## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.08.2018 год
г. Когалым
2018 год

## 2018 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.08.2018 | Профинансировано на 01.08.2018 | Кассовый расход на 01.08.2018 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | [32 empty] | год | мксяц | касса
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 6650 | 3845 | 2435.075 | 2435.075 | 36.62% | 0% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 |  | 6650 | 3845 | 2435.075 | -1409.925
| Всего | 6650 | 3845 | 2435.075 | 2435.075 | 36.62% | 63.33% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 | 475 | 0 | 690 | 0 |  | 6650 | 3845 | 2435.075 | -1409.925
| бюджет автономного округа | 5700 | 3325 | 2169 | 2169 | 38.05% | 65.23% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 3325 | 2169 | -1156
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 266.075 | 266.075 | 28.01% | 51.17% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 520 | 266.075 | -253.925
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 5700 | 3325 | 2169 | 2169 | 38.05% | 65.23% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В июле 2018 г. на получение субсидии из окружного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма предоставленной субсидии составила 767,8 тыс.рублей. | 5700 | 3325 | 2169 | -1156
| Всего | 5700 | 3325 | 2169 | 2169 | 38.05% | 65.23% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 3325 | 2169 | -1156
| бюджет автономного округа | 5700 | 3325 | 2169 | 2169 | 38.05% | 65.23% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 5700 | 3325 | 2169 | -1156
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 520 | 266.075 | 266.075 | 28.01% | 51.17% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В июле 2018 г. на получение субсидии из местного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма предоставленной субсидии составила 144,85 тыс.рублей. | 950 | 520 | 266.075 | -253.925
| Всего | 950 | 520 | 266.075 | 266.075 | 28.01% | 51.17% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 520 | 266.075 | -253.925
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 266.075 | 266.075 | 28.01% | 51.17% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 520 | 266.075 | -253.925
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2127.2 | 1207.17 | 2127.2 | 1143.04 | 53.73% | 94.69% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2017 и январе-июне 2018 года на основании предоставленных документов (535 собак). В июле 2018 года отловлено 73 безнадзорных бродячих животных. Оплата за услугу, согласно условиям МК, будет произведена в августе 2018 года. С начала года отловлено 541 животное. | 2127.2 | 1207.17 | 1143.04 | -64.13
| Всего | 2127.2 | 1207.17 | 2127.2 | 1143.04 | 53.73% | 94.69% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 |  | 2127.2 | 1207.17 | 1143.04 | -64.13
| бюджет автономного округа | 614 | 614 | 614 | 614 | 100% | 100% | 0 | 0 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 81.67 | 105.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 614 | 614 | 614 | 0
| бюджет города Когалыма | 1513.2 | 593.17 | 1513.2 | 529.04 | 34.96% | 89.19% | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77 | 65.7 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 210.27 | 0 |  | 1513.2 | 593.17 | 529.04 | -64.13
| ИТОГО по программе, в том числе | 8777.2 | 5052.17 | 4562.275 | 3578.115 | 40.77% | 70.82% | 617.52 | 142.52 | 742.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 867.45 | 430.97 | 652.44 | 710.275 | 652.44 | 623.48 | 867.44 | 1075.13 | 652.44 | 0 | 652.44 | 0 | 867.44 | 0 | 652.44 | 0 | 900.27 | 0 |  | 8777.2 | 5052.17 | 3578.115 | -1474.055
| бюджет автономного округа | 6314 | 3939 | 2783 | 2783 | 44.08% | 70.65% | 475 | 0 | 652.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 652.45 | 430.97 | 556.67 | 523.35 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |  | 6314 | 3939 | 2783 | -1156
| бюджет города Когалыма | 2463.2 | 1113.17 | 1779.275 | 795.115 | 32.28% | 71.43% | 142.52 | 142.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 95.77 | 186.925 | 177.44 | 158.34 | 392.44 | 307.33 | 177.44 | 0 | 177.44 | 0 | 392.44 | 0 | 177.44 | 0 | 425.27 | 0 |  | 2463.2 | 1113.17 | 795.115 | -318.055
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756