## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
по состоянию на 01.07.2017
г. Когалым
2017 год

## 2017 год
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 01.07.2017 год.
Основные мероприятия программы | План на 2017 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | отклонение | год | месяц | касса
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078 | 16444.5078 | 52.7401 | 94.5529 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3478.405 | 0 | 2121.6818 | 0 | 983.6735 | 0 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0 |  | 947.3525 | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078
Всего | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078 | 16444.5078 | 52.7401 | 94.5529 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3478.405 | 0 | 2121.6818 | 0 | 983.6735 | 0 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0 |  | 947.3525 | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078 | 16444.5078 | 52.7401 | 94.5529 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3478.405 | 0 | 2121.6818 | 0 | 983.6735 | 0 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0 |  | 947.3525 | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078 | 16444.5078 | 52.7401 | 94.5529 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3478.405 | 0 | 2121.6818 | 0 | 983.6735 | 0 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0 |  | 947.3525 | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078 | 16444.5078 | 52.7401 | 94.5529 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.55 | 1374.22 | 2531.775 | 2541.106 | 2669.5528 | 2321.1978 | 1791.1235 | 2069.23 | 3478.405 | 0 | 2121.6818 | 0 | 983.6735 | 0 | 2891.4048 | 0 | 1328.475 | 0 | 2984.798 | 0 |  | 947.3525 | 31180.2984 | 17391.8603 | 16444.5078
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 22.0014 | 4.0883 | 3.5508 | 3.5508 | 16.139 | 86.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 1.499 | 1.499 | 0.3658 | 0.3658 | 1.8535 | 1.316 | 1.57 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.895 | 0 | 11.863 | 0 |  | 0.5375 | 22.0014 | 4.0883 | 3.5508
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22.0014 | 4.0883 | 3.5508 | 3.5508 | 16.139 | 86.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 1.499 | 1.499 | 0.3658 | 0.3658 | 1.8535 | 1.316 | 1.57 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.8535 | 0 | 0.3658 | 0 | 1.895 | 0 | 11.863 | 0 |  | 0.5375 | 22.0014 | 4.0883 | 3.5508
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31158.297 | 17387.772 | 16440.957 | 16440.957 | 52.7659 | 94.5547 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.18 | 1373.85 | 2530.276 | 2539.607 | 2669.187 | 2320.832 | 1789.27 | 2067.914 | 3476.835 | 0 | 2121.316 | 0 | 981.82 | 0 | 2891.039 | 0 | 1326.58 | 0 | 2972.935 | 0 |  | 946.815 | 31158.297 | 17387.772 | 16440.957
бюджет города Когалыма | 31158.297 | 17387.772 | 16440.957 | 16440.957 | 52.7659 | 94.5547 | 5962.537 | 4919.131 | 2975.322 | 3219.623 | 1461.18 | 1373.85 | 2530.276 | 2539.607 | 2669.187 | 2320.832 | 1789.27 | 2067.914 | 3476.835 | 0 | 2121.316 | 0 | 981.82 | 0 | 2891.039 | 0 | 1326.58 | 0 | 2972.935 | 0 |  | 946.815 | 31158.297 | 17387.772 | 16440.957
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 41283.797 | 21624.136 | 21348.698 | 21348.698 | 51.7121 | 98.7262 | 3034.945 | 2971.759 | 3433.791 | 3130.752 | 4107.682 | 3844.455 | 3612.184 | 3725.508 | 3788.408 | 4270.892 | 3647.126 | 3405.332 | 4226.557 | 0 | 2993.851 | 0 | 2987.216 | 0 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0 |  | 275.438 | 41283.797 | 21624.136 | 21348.698
Всего | 41283.797 | 21624.136 | 21348.698 | 21348.698 | 51.7121 | 98.7262 | 3034.945 | 2971.759 | 3433.791 | 3130.752 | 4107.682 | 3844.455 | 3612.184 | 3725.508 | 3788.408 | 4270.892 | 3647.126 | 3405.332 | 4226.557 | 0 | 2993.851 | 0 | 2987.216 | 0 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0 |  | 275.438 | 41283.797 | 21624.136 | 21348.698
бюджет автономного округа | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516 | 12305.516 | 76.9932 | 99.3566 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 0 | 1718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.681 | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516
бюджет города Когалыма | 25301.2 | 9238.939 | 9043.182 | 9043.182 | 35.7421 | 97.8812 | 3034.945 | 2971.759 | 2359.041 | 2360.21 | 1331.104 | 1333.88 | 959.894 | 942.195 | 744.099 | 801.834 | 809.856 | 633.304 | 2348.057 | 0 | 1274.951 | 0 | 2987.216 | 0 | 3386.136 | 0 | 2824.37 | 0 | 3241.531 | 0 |  | 195.757 | 25301.2 | 9238.939 | 9043.182
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35690.597 | 18188.678 | 18108.993 | 18108.993 | 50.7388 | 99.5619 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 2535.412 | 3959.967 | 3693.965 | 3165.154 | 3296.177 | 3315.249 | 3739.993 | 3275.08 | 3209.838 | 3736.921 | 0 | 2696.488 | 0 | 2680.189 | 0 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0 |  | 79.685 | 35690.597 | 18188.678 | 18108.993
бюджет автономного округа | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516 | 12305.516 | 76.9932 | 99.3566 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 0 | 1718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.681 | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516
бюджет города Когалыма | 19708 | 5803.481 | 5803.477 | 5803.477 | 29.4473 | 99.9999 | 1633.608 | 1633.608 | 1764.87 | 1764.87 | 1183.389 | 1183.39 | 512.864 | 512.864 | 270.94 | 270.935 | 437.81 | 437.81 | 1858.421 | 0 | 977.588 | 0 | 2680.189 | 0 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0 |  | 0.004 | 19708 | 5803.481 | 5803.477
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Всего МАУ "МФЦ г.Когалыма" за июнь 2017 года было оказано 21 717 услуг, проведено 5 991 консультация. Сложилась экономия денежных средств окружного бюджета 79,68 тыс. рублей по услугам связи. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35690.597 | 18188.678 | 18108.993 | 18108.993 | 50.7388 | 99.5619 | 1633.608 | 1633.608 | 2839.62 | 2535.412 | 3959.967 | 3693.965 | 3165.154 | 3296.177 | 3315.249 | 3739.993 | 3275.08 | 3209.838 | 3736.921 | 0 | 2696.488 | 0 | 2680.189 | 0 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0 |  | 79.685 | 35690.597 | 18188.678 | 18108.993
бюджет автономного округа | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516 | 12305.516 | 76.9932 | 99.3566 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 0 | 1718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.681 | 15982.597 | 12385.197 | 12305.516
бюджет города Когалыма | 19708 | 5803.481 | 5803.477 | 5803.477 | 29.4473 | 99.9999 | 1633.608 | 1633.608 | 1764.87 | 1764.87 | 1183.389 | 1183.39 | 512.864 | 512.864 | 270.94 | 270.935 | 437.81 | 437.81 | 1858.421 | 0 | 977.588 | 0 | 2680.189 | 0 | 2984.31 | 0 | 2623.096 | 0 | 2780.915 | 0 |  | 0.004 | 19708 | 5803.481 | 5803.477
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5593.2 | 3435.458 | 3239.705 | 3239.705 | 57.9222 | 94.302 | 1401.337 | 1338.151 | 594.171 | 595.34 | 147.715 | 150.49 | 447.03 | 429.331 | 473.159 | 530.899 | 372.046 | 195.494 | 489.636 | 0 | 297.363 | 0 | 307.027 | 0 | 401.826 | 0 | 201.274 | 0 | 460.616 | 0 |  | 195.753 | 5593.2 | 3435.458 | 3239.705
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5593.2 | 3435.458 | 3239.705 | 3239.705 | 57.9222 | 94.302 | 1401.337 | 1338.151 | 594.171 | 595.34 | 147.715 | 150.49 | 447.03 | 429.331 | 473.159 | 530.899 | 372.046 | 195.494 | 489.636 | 0 | 297.363 | 0 | 307.027 | 0 | 401.826 | 0 | 201.274 | 0 | 460.616 | 0 |  | 195.753 | 5593.2 | 3435.458 | 3239.705
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 6706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.95 | 0 | 3610.05 | 0 | 717.9 | 0 |  | 0 | 6706.9 | 0 | 0
Всего | 6706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.95 | 0 | 3610.05 | 0 | 717.9 | 0 |  | 0 | 6706.9 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.7 | 0 | 2043.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2527 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895.25 | 0 | 1566.75 | 0 | 717.9 | 0 |  | 0 | 4179.9 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0 |  | 0 | 216.9 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0 |  | 0 | 116.9 | 0 | 0
3.1.1. Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0 |  | 0 | 66.9 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22.9 | 0 |  | 0 | 66.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.95 | 0 | 3288.05 | 0 | 695 | 0 |  | 0 | 6190 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.7 | 0 | 1894.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2278.6 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3911.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.25 | 0 | 1393.15 | 0 | 695 | 0 |  | 0 | 3911.4 | 0 | 0
3.2.1. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7 | 0 | 1048.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 673.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 673.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 826.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 826.7 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.45 | 0 | 427.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 255.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.45 | 0 | 172.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 544.9 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.7 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 466.3 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. Развитие молодежного предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 317.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 317.2 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 282.8 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7.Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 399.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100.7 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 |  | 0 | 1390 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 |  | 0 | 1390 | 0 | 0
3.3.Финансовая поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.6 | 0 | 0
3.3.1.Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальном образовании город Когалым оказание Субъектам поддержки по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров Субъектов и Организаций | [30 empty] | Освоение денежных средств по мероприятиям программы запланировано на 2-4 кварталы 2017 года. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.6 | 0 | 0
федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [5 empty] | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 79170.9954 | 39015.9963 | 37793.2058 | 37793.2058 | 47.7362 | 96.8659 | 8997.482 | 7890.89 | 6409.113 | 6350.375 | 5569.232 | 5218.675 | 6143.959 | 6266.614 | 6457.9608 | 6592.0898 | 5438.2495 | 5474.562 | 7704.962 | 0 | 5115.5328 | 0 | 3970.8895 | 0 | 8656.4908 | 0 | 7762.895 | 0 | 6944.229 | 0 |  | 1222.7905 | 79170.9954 | 39015.9963 | 37793.2058
Всего | 79170.9954 | 39015.9963 | 37793.2058 | 37793.2058 | 47.7362 | 96.8659 | 8997.482 | 7890.89 | 6409.113 | 6350.375 | 5569.232 | 5218.675 | 6143.959 | 6266.614 | 6457.9608 | 6592.0898 | 5438.2495 | 5474.562 | 7704.962 | 0 | 5115.5328 | 0 | 3970.8895 | 0 | 8656.4908 | 0 | 7762.895 | 0 | 6944.229 | 0 |  | 1222.7905 | 79170.9954 | 39015.9963 | 37793.2058
бюджет автономного округа | 18509.597 | 12385.197 | 12305.516 | 12305.516 | 66.4818 | 99.3566 | 0 | 0 | 1074.75 | 770.542 | 2776.578 | 2510.575 | 2652.29 | 2783.313 | 3044.309 | 3469.058 | 2837.27 | 2772.028 | 1878.5 | 0 | 1718.9 | 0 | 0 | 0 | 483.7 | 0 | 2043.3 | 0 | 0 | 0 |  | 79.681 | 18509.597 | 12385.197 | 12305.516
бюджет города Когалыма | 60661.3984 | 26630.7993 | 25487.6898 | 25487.6898 | 42.0163 | 95.7076 | 8997.482 | 7890.89 | 5334.363 | 5579.833 | 2792.654 | 2708.1 | 3491.669 | 3483.301 | 3413.6518 | 3123.0318 | 2600.9795 | 2702.534 | 5826.462 | 0 | 3396.6328 | 0 | 3970.8895 | 0 | 8172.7908 | 0 | 5719.595 | 0 | 6944.229 | 0 |  | 1143.1095 | 60661.3984 | 26630.7993 | 25487.6898
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления экономики ___________________________Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого графика: Гуляева Н.А. .тел.93-752