## на 01.08.2018
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2018 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 601 | 600 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 202; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 407; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 607 | В период с июня по август 2018 года трудоустроено 607 человек, в должности подсобный рабочий 1 категории. Средства в размере 10199,91 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги, расходы на охрану труда и канцелярские товары. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 70 | 81 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 12; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 25; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 37; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 49; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 49; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 49; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 49 | В МКУ "МКЦ "Феникс" с начала года с несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий 1 категории) заключено 49 срочных трудовых договора. Средства в размере 687,75 тыс. рублей выплачены на заработную плату и налоги, В период с июня-август трудоустройство по данному мероприятию не проводились (согласно сетевому графику). Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 21 | 20 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 4; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 9 | С несовершеннолетними безработными гражданами (по должности подсобный рабочий 1 категории) заключено 9 срочных трудовых договоров . Средства в размере 736,07 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и расходы на охрану труда. Период участия в данном мероприятии 3 месяца.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 729 | 701 | 13 | 448 | 615 | 692 | 739 | 767 | 776 | 788 |  |  |  |  | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 788 консультаций.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 327 | 171 | 18 | 32 | 46 | 68 | 83 | 106 | 118 | 133 |  |  |  |  | В реализации данного мероприятий программы участвуют два соисполнителя программы: МКУ "УЖКХ г.Когалыма": По результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма" заключено 2 договора с организациями города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2018 году для трудоустройства 120 безработных граждан (в т.ч. 55 кухонных рабочих через КГ МУТП "Сияние Севера" и 65 машинисток через ООО "ЕРИЦ"). С начала года трудоустроено 102 человека (52 кухонных рабочих и 50 машинисток). Средства в размере 2470,68 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. МБУ "КСАТ": В период с апреля по ноябрь 2018 года планируется трудоустроить 51 безработного гражданина. За отчетный период трудоустроено 31 человек. Средства в размере 1151,23 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и на охрану труда труда. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
7. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей | единиц | - | 160 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам года в марте месяце.
| Начальник управления экономики |  |  | Загорская Е.Г.
Администрации города Когалыма
Мартынова С.В.
тел. 93785

## программа
Приложение 1
к муниципальной программе «Содействие занятости населения города Когалыма»
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 601 | 600 | 600 | 600 | 600
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 70 | 81 | 81 | 81 | 81
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 21 | 20 | 20 | 20 | 20
4 | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 729 | 701 | 701 | 701 | 701
5 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 327 | 171 | 171 | 171 | 171
6 | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей. | единиц | - | 160 | 170 | 175 | 175