## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.10.2016 год
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 30.09.2016 | Профинансировано на 30.09.2016 | Кассовый расход на 30.09.2016 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 8811 | 7000.296 | 7000.296 | 6983.496 | 79.26% | 99.76% | 0 | 0 | 646.547 | 646.547 | 1589.744 | 1589.744 | 766.139 | 0 | 697.794 | 766.139 | 761.22 | 1459.014 | 958.292 | 941.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 879.139 |  | 649.139 |  | 282.426
| Всего | 8811 | 7000.296 | 7000.296 | 6983.496 | 79.26% | 99.76% | 0 | 0 | 646.547 | 646.547 | 1589.744 | 1589.744 | 766.139 | 0 | 697.794 | 766.139 | 761.22 | 1459.014 | 958.292 | 941.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 879.139 |  | 649.139 |  | 282.426
| бюджет автономного округа | 8109 | 6758.296 | 6758.296 | 6758.296 | 83.34% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 649.139 |  | 649.139 |  | 52.426
| бюджет города Когалыма | 702 | 242 | 242 | 225.2 | 32.08% | 93.06% | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 106.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 |  | 230
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 8109 | 6758.296 | 6758.296 | 6758.296 | 83.34% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 649.139 |  | 649.139 |  | 52.426 |  | В отчетном месяце субсидия в размере 817,48 тыс. рублей предоставлена Главе КФХ Шиманской Л.И., в соотствии с предоставленными отчетными документами.
| Всего | 8109 | 6758.296 | 6758.296 | 6758.296 | 83.34% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 649.139 |  | 649.139 |  | 52.426
| бюджет автономного округа | 8109 | 6758.296 | 6758.296 | 6758.296 | 83.34% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 649.139 |  | 649.139 |  | 52.426
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 702 | 242 | 242 | 225.2 | 4% | 100% | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 106.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 |  | 230 |  | В соответствии с приказом Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 20.09.2016 №59-О перераспределены денежные средства в сумме 248,0 рублей на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных бродячих животных. Внесены изменения в постановление города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" (постановление от 09.09.2016 №2278)
| Всего | 702 | 242 | 242 | 225.2 | 4% | 100% | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 106.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 |  | 230
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 702 | 242 | 242 | 225.2 | 32.08% | 93.06% | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 106.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  | 0 |  | 230
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2375.2 | 1870.65 | 2375.2 | 1870.65 | 78.76% | 100% | 0 | 0 | 177.4424 | 0 | 190.26 | 367.71 | 177.4424 | 149.66 | 318.54 | 288.6 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 320.679 | 320.679 | 254.405 | 254.405 | 0 |  | 0 |  | 504.572 |  | За период с 01.01.2016 по 30.08.2016 отловлено 875 безнадзорных бродячих животных. Оплата произведена в полном объёме согласно предоставленных документов. На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 20.09.2016 №59-О на осуществление мероприятий по отлову безнадзорных бродячих животных дополнительно выделено 248,0 тыс.руб. Внесены изменения в план-график размещения заказов на поставку товаров (работ, услуг). В октябре состоится процедура определения исполнителя услуг способом запроса котировок.
| Всего | 2375.2 | 1870.65 | 2375.2 | 1870.65 | 78.76% | 100% | 0 | 0 | 177.4424 | 0 | 190.26 | 367.71 | 177.4424 | 149.66 | 318.54 | 288.6 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 320.679 | 320.679 | 254.405 | 254.405 | 0 |  | 0 |  | 504.572
| бюджет автономного округа | 470 | 470 | 470 | 470 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.26 | 190.26 | 177.4424 | 149.66 | 102.2881 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 1905.2 | 1400.65 | 1905.2 | 1400.65 | 73.52% | 100% | 0 | 0 | 177.4424 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 216.2531 | 158.52 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 320.679 | 320.679 | 254.405 | 254.405 | 0 |  | 0 |  | 504.572
Основное мероприятие: "Обеспечение продовольственной безопасности"
| 5.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 120 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51.52 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |  | 67.18 |  | 0 |  | Оплачены услуги связи и транспорта
| Всего | 120 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51.52 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |  | 67.18 |  | 0
| федеральный бюджет | 120 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51.52 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |  | 67.18 |  | 0
| ИТОГО по программе, в том числе | 11306.2 | 8923.766 | 9428.316 | 8906.966 | 78.78% | 99.81% | 0 | 0 | 823.9894 | 646.547 | 1780.004 | 1957.454 | 943.5814 | 149.66 | 1016.334 | 1054.739 | 1004.93 | 1760.454 | 1147.722 | 1129.622 | 1135.279 | 1136.579 | 1071.885 | 1071.885 | 879.139 |  | 716.319 |  | 786.998
| федеральный бюджет | 120 | 52.82 | 52.82 | 52.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 51.52 | 52.82 | 0 | 0 | 0 |  | 67.18 |  | 0
| бюджет автономного округа | 8579 | 7228.296 | 7228.296 | 7228.296 | 84.26% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1780.004 | 1780.004 | 844.3564 | 149.66 | 800.0821 | 796.994 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 763.08 | 763.08 | 817.48 | 817.48 | 649.139 |  | 649.139 |  | 52.426
| бюджет города Когалыма | 2607.2 | 1642.65 | 2147.2 | 1625.85 | 62.36% | 98.98% | 0 | 0 | 213.4174 | 35.975 | 0 | 177.45 | 99.225 | 0 | 216.2531 | 257.745 | 243.71 | 301.44 | 294.93 | 278.13 | 320.679 | 320.679 | 254.405 | 254.405 | 230 |  | 0 |  | 734.572
|  | Заместитель начальника управления экономики | [10 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756