## на 01.09.2018
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2018 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 601 | 600 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 202; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 407; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 607; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь: 607 | В период с июня по август 2018 года трудоустроено 607 человек, в должности подсобный рабочий 1 категории. Средства в размере 10478,51 тыс. рублей выплачены на заработную плату, налоги, расходы на охрану труда и канцелярские товары. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек | 70 | 81 |  | 12 | 25 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 61 |  |  |  | В МКУ "МКЦ "Феникс" с начала года с несовершеннолетними гражданами (по должности подсобный рабочий 1 категории) заключено 61 срочных трудовых договора. Средства в размере 891,96 тыс. рублей выплачены на заработную плату и налоги, В период с июня-август трудоустройство по данному мероприятию не проводились (согласно сетевому графику). Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 21 | 20 |  | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | С несовершеннолетними безработными гражданами (по должности подсобный рабочий 1 категории) заключено 10 срочных трудовых договоров . Средства в размере 801,16 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и расходы на охрану труда. Период участия в данном мероприятии 3 месяца.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 729 | 701 | 13 | 448 | 615 | 692 | 739 | 767 | 776 | 788 | 801 |  |  |  | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МКУ "МКЦ"Феникс"оказано 801 консультаций.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 327 | 171 | 18 | 32 | 46 | 68 | 83 | 106 | 118 | 133 | 165 |  |  |  | В реализации данного мероприятий программы участвуют два соисполнителя программы: МКУ "УЖКХ г.Когалыма": По результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма" заключено 2 договора с организациями города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2018 году для трудоустройства 120 безработных граждан (в т.ч. 55 кухонных рабочих через КГ МУТП "Сияние Севера" и 65 машинисток через ООО "ЕРИЦ"). С начала года трудоустроено 128 человек (67 кухонных рабочих и 61 машинисток). Средства в размере 2706,54 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги. МБУ "КСАТ": В период с апреля по ноябрь 2018 года планируется трудоустроить 51 безработного гражданина. За отчетный период трудоустроено 37 человек. Средства в размере 1704,54 тыс.рублей выплачены на заработную плату, налоги и на охрану труда труда. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
6. | Оценка эффективности исполнение отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | баллы | 10 | 10 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
7. | Количество крупных и средних предприятий города Когалыма охваченных методическим руководством по вопросам охраны труда и предоставивших отчеты о состоянии условий и охраны труда у работодателей | единиц | - | 160 | [12 empty] | Показатель рассчитывается по итогам года в марте месяце.
| Заместитель начальника управления экономики |  |  | Спиридонова Ю.Л.
Администрации города Когалыма
Мартынова С.В.
тел. 93785