## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.12.2018 год
г. Когалым
2018 год

## 2018 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.12.2018 | Профинансировано на 01.12.2018 | Кассовый расход на 01.12.2018 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | [32 empty] | год | мксяц | касса
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 6650 | 6360 | 6019.598 | 6019.598 | 90.52% | 94.65% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 690 | 0 | 875 | 2019.48 | 290 | 0 |  | 6650 | 6360 | 6019.598 | -340.402
| Всего | 6650 | 6360 | 6019.598 | 6019.598 | 90.52% | 94.65% | 475 | 0 | 565 | 260.1 | 475 | 0 | 690 | 257.8 | 475 | 539.385 | 475 | 465.14 | 690 | 912.65 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 690 | 0 | 875 | 2019.48 | 290 | 0 |  | 6650 | 6360 | 6019.598 | -340.402
| бюджет автономного округа | 5700 | 5625 | 5623.463 | 5623.463 | 98.66% | 99.97% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 75 | 0 |  | 5700 | 5625 | 5623.463 | -1.537
| бюджет города Когалыма | 950 | 735 | 396.135 | 396.135 | 41.7% | 53.9% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 0 |  | 950 | 735 | 396.135 | -338.865
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 5700 | 5625 | 5623.463 | 5623.463 | 98.66% | 99.97% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 75 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В ноябре 2018 г. на получение субсидии из окружного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма выплаченной за ноябрь субсидии составила 944,183 тыс.рублей. Так же в ноябре была перечисленна субсидия, указанным фермерам, в сумме 945,14 тыс. рублей. | 5700 | 5625 | 5623.463 | -1.537
| Всего | 5700 | 5625 | 5623.463 | 5623.463 | 98.66% | 99.97% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 75 | 0 |  | 5700 | 5625 | 5623.463 | -1.537
| бюджет автономного округа | 5700 | 5625 | 5623.463 | 5623.463 | 98.66% | 99.97% | 475 | 0 | 475 | 260.1 | 475 | 0 | 475 | 257.8 | 475 | 418.16 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 75 | 0 |  | 5700 | 5625 | 5623.463 | -1.537
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 735 | 396.135 | 396.135 | 41.7% | 53.9% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В октябре 2018 г. на получение субсидии из местного бюджета заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Сумма субсидии за сентябрь составила 130,06 тыс.рублей. Субсидия выплачена получателям в ноябре. | 950 | 735 | 396.135 | -338.865
| Всего | 950 | 735 | 396.135 | 396.135 | 0.41698 | 0.53896 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 0 |  | 950 | 735 | 396.135 | -338.865
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 735 | 396.135 | 396.135 | 0.41698 | 0.53896 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 121.225 | 0 | 0 | 215 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 130.06 | 215 | 0 |  | 950 | 735 | 396.135 | -338.865
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2136.5 | 1916.93 | 1701.02 | 1701.02 | 79.62% | 88.74% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 219.57 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2017 года и январе-октябре 2018 года на основании предоставленных документов (796 собак). В ноябре 2018 года отловлено 67 безнадзорных бродячих животных. Оплата за услугу, согласно условиям МК, будет произведена в декабре 2018 года. С начала года отловлено 796 животных. МК на 2018 год предусматривает отлов 995 животных. | 2136.5 | 1916.93 | 1701.02 | -215.91
| Всего | 2136.5 | 1916.93 | 1701.02 | 1701.02 | 79.62% | 88.74% | 142.52 | 142.52 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 177.44 | 170.89 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 219.57 | 0 |  | 2136.5 | 1916.93 | 1701.02 | -215.91
| бюджет автономного округа | 623.3 | 614 | 614 | 614 | 98.51% | 100% | 0 | 0 | 177.44 | 177.44 | 177.44 | 158.2 | 177.45 | 173.17 | 81.67 | 105.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 |  | 623.3 | 614 | 614 | 0
| бюджет города Когалыма | 1513.2 | 1302.93 | 1087.02 | 1087.02 | 71.84% | 83.43% | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.77 | 65.7 | 177.44 | 158.34 | 177.44 | 162.48 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 177.44 | 149.65 | 177.44 | 104.75 | 210.27 | 0 |  | 1513.2 | 1302.93 | 1087.02 | -215.91
| ИТОГО по программе, в том числе | 8786.5 | 8276.93 | 7720.618 | 7720.618 | 87.87% | 93.28% | 617.52 | 142.52 | 742.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 867.45 | 430.97 | 652.44 | 710.275 | 652.44 | 623.48 | 867.44 | 1075.13 | 652.44 | 822.84 | 652.44 | 1045.783 | 867.44 | 149.65 | 1052.44 | 2124.23 | 509.57 | 0 |  | 8786.5 | 8276.93 | 7720.618 | -556.312
| бюджет автономного округа | 6323.3 | 6239 | 6237.463 | 6237.463 | 98.64% | 99.98% | 475 | 0 | 652.44 | 437.54 | 652.44 | 158.2 | 652.45 | 430.97 | 556.67 | 523.35 | 475 | 465.14 | 475 | 767.8 | 475 | 666.78 | 475 | 898.263 | 475 | 0 | 875 | 1889.42 | 84.3 | 0 |  | 6323.3 | 6239 | 6237.463 | -1.537
| бюджет города Когалыма | 2463.2 | 2037.93 | 1483.155 | 1483.155 | 60.21% | 72.78% | 142.52 | 142.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 95.77 | 186.925 | 177.44 | 158.34 | 392.44 | 307.33 | 177.44 | 156.06 | 177.44 | 147.52 | 392.44 | 149.65 | 177.44 | 234.81 | 425.27 | 0 |  | 2463.2 | 2037.93 | 1483.155 | -554.775
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756