## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.08.2016 год
г. Когалым
2016 год

## 2016 год
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 31.07.2016 | Профинансировано на 31.07.2016 | Кассовый расход на 31.07.2016 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.2. | 1.1.Развитие производства овощей открытого и защищенного грунта (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
| 2.1. Развитие животноводства (1-7) | 9059 | 5667.736 | 5667.736 | 5402.936 | 0.59642 | 0.95328 | 0 | 0 | 646.547 | 646.547 | 1589.744 | 1589.744 | 890.939 | 0 | 697.794 | 766.139 | 761.22 | 1459.014 | 1081.492 | 941.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 879.139 |  | 649.139 |  | 564.708
| Всего | 9059 | 5667.736 | 5667.736 | 5402.936 | 0.59642 | 0.95328 | 0 | 0 | 646.547 | 646.547 | 1589.744 | 1589.744 | 890.939 | 0 | 697.794 | 766.139 | 761.22 | 1459.014 | 1081.492 | 941.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 879.139 |  | 649.139 |  | 564.708
| бюджет автономного округа | 8109 | 5177.736 | 5177.736 | 5177.736 | 0.63852 | 1 | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 334.708
| бюджет города Когалыма | 950 | 490 | 490 | 225.2 | 0.23705 | 0.45959 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 224.025 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 230
| 2.1.1.Субсиди на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 8109 | 5177.736 | 5177.736 | 5177.736 | 0.63852 | 1 | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 334.708 |  | Субсидия в размере 851,492 тыс. рублей предоставлена Главе КФХ Шиманской Л.И., в соотствии с предоставленными отчетными документами.
| Всего | 8109 | 5177.736 | 5177.736 | 5177.736 | 0.63852 | 1 | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 334.708
| бюджет автономного округа | 8109 | 5177.736 | 5177.736 | 5177.736 | 0.63852 | 1 | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1589.744 | 1589.744 | 666.914 | 0 | 697.794 | 666.914 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 334.708
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. | 2.1.2.Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 490 | 490 | 225.2 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 224.025 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 230 |  | Субсидия в размере 90,0 тыс. рублей предоставлена Главе КФХ Шиманской Л.И., в соответствии с предоставленными отчетными документами. Не освоение денежных средств связано с отсутствием заявителей в отчетном периоде. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
| Всего | 950 | 490 | 490 | 225.2 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 224.025 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 230
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 490 | 490 | 225.2 | 0.23705 | 0.45959 | 0 | 0 | 35.975 | 35.975 | 0 | 0 | 224.025 | 0 | 0 | 99.225 | 0 | 0 | 230 | 90 | 0 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 230
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» | Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования"
3.2. | 3.1. Субсидия на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных»
| 4.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных (9) | 2127.2 | 1295.54 | 2127.2 | 1295.54 | 60.9% | 100% | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 190.26 | 367.71 | 177.45 | 149.66 | 318.54 | 288.6 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 177.44 |  | 177.44 |  | 177.45 |  | 42.757 |  | 256.572 |  | За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 отловлено 606 гол. безнадзорных бродячих животных. Оплата произведена в полном объеме, согласно предоставленным документам.
| Всего | 2127.2 | 1295.54 | 2127.2 | 1295.54 | 60.9% | 100% | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 190.26 | 367.71 | 177.45 | 149.66 | 318.54 | 288.6 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 177.44 |  | 177.44 |  | 177.45 |  | 42.757 |  | 256.572
| бюджет автономного округа | 470 | 470 | 470 | 470 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.26 | 190.26 | 177.45 | 149.66 | 102.29 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 1657.2 | 825.54 | 1657.2 | 825.54 | 49.82% | 100% | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 216.25 | 158.52 | 243.71 | 301.44 | 188.13 | 188.13 | 177.44 |  | 177.44 |  | 177.45 |  | 42.757 |  | 256.572
Основное мероприятие: "Обеспечение продовольственной безопасности"
| 5.1. Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 120 | 0 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.7 |  | 0
| Всего | 120 | 0 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.7 |  | 0
| федеральный бюджет | 120 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.7 |  | 0
| ИТОГО по программе, в том числе | 11306.2 | 6963.276 | 7796.236 | 6698.476 | 59.25% | 96.2% | 0 | 0 | 823.997 | 646.547 | 1780.004 | 1957.454 | 1068.389 | 149.66 | 1016.334 | 1054.739 | 1004.93 | 1760.454 | 1270.922 | 1129.622 | 826.579 |  | 826.579 |  | 1056.589 |  | 810.596 |  | 821.28
| федеральный бюджет | 120 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.7 |  | 0
| бюджет автономного округа | 8579 | 5647.736 | 5647.736 | 5647.736 | 65.83% | 100% | 0 | 0 | 610.572 | 610.572 | 1780.004 | 1780.004 | 844.364 | 149.66 | 800.084 | 796.994 | 761.22 | 1459.014 | 851.492 | 851.492 | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 649.139 |  | 334.708
| бюджет города Когалыма | 2607.2 | 1315.54 | 2147.2 | 1050.74 | 40.3% | 79.87% | 0 | 0 | 213.425 | 35.975 | 0 | 177.45 | 224.025 | 0 | 216.25 | 257.745 | 243.71 | 301.44 | 418.13 | 278.13 | 177.44 |  | 177.44 |  | 407.45 |  | 42.757 |  | 486.572
|  | Начальник управления экономики | [10 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756