## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма"
за 2016 год
по состоянию на 01.12.2016
г. Когалым
2016 год

## ноябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"по состоянию на 01.12.2016 года
Основные мероприятия, подмероприятия муниципальной программы | План на 2016 год | План на 01.12.2016 | Профинансировано на 01.12.2016 | Кассовый расход на 01.12.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан" | 18726.5937 | 17905.5399 | 18599.3225 | 16380.6581 | 87.47% | 91.48% | 0 | 0 | 527.296 | 265.1756 | 1039.493 | 919.96 | 1310.0029 | 1118.26 | 1289.792 | 977.07 | 3717.692 | 2947.5325 | 3441.27 | 3395.19 | 3516.41 | 3339.9 | 939.082 | 1531.83 | 1083.114 | 863.16 | 1041.388 | 1022.58 | 821.0538 | 0
1.1 "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" (1,2,3,4,5) | 18726.5937 | 17905.5399 | 18599.3225 | 16380.6581 | 87.47% | 91.48% | 0 | 0 | 527.296 | 265.1756 | 1039.493 | 919.96 | 1310.0029 | 1118.26 | 1289.792 | 977.07 | 3717.692 | 2947.5325 | 3441.27 | 3395.19 | 3516.41 | 3339.9 | 939.082 | 1531.83 | 1083.114 | 863.16 | 1041.388 | 1022.58 | 821.0538 | 0
Всего | 18726.5937 | 17905.5399 | 18599.3225 | 16380.6581 | 87.47% | 91.48% | 0 | 0 | 527.296 | 265.1756 | 1039.493 | 919.96 | 1310.0029 | 1118.26 | 1289.792 | 977.07 | 3717.692 | 2947.5325 | 3441.27 | 3395.19 | 3516.41 | 3339.9 | 939.082 | 1531.83 | 1083.114 | 863.16 | 1041.388 | 1022.58 | 821.0538 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1558 | 1558 | 1430.7246 | 1412.7711 | 90.68% | 90.68% | 0 | 0 | 109.47 | 51.2811 | 109.47 | 136.53 | 52.7 | 39.06 | 146.452 | 77.87 | 347.052 | 373.29 | 280 | 296 | 311.05 | 135.71 | 110.21 | 197.21 | 45.05 | 36.44 | 46.546 | 69.38 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17168.5937 | 16347.5399 | 17168.5978 | 14967.8871 | 87.18% | 91.56% | 0 | 0 | 417.826 | 213.8946 | 930.023 | 783.43 | 1257.3029 | 1079.2 | 1143.34 | 899.2 | 3370.64 | 2574.2425 | 3161.27 | 3099.19 | 3205.36 | 3204.19 | 828.872 | 1334.62 | 1038.064 | 826.72 | 994.842 | 953.2 | 821.0538 | 0
1.1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" |  |  |  | 31: Принято 601 заявление от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства в летние трудовые бригады (подсобные рабочие). Заключено 601 срочных трудовых договора с несовершеннолетними гражданами (подсобные рабочие). Средства в размере 6 569,45 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для несовершеннолетних граждан. Не освоение плановых ассигнований в сумме 77,0 тыс.рублей возникло по факту отработанного времени несовершеннолетними гражданами. Средства в сумме 19,24 тыс.рублей будут возвращены в бюджет автономного округа; средства в сумме 57,76 тыс.рублей будут возвращены в бюджет города Когалыма.
Всего | 6646.45 | 6646.45 | 6627.209 | 6569.4525 | 98.84% | 98.84% | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 74.35 | 0 | 2185.79 | 2114.1825 | 2176.83 | 2197.83 | 2176.83 | 2022.6 | 0 | 234.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 840 | 840 | 820.759 | 820.76 | 97.71% | 97.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 252 | 280 | 296 | 280 | 127.41 | 0 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5806.45 | 5806.45 | 5806.45 | 5748.6925 | 99.01% | 99.01% | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 74.35 | 0 | 1905.79 | 1862.1825 | 1896.83 | 1901.83 | 1896.83 | 1895.19 | 0 | 89.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" |  |  |  | 31: В МБУ "МКЦ"Феникс"поступило 10 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 10 договоров о совместной деятельности. Заключено 70 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами (операторы ЭВМ). Средства в размере 758,13 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для несовершеннолетних граждан. Освоение оставшихся средств в размере 8,26 тыс.рублей пройдет в декабре месяце на уплату налогов.
Всего | 766.3859 | 766.3859 | 758.1325 | 758.1346 | 98.92% | 98.92% | 0 | 0 | 108.844 | 67.2846 | 108.844 | 148.22 | 108.844 | 104.29 | 110.49 | 111.48 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0 | 108.842 | 89.8 | 108.842 | 135.27 | 108.842 | 101.79 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 98 | 98 | 89.7425 | 89.74 | 91.57% | 91.57% | 0 | 0 | 14 | 10.76 | 14 | 17.24 | 14 | 7.93 | 14 | 20.07 | 0 | -0.22 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 10.75 | 14 | 16.26 | 14 | 6.95 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 668.3859 | 668.3859 | 668.39 | 668.3946 | 100% | 100% | 0 | 0 | 94.844 | 56.5246 | 94.844 | 130.98 | 94.844 | 96.36 | 96.49 | 91.41 | 0.41 | 0.22 | 0 | 0 | 2.4279 | 0 | 94.842 | 79.05 | 94.842 | 119.01 | 94.842 | 94.84 | 0 | 0
1.1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " |  |  |  | 31: В МБУ "МКЦ"Феникс" поступило 6 заявок от учреждений и организаций города Когалыма о необходимом количестве работников для участия в данном мероприятии. Заключено 6 договоров о совместной деятельности. Заключено 6 договоров о совместной деятельности. Заключено 21 срочных трудовых договора с несовершеннолетними безработными гражданами (операторы ЭВМ). Средства в размере 712,74 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для несовершеннолетних безработных граждан. Не освоение средств сумме 141,66 тыс.руб. возникло по факту отработанного времени несовершеннолетними гражданами. Средства будут выплачены в декабре месяце на заработную плату и налоги после завершения периода действия срочных трудовых договоров.
Всего | 854.4 | 854.4 | 754.6231 | 712.7411 | 83.42% | 83.42% | 0 | 0 | 130.649 | 40.5211 | 130.649 | 168.33 | 38.7 | 50.6 | 193.852 | 116.17 | 67.052 | 122.45 | 0 | 0 | 65.8 | 25.5 | 130.24 | 78.25 | 64.912 | 39.43 | 32.546 | 71.49 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 620 | 620 | 520.2231 | 502.2711 | 81.01% | 81.01% | 0 | 0 | 95.47 | 40.5211 | 95.47 | 119.29 | 38.7 | 31.13 | 132.452 | 57.8 | 67.052 | 121.51 |  |  | 31.05 | 8.3 | 96.21 | 41.11 | 31.05 | 20.18 | 32.546 | 62.43 | 0
бюджет города Когалыма | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 210.47 | 89.79% | 89.79% | 0 | 0 | 35.179 | 0 | 35.179 | 49.04 | 0 | 19.47 | 61.4 | 58.37 |  | 0.94 |  |  | 34.75 | 17.2 | 34.03 | 37.14 | 33.862 | 19.25 | 0 | 9.06 | 0 | 0
1.1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" |  |  |  | 31: Не освоение денежных средств в сумме 11,51 тыс. рублей возникло по факту предоставленных документов от несовершеннолетних граждан за пройденный мед.осмотр, средства будут возвращены в бюджет города Когалыма.
Всего | 469.6 | 469.6 | 469.6 | 458.09 | 97.55% | 97.55% | 0 | 0 | 2.069 | 2.07 | 0 | 0 | 340.1389 | 337.51 | 111.1 | 113.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9321 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 469.6 | 469.6 | 469.6 | 458.09 | 97.55% | 97.55% | 0 | 0 | 2.069 | 2.07 | 0 |  | 340.1389 | 337.51 | 111.1 | 113.82 | 0 |  | 0 |  | 6.9321 |  | 0 | 0 | 9.36 | 4.69 | 0 |  | 0
1.1.5. "Привлечение внештатных сотрудников" |  |  |  | 31: Принято 63 заявления для трудоустройства внештатных сотрудников в летнее время. Трудоустроено 63 человека. Средства в размере 1393,30 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для внештатных работников
Всего | 1393.3 | 1393.3 | 1393.3 | 1393.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.44 | 17.4 | 464.44 | 488.68 | 464.42 | 467.76 | 0 | 419.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1393.3 | 1393.3 | 1393.3 | 1393.3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.44 | 17.4 | 464.44 | 488.68 | 464.42 | 467.76 | 0 | 419.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По итогам проведенного электронного аукциона приобретены кантовары на сумму 72,16 тыс.рублей.
1.1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 72.1578 | 72.1578 | 72.1578 | 72.16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 72.1578 | 0 | 0 | 72.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 72.1578 | 72.1578 | 72.1578 | 72.16 | 100% | 100% | 0 | 0 | 72.1578 | 0 | 0 | 72.16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По факту обращения несовершеннолетних граждан в МБУ "МКЦ"Феникс"оказано 792 консультации.
1.1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО (ФЕНИКС) | 10202.2937 | 10202.2937 | 10075.0225 | 9963.8781 | 97.66% | 97.66% | 0 | 0 | 324.0498 | 109.8756 | 239.493 | 388.71 | 510.0029 | 492.4 | 489.792 | 341.47 | 2717.692 | 2254.0325 | 2641.27 | 2686.51 | 2716.41 | 2515.86 | 239.082 | 822.35 | 183.114 | 179.39 | 141.388 | 173.28 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1558 | 1558 | 1430.7246 | 1412.7711 | 90.68% | 90.68% | 0 | 0 | 109.47 | 51.2811 | 109.47 | 136.53 | 52.7 | 39.06 | 146.452 | 77.87 | 347.052 | 373.29 | 280 | 296 | 311.05 | 135.71 | 110.21 | 197.21 | 45.05 | 36.44 | 46.546 | 69.38 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8644.2937 | 8644.2937 | 8644.2978 | 8551.1071 | 98.92% | 98.92% | 0 | 0 | 214.5798 | 58.5946 | 130.023 | 252.18 | 457.3029 | 453.34 | 343.34 | 263.6 | 2370.64 | 1880.7425 | 2361.27 | 2390.51 | 2405.36 | 2380.15 | 128.872 | 625.14 | 138.064 | 142.95 | 94.842 | 103.9 | 0 | 0
1.1.8. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" |  |  |  | 31: По результатам проведенного конкурсного отбора МКУ "УЖКХ г.Когалыма"- опредены 7 учреждений города Когалыма на получателение субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации общественных работ на территории города Когалыма в 2016 году. В январе 2016 года заключено 7 договоров "О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан"с учреждениями (получателями субсидий) и КУ ХМАО-Югры "Когалымский центр занятости населения". С начала года в рамках мероприятий данной программы трудоустроено 306 человек (кухонный рабочий- 50 чел.; рабочий по благоустройству населенных пунктов - 146 чел.; машинистка - 79 чел.; социальный работник - 31 чел.) . Средства в размере 6 416,78 тыс.рублей выплачены на заработную плату и налоги для безработных граждан. Не освоение денежных средств в сумме 1286,47 тыс.руб. связано с увольнением граждан до окончания периода действия трудовых договоров, нахождением работников КГ МУП "Сияние Севера" весной т.г. в досрочных отпусках без сохранения заработной платы (по причине карантина в общеобразовательных учреждениях), а также по причине несогласия граждан, состоящих на учёте в городском центре занятости населения и ищущих работу, трудоустраиваться на временные рабочие места по причине наличия квалификации, стажа и опыта работы по специальности. Освоение средств пройдет в следующем месяце после подписания актов о целевом использовании средств между получателями субсидий и ЦЗН.
Всего | 8524.3 | 7703.2462 | 8524.3 | 6416.78 | 75.28% | 83.3% | 0 | 0 | 203.2462 | 155.3 | 800 | 531.25 | 800 | 625.86 | 800 | 635.6 | 1000 | 693.5 | 800 | 708.68 | 800 | 824.04 | 700 | 709.48 | 900 | 683.77 | 900 | 849.3 | 821.0538 | 0
бюджет города Когалыма | 8524.3 | 7703.2462 | 8524.3 | 6416.78 | 75.28% | 83.3% | 0 | 0 | 203.2462 | 155.3 | 800 | 531.25 | 800 | 625.86 | 800 | 635.6 | 1000 | 693.5 | 800 | 708.68 | 800 | 824.04 | 700 | 709.48 | 900 | 683.77 | 900 | 849.3 | 821.0538
1.1.9. "Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" | 2997.4 | 2721.8158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.3% | 85.13% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 352.647 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842 | 0
2.1 "Совершенствование нормативно-правовой базы в городе Когалыме в области охраны труда" (6) | 2984.6 | 2709.0158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.63% | 85.53% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 339.847 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842 | 0
Всего | 2984.6 | 2709.0158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.63% | 85.53% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 339.847 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842 | 0
бюджет автономного округа | 2984.6 | 2709.0158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.63% | 85.53% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 339.847 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842 | 0
2.1.1. ""Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" |  |  |  | 31: По состоянию на 01.12.2016 года освоение средств ниже плана на 127,90 тыс. рублей возникло в связи с тем, что кассовые расходы на заработную плату муниципальному служащему ниже планируемых из-за не большого муниципального стажа работника и не оплачиваемыми днями отпуска; кассовые расходы на командировочные (суточные) производились по фактически предоставленным документам; кассовые расходы на связь и комунальные услуги производились по фактически выставлеными поставщиками счетами. Специалистами по труду: проводилось методическое руководство работой служб охраны труда в организациях города Когалыма направлено свыше 2 375 материалов по методическому руководству; приняли участие в расследовании 12 несчастных случаях связанных с производством и в 6 несчатных случаях не связанных с производством; рассмотрено 90 устных и 10 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме
Всего | 2984.6 | 2709.0158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.63% | 85.53% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 339.847 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842 | 0
бюджет автономного округа | 2984.6 | 2709.0158 | 2444.9 | 2316.9964 | 77.63% | 85.53% | 562.959 | 425.1563 | 233.692 | 182.9103 | 113.6311 | 106.4521 | 275.8766 | 219.2976 | 339.847 | 250.82 | 377.2039 | 460.32 | 226.6052 | 163.83 | 214.909 | 121.9 | 75.13 | 88.58 | 190.9876 | 179.37 | 98.1745 | 118.36 | 275.5842
2.2 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" (7) | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. ""Проведение семинаров по вопросам охраны труда"" |  |  |  | 31: Проведение мероприятия запланировано на декабрь 2016 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
2.2.2. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" |  |  |  | 31: Заседание Межведомственной комиссии проведено в ноябре 2016 года на котором было заслушено 3 предприятия города Когалыма по 5 несчастным случаям. Даны рекомендации во устранении нарушений.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
2.2.3. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |  |  |  | 31: Проводилились консультации, сбор и обработка отчетов по ОТ направляемых работодателями. Принято и обработано 128 отчетов по ОТ от работодателей г.Когалыма.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
2.2.4. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме" |  |  |  | 31: С апреля по июнь 2016 года осуществлялся прием заявок от участников конкурса. Заявлено к участию 7 предприятий города Когалыма. Заседанием комиссии подведены итоги смотра-конкурса и выявлены победители в 2 номинациях. Награждение победителей прошло в ноябре месяце на межведомственной комиссии по охране труда. Расходы на проведение смотра-конкурса (согласно разъяснений ДТиЗН ХМАО-Югры) произведены из средств субвенций по мероприятию 2.1.1. Программы. Средства мероприятия 2.2.4. в сумме 12,80 тыс.рублей будут возвращены в местный бюджет.
Всего | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма" |  |  |  | 31: Мероприятие проводится один раз в два года (конкурс проводился в 2015г.).
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
Итого по программе, в том числе | 21724.0037 | 20627.3557 | 21044.2225 | 18697.6545 | 86.07% | 90.64% | 562.959 | 425.1563 | 760.988 | 448.0859 | 1153.1241 | 1026.4121 | 1585.8794 | 1337.5576 | 1642.439 | 1227.89 | 4094.8959 | 3407.8525 | 3667.8752 | 3559.02 | 3731.319 | 3461.8 | 1014.212 | 1620.41 | 1274.1016 | 1042.53 | 1139.5624 | 1140.94 | 1096.638 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4542.6 | 4267.0158 | 3875.6246 | 3729.7675 | 82.11% | 87.41% | 562.959 | 425.1563 | 343.162 | 234.1914 | 223.1011 | 242.9821 | 328.5766 | 258.3576 | 486.299 | 328.69 | 724.2559 | 833.61 | 506.6052 | 459.83 | 525.959 | 257.61 | 185.34 | 285.79 | 236.0376 | 215.81 | 144.7204 | 187.74 | 275.5842 | 0
бюджет города Когалыма | 17181.3937 | 16360.3399 | 17168.5978 | 14967.8871 | 87.12% | 91.49% | 0 | 0 | 417.826 | 213.8946 | 930.023 | 783.43 | 1257.3029 | 1079.2 | 1156.14 | 899.2 | 3370.64 | 2574.2425 | 3161.27 | 3099.19 | 3205.36 | 3204.19 | 828.872 | 1334.62 | 1038.064 | 826.72 | 994.842 | 953.2 | 821.0538 | 0
[20 empty] | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма | [7 empty] | Е.Г.Загорская
Исп. Мартынова С.В. тел. 93785

## Программа (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | Всего
|  |  |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | Всего
|  |  |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа)
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | Всего
|  |  |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | Всего
|  |  |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
в том числе:
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа

## замена (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7910.6 | 0 | 7910.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.9 |  | 488.2 | [10 empty] | 729.1 | 0 | 729.102 | [10 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.9 |  | 2396 |  | 2148.6 | [10 empty] | 7181.5 | 0 | 7181.513 | [10 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 | [5 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 |  |  | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0 |  | 792.018 | -0.018 | 792.018 | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |  | 626.178 | 0.022 | 626.178 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 165.84 | -0.04 | 165.84 |  |  | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 505.096 | 0.004 | 505.096 | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568 | [6 empty] | 505.096 | 0.004 | 505.096 |  |  | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [10 empty] | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | [10 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [8 empty] | 1054.14
1.6. "Приобретение канцелярских товаров" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1054.144
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35 | [16 empty] | 35 | 0 | 35 | [8 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0 |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4 |  |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 50 | [18 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0 |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995 |  |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.35 | 0 | 797.984 | 0 | 862.679 | 0 | 1359.876 | 0 | 4564.331 | 0 | 4124.782 | 0 | 3877.785 | 0 | 1050.504 | 0 | 1142.709 | 0 | 796.651 | 0 | 1808.895 | 0 |  | 22107.158 | 0.042 | 22107.234 | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.401 | 0 | 609.734 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0 |  | 4374.778 | 0.022 | 4374.78 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.489 | 0 | 707.006 | 0 | 710.583 | 0 | 954.152 | 0 | 3833.95 | 0 | 3528.381 | 0 | 3268.051 | 0 | 910.6 | 0 | 873.668 | 0 | 655.6 | 0 | 1282.9 | 0 |  | 17732.38 | 0.02 | 17732.454 | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785

## Лист2 (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года"
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет "
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации"
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников"
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381
1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения"
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Мероприятия:
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Мероприятия:
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма"
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда"
Мероприятия:
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901 | 0
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906 | 0
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785