## 01.12.15
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
«Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы»
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | человек | 555 | 600 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 200; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 400; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 600 | Принято 688 заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей. Заключено 20 договоров с учреждениями о потребности в рабочей силе. Заключено 600 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними. Средства в размере 5 354,41 тыс.рублей выплачены на аванс и заработную плату несовершеннолетним.
2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | человек |  | 70 | 2 | 7 | 14 | 24 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 60 | 70 |  | Заключено 70 срочных трудовых договора с января по ноябрь 2015 года. Средства в размере 572,69 тыс.рублей выплачены на аванс и заработную плату несовершеннолетним.
3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | человек | 20 | 20 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 |  | Принято 17 заявлений от несовершеннолетних граждан из числа желающих трудоустроиться. С 3 учреждениями заключены договора о сотрудничестве. Заключено 17 срочных трудовых договора с несовершеннолетними. Средства в размере 487,05 тыс.рублей выплачены на аванс и заработную плату несовершеннолетним.
4. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | человек | 667 | 690 | 4 | 466 | 619 | 681 | 712 | 737 | 773 | 782 | 797 | 809 | 823 |  | С начала года оказано 823 консультаций несовершеннолетним гражданам.
5. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | человек | 300 | 245 | 27 | 58 | 87 | 116 | 125 | 136 | 193 | 218 | 239 | 255 | 284 |  | 22.12.2014 проведён конкурсный отбор по определению получателей субсидий за счёт бюджета города Когалыма. По рассмотрению поступивших заявлений принято решение предоставить субсидию 7 организациям из числа управляющих компаний по обслуживанию и управлению жил.фондом. Договора о предоставлении субсидии на возмещение затрат по организации оплачиваемых общественных работ заключены 31.12.2014. За 2015 год трудоустроено 284 человека. Средства в размере 7 225,98 тыс.рублей выплачены на аванс и заработную плату безработным гражданам.
6. | Внедрение механизма сбора информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Когалым по итогам года | % | 68 | 70
Показатели конечных результатов
1. | Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года) | % | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.5 |  | Увеличение уровня безработицы на 0,12% по отношению к утвержденному программой показателю на 2015 год связано с ростом числа безработных и уменьшением экономически активного населения.
2. | Снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в городе Когалыме по отношению к общему числу рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам в автономном округе. | % | 8.3 | 8.3
Заместитель начальника управления экономики
| Администрации города Когалыма |  |  | Ю.Л.Спиридонова
| Исполнитель, тел. 93-785 |  |  | С.В.Мартынова
2015-12-02
Note on I9: Мартынова Снежана Владимировна: по плану 30
Note on I10: Мартынова Снежана Владимировна: по плану 6