## Лист1
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" на 01.12.2015 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.12.2015 | Профинансировано на 01.12.15 | Кассовый расход на 01.12.2015 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы муниципального стратегического управления" | 24805.2 | 22149.728 | 20135.919 | 20135.919 | 81.1762 | 90.9082 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1558.983 | 1026.78 | 1080.743 | 1157.22 | 2056.954 | 1805.665 | 1018.836 | 594.18 | 2655.472 | 0
Задача 1. "Создание условий для устойчивого экономического роста. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы". | 21 | 16.575 | 16.211 | 16.211 | 77.1952 | 97.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 1.634 | 4.425 | 0
Мероприятия:
2. "Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма" | 21 | 16.575 | 16.211 | 16.211 | 77.1952 | 97.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 1.634 | 4.425 | 0 | Произведена оплата по договору за предоставление статистической информации.
Всего | 21 | 16.575 | 16.211 | 16.211 | 77.1952 | 97.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 1.634 | 4.425
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 16.575 | 16.211 | 16.211 | 77.1952 | 97.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.127 | 10.681 | 1.816 | 2.262 | 1.816 | 1.634 | 1.816 | 1.634 | 4.425
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. "Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
5. "Гранты в форме субсидии физическим лицам - победителям конкурсов в сфере услуг связи города Когалыма". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 3. "Обеспечение деятельности управления экономики". | 24784.2 | 22133.153 | 20119.708 | 20119.708 | 81.1796 | 90.903 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 1017.02 | 592.546 | 2651.047 | 0
Мероприятия:
6. "Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма". | 24784.2 | 22133.153 | 20119.708 | 20119.708 | 81.1796 | 90.903 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 1017.02 | 592.546 | 2651.047 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время. На основании постановления Правительства РФ от 04.12.2014 года увеличены начисления на выплаты по оплате труда. В связи с этим был сделан перерасчет по заработной плате и налогам за степень секретности.
Всего | 24784.2 | 22133.153 | 20119.708 | 20119.708 | 81.1796 | 90.903 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 1017.02 | 592.546 | 2651.047
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 24784.2 | 22133.153 | 20119.708 | 20119.708 | 81.1796 | 90.903 | 5077.812 | 4066.732 | 2171.309 | 2469.092 | 964.007 | 1127.563 | 2057.717 | 1884.571 | 1514.983 | 2210.977 | 2084.293 | 1852.286 | 2564.091 | 1940.853 | 1547.856 | 1016.099 | 1078.927 | 1154.958 | 2055.138 | 1804.031 | 1017.02 | 592.546 | 2651.047
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Совершенствование государственного и муниципального управления" | 44012.295 | 39300.008 | 41875.4 | 33442.533 | 75.9845 | 85.0955 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 4469.228 | 2711.998 | 5232.678 | 3937.744 | 3798.508 | 3114.656 | 4226.741 | 2803.218 | 3188.503 | 3007.129 | 2938.583 | 2690.639 | 4712.287 | 0
Задача 4. "Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна". | 44012.295 | 39300.008 | 41875.4 | 33442.533 | 75.9845 | 85.0955 | 3112.721 | 2838.201 | 2704.067 | 2605.072 | 2345.944 | 2302.621 | 3682.203 | 3830.547 | 3600.832 | 3600.708 | 4469.228 | 2711.998 | 5232.678 | 3937.744 | 3798.508 | 3114.656 | 4226.741 | 2803.218 | 3188.503 | 3007.129 | 2938.583 | 2690.639 | 4712.287 | 0
Мероприятия:
7. "Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". | 39954.895 | 35542.261 | 38745.627 | 30312.76 | 75.8675 | 85.2865 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 4138.665 | 2566.05 | 4876.42 | 3709.721 | 3297.217 | 2490.917 | 4115.592 | 2786.893 | 2896.03 | 2773.435 | 2757.334 | 2524.74 | 4412.634 | 0 | С января 2015 года началась выдача универсальных электронных карт по заявлениям заявителей, принятых в 2014 году. В связи с закрытием приема граждан Когалымским филиалом Центра социальных выплат прием документов на предоставление социальных пособий, субсидий, с 01 января 2015 года осуществляет МФЦ. В январе 2015 года между Администрацией города Когалыма и МФЦ заключены соглашения от 01.01.2015 " № 1 "О порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных услуг (с учетом дополнительного соглашения от 19.02.2015) и соглашение от 01.01.2015 № 2 на предоставление субсидии на иные цели." В нормативно-правовые акты внесены поправки, расширяющие текущий перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в центрах, в рамках девяти основных жизненных ситуаций: рождение ребенка, выход на пенсию, индивидуальное жилищное строительство, утрата документов, открытие своего дела (малое предпринимательство), приобретение жилого помещения, смена места жительства, утрата документов, утрата близкого человека. С 01.07.2015 г. МФЦ сменило свое наименование на новый общероссийский бренд - центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы", но при этом график работы и перечень предоставляемых услуг остается прежним.
Всего | 39954.895 | 35542.261 | 38745.627 | 30312.76 | 75.8675 | 85.2865 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 3327.711 | 3327.711 | 3268.78 | 3268.78 | 4138.665 | 2566.05 | 4876.42 | 3709.721 | 3297.217 | 2490.917 | 4115.592 | 2786.893 | 2896.03 | 2773.435 | 2757.334 | 2524.74 | 4412.634
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 17765.996 | 14364.646 | 17766 | 9333.133 | 52.5337 | 64.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 1572.615 | 0 | 2544.021 | 244.2 | 2016.763 | 0 | 1938.315 | 2953.201 | 1798.917 | 1775.317 | 1751.615 | 1618.015 | 3401.35
бюджет города Когалыма | 22188.899 | 21177.615 | 20979.627 | 20979.627 | 94.5501 | 99.0651 | 2305.335 | 2305.335 | 2357.949 | 2357.949 | 2201.228 | 2201.229 | 2072.811 | 2072.811 | 1781.28 | 1781.28 | 2566.05 | 2566.05 | 2332.399 | 3465.521 | 1280.454 | 2490.917 | 2177.277 | -166.308 | 1097.113 | 998.118 | 1005.719 | 906.725 | 1011.284
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. "Реализация административной реформы в городе Когалыме в рамках полномочий Администрации города Когалыма". | 4057.4 | 3757.747 | 3129.773 | 3129.773 | 77.1374 | 83.2886 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 181.249 | 165.899 | 299.653 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилась в связи с наличием вакансий, с выплатой премии по результатам работы за 2014 год за фактически отработанное время.
Всего | 4057.4 | 3757.747 | 3129.773 | 3129.773 | 77.1374 | 83.2886 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 181.249 | 165.899 | 299.653
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4057.4 | 3757.747 | 3129.773 | 3129.773 | 77.1374 | 83.2886 | 807.386 | 532.866 | 346.118 | 247.123 | 144.716 | 101.392 | 354.492 | 502.836 | 332.052 | 331.928 | 330.563 | 145.948 | 356.258 | 228.023 | 501.291 | 623.739 | 111.149 | 16.325 | 292.473 | 233.694 | 181.249 | 165.899 | 299.653
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4. "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" | 7759.2 | 7334.95 | 2319.51 | 1351.31 | 17.4156 | 18.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 510 | 600 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 1923.2 | 33.582 | 4781.75 | 711.812 | 424.25 | 0
Задача 8. "Оказание финансовой поддержки Субъектами и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (далее - Организация)". | 6929.6 | 6614.6 | 2168.2 | 1200 | 17.317 | 18.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.2 | 0 | 4101.4 | 600 | 315 | 0
Мероприятия:
11. "Финансовая поддержка Организаций (бизнес-инкубирование). | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0
Всего | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм". | 760 | 760 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2015, договор заключен от 25.11.2015, перечисление средств произведено в декабре 2015 года.
Всего | 760 | 760 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 560 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0
бюджет города Когалыма | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 260 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. "Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей программой, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам". | 1520.7 | 1520.7 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2015, договоры заключены от 24.11.2015 и 25.11.2015, перечисление средств произведено в декабре 2015 года.
Всего | 1520.7 | 1520.7 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 920.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 285.7 | 285.7 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 285.7 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1235 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 |  | 635 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу". | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Постановление Администрации города Когалыма от 13.11.2015, договоры на стадии заключения (в связи с отсутствием перечисления из окружного бюджета), перечисление ожидается в декабре месяце
Всего | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0
бюджет города Когалыма | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 250 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15. "Предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению". | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие носит заявительный характер. Объявлен повторный прием документов до 09.12.2015 года.
Всего | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 913.2 | 913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 913.2 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16. "Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству". | 1720.7 | 1720.7 | 885 | 600 | 34.8695 | 34.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрено 2 гранта по 560 350 рублей каждый. 12.11.2015 определен первый победитель, заключен договор, перечисление денежных средств ожидается до 04.12.2015. 30.11.2015 определен второй победитель, проект постановления проходит соглосование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. Перечисление денежных средств ожидается в декабре месяце.
Всего | 1720.7 | 1720.7 | 885 | 600 | 34.8695 | 34.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 1070 | 1070 | 785 | 500 | 46.729 | 46.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 570 |  | 0
бюджет города Когалыма | 650.7 | 650.7 | 100 | 100 | 15.3681 | 15.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 550.7 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17. "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей". | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200 | 200 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18. "Развитие молодежного предпринимательства". | 600 | 600 | 450 | 300 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 0 | 0 | Постановление Администрации города Когалыма от 17.11.2015, договор заключен от 25.11.2015, перечисление средств произведено в декабре 2015 года.
Всего | 600 | 600 | 450 | 300 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 300 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 300 | 300 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 | 150 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 150 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300 | 150 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 10. "Обеспечение доступности для жителей города Когалыма информации о поддержке малого и среднего предпринимательства". | 60 | 50 | 50.46 | 50.46 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 10.962 | 10 | 0
Мероприятия:
22. "Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства". | 60 | 50 | 50.46 | 50.46 | 84.1 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 10.962 | 10 | 0
Всего | 60 | 50 | 50.46 | 50.46 | 84.1 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 10.962 | 10
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 50 | 50.46 | 50.46 | 84.1 | 100.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.916 | 10 | 33.582 | 10 | 10.962 | 10
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23. "Организация и проведение конференций, деловых встреч, круглых столов с участием Субъектов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Мероприятия:
25. "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций". | 140.35 | 140.35 | 100.85 | 100.85 | 71.8561 | 71.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 100.85 | 0 | 0 | Оброзовалась экономия средств окружного бюджета в результате проведения электронного аукциона.
Всего | 140.35 | 140.35 | 100.85 | 100.85 | 71.8561 | 71.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 100.85 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 135.3 | 135.3 | 95.8 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 135.3 | 95.8 | 0
бюджет города Когалыма | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.05 | 5.05 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 13. "Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития". | 629.25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0
Мероприятия:
27. "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве". | 629.25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0 | 30.11.2015 проведен городской конкурс "Предприниматель года", проект постановления проходит соглосование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. Перечисление денежных средств ожидается в декабре месяце.
Всего | 629.25 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 99.25 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 478.2 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 478.2 |  | 0
бюджет города Когалыма | 151.05 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51.8 |  | 99.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 76576.695 | 68784.686 | 64330.829 | 54929.762 | 71.7317 | 79.8575 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 5739.92 | 5715.118 | 5115.815 | 5811.685 | 6653.521 | 4564.284 | 8306.769 | 6478.597 | 5367.491 | 4141.436 | 5317.484 | 3966.354 | 7168.657 | 4846.376 | 8739.169 | 3996.631 | 7792.009 | 0 |  | 68784.686
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 21185.196 | 17483.846 | 19680 | 10278.933 | 48.5194 | 58.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.9 | 1254.9 | 1487.5 | 1487.5 | 1572.615 | 0 | 3044.021 | 744.2 | 2016.763 | 0 | 1938.315 | 2953.201 | 1798.917 | 1775.317 | 4370.815 | 2063.815 | 3701.35 | 0
бюджет города Когалыма | 55391.499 | 51300.84 | 44650.829 | 44650.829 | 80.6095 | 87.0372 | 8190.533 | 6904.933 | 4875.376 | 5074.164 | 3309.951 | 3430.184 | 4485.02 | 4460.218 | 3628.315 | 4324.185 | 5080.906 | 4564.284 | 5262.748 | 5734.397 | 3350.728 | 4141.436 | 3379.169 | 1013.153 | 5369.74 | 3071.059 | 4368.354 | 1932.816 | 4090.659 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника управления экономики | [11 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Ответственный за составление сетевого графика
| Мороз О.Е. |  |  | 93-752