## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
на 01.07.2014 г.
г. Когалым
2013 год

## 2014 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1791169 | 1056966 | 1056567.6 | 816761.5 | 45.5994 | 77.2742 | 89370 | 32591.7 | 115714.5 | 122782.9 | 124312.7 | 116721.5 | 172176 | 120158.4 | 356805.6 | 188079.4 | 198587.2 | 236427.6 | 83068.2 | 0 | 60071.3 | 0 | 118080.1 | 0 | 130291.8 | 0 | 120487 | 0 | 222204.6 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1656729.2 | 1001625 | 1001582.2 | 778544.1 | 46.9928 | 77.7281 | 83368.2 | 32133.2 | 105574.1 | 116903.3 | 115060.9 | 107353.6 | 158531.8 | 112839.8 | 345545.8 | 178999.9 | 193544.2 | 230314.3 | 76484.6 | 0 | 47295.4 | 0 | 91855.7 | 0 | 112879 | 0 | 113283.9 | 0 | 213305.6 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1573001.9 | 947584.2 | 947541.4 | 732010 | 46.5359 | 77.2501 | 80151.4 | 29931.8 | 98403.9 | 109406.9 | 108892.8 | 101501.4 | 149956.7 | 106653.9 | 324513.1 | 169719.4 | 185666.3 | 214796.6 | 74115.8 | 0 | 45797.9 | 0 | 87376.2 | 0 | 105746.7 | 0 | 106112.9 | 0 | 206268.2 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1573001.9 | 947584.2 | 947541.4 | 732010 | 46.5359 | 77.2501 | 80151.4 | 29931.8 | 98403.9 | 109406.9 | 108892.8 | 101501.4 | 149956.7 | 106653.9 | 324513.1 | 169719.4 | 185666.3 | 214796.6 | 74115.8 | 0 | 45797.9 | 0 | 87376.2 | 0 | 105746.7 | 0 | 106112.9 | 0 | 206268.2 | 0
бюджет автономного округа | 1170412.7 | 721933.7 | 721890.9 | 560787 | 47.9136 | 77.6785 | 57227.3 | 17257.2 | 69039.7 | 81217.7 | 77420.8 | 74538.2 | 104309 | 76963.9 | 267780.5 | 132889 | 146156.4 | 177921 | 41837.5 |  | 25241.3 |  | 65286.9 |  | 78080.7 |  | 78040.9 |  | 159991.7
бюджет города Когалыма | 402589.2 | 225650.5 | 225650.5 | 171223 | 42.5305 | 75.8797 | 22924.1 | 12674.6 | 29364.2 | 28189.2 | 31472 | 26963.2 | 45647.7 | 29690 | 56732.6 | 36830.4 | 39509.9 | 36875.6 | 32278.3 | 0 | 20556.6 | 0 | 22089.3 | 0 | 27666 | 0 | 28072 | 0 | 46276.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 83727.3 | 54040.8 | 54040.8 | 46534.1 | 55.5782 | 86.1092 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 | 0 | 1497.5 | 0 | 4479.5 | 0 | 7132.3 | 0 | 7171 | 0 | 7037.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" в связи с изменением графика отпусков. Освоение средств пройдёт в июле по факту выплаты отпускных. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 83727.3 | 54040.8 | 54040.8 | 46534.1 | 55.5782 | 86.1092 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 | 0 | 1497.5 | 0 | 4479.5 | 0 | 7132.3 | 0 | 7171 | 0 | 7037.4 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 83727.3 | 54040.8 | 54040.8 | 46534.1 | 55.5782 | 86.1092 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 |  | 1497.5 |  | 4479.5 |  | 7132.3 |  | 7171 |  | 7037.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одарённых детей." | 3317.7 | 3028.2 | 2730.5 | 2423.2 | 73.0386 | 80.0211 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 580 | 730.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | 2725.2 | 2478.2 | 2180.5 | 1873.2 | 68.7362 | 75.5871 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 30 | 180.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | Экономия 255,6 тыс. рублей: - плановые ассигнования выделяются согласно заявок учреждений на оплату расходов по выезду на олимпиады и проведение мероприятий. В январе, феврале экономия по выезду на олимпиады в связи с большим количеством актированных дней. Плановые ассигноввания будут использованы в течении года. Плановые ассигнования выделенные для организации в мае месяце проведения "Учебно-полевых сборов" в сумме 139,6 будут освоены в июне по факту предоставления счетов на оплату питания участников, договора ГПХ мед. работников, услуги биотуалетов. 17,9 тыс. рублей - перераспределение планов выделенных на поощрение по итогам конкурсов, конференций на поощрение в декабре по итогам олимпиад. 66,6 тыс. руб. - плановые ассигнования выделенные на организацию выезда на конкурсы, фестивали МБОУ ДОД "ДДТ" будут освоены в течении года в связи с изменением сроков проведения мероприятий.
Всего | 2725.2 | 2478.2 | 2180.5 | 1873.2 | 68.7362 | 75.5871 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 30 | 180.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
бюджет автономного округа | 15 | 15 | 15 | 4: 15; 5: 100; 6: 100; 11: 15; 12: 15; 31: Выплачена премия учащимся МАОУ "СОШ № 8" - победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Приказ Департамена образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 14.02.2014 №152
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 1027.5 | 729.8 | 698 | 54.7666 | 67.9319 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 47.3 | 61.7 | 341.1 | 252.2 | 203 | 67.8 | 30 | 180.2 |  |  | 10 |  | 100 | [5 empty] | 137 |  | Организация выезда учащихся на окружные олимпиады - 135,6 тыс. руб., выплачены премии учащимся младших классов по итогам городского конкурса "Гости из будущего" - 15,5 тыс. рублей, по итогам олимпиады младших школьников "Юниор" - 8,4 тыс. рублей, премии победителям конференции "Шаг в будущее" - 40,0 тыс. руб., премии "Творческий салют" - 5,7 тыс. руб. приобретены призы на проведение губернаторских состязаний в дошкольных учрежден6иях - 14,0 тыс. рублей, организация поездок учащихся МБОУ ДОД "ДШИ" конкурсы, фестивали инструментального исполнительства - 99,3 тыс. рублей , концерт дошкольных организаций- 110,0 тыс. руб., выезд на сбор активов детского движения МБОУ ДОД " ДДТ" -40,0 тыс. руб., конкурс детского рисунка "Югра-мой край родной" - 8,0 тыс. руб., конкурс чтецов - 8,0 тыс. руб. Организация проведения "Учебно-полевых сборов" - 164,8 тыс. руб., Конкурс "Государственная поддержка талантливой молодёжи" - 18,7 тыс. руб. Премии учащимся в рамках грантов Администрации города - 30,0 тыс. руб.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1435.7 | 1435.7 | 1435.7 | 4: 1160.2; 5: 80.8108; 6: 80.8108; 11: 1300; 12: 826.8; 14: 149.6; 15: 135.7; 16: 183.8; 31: За счёт средств выделенных в рамках проекта"Формула успеха" - 1024,5 тыс. руб. - организована поездка учащихся МАОУ "СОШ № 8" в Чехию г. Прага, на конференцию в г. Москва.Экономия 275,5 тыс. рублей экономия в результате проведения запроса котировок и предоставления скидки в связи с большим количеством участников поездки в Прагу. Поощрение учащихся именными премиями ООО " Лукойл ЗС" - 135,7 тыс. руб. в мае выплачены премии учащимся.
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 592.5 | 550 | 550 | 550 | 92.827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 592.5 | 550 | 550 | 550 | 92.827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 592.5 | 550 | 550 | 4: 550; 5: 92.827; 6: 100; 17: 550; 18: 550; 25: 42.5; 31: Постановление Администрации города Когалыма № 1386 от 10.06.2014 - выплата грантов в сфере образования лучшим учителям, педагогам, воспитателям, учителям начальных классов, преподавателям доп.образования.
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 121327.4 | 45897.2 | 45897.2 | 34776.5 | 28.6634 | 75.7704 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7731.6 | 8399.4 | 8141.3 | 6580 | 9898.2 | 8271 | 4463 | 5324.1 | 3432.5 | 0 | 12765.9 | 0 | 26124.4 | 0 | 17142.3 | 0 | 7203.1 | 0 | 8762 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 39492.2 | 702.5 | 702.5 | 702.5 | 1.7788 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 102.3 | 339.2 | 85.6 | 0 | 514.6 | 0 | 0 | 3432.5 | 0 | 9567.3 | 0 | 18838.6 | 0 | 6951.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Оплата услуг по замене первой входной группы МАОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 5", МБОУ "СОШ № 7". МКУ УКС На отчетную дату заключено 16 муниципальных контрактов, из них 1 контракт исполнен ведётся выполнение работ. В стадии проведения 2 электронных аукциона, 4 аукциона - документация направлена в отдел муниципального заказа для размещения..
Всего | 39492.2 | 702.5 | 702.5 | 702.5 | 1.7788 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 102.3 | 339.2 | 85.6 | 0 | 514.6 | 0 | 0 | 3432.5 | 0 | 9567.3 | 0 | 18838.6 | 0 | 6951.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 39492.2 | 702.5 | 702.5 | 4: 702.5; 5: 1.7788; 6: 100; 11: 363.3; 12: 102.3; 13: 339.2; 14: 85.6; 16: 514.6; 19: 3432.5; 21: 9567.3; 23: 18838.6; 25: 6951.1; 29: 0.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 81835.2 | 45194.7 | 45194.7 | 34074 | 41.6373 | 75.3938 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7368.3 | 8297.1 | 7802.1 | 6494.4 | 9898.2 | 7756.4 | 4463 | 5324.1 | 0 | 0 | 3198.6 | 0 | 7285.8 | 0 | 10191.2 | 0 | 7203.1 | 0 | 8761.8 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания в связи с условиями оплаты по заключенным контрактам. Согласно предоставленных счетов по детодням питания.
Всего | 81835.2 | 45194.7 | 45194.7 | 34074 | 41.6373 | 75.3938 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7368.3 | 8297.1 | 7802.1 | 6494.4 | 9898.2 | 7756.4 | 4463 | 5324.1 | 0 | 0 | 3198.6 | 0 | 7285.8 | 0 | 10191.2 | 0 | 7203.1 | 0 | 8761.8 | 0
бюджет автономного округа | 63531.6 | 36635.6 | 36635.6 | 28804.8 | 45.3393 | 78.6252 | 5124 | 390.5 | 7054.5 | 5010.6 | 6543 | 6182.8 | 7059 | 6017 | 6832.1 | 7287.6 | 4023 | 3916.3 |  |  | 596.5 |  | 6606 |  | 7053.5 |  | 6593 |  | 6047
бюджет города Когалыма | 18303.6 | 8559.1 | 8559.1 | 5269.2 | 28.7878 | 61.5625 | 499.8 | 0 | 2984.8 | 800.9 | 825.3 | 2114.3 | 743.1 | 477.4 | 3066.1 | 468.8 | 440 | 1407.8 |  |  | 2602.1 |  | 679.8 |  | 3137.7 |  | 610.1 |  | 2714.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 9794.7 | 6415.6 | 6357.7 | 1017.7 | 10.3903 | 15.8629 | 0 | 0 | 73 | 0 | 157.9 | 65 | 5161.8 | 336.8 | 1022.9 | 556.9 | 0 | 59 | 3151.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 10"" | 7121 | 5573 | 5573 | 233 | 3.272 | 4.1809 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100 | 65 | 4900 | 75 | 500 | 34 | 0 | 59 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 тыс. рублей выделенные МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" ведётся подготовка документации на проведение аукциона приобретение литературы, 2275,0 тыс. рублей -подготовка МБОУ "СОШ № 10" документации на проведение аукциона приобретение спортивной площадки, 2275,0 тыс. рублей -подготовка МБОУ "СОШ № 7" документации на проведение аукциона приобретение спортивной площадки.
Всего | 7121 | 5573 | 5573 | 233 | 3.272 | 4.1809 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100 | 65 | 4900 | 75 | 500 | 34 | 0 | 59 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 5948 | 4550 | 4550 | 4: 50; 5: 0.84062; 6: 1.0989; 13: 4550; 16: 7.5; 18: 42.5; 19: 1170; 25: 228; 31: МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 10" разработка технической документации по установке спорт. площадки - 50,0 тыс. руб.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1173 | 1023 | 1023 | 4: 183; 5: 15.601; 6: 17.8886; 9: 73; 11: 100; 12: 65; 13: 350; 14: 75; 15: 500; 16: 26.5; 18: 16.5; 19: 150; 31: МБ ДОУ д\с "Улыбка" приобретены образовательные робототехнические модули, конструктивный игровой материал - 68,5 тыс.руб., МБОУ ДОД ДШИ оплата по одному из договоров на поставку муз. инструментов - 75,0 тыс. руб., МАОУ "СОШ № 8" - 23,0 тыс. руб - 30% предоплата за литературу. ДШИ оплата второго договора на 75,0 тыс. руб. по факту поставки продукции. 781,5 тыс. рублей выделенные МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" будут использованы в течении года по итогам проведения аукционов на приобретение литературы, подписка на периодич. издания, мольберты, костюмы.
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 2673.7 | 842.6 | 784.7 | 784.7 | 29.3488 | 93.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 261.8 | 261.8 | 522.9 | 522.9 | 0 | 0 | 1831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2673.7 | 842.6 | 784.7 | 784.7 | 29.3488 | 93.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 261.8 | 261.8 | 522.9 | 522.9 | 0 | 0 | 1831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2354 | 522.9 | 522.9 | 4: 522.9; 5: 22.2133; 6: 100; 15: 522.9; 16: 522.9; 19: 1831.1; 31: Муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации заключен 26.12.2013. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, срок выполнения работ до 26.06.2014. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, 1 этап включает разработку проектной документации, выполнение инженерно-геологических и геодезических изысканий, 2 этап включает разработку рабочей документации и прохождение государственной экспертизы. 1 этап работ на сумму 784,7 тыс. руб. исполнен. В настоящее время ведется выполнение 2 этапа работ с нарушением срока выполнения: разрабатывается рабочая документация, 23.06.2014 проектно-сметная документация и инженерные изыскания направлены на государственную экспертизу.
бюджет города Когалыма | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 4: 261.8; 5: 100; 6: 100; 13: 261.8; 14: 261.8
федеральный бюджет
привлеченные средства | 57.9 | 57.9 |  | 5: 0; 6: 0; 11: 57.9; 31: Остаток средств не освоенных по контракту на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, заключённому в 2012 году. Причиной не освоения является нарушение сроков выполнения работ сетевой организацией, выставлена претензия.
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 15303 | 8978.6 | 8978.6 | 6520.9 | 42.6119 | 72.6271 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1423 | 907.5 | 2290.7 | 1171.5 | 2039.2 | 1461.7 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 0 | 1048.4 | 0 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 15303 | 8978.6 | 8978.6 | 6520.9 | 42.6119 | 72.6271 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1423 | 907.5 | 2290.7 | 1171.5 | 2039.2 | 1461.7 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 0 | 1048.4 | 0 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг , расходов на содержание учреждения согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 13403 | 7078.6 | 7078.6 | 6361.9 | 47.4662 | 89.8751 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 0 | 1048.4 | 0 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
Всего | 13403 | 7078.6 | 7078.6 | 6361.9 | 47.4662 | 89.8751 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 0 | 1048.4 | 0 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 17: 100; 18: 100; 31: Оплата транспортных расходов по подвозу документации по ЕГЭ.
бюджет города Когалыма | 13303 | 6978.6 | 6978.6 | 6261.9 | 47.0713 | 89.73 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1490.9 | 1495.3 | 1142.4 |  | 1048.4 |  | 760.7 |  | 963.9 |  | 974.1 |  | 1434.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 1900 | 1900 | 1900 | 159 | 8.3684 | 8.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1230 | 119.6 | 300 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1900 | 1900 | 1900 | 159 | 8.3684 | 8.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1230 | 119.6 | 300 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1900 | 1900 | 1900 | 4: 159; 5: 8.3684; 6: 8.3684; 11: 370; 13: 1230; 14: 119.6; 15: 300; 16: 39.4; 31: 159,0 тыс. рублей оплата командировохных расходов, договоров ГПХ работникам МАОУ "СОШ № 8" Экономия плановых ассигнований выделенных в рамках проекта "Формула успеха" на повышение квалификации педагогов и руководителей МАОУ "СОШ № 8" в связи с изменением сроков проведения авторизации.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 54586.6 | 30425.4 | 28558.4 | 28558.4 | 52.3176 | 93.8637 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5422.7 | 5498.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 5798.2 | 0 | 2060.4 | 0 | 2387.2 | 0 | 4515.6 | 0 | 2638.7 | 0 | 6761.1 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 54586.6 | 30425.4 | 28558.4 | 28558.4 | 52.3176 | 93.8637 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5422.7 | 5498.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 5798.2 | 0 | 2060.4 | 0 | 2387.2 | 0 | 4515.6 | 0 | 2638.7 | 0 | 6761.1 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 54536.6 | 30390.4 | 28523.4 | 28523.4 | 52.3014 | 93.8566 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5387.7 | 5463.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 5798.2 | 0 | 2045.4 | 0 | 2387.2 | 0 | 4515.6 | 0 | 2638.7 | 0 | 6761.1 | 0 | Экономия плановых ассигнований по расходам и услугам согласно фактических расходов. Плановые ассигнования будут использованы в последующие периоды.
Всего | 54536.6 | 30390.4 | 28523.4 | 28523.4 | 52.3014 | 93.8566 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5387.7 | 5463.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 5798.2 | 0 | 2045.4 | 0 | 2387.2 | 0 | 4515.6 | 0 | 2638.7 | 0 | 6761.1 | 0
бюджет автономного округа | 665 | 330.3 | 330.3 | 330.3 | 49.6692 | 100 | 51.4 | 51.4 | 55.8 | 4.8 | 55.8 | 106.8 | 55.7 | 4.7 | 55.8 |  | 55.8 | 162.6 | 55.7 |  | 55.8 |  | 55.8 |  | 55.8 |  | 55.8 |  | 55.8
бюджет города Когалыма | 53871.6 | 30060.1 | 28193.1 | 28193.1 | 52.3339 | 93.7891 | 6751.5 | 5581.5 | 3516.3 | 4153 | 3384.2 | 3515.5 | 5332 | 5459 | 4640.8 | 3014.9 | 6435.3 | 6469.2 | 5742.5 |  | 1989.6 |  | 2331.4 |  | 4459.8 |  | 2582.9 |  | 6705.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 35 | 35 | 35 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 35 | 35 | 35 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 35 | 35 | 4: 35; 5: 70; 6: 100; 13: 35; 14: 35; 21: 15; 31: Проведение конкурса "Педагогический триумф" приобретены призы для награждения участников
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 21938.8 | 12381.71 | 12381.7 | 11405.9 | 51.9896 | 92.1189 | 948.5 | 777.1 | 3065.21 | 2607.7 | 1821.9 | 1691.6 | 2490.2 | 2010.3 | 1830.2 | 1787.8 | 2225.7 | 2531.4 | 1973.7 | 0 | 1647.5 | 0 | 1483.7 | 0 | 1366.9 | 0 | 1689.79 | 0 | 1395.5 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 1454.3 | 1033.01 | 1033 | 1013.8 | 69.7105 | 98.1404 | 0 | 0 | 364.21 | 203.8 | 131.3 | 131.3 | 506.2 | 386.6 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 368.09 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 753.6 | 710.31 | 710.3 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 | 0 | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время ожидается поставка светового оборудования для "АРТ-Праздник" исполнение данного мероприятия в июне 2014 г. после поставки оборудования.
Всего | 753.6 | 710.31 | 710.3 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 | 0 | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 753.6 | 710.31 | 710.3 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 |  | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 |  | 0 |  | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 20333.5 | 11298.3 | 11298.3 | 10341.8 | 50.8609 | 91.5341 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1623.7 | 1817 | 1674.2 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 0 | 1597.3 | 0 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 20333.5 | 11298.3 | 11298.3 | 10341.8 | 50.8609 | 91.5341 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1623.7 | 1817 | 1674.2 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 0 | 1597.3 | 0 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0 | Экономия по заработной плате и страховым взносам за счёт имеющихся больничных лмстов, экономия по оплате коммунальных услуг на основании фактического потребления
Всего | 20333.5 | 11298.3 | 11298.3 | 10341.8 | 50.8609 | 91.5341 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1623.7 | 1817 | 1674.2 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 0 | 1597.3 | 0 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 20333.5 | 11298.3 | 11298.3 | 10341.8 | 50.8609 | 91.5341 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1623.7 | 1817 | 1674.2 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 0 | 1597.3 | 0 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда" | 151 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 33.3113 | 99.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
9.1. "Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 151 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 33.3113 | 99.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 151 | 50.4 | 50.4 | 50.3 | 33.3113 | 99.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 151 | 50.4 | 50.4 | 4: 50.3; 5: 33.3113; 6: 99.8016; 17: 50.4; 18: 50.3; 19: 50.4; 21: 50.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0; 20: 0; 30: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 400 | 300 | 300 | 300 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 400 | 300 | 300 | 300 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ № 10, 1, 3 - приобретение оборудования и пневматических винтовок для тира, оборудование кабинетов ОБЖ компьютерной техникой и мебелью.
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 60; 16: 40
федеральный бюджет
привлеченные средства
10.2."Подготовка граждан РФ к военной службе" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для тира (спортивная винтовка, автомат Калашникова).
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 100; 16: 100; 17: 100; 18: 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
10.3. "Организация выставки время выбрало нас-служить Родине" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 |  | 4: 0; 25: 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1883397.4 | 1109051.71 | 1106786.3 | 863546.7 | 45.8505 | 77.8635 | 97706.1 | 39343.7 | 123501.91 | 130651.3 | 130997.6 | 122942.9 | 182379.6 | 128838.9 | 365471.6 | 194483.8 | 208994.9 | 247286.1 | 91982.5 | 0 | 64827.6 | 0 | 122711.7 | 0 | 137238.2 | 0 | 125789.59 | 0 | 231796.1 | 0
бюджет автономного округа | 1237529.3 | 759787.9 | 759745.1 | 590810.3 | 47.7411 | 77.7599 | 62402.7 | 17699.1 | 76150 | 86233.1 | 84034.6 | 80842.8 | 111423.7 | 82985.6 | 275291.3 | 140799.5 | 150485.6 | 182250.2 | 43774.7 | 0 | 25943.8 | 0 | 71948.7 | 0 | 85290 | 0 | 84689.7 | 0 | 166094.5 | 0
бюджет города Когалыма | 641301.5 | 344847.21 | 342682.5 | 271234.2 | 42.2943 | 78.6534 | 35303.4 | 21644.6 | 47278.91 | 44418.2 | 45135.1 | 41208.3 | 69375.9 | 45509.1 | 89244.6 | 53434.6 | 58509.3 | 65019.4 | 48057.8 | 0 | 38883.8 | 0 | 50763 | 0 | 51948.2 | 0 | 41099.89 | 0 | 65701.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4566.6 | 4416.6 | 4358.7 | 1502.2 | 32.8954 | 34.0126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1827.9 | 891.8 | 1580 | 344.2 | 935.7 | 249.7 | 0 | 16.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель |  |  | 7: А.Н. Лаврентьева
| Гл. специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93-648

## 2014 год округ
|  | Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[7 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
ОКРУГ | 2920 | Премии Департамент образования | 15 | 15 | 15 | 4: 15; 5: 100; 6: 100; 11: 15; 12: 15; 31: Выплачена премия учащимся МАОУ "СОШ № 8" - победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Приказ Департамена образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 14.02.2014 №152
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей | 2354 | 522.9 | 522.9 | 4: 522.9; 5: 22.2133; 6: 100; 15: 522.9; 16: 522.9; 19: 1831.1; 31: Муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации заключен 26.12.2013. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, срок выполнения работ до 26.06.2014. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, 1 этап включает разработку проектной документации, выполнение инженерно-геологических и геодезических изысканий, 2 этап включает разработку рабочей документации и прохождение государственной экспертизы. 1 этап работ на сумму 784,7 тыс. руб. исполнен. В настоящее время ведется выполнение 2 этапа работ с нарушением срока выполнения: разрабатывается рабочая документация, 23.06.2014 проектно-сметная документация и инженерные изыскания направлены на государственную экспертизу.
|  | ЕГЭ транспортные расходы освоение в июне | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 17: 100; 18: 100; 31: Оплата транспортных расходов по подвозу документации по ЕГЭ.
|  | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" Культура | 151 | 50.4 | 151 | 4: 50.4; 5: 33.3775; 6: 100; 17: 50.4; 18: 50.4; 19: 50.4; 21: 50.2; 31: Выплата заработной платы детям
|  | СШ 7 кадетский класс | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 100; 16: 100; 17: 100; 18: 100; 31: Приобретено оборудование для тира (спортивная винтовка, автомат Калашникова).
|  | Организация выставки время выбрало нас-служить Родине" Культура | 100 | 0 | 100 | 4: 0; 25: 100
|  | ИТОГО | 2920 | 888.3 | 1088.9 | 888.3 | 30.4212 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 622.9 | 622.9 | 250.4 | 250.4 | 1881.5 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города | 1536.3 | Мероприятия, олимпиады УО | 1274.5 | 1027.5 | 698 | 698 | 54.7666 | 67.9319 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 47.3 | 61.7 | 341.1 | 252.2 | 203 | 67.8 | 30 | 180.2 |  |  | 10 |  | 100 | [5 empty] | 137 |  | Организация выезда учащихся на окружные олимпиады - 135,6 тыс. руб., выплачены премии учащимся младших классов по итогам городского конкурса "Гости из будущего" - 15,5 тыс. рублей, по итогам олимпиады младших школьников "Юниор" - 8,4 тыс. рублей, премии победителям конференции "Шаг в будущее" - 40,0 тыс. руб., премии "Творческий салют" - 5,7 тыс. руб. приобретены призы на проведение губернаторских состязаний в дошкольных учрежден6иях - 14,0 тыс. рублей, организация поездок учащихся МБОУ ДОД "ДШИ" конкурсы, фестивали инструментального исполнительства - 99,3 тыс. рублей , концерт дошкольных организаций- 110,0 тыс. руб., выезд на сбор активов детского движения МБОУ ДОД " ДДТ" -40,0 тыс. руб., конкурс детского рисунка "Югра-мой край родной" - 8,0 тыс. руб., конкурс чтецов - 8,0 тыс. руб. Организация проведения "Учебно-полевых сборов" - 164,8 тыс. руб., Конкурс "Государственная поддержка талантливой молодёжи" - 18,7 тыс. руб. Премии учащимся в рамках грантов Администрации города - 30,0 тыс. руб.
|  | УКС д\с по ул. Градостроителей-софинансирование с округом | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 4: 261.8; 5: 100; 6: 100; 13: 261.8; 14: 261.8; 31: Заключен контракт 26.12.2013 на корректировку проектной документации на сумму 2 615,8 тыс. руб., срок выполнения работ 180 календарных дней с даты заключения контракта (до 26.06.2014). Выполнен I этап рабо, оплата за выполненные работы произведена в полном объёме. В настоящее время ведётся выполнение II этапа работ.
|  | ИТОГО | 1536.3 | 1289.3 | 959.8 | 959.8 | 62.4748 | 74.4435 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 47.3 | 61.7 | 602.9 | 514 | 203 | 67.8 | 30 | 180.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
привлечённые | 1435.7 | СШ 8 - Формула успеха - 1300, 0 тыс. рублей. Премии Лукойл ЗС - 135,7 тыс.рублей | 1435.7 | 1435.7 | 1435.7 | 4: 1160.2; 5: 80.8108; 6: 80.8108; 11: 1300; 12: 826.8; 14: 149.6; 15: 135.7; 16: 183.8; 31: За счёт средств выделенных в рамках проекта"Формула успеха" - 1024,5 тыс. руб. - организована поездка учащихся МАОУ "СОШ № 8" в Чехию г. Прага, на конференцию в г. Москва.Экономия 275,5 тыс. рублей экономия в результате проведения запроса котировок и предоставления скидки в связи с большим количеством участников поездки в Прагу. Поощрение учащихся именными премиями ООО " Лукойл ЗС" - 135,7 тыс. руб. в мае выплачены премии учащимся.