## январь-апрель 2015
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2017 годы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма администрируемых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом города Когалыма,в том числе земельными участками | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 26; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 32
2. | Уменьшение количества неиспользуемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | ед. | 23 | 17 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 21; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 21; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 21; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 23
3. | Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Когалыма в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков | % | 68 | 94 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 71; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 71; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 72; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 73
4. | Удельный вес земельных участков города Когалыма подлежащих постановке на кадастровый учет , государственная собственность на которые не разграничена | % | 49 | 82 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 58; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 58; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 58; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 61
Показатели конечных результатов
1. | Приведение состава муниципального имущества города Когалыма , в соответствие с выполняемыми полномочиями Администрации города Когалыма | % | 65 | 93
Председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом
| Администрации города Когалыма |  |  | А.В. Ковальчук
Исполнитель Ильин А.А.
тел. 93-806
" 01 " мая 2015 г.