## август
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2014 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности, нуждающихся в оздоровлении | % | 75 | 75 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 24.31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 0
2. | Доля получателей единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче в приёмную семью). | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 78.76; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100
3. | Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей) (от общей численности детей в возрасте 6-17 лет). | % | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 7.98 | 8.06 | 19.3
4. | Охват детей выездными формами отдыха и оздоровления (от общей численности обучающихся). | % | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1.05 | 10.6
5. | Количество детей социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением (в общем количестве охваченных организованными формами отдыха). | чел. | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 86 | 272
6. | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения. | % | 95 | 95 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100 | В соот. со статьёй 5 Закона ХМАО-Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» установлено требование к приобретаемым жилым помещениям, а именно общая площадь жилого помещения, предоставляемое детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей должно быть не менее 33 квадратных метров.Учитывая, что в городе Когалыме в 9-ти этажных многокв.домах кап.исполнения общая площадь однокомнатной квартиры менее 33 квадратных метров, вышеуказанное требование ограничивает количество рассм. к приобр квартир.Предложения по продаже квартир в 3-х и 5-ти этажных многоквартирных домах капитального исполнения в период с января по февраль 2014 года отсутствовали. В настоящее время Комитетом приобретено в муниципальную собственность 4-е квартиры;в апреле приобретено две квартиры на общую сумму 4 250 000,00 руб.:в мае приобретено 2 квартиры на общую сумму 4 700 000,00 руб. Ден. сред.использованы в полном объеме.
Показатели конечных результатов
1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на их получение. | % | 95 | 95 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 97.62; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 95.86; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 96.11; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 99.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 99.68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 100 | ежемесячные выплаты денежных средств (усыновление, опека, подопечные) 33 345,68 ;услуги банка 162,16 ;вознаграждение приёмным родителям 7844,57 страховые взносы 2126,04;оплата проезда 417,46; расходы по выпуску общеобр.учреждений 360,00;
2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи жителей города Когалыма. | % | 95 | 95 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 97.62; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 95.86; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 96.11; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 99.43; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 99.68; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 100
3. | Сохранение доли использованных средств субвенции на обеспчение деятельности по опеке и попечительству | % | 98 | 98 | 89.91 | 78.21 | 66.65 | 96.12 | 92.1 | 91.28 | 87.34 | 79.24 |  |  |  |  | заработная плата 7246,63, налоги 2028,48; услуги связи 49,02 ;работы по содержанию имущества 118,19 ;прочие услуги 337,07; транспортные услуги 516,70;коммунальные услуги 95,28 ; прочее приобретение 40,59
4. | Сохранение доли выраженного оздоровительного эффекта у детей в детских загородных оздоровительных учреждениях (от общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет). | % | 93 | 93 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 94
5. | Доля выраженного оздоровительного эффекта у детей в учреждениях с дневным пребыванием детей, на плоскостных спортивных сооружениях и игровых площадках (от общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет). | % | 85 | 85 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август: 97.8
6. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 95 | 95 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0
и.о.начальника управления опеки и попечительства
Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: Т.Ф.Рымарева
Исполнитель: Е.А.Обухова
(34667)9-3857
02.09.2014г.