## ноябрь
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2014 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого за 2014 год | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности, нуждающихся в оздоровлении | % | 75 | 75 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 24.31; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 0
2. | Доля получателей единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки или попечительства, передаче в приёмную семью). | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.76 | 100 | 100 | 100 | - | - | -
3. | Охват детей организованными формами отдыха и оздоровления (лагеря с дневным пребыванием детей) (от общей численности детей в возрасте 6-17 лет). | % | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 7.98 | 8.06 | 19.3 | 0 | 18.9
4. | Охват детей выездными формами отдыха и оздоровления (от общей численности обучающихся). | % | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 1.05 | 10.6 | 0 | 8.24
5. | Количество детей социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и оздоровлением (в общем количестве охваченных организованными формами отдыха). | чел. | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 86 | 272 | 0 | 276
6. | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, за отчетный год в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения. | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |  | В соот. со статьёй 5 Закона ХМАО-Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приёмных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» установлено требование к приобретаемым жилым помещениям, а именно общая площадь жилого помещения, предоставляемое детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей должно быть не менее 33 квадратных метров.Учитывая, что в городе Когалыме в 9-ти этажных многокв.домах кап.исполнения общая площадь однокомнатной квартиры менее 33 квадратных метров, вышеуказанное требование ограничивает количество рассм. к приобр квартир.Предложения по продаже квартир в 3-х и 5-ти этажных многоквартирных домах капитального исполнения в период с января по февраль 2014 года отсутствовали. В настоящее время Комитетом приобретено в муниципальную собственность 4-е квартиры;в апреле приобретено две квартиры на общую сумму 4 250 000,00 руб.:в мае приобретено 2 квартиры на общую сумму 4 700 000,00 руб. Ден. сред.использованы в полном объеме.
Показатели конечных результатов
1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на их получение. | % | 95 | 95 |  | 97.62 | 95.86 | 96.11 | 100 | 99.43 | 99.68 | 100 | 99.86 | 99.87 | 99.79 |  |  | ежемесячные выплаты денежных средств (усыновление, опека, подопечные) 56599,7; услуги банка 294,65; вознаграждение приёмным родителям 13548,51; страховые взносы 3594,93;оплата проезда 683,08; расходы по выпуску общеобр.учреждений 405,00; экономия по страховым взносам
2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи жителей города Когалыма. | % | 95 | 95 |  | 97.62 | 95.86 | 96.11 | 100 | 99.43 | 99.68 | 100 | 99.86 | 99.87 | 99.79
3. | Сохранение доли использованных средств субвенции на обеспчение деятельности по опеке и попечительству | % | 98 | 98 | 89.91 | 78.21 | 66.65 | 96.12 | 92.1 | 91.28 | 87.34 | 79.24 | 88.88 | 87.69 | 88.39 |  |  | заработная плата (211ст) 9657,14; налоги (213ст) 2641,27; услуги связи (221ст) 71,97; работы по содержанию имущества (225ст) 18,86 ;прочие выплаты (212ст) 268,13; транспортные услуги (222ст) 878,98; коммунальные услуги (223ст) 142,79; прочее приобретение (226ст) 330,29; уведичение стоимости материальных запасов (340ст) 40,59;
4. | Сохранение доли выраженного оздоровительного эффекта у детей в детских загородных оздоровительных учреждениях (от общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет). | % | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94 | 0 | 94
5. | Доля выраженного оздоровительного эффекта у детей в учреждениях с дневным пребыванием детей, на плоскостных спортивных сооружениях и игровых площадках (от общей численности детей в возрасте 6 – 17 лет). | % | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97.8 | 0 | 97.8
6. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
начальник управления опеки и попечительства
Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: С.В.Макляк
Исполнитель: Е.А.Обухова
(34667)9-3857
02.12.2014г.