## ФЕВРАЛЬ 2015
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2015 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года
2. | Доля должностей муниципальной службы, замещенных посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % от общего количества замещенных должностей | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Доля должностей муниципальной службы, обеспеченных кадровым резервом | % от общего количества должностей | 30 | 40 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 34; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 34 | В связи с изменением штатного расписания Администрации города Когалыма в 2014 году и большого числа назначения на должности муниципальной службы из кадрового резерва
4. | Обеспечение необходимых условий для осуществления деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности управления по общим вопросам обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования
Показатели конечных результатов
1. | Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | человек | 60 | 80 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 1; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0 | В феврале 2015 года повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования город Когалым запланировано не было. В феврале 2015 года размещен электронный аукциона на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации. Обучение запланировано на апрель 2015 года.
2. | Замещение должностей муниципальной службы посредством проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и из кадрового резерва | % от общего количества замещенных должностей | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100 | В соответствии с законодательством о муниципальной службе, на основании постановления Администрации города Когалыма от 07.04.2014 №745 замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма осуществлялось из кадрового резерва. В случаях отсутствия сформированного кадрового резерва, проводился конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы.
3. | Количество должностей муниципальной службы, обеспеченных резервом управленческих кадров | от общего количества замещенных должностей | 50 | 64 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 48; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 48 | В связи с изменением штатного расписания Администрации города Когалыма и большого числа назначения на должности муниципальной службы из кадрового резерва
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: И.Н.Чумакова
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)