## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Развитие культуры города Когалыма на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы* | Утверждено программой на 2014 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1. | Количество общедоступных библиотек города Когалыма, имеющих доступ к справочно-поисковой системе «Консультант+» | ед. | 1 | 1 | [12 empty] | 100% | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
2. | Количество общедоступных библиотек города Когалыма, подключенных к сети Интернет | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100%
3. | Обновление автоматизированной библиотечной информационной системы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4. | Модернизация сайта муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
5. | Пополнение фонда библиотеки | экз. | 132000 | 137000 | 133860 | 133860 | 134890 | 134890 | 134890 | 134890 | 136359 | 136359 | 137155 |  |  |  | 100,1%
6. | Количество библиотечных мероприятий (занятий) | ед. | 540 | 540 | 42 | 88 | 136 | 184 | 232 | 272 | 314 | 356 | 402 |  |  |  | 74.4%
7. | Пополнение фонда муниципально бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» | ед. | 8995* | 9 095* | 8995 | 8995 | 8995 | 8995 | 8995 | 8995 | 8995 | 9095 | 9095 |  |  |  | 100%
8. | Количество обновлённой компьютерной техники музея | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 200%
9. | Приобретение видеопроекторов для проведения мультимедийных мероприятий, экскурсий в музее | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
10. | Количество выставочных проектов | ед. | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 80%
11. | Количество обновлённой компьютерной техники в культурно-досуговых учреждениях | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 100%
12. | Приобретение нового звукового, светового, фото оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 100%
13. | Приобретение музыкальных инструментов для развития инструментальных творческих коллективов и проведения культурно-массовых мероприятий,организуемых муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
14. | Приобретение сценических костюмов для образцовых самодеятельных коллективов, народных самодеятельных коллективов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-методический центр «АРТ – Праздник» | ед. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 130%
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме"
1. | Количество созданных студий изобразительного искусства | ед. | 1 | 1 | [12 empty] | 100% | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
2. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 66 | 66 | 1 | 4 | 12 | 18 | 25 | 37 | 45 | 49 | 52 |  |  |  | 78.8%
Показатели конечных результатов
1.
2.
3.
*В систему показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной програмы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы" внесены изменения (постановление Администрации города Когалыма от 18.04.2014 №853 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932")