## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________Т.В.Новоселова
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
г. Когалым
2013 год

## май
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы"
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 . Осуществить строительство полигона твёрдых бытовых отходов* | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов (разработка проектно-сметной документации) | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5655.51 | [17 empty] | Заключен контракт 08.05.2014 на сумму 8 079,28 тыс. руб., срок выполнения работ 270 календарных дней с даты заключения контракта. Выполнение работ предусмотрено в два этапа: - I этап на сумму 2 423,79 тыс. руб. исполнен в 2014 году, - II этап в стадии исполнения. Проектной организацией нарушены сроки выполнения работ. На отчетную дату получено^ - положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации (заключение №98 от 26.12.2014); - положительное заключение государственной экспертизы (заключение №0179-15/ХМЭ-4543-02 от 17.04.2015). Документы сданы на проверку достоверности сметной стоимости объекта.
Итого по (задаче)подпрограмме 1 | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Всего по программе, в том числе | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5655.51 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УКС города Когалыма" *