## Титульный лист
Согласовано
Заместитель главы
Администрации города Когалыма
_______________П.А.Ращупкин
"Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма"
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
на 2015 год
г. Когалым
2014 год

## 2015 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 |  | 1412.12 |  | 1563.41 |  | 1512.98 |  | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.92 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1512.98 |  | 5925.52
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 22579.5 | 22579.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 22579.5 | 22579.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1563.41 | 0 | 1412.12 | 0 | 1563.41 | 0 | 1512.98 | 0 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.92 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1512.98 | 0 | 5925.52 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.3. Проектирование и строительство кольцевых развязок, строительство памятника покорителям Западной Сибири | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
Итого по задаче 1 | 82303.1 | 82303.1 | 0 | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4116 | 4116 |  | 4116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 |  | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 |  | 8366.63 |  | 8527.93 |  | 9312.29 |  | 9053.23 |  | 6840.69 |  | 6939.82 |  | 6192.32 |  | 8971.73 |  | 9247.84 |  | 7567.89 |  | 7985.36
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.1 | 93918.1 |  | 0 | 0 | 0 | 4912.37 | 0 | 8366.63 | 0 | 8527.93 | 0 | 9312.29 | 0 | 9053.23 | 0 | 6840.69 | 0 | 6939.82 | 0 | 6192.32 | 0 | 8971.73 | 0 | 9247.84 | 0 | 7567.89 | 0 | 7985.36 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 |  | 248.56 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 2957.6 |  | 0 | 0 | 0 | 223.34 | 0 | 248.56 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 216.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.13 |  | 17.71 |  | 16.51 |  | 16.8 |  | 17.54 |  | 17.71 |  | 18.32 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.02 |  | 18.77 |  | 19.1
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 | 0 | 17.71 | 0 | 16.51 | 0 | 16.8 | 0 | 17.54 | 0 | 17.71 | 0 | 18.32 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.02 | 0 | 18.77 | 0 | 19.1 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 1033 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.1 | 98125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 6459.91 | 0 | 10272.07 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 180428.2 | 180428.2 | 0 | 4116 | 2.2812 | 2.2812 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 31150.84 | 0 | 67884.24 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102241.1 | 102241.1 | 0 | 4116 | 4.0258 | 4.0258 | 5152.84 | 0 | 8632.9 | 0 | 8793.01 | 0 | 9577.66 | 0 | 9319.34 | 0 | 7106.97 | 0 | 7206.71 | 0 | 7694.71 | 0 | 13153.27 | 0 | 9515.43 | 0 | 7835.23 | 0 | 8253.03 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 203007.7 | 203007.7 | 0 | 4116 | 2.0275 | 2.0275 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 32501.01 | 0 | 69572.57 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 124820.6 | 124820.6 | 0 | 4116 | 3.2975 | 3.2975 | 6716.25 | 0 | 10045.02 | 0 | 10356.42 | 0 | 11090.64 | 0 | 11063.94 | 0 | 8415.79 | 0 | 8558.63 | 0 | 9044.88 | 0 | 14841.6 | 0 | 11160.67 | 0 | 9348.21 | 0 | 14178.55 | 0
привлечённые средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Ответственный исполнитель | [9 empty] | Л.Г.Низамова
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***
Исполнитель Шмытова Е.Ю. тел. 93-790

## май
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано (АО) | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2017 годы" | 306597.7615 | 53731.884 | 0 | 53584.0644 | 17.477 | 99.7249 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 0 | 11765.022 | 0 | 32517.73 | 0 | 66920.209 | 0 | 110171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
Подпрограмма 1. "Автомобильный транспорт" | 18529.6035 | 7927.48 | 0 | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
Задача 1 Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме
1.1.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (*) | 18529.6035 | 7927.48 |  | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 |  | 1308.82 |  | 1351.93 |  | 1350.17 |  | 1688.33 |  | 1645.24 |  | 1513.0335 |  | Плановые ассигнования закрыты в соответствии с решением Думы от 17.02.2015 №506-ГД
Итого по (задаче) подпрограмме 1 | 18529.6035 | 7927.48 | 0 | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 18529.6035 | 7927.48 |  | 7927.48 | 42.7828 | 100 | 1875.56 | 1875.56 | 1563.41 | 1563.41 | 1412.12 | 1412.12 | 1563.41 | 1563.41 | 1512.98 | 1512.98 | 1744.6 | 0 | 1308.82 | 0 | 1351.93 | 0 | 1350.17 | 0 | 1688.33 | 0 | 1645.24 | 0 | 1513.0335 | 0
привлечённые средства
Подпрограмма 2. "Дорожное хозяйство" | 288068.158 | 45804.404 | 0 | 43849.5844 | 15.2219 | 95.7322 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 0 | 10456.202 | 0 | 31165.8 | 0 | 65570.039 | 0 | 108483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
Задача 1 Организация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма | 189943.06 | 3707 | 0 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
1.1. Капитальный ремонт дорог (**) | 82303.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт 28.04.2015 на сумму 81891,58 тыс.руб., сроки выполнения работ с 01.06.2015 по 03.08.2015. Экономия по итогам проведения электронного аукциона составила 411,52 тыс.руб. На остаток средств, в сумме 411,52 тыс.руб. определен объем работ, ведётся процедура внесения изменений в муниципальную программу, а также подготовка аукционной документации.
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 23456.13 |  | 54730.97
бюджет города Когалыма | 4116 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 1234.8 |  | 2881.2
привлечённые средства | 0 | 0 |  | 0
1.2. Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов со строительством кольцевых развязок (в том числе ПИР) (**) | 3593.96 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию объекта, оплата по которым будет проведена в июне 2015 года. Функции заказчика по контракту переданы 19.06.2014, сумма контракта 11357,23 тыс.руб., срок окончания выполнения работ 31.05.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 388.4 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 388.4
привлечённые средства | 3205.56 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 3205.56
1.3. Проектирование развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) (**) | 2048 | 1900 | 0 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 699.69 | 699.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.31 | 1200.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию реконструкции объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3800,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 148 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 148
привлечённые средства | 1900 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  | 699.69 | 699.69 |  |  |  |  | 1200.31 | 1200.31
1.4. Проектирование кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Степана Повха - улицы Сибирская - проспект Шмидта (**) | 1998 | 1807 | 0 | 1807 |  |  | 0 | 0 | 533.59 | 533.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.41 | 1273.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | На средства по Соглашению о Сотрудничестве между Правительствм ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" на отчётную дату выполнены и оплачены работы по проектированию строительства объекта. Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 3614,00 тыс.руб., срок завершения работ 20.04.2015. Средства бюджета города выделены на изготовление технических планов, будут освоены после завершения реконструкции объекта..
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 0 |  | 0 | [24 empty] | 191
привлечённые средства | 1807 | 1807 |  | 1807 |  |  |  |  | 533.59 | 533.59 |  |  |  |  | 1273.41 | 1273.41
1.5. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог, реконструкция и строительство кольцевых транспортных развязок в городе Когалыме (**) | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению о Сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" распределены следующим образом: 1) Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Др.Народов со строительством кольцевых развязок (строительно-монтажные работы) - 60 000 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 28.08.2015. 2) Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении улицы Ст.Повха - ул. Сибирская - пр. Шмидта - 40 000,00 тыс.руб. По данному мероприяти. функции Зказчика по контракту переданы МУ "УКС г.Когалыма" 01.06.2015. Срок выполнения работ до 17.08.2015.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
привлечённые средства | 100000 | 0 |  | 0 | [20 empty] | 100000
Итого по задаче 1 | 189943.06 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 24690.93 | 0 | 57612.17 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4843.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 2881.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.4 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 |  | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма | 98125.098 | 42097.404 |  | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (***) | 93918.098 | 40776.884 |  | 40629.3144 | 43.2604 | 99.6381 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 |  | 10185.512 |  | 6203.7 |  | 6654.259 |  | 8212.334 |  | 7174.584 |  | 7473.571
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 93918.098 | 40776.884 |  | 40629.3144 | 43.2604 | 99.6381 | 4912.37 | 4849.51 | 8366.63 | 8426.4944 | 8527.93 | 8408.3 | 9312.29 | 9090.21 | 9657.664 | 9854.8 | 7237.254 | 0 | 10185.512 | 0 | 6203.7 | 0 | 6654.259 | 0 | 8212.334 | 0 | 7174.584 | 0 | 7473.571 | 0
привлечённые средства
2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (*) | 2957.6 | 1217.61 |  | 1217.61 | 41.1689 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57 |  | 248.57
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2957.6 | 1217.61 |  | 1217.61 | 41.1689 | 100 | 223.34 | 223.34 | 248.56 | 248.56 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 223.3 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0 | 248.57 | 0
привлечённые средства
2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (*) | 216.4 | 102.91 |  | 102.66 | 47.4399 | 99.7571 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 |  | 22.12 |  | 22.6 |  | 22.04 |  | 22.36 |  | 2.26 |  |  |  | Оплата проведена согласно выставленному счёту-фактуре (экономия по оплате кредиторской задолженности за декабрь 2014 года)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 216.4 | 102.91 | 0 | 102.66 | 47.4399 | 99.7571 | 17.13 | 15 | 17.71 | 19.84 | 16.51 | 16.01 | 28.82 | 29.32 | 22.74 | 22.49 | 22.11 | 0 | 22.12 | 0 | 22.6 | 0 | 22.04 | 0 | 22.36 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (*) | 1033 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 1033
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлечённые средства
Итого по задаче 2 | 98125.098 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 98125.098 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 42.7511 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 6474.87 | 0 | 7957.869 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 7722.141 | 0
привлечённые средства
Итого по подпрограмме 2 | 288068.158 | 45804.404 | 0 | 45656.5844 | 15.8492 | 99.6773 | 5152.84 | 5087.85 | 9866.18 | 9928.1744 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 12402.694 | 12599.58 | 10713.494 | 0 | 10456.202 | 0 | 31165.8 | 0 | 65570.039 | 0 | 108483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102968.498 | 42097.404 | 0 | 41949.5844 | 40.7402 | 99.6489 | 5152.84 | 5087.85 | 8632.9 | 8694.8944 | 8793.01 | 8672.88 | 9589.68 | 9368.1 | 9928.974 | 10125.86 | 7507.934 | 0 | 10456.202 | 0 | 7709.67 | 0 | 10839.069 | 0 | 8483.264 | 0 | 7425.414 | 0 | 8449.541 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе, в том числе | 306597.7615 | 53731.884 | 0 | 53584.0644 | 17.477 | 99.7249 | 7028.4 | 6963.41 | 11429.59 | 11491.5844 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 13915.674 | 14112.56 | 12458.094 | 0 | 11765.022 | 0 | 32517.73 | 0 | 66920.209 | 0 | 110171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
бюджет автономного округа | 78187.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23456.13 | 0 | 54730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 121498.1015 | 50024.884 | 0 | 49877.0644 | 41.0517 | 99.7045 | 7028.4 | 6963.41 | 10196.31 | 10258.3044 | 10205.13 | 10085 | 11153.09 | 10931.51 | 11441.954 | 11638.84 | 9252.534 | 0 | 11765.022 | 0 | 9061.6 | 0 | 12189.239 | 0 | 10171.594 | 0 | 9070.654 | 0 | 9962.5745 | 0
привлечённые средства | 106912.56 | 3707 | 0 | 3707 |  |  | 0 | 0 | 1233.28 | 1233.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.72 | 2473.72 | 3205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнители мероприятий программы:
МКУ "УЖКХ города Когалыма" *
МКУ "УКС города Когалыма" **
МБУ "Коммунспецавтотехника" ***