## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
на 01.09.2014 г.
г. Когалым
2013 год

## 2014 год
Управление образования Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчётную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Общее образование и дополнительное образование" | 1772302.4 | 1214813.4 | 1211855.2 | 1027955.05 | 58.0011 | 84.6183 | 89370 | 32591.7 | 115714.5 | 122782.9 | 124312.7 | 116721.5 | 172176 | 120158.4 | 356805.6 | 188079.4 | 198587.2 | 236427.6 | 90056.7 | 135630.05 | 67790.7 | 75563.5 | 106533.9 | 0 | 130061 | 0 | 119840.5 | 0 | 201053.6 | 0
Задача 1 "Развитие общего образования и дополнительного образования" | 1641129.2 | 1128795 | 1128666.4 | 960307.9 | 58.5151 | 85.0737 | 83368.2 | 32133.2 | 105574.1 | 116903.3 | 115060.9 | 107353.6 | 158531.8 | 112839.8 | 345545.8 | 178999.9 | 193544.2 | 230314.3 | 76886.7 | 121254.9 | 50283.3 | 60508.9 | 91177.3 | 0 | 113086 | 0 | 113222.5 | 0 | 194848.4 | 0
Мероприятия:
1.1."Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями" | 1557401.9 | 1070572 | 1070443.4 | 906438.6 | 58.202 | 84.6686 | 80151.4 | 29931.8 | 98403.9 | 109406.9 | 108892.8 | 101501.4 | 149956.7 | 106653.9 | 324513.1 | 169719.4 | 185666.3 | 214796.6 | 74517.9 | 116463.2 | 48469.9 | 57965.4 | 87013.7 | 0 | 105953.7 | 0 | 106051.5 | 0 | 187811 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате труда и страховым взносам учреждений в связи с ежемесячным финансированием из окружного бюджета и необходимостью резерва на случай недофинансирования и задержек в сроках финансирования. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов.
Всего | 1557401.9 | 1070572 | 1070443.4 | 906438.6 | 58.202 | 84.6686 | 80151.4 | 29931.8 | 98403.9 | 109406.9 | 108892.8 | 101501.4 | 149956.7 | 106653.9 | 324513.1 | 169719.4 | 185666.3 | 214796.6 | 74517.9 | 116463.2 | 48469.9 | 57965.4 | 87013.7 | 0 | 105953.7 | 0 | 106051.5 | 0 | 187811 | 0
бюджет автономного округа | 1151096 | 789084.1 | 788955.6 | 645657.8 | 56.0907 | 81.8237 | 57227.3 | 17257.2 | 69039.7 | 81217.7 | 77420.8 | 74538.2 | 104309 | 76963.9 | 267780.5 | 132889 | 146156.4 | 177921 | 41837.5 | 29355.4 | 25312.9 | 55515.4 | 65286.9 |  | 78080.7 |  | 77969.3 |  | 140675
бюджет города Когалыма | 406305.9 | 281487.9 | 281487.8 | 260780.8 | 64.1834 | 92.6437 | 22924.1 | 12674.6 | 29364.2 | 28189.2 | 31472 | 26963.2 | 45647.7 | 29690 | 56732.6 | 36830.4 | 39509.9 | 36875.6 | 32680.4 | 87107.8 | 23157 | 2450 | 21726.8 | 0 | 27873 | 0 | 28082.2 | 0 | 47136 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения" | 83727.3 | 58223 | 58223 | 53869.3 | 64.339 | 92.5224 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 | 4791.7 | 1813.4 | 2543.5 | 4163.6 | 0 | 7132.3 | 0 | 7171 | 0 | 7037.4 | 0 | Экономия плановых ассигнований МБОУ ДОД "ДДТ", МБОУ ДОД "ДШИ" в связи с изменением графика отпусков. Освоение средств пройдёт в июле по факту выплаты отпускных. Экономия по оплате коммунальных услуг согласно фактически предоставленных счетов
Всего | 83727.3 | 58223 | 58223 | 53869.3 | 64.339 | 92.5224 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 | 4791.7 | 1813.4 | 2543.5 | 4163.6 | 0 | 7132.3 | 0 | 7171 | 0 | 7037.4 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 83727.3 | 58223 | 58223 | 53869.3 | 64.339 | 92.5224 | 3216.8 | 2201.4 | 7170.2 | 7496.4 | 6168.1 | 5852.2 | 8575.1 | 6185.9 | 21032.7 | 9280.5 | 7877.9 | 15517.7 | 2368.8 | 4791.7 | 1813.4 | 2543.5 | 4163.6 |  | 7132.3 |  | 7171 |  | 7037.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одарённых детей." | 3767.7 | 3488.2 | 3199.1 | 2923.6 | 77.5964 | 83.814 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 580 | 730.2 | 0 | 50.4 | 460 | 450 | 100 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
Мероприятия:
2.1."Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | 3175.2 | 2938.2 | 2649.1 | 2373.6 | 74.7543 | 80.7842 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 30 | 180.2 | 0 | 50.4 | 460 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | Экономия 255,6 тыс. рублей: - плановые ассигнования выделяются согласно заявок учреждений на оплату расходов по выезду на олимпиады и проведение мероприятий. В январе, феврале экономия по выезду на олимпиады в связи с большим количеством актированных дней. Плановые ассигноввания будут использованы в течении года. Плановые ассигнования выделенные для организации в мае месяце проведения "Учебно-полевых сборов" в сумме 139,6 будут освоены в июне по факту предоставления счетов на оплату питания участников, договора ГПХ мед. работников, услуги биотуалетов. 17,9 тыс. рублей - перераспределение планов выделенных на поощрение по итогам конкурсов, конференций на поощрение в декабре по итогам олимпиад. 66,6 тыс. руб. - плановые ассигнования выделенные на организацию выезда на конкурсы, фестивали МБОУ ДОД "ДДТ" будут освоены в течении года в связи с изменением сроков проведения мероприятий.
Всего | 3175.2 | 2938.2 | 2649.1 | 2373.6 | 74.7543 | 80.7842 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 1362.3 | 903.5 | 341.1 | 401.8 | 338.7 | 251.6 | 30 | 180.2 | 0 | 50.4 | 460 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
бюджет автономного округа | 465 | 465 | 465 | 4: 465; 5: 100; 6: 100; 11: 15; 12: 15; 21: 450; 22: 450; 31: 15,0 т.руб. - выплачена премия учащимся МАОУ "СОШ № 8" - победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Приказ Департамена образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 14.02.2014 №152. 450,0 т. руб. - выплачены премии учащимся появляющим выдающиеся способности в учебной деятельности соглашение 12/13. 0406
бюджет города Когалыма | 1274.5 | 1037.5 | 748.4 | 748.4 | 58.7211 | 72.1349 | 378 | 68 | 28.1 | 68.1 | 47.3 | 61.7 | 341.1 | 252.2 | 203 | 67.8 | 30 | 180.2 |  | 50.4 | 10 |  | 100 | [5 empty] | 137 |  | Организация выезда учащихся на окружные олимпиады - 135,6 тыс. руб., выплачены премии учащимся младших классов по итогам городского конкурса "Гости из будущего" - 15,5 тыс. рублей, по итогам олимпиады младших школьников "Юниор" - 8,4 тыс. рублей, премии победителям конференции "Шаг в будущее" - 40,0 тыс. руб., премии "Творческий салют" - 5,7 тыс. руб. приобретены призы на проведение губернаторских состязаний в дошкольных учрежден6иях - 14,0 тыс. рублей, организация поездок учащихся МБОУ ДОД "ДШИ" конкурсы, фестивали инструментального исполнительства - 99,3 тыс. рублей , концерт дошкольных организаций- 110,0 тыс. руб., выезд на сбор активов детского движения МБОУ ДОД " ДДТ" -40,0 тыс. руб., конкурс детского рисунка "Югра-мой край родной" - 8,0 тыс. руб., конкурс чтецов - 8,0 тыс. руб. Организация проведения "Учебно-полевых сборов" - 164,8 тыс. руб., Конкурс "Государственная поддержка талантливой молодёжи" - 18,7 тыс. руб. Премии учащимся в рамках грантов Администрации города - 30,0 тыс. руб. Фактически сложившееся экономия по организации выезда по окружным олимпиадам, средства будут израсходованны в декабре месяце на те же цели на авансирование. Из фактически сложившейся экономии на сумму 31 тыс.руб. по состоянию на 31.07.2014г. по организации выезда по окружным олимпиадам, средства будут израсходованны в декабре месяце на те же цели на авансирование. Экономия сложилась в связи с низкой температурой воздуха были отменен выезд учащихся на окружные олимпиады, а так же экономия сложилась в связиси более низкими фактическими затратами по авансовым отчетам: на поездку (СОШ №10) в г.Ханты-Масийск (окружной конкурс "Педагог года"); на поездку 7-го окружного Конкурса "Юный пианист" г. Сургут (ДШИ); Так же осуществлен перенос сроков проведение мероприятий на более поздние сроки на сумму 279,1 тыс.руб.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1435.7 | 1435.7 | 1435.7 | 4: 1160.2; 5: 80.8108; 6: 80.8108; 11: 1300; 12: 826.8; 14: 149.6; 15: 135.7; 16: 183.8; 31: За счёт средств выделенных в рамках проекта"Формула успеха" - 1024,5 тыс. руб. - организована поездка учащихся МАОУ "СОШ № 8" в Чехию г. Прага, на конференцию в г. Москва. Экономия 275,5 тыс. рублей экономия в результате проведения запроса котировок и предоставления скидки в связи с большим количеством участников поездки в Прагу, и будет потрачена на книги на английском языкке в период сентябрь-октябрь. Поощрение учащихся именными премиями ООО " Лукойл ЗС" - 135,7 тыс. руб. в мае выплачены премии учащимся.
2.2."Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу" | 592.5 | 550 | 550 | 550 | 92.827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 592.5 | 550 | 550 | 550 | 92.827 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 592.5 | 550 | 550 | 4: 550; 5: 92.827; 6: 100; 17: 550; 18: 550; 25: 42.5; 31: Постановление Администрации города Когалыма № 1386 от 10.06.2014 - выплата грантов в сфере образования лучшим учителям, педагогам, воспитателям, учителям начальных классов, преподавателям доп.образования.
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" | 117610.8 | 72963.5 | 72312 | 63231.85 | 53.7636 | 86.6623 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7731.6 | 8399.4 | 8141.3 | 6580 | 9898.2 | 8271 | 4463 | 5324.1 | 10018.9 | 14324.75 | 17047.4 | 14130.6 | 15256.6 | 0 | 16704.5 | 0 | 6618 | 0 | 6068.2 | 0
Мероприятия:
3.1."Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования" | 39492.3 | 24570.2 | 23918.7 | 23918.65 | 60.5654 | 97.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 102.3 | 339.2 | 85.6 | 0 | 514.6 | 0 | 0 | 10018.9 | 9783.85 | 13848.8 | 13432.3 | 7970.8 | 0 | 6951.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Оплата услуг по замене первой входной группы МАОУ "СОШ № 8", МБОУ "СОШ № 5", обследование кровли - МБОУ "СОШ № 7". МКУ УКС На отчетную дату заключено 23 муниципальных контракта, из них по 14 контрактам работы выполнены
Всего | 39492.3 | 24570.2 | 23918.7 | 23918.65 | 60.5654 | 97.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3 | 102.3 | 339.2 | 85.6 | 0 | 514.6 | 0 | 0 | 10018.9 | 9783.85 | 13848.8 | 13432.3 | 7970.8 | 0 | 6951.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 39492.3 | 24570.2 | 23918.7 | 4: 23918.65; 5: 60.5654; 6: 97.3482; 11: 363.3; 12: 102.3; 13: 339.2; 14: 85.6; 16: 514.6; 19: 10018.9; 20: 9783.85; 21: 13848.8; 22: 13432.3; 23: 7970.8; 25: 6951.1; 29: 0.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2."Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" | 78118.5 | 48393.3 | 48393.3 | 39313.2 | 50.3251 | 81.2369 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7368.3 | 8297.1 | 7802.1 | 6494.4 | 9898.2 | 7756.4 | 4463 | 5324.1 | 0 | 4540.9 | 3198.6 | 698.3 | 7285.8 | 0 | 9753.4 | 0 | 6618 | 0 | 6068 | 0 | Экономия плановых ассигнований по оплате услуг питания в связи с условиями оплаты по заключенным контрактам.
Всего | 78118.5 | 48393.3 | 48393.3 | 39313.2 | 50.3251 | 81.2369 | 5623.8 | 390.5 | 10039.3 | 5811.5 | 7368.3 | 8297.1 | 7802.1 | 6494.4 | 9898.2 | 7756.4 | 4463 | 5324.1 | 0 | 4540.9 | 3198.6 | 698.3 | 7285.8 | 0 | 9753.4 | 0 | 6618 | 0 | 6068 | 0
бюджет автономного округа | 63531.6 | 37232.1 | 37232.1 | 33345.7 | 52.4868 | 89.5617 | 5124 | 390.5 | 7054.5 | 5010.6 | 6543 | 6182.8 | 7059 | 6017 | 6832.1 | 7287.6 | 4023 | 3916.3 |  | 4540.9 | 596.5 |  | 6606 |  | 7053.5 |  | 6593 |  | 6047
бюджет города Когалыма | 14586.9 | 11161.2 | 11161.2 | 5967.5 | 40.91 | 53.4665 | 499.8 | 0 | 2984.8 | 800.9 | 825.3 | 2114.3 | 743.1 | 477.4 | 3066.1 | 468.8 | 440 | 1407.8 |  |  | 2602.1 | 698.3 | 679.8 |  | 2699.9 |  | 25 |  | 21
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 4 "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования" | 9794.7 | 9566.7 | 7677.7 | 1491.7 | 15.2297 | 15.5926 | 0 | 0 | 73 | 0 | 157.9 | 65 | 5161.8 | 336.8 | 1022.9 | 556.9 | 0 | 59 | 3151.1 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
4.1."Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями в т.ч. приобретение и монтаж многофункциональных спортивных площадок МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 10"" | 7121 | 6893 | 6893 | 707 | 9.9284 | 10.2568 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100 | 65 | 4900 | 75 | 500 | 34 | 0 | 59 | 1320 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 тыс. рублей выделенные МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" ведётся подготовка документации на проведение аукциона приобретение литературы, 2275,0 тыс. рублей -подготовка МБОУ "СОШ № 10" документации на проведение повторного аукциона (т.к. аукцион не состоялся) приобретение спортивной площадки (период освоения августь-октябрь), 2275,0 тыс. рублей -подготовка МБОУ "СОШ № 7" документации на проведение повторного аукциона (т.к. аукцион не состоялся) приобретение спортивной площадки (период освоения августь-октябрь).
Всего | 7121 | 6893 | 6893 | 707 | 9.9284 | 10.2568 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100 | 65 | 4900 | 75 | 500 | 34 | 0 | 59 | 1320 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 5948 | 5720 | 5720 | 4: 400; 5: 6.7249; 6: 6.993; 13: 4550; 16: 7.5; 18: 42.5; 19: 1170; 22: 350; 25: 228; 31: МБОУ "СОШ № 7", МБОУ "СОШ № 10" разработка технической документации по установке спорт. площадки - 50,0 тыс. руб. Освоение грантовых средств приобретение оборудования для школ МБОУ "СОШ № 7" "СОШ 1" - 350,0 тыс. руб.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1173 | 1173 | 1173 | 4: 307; 5: 26.1722; 6: 26.1722; 9: 73; 11: 100; 12: 65; 13: 350; 14: 75; 15: 500; 16: 26.5; 18: 16.5; 19: 150; 22: 124; 31: МБ ДОУ д\с "Улыбка" приобретены образовательные робототехнические модули, конструктивный игровой материал - 73,0 тыс.руб., МБ ДОУ д\с "Родничок" предоплата 45,0 т.руб.- интерактивная проекция, МБОУ ДОД ДШИ оплата по одному из договоров на поставку муз. инструментов - 150,0 тыс. руб., МАОУ "СОШ № 8" - 39,0 тыс. руб - предоплата за литературу. 760,0 тыс. рублей выделенные МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" будут использованы в течении года по итогам проведения аукционов на приобретение литературы, подписка на периодич. издания, мольберты, костюмы.
4.2."Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования" | 2673.7 | 2673.7 | 784.7 | 784.7 | 29.3488 | 29.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 261.8 | 261.8 | 522.9 | 522.9 | 0 | 0 | 1831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2673.7 | 2673.7 | 784.7 | 784.7 | 29.3488 | 29.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 0 | 261.8 | 261.8 | 522.9 | 522.9 | 0 | 0 | 1831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2354 | 2354 | 522.9 | 4: 522.9; 5: 22.2133; 6: 22.2133; 15: 522.9; 16: 522.9; 19: 1831.1; 31: Муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации заключен 26.12.2013. на сумму 2615,8 тыс. руб. Выполнение работ предусмотрено в два этапа. 1 этап включает разработку проектной документации, выполнение инженерно-геологических и геодезических изысканий, 2 этап включает разработку рабочей документации и прохождение государственной экспертизы. 1 этап работ на сумму 784,7 тыс. руб. исполнен. В настоящее время ведется выполнение 2 этапа работ с нарушением срока выполнения: разрабатывается рабочая документация, 23.06.2014 проектно-сметная документация и инженерные изыскания направлены на государственную экспертизу. В адрес проектной организации направлено 2 претензии на сумму 45,31 тыс. руб.
бюджет города Когалыма | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 4: 261.8; 5: 100; 6: 100; 13: 261.8; 14: 261.8
федеральный бюджет
привлеченные средства | 57.9 | 57.9 |  | 5: 0; 6: 0; 11: 57.9; 31: Остаток средств не освоенных по контракту на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, заключённому в 2012 году. Причиной не освоения является нарушение сроков выполнения работ сетевой организацией, выставлена претензия, неустойка оплачена
Подпрограмма 2 "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 15303 | 11169.4 | 11169.4 | 8226 | 53.7542 | 73.6476 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1423 | 907.5 | 2290.7 | 1171.5 | 2039.2 | 1461.7 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 49.8 | 1048.4 | 1655.3 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
Задача 5 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций." | 15303 | 11169.4 | 11169.4 | 8226 | 53.7542 | 73.6476 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1423 | 907.5 | 2290.7 | 1171.5 | 2039.2 | 1461.7 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 49.8 | 1048.4 | 1655.3 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0 | Экономия плановых ассигнований МАУ "ММЦ" по оплате коммунальных услуг , расходов на содержание учреждения согласно фактически предоставленных счетов, по оплате труда в связи с имеющимися больничными листами.
Мероприятия:
5.1." Финансирование деятельности МАУ "Межшкольный методический центр города Когалыма"" | 13403 | 9269.4 | 9269.4 | 8067 | 60.188 | 87.0283 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 49.8 | 1048.4 | 1655.3 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
Всего | 13403 | 9269.4 | 9269.4 | 8067 | 60.188 | 87.0283 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1590.9 | 1595.3 | 1142.4 | 49.8 | 1048.4 | 1655.3 | 760.7 | 0 | 963.9 | 0 | 974.1 | 0 | 1434.9 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 17: 100; 18: 100; 31: Оплата транспортных расходов по подвозу документации по ЕГЭ.
бюджет города Когалыма | 13303 | 9169.4 | 9169.4 | 7967 | 59.8887 | 86.8868 | 584.7 | 342 | 1050.1 | 1042.9 | 1053 | 907.5 | 1060.7 | 1051.9 | 1739.2 | 1422.3 | 1490.9 | 1495.3 | 1142.4 | 49.8 | 1048.4 | 1655.3 | 760.7 |  | 963.9 |  | 974.1 |  | 1434.9
федеральный бюджет
привлеченные средства
5.2." Финансирование МАОУ "СОШ № 8" в рамках проекта "Формула успеха" | 1900 | 1900 | 1900 | 159 | 8.3684 | 8.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1230 | 119.6 | 300 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ведётся подготовка документации на проведение аукциона приобретение литературы
Всего | 1900 | 1900 | 1900 | 159 | 8.3684 | 8.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 1230 | 119.6 | 300 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 1900 | 1900 | 1900 | 4: 159; 5: 8.3684; 6: 8.3684; 11: 370; 13: 1230; 14: 119.6; 15: 300; 16: 39.4; 31: 159,0 тыс. рублей оплата командировохных расходов, договоров ГПХ работникам МАОУ "СОШ № 8" Экономия плановых ассигнований выделенных в рамках проекта "Формула успеха" на повышение квалификации педагогов и руководителей МАОУ "СОШ № 8" в связи с изменением сроков проведения авторизации.
Подпрограмма 3 "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" | 54586.6 | 40134 | 38031.7 | 38031.7 | 69.6722 | 94.7618 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5422.7 | 5498.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 7463.8 | 4084.7 | 2244.8 | 5388.6 | 2385.2 | 0 | 3958.1 | 0 | 2440.1 | 0 | 5669.2 | 0
Задача 6 "Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма" | 54586.6 | 40134 | 38031.7 | 38031.7 | 69.6722 | 94.7618 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5422.7 | 5498.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 7463.8 | 4084.7 | 2244.8 | 5388.6 | 2385.2 | 0 | 3958.1 | 0 | 2440.1 | 0 | 5669.2 | 0
Мероприятия:
6.1." Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 54536.6 | 40084 | 37996.7 | 37996.7 | 69.6719 | 94.7927 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5387.7 | 5463.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 7463.8 | 4084.7 | 2229.8 | 5388.6 | 2385.2 | 0 | 3958.1 | 0 | 2440.1 | 0 | 5669.2 | 0 | Экономия плановых ассигнований по расходам и услугам согласно фактических расходов. Плановые ассигнования будут использованы в последующие периоды.
Всего | 54536.6 | 40084 | 37996.7 | 37996.7 | 69.6719 | 94.7927 | 6802.9 | 5632.9 | 3572.1 | 4157.8 | 3440 | 3622.3 | 5387.7 | 5463.7 | 4696.6 | 3014.9 | 6491.1 | 6631.8 | 7463.8 | 4084.7 | 2229.8 | 5388.6 | 2385.2 | 0 | 3958.1 | 0 | 2440.1 | 0 | 5669.2 | 0
бюджет автономного округа | 665 | 441.8 | 340 | 340 | 51.1278 | 76.9579 | 51.4 | 51.4 | 55.8 | 4.8 | 55.8 | 106.8 | 55.7 | 4.7 | 55.8 |  | 55.8 | 162.6 | 55.7 | 4.8 | 55.8 | 4.9 | 55.8 |  | 55.8 |  | 55.8 |  | 55.8
бюджет города Когалыма | 53871.6 | 39642.2 | 37656.7 | 37656.7 | 69.9008 | 94.9914 | 6751.5 | 5581.5 | 3516.3 | 4153 | 3384.2 | 3515.5 | 5332 | 5459 | 4640.8 | 3014.9 | 6435.3 | 6469.2 | 7408.1 | 4079.9 | 2174 | 5383.7 | 2329.4 |  | 3902.3 |  | 2384.3 |  | 5613.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
6.2."Проведение мероприятий аппаратом управления" | 50 | 50 | 35 | 35 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 35 | 35 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 35 | 4: 35; 5: 70; 6: 70; 13: 35; 14: 35; 21: 15; 31: Проведение конкурса "Педагогический триумф" приобретены призы для награждения участников
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4 "Молодёжь города Когалыма" | 21938.8 | 16002.91 | 14508.96 | 14489.95 | 66.0471 | 90.5457 | 948.5 | 777.1 | 3065.21 | 2607.7 | 1821.9 | 1691.6 | 2490.2 | 2053.8 | 1830.2 | 1744.2 | 2225.63 | 2531.43 | 1973.64 | 2000.39 | 1647.63 | 1083.73 | 1483.7 | 0 | 1366.9 | 0 | 1689.79 | 0 | 1395.5 | 0
Задача 7 "Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско-патриотических качеств молодёжи, роста её созидательной активности, выявления и продвижения талантливой молодёжи." | 1454.3 | 1033.01 | 1032.76 | 1013.8 | 69.7105 | 98.1404 | 0 | 0 | 364.21 | 203.8 | 131.3 | 131.3 | 506.2 | 386.6 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 368.09 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время ожидается поставка светового оборудования для "АРТ-Праздник" исполнение данного мероприятия в июне 2014 г. после поставки оборудования. Сложившееся экономия будет израсходована до конца года.
Мероприятия:
7.1."Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи" | 753.6 | 710.31 | 710.06 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 | 0 | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0
Всего | 753.6 | 710.31 | 710.06 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 | 0 | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 753.6 | 710.31 | 710.06 | 701.1 | 93.0334 | 98.7034 |  | 0 | 293.81 | 133.4 | 27.4 | 27.4 | 357.8 | 248.2 | 13.2 | 113.6 | 18.1 | 178.5 |  | 0 |  | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
7.2."Организация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи" | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
Всего | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 700.7 | 322.7 | 322.7 | 312.7 | 44.6268 | 96.9011 | 0 | 0 | 70.4 | 70.4 | 103.9 | 103.9 | 148.4 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 349.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
…
Задача 8 "Обеспечение деятельности и укрепления материально-технической базы учреждения сферы работы с молодёжью." | 20333.5 | 14818.9 | 13325.2 | 13325.18 | 65.5331 | 89.9202 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1667.2 | 1817 | 1630.6 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 1950.05 | 1597.3 | 1033.43 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
Мероприятия:
8.1."Укрепление материально-технической базы МБУ "МКЦ "Феникс", финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | 20333.5 | 14818.9 | 13325.2 | 13325.18 | 65.5331 | 89.9202 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1667.2 | 1817 | 1630.6 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 1950.05 | 1597.3 | 1033.43 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0 | Экономия по заработной плате и страховым взносам за счёт имеющихся больничных листов, экономия по оплате коммунальных услуг на основании фактического потребления
Всего | 20333.5 | 14818.9 | 13325.2 | 13325.18 | 65.5331 | 89.9202 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1667.2 | 1817 | 1630.6 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 1950.05 | 1597.3 | 1033.43 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 20333.5 | 14818.9 | 13325.2 | 13325.18 | 65.5331 | 89.9202 | 948.5 | 777.1 | 2701 | 2403.9 | 1690.6 | 1560.3 | 1984 | 1667.2 | 1817 | 1630.6 | 2157.2 | 2302.6 | 1923.3 | 1950.05 | 1597.3 | 1033.43 | 1430.5 | 0 | 1366.9 | 0 | 1321.7 | 0 | 1395.5 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 9 "Содействие формированию эффективного поведения и успешной социализации молодёжи на рынке труда" | 151 | 151 | 151 | 150.97 | 99.9801 | 99.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 50.33 | 50.34 | 50.34 | 50.33 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество участников в отряде 11 человек.
Мероприятия:
9.1. "Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов" | 151 | 151 | 151 | 150.97 | 99.9801 | 99.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 50.33 | 50.34 | 50.34 | 50.33 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 151 | 151 | 151 | 150.97 | 99.9801 | 99.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 50.33 | 50.34 | 50.34 | 50.33 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 151 | 151 | 151 | 4: 150.97; 5: 99.9801; 6: 99.9801; 17: 50.33; 18: 50.33; 19: 50.34; 20: 50.34; 21: 50.33; 22: 50.3
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0; 20: 0; 30: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 5 "Допризывная подготовка молодёжи." | 400 | 300 | 300 | 300 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 10 Создание условий для подготовки граждан к военной службе." | 400 | 300 | 300 | 300 | 75 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По подготовке к военной службе будет проводиться выставка в октябре.
Мероприятия:
10.1."Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБОУ СОШ № 10, 1, 3 - приобретение оборудования и пневматических винтовок для тира, оборудование кабинетов ОБЖ компьютерной техникой и мебелью.
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 100; 6: 100; 9: 100; 10: 60; 16: 40
федеральный бюджет
привлеченные средства
10.2."Подготовка граждан РФ к военной службе" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование для тира (спортивная винтовка, автомат Калашникова).
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 15: 100; 16: 100; 17: 100; 18: 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
10.3. "Организация выставки время выбрало нас-служить Родине" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 |  | 4: 0; 25: 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 1864530.8 | 1282419.71 | 1275865.26 | 1089002.7 | 58.4063 | 84.9178 | 97706.1 | 39343.7 | 123501.91 | 130651.3 | 130997.6 | 122942.9 | 182379.6 | 128882.4 | 365471.6 | 194440.2 | 208994.83 | 247286.13 | 100636.54 | 141764.94 | 72731.53 | 83691.13 | 111163.5 | 0 | 136449.9 | 0 | 124944.49 | 0 | 209553.2 | 0
бюджет автономного округа | 1218662.6 | 830028 | 827966.6 | 680782.37 | 55.8631 | 82.0192 | 62402.7 | 17699.1 | 76150 | 86233.1 | 84034.6 | 80842.8 | 111423.7 | 82985.6 | 275291.3 | 140799.5 | 150485.53 | 182250.23 | 43774.64 | 33951.44 | 26465.53 | 56020.6 | 71948.7 | 0 | 85290 | 0 | 84618.1 | 0 | 146777.8 | 0
бюджет города Когалыма | 641301.6 | 447825.11 | 443389.96 | 406594.13 | 63.4014 | 90.7931 | 35303.4 | 21644.6 | 47278.91 | 44418.2 | 45135.1 | 41208.3 | 69375.9 | 45552.6 | 89244.6 | 53391 | 58509.3 | 65019.4 | 56711.9 | 107813.5 | 46266 | 27546.53 | 39214.8 | 0 | 51159.9 | 0 | 40326.39 | 0 | 62775.4 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 4566.6 | 4566.6 | 4508.7 | 1626.2 | 35.6107 | 35.6107 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1827.9 | 891.8 | 1580 | 344.2 | 935.7 | 249.7 | 0 | 16.5 | 150 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник Управления образования |  |  | 7: С.Г. Гришина
| Гл. специалист |  |  | 8: О.А. Малофеева
Ответственный за составление сетевого графика Малофеева О.А.
тел.: 93648
Note on B15: Евгения А. Недрогайлова: 1 151 096,00
Note on B16: Евгения А. Недрогайлова: 404 715 900,00