## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы"

## Развитие физкультуры
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [11 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3045.2 | 1396.71 | 1396.71 | 564.6 | 18.54 | 40.42 | 0 | 0 | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 | 0 | 139.669 | 0 | 31.647 | 0 | 341.002 | 0 | 27.799 | 0 | 146.386 | 0 | 446.114 | 0 | 124.094 | 0 | 172.096 | 0 | В настоящее время заключен договор на приобретение поощрительных призов, произведена предоплата в размере 30%, после поставки товара в полном объеме, будет произведен расчет и остаток средств будет освоен
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0
бюджет города Когалыма | 3045.2 | 1396.71 | 1396.71 | 564.6 | 18.54 | 40.42 | 0 |  | 287.009 | 267.62 | 1109.7 | 296.98 | 219.684 |  | 139.669 |  | 31.647 |  | 341.002 |  | 27.799 |  | 146.386 |  | 446.114 |  | 124.094 |  | 172.096
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" |  |  |  | 31: Неисполнение связано с тем, что начисления заработной платы уже произведены, а кассового исполнения нет, т.к. заработная плата выплачивается до 15-го числа следующего месяца.
Всего | 180931.108 | 37308.59 | 37308.59 | 34105.86 | 19 | 91 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 | 0 | 21028.6 | 0 | 17336.412 | 0 | 15461.13 | 0 | 8808.883 | 0 | 13486.368 | 0 | 15373.67 | 0 | 12938.093 | 0 | 24971.26 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 180931.108 | 37308.598 | 37308.59 | 34105.86 | 19 | 91 | 7282.588 | 5385.6 | 15698.08 | 15698.81 | 14327.93 | 13021.45 | 14218.094 |  | 21028.6 |  | 17336.412 |  | 15461.13 |  | 8808.883 |  | 13486.368 |  | 15373.67 |  | 12938.093 |  | 24971.26
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья."
Мероприятия:
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" |  |  |  | 31: Неисполнение в связи с переносом соревнований на более поздний срок
Всего | 3669.203 | 2748.93 | 2748.93 | 1878.95 | 51.21 | 68.35 | 1706.125 | 179 | 533.8 | 1050.94 | 509 | 649.01 | 713.975 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23.6 | 0 | 23.263 | 0 | 0.04 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
бюджет города Когалыма | 3669.203 | 2748.925 | 2748.93 | 4: 1878.95; 5: 51.21; 6: 68.35; 7: 1706.125; 8: 179; 9: 533.8; 10: 1050.94; 11: 509; 12: 649.01; 13: 713.975; 15: 54.4; 19: 29; 23: 76; 25: 23.6; 27: 23.263; 29: 0.04
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма"
Всего | 7579 | 2605.31 | 2605.31 | 2557.05 | 34 | 98 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 504.14 | 0 | 652.63 | 0 | 723.19 | 0 | 649.81 | 0 | 425.14 | 0 | 502.13 | 0 | 585.94 | 0 | 263.31 | 0 | 667.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
бюджет города Когалыма | 7579 | 2605.31 | 2605.31 | 2557.05 | 34 | 98 | 1733.38 | 1346 | 557.97 | 903.05 | 313.96 | 308 | 504.14 |  | 652.63 |  | 723.19 |  | 649.81 |  | 425.14 |  | 502.13 |  | 585.94 |  | 263.31 |  | 667.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 195224.511 | 44059.543 | 44059.54 | 39106.46 | 20.03 | 89 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 15655.893 | 0 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16480.942 | 0 | 9261.822 | 0 | 14210.884 | 0 | 16429.324 | 0 | 13348.76 | 0 | 25810.796 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 195224.511 | 44059.543 | 44059.54 | 39106.46 | 20.03 | 89 | 10722.093 | 6910.6 | 17076.859 | 17920.42 | 16260.59 | 14275.44 | 15655.893 | 0 | 21875.299 | 0 | 18091.249 | 0 | 16480.942 | 0 | 9261.822 | 0 | 14210.884 | 0 | 16429.324 | 0 | 13348.76 | 0 | 25810.796 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 4: 0
привлеченные средства |  |  |  | 4: 0
| Руководитель организации |  |  | 7: А.Б.Жуков
| Начальник отдела учёта и отчётности финансового обеспечения УКСиМП |  |  | 8: А.В. Сухарева
Ответственный за составление сетевого гарфика О.С.Райковская
тел.: 93-627

## 01.07.2015
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | [17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано за отчетный период | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Задача 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни."
Мероприятия:
1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 3301.298 | 1844.733 | 1844.733 | 1844.45 | 55.8704 | 99.9847 | 113.59 | 0 | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 | 0 | 141.972 | 0 | 727.69 | 0 | 283.25 | 0 | 165.193 | 0 | 106.58 | 0 | Проведена закупочная процедура по приобретению ценных призов, заключен договор. Оплата произведена по факту поставки в сумме 173 609 руб. . Оплачены услуги судейства по договорам ГПХ на сумму 48 352руб. (мероприятия проведены в соответствии с календарным планом)
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 3301.298 | 1844.733 | 1844.733 | 1844.45 | 55.8704 | 99.9847 | 113.59 |  | 613.3 | 317.7 | 555.362 | 634.93 | 243.74 | 436.62 | 287.94 | 233.24 | 30.801 | 221.96 | 31.88 |  | 141.972 |  | 727.69 |  | 283.25 |  | 165.193 |  | 106.58
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [30 empty] | Не использованые средства в сумме 2 162 920рублей образовались в результате: 1. оплаты проезда в отпуск в сумме 230 300 рублей в связи с уточнение графика отпусков; 2. сумма 1 932 620 рублей направлены на проведение работ по монтажу системы вентиляции СК "Дружба". Документация по проведению процедуры закупа услуг по монтажу (аукцион) находиться на стадии разработки, аукцион будет проведен в июле месяце
Всего | 184421.598 | 93755.375 | 93755.375 | 91823.17 | 49.7898 | 97.9391 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.8 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.1 | 17190.31 | 17330.278 | 22418.65 | 16773.74 | 0 | 8340.899 | 0 | 11762.5 | 0 | 18090.74 | 0 | 13991.788 | 0 | 21706.556 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 184421.598 | 93755.375 | 93755.375 | 91823.17 | 49.7898 | 97.9391 | 7461.362 | 5417.71 | 16003.8 | 16892.84 | 13889.291 | 14494.86 | 17909.544 | 15408.8 | 21161.1 | 17190.31 | 17330.278 | 22418.65 | 16773.74 |  | 8340.899 |  | 11762.5 |  | 18090.74 |  | 13991.788 |  | 21706.556
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья."
1.4. Развитие материально-технической базы города Когалыма путем создания спортивных объектов шаговой доступности (строительство, устройство спортивных площадок «Воркаут» в городе Когалыме) | [30 empty] | На средства бюджета города Когалыма 19.12.2014 заключен муниципальный контракт на сумму 3 007,70 тыс.руб., срок выполнения работ с 15.05.2015 по 31.07.2015. На средства по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК Лукойл" заключен контракт, функции заказчика переданы 22.04.2015 цена контракта 5 556,00 тыс.руб , срок окончания выполнения работ 31.07.2015. Согласно дополнительному соглашению №5 к Соглашению, утвержденному распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 10.04.2015 остаток средств перераспределен на другие объекты.
Всего | 8563.7 | 3136.29 | 3136.29 | 3136.29 | 36.6231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 358.29 | 358.29 | 641.71 | 0 | 2007.7 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3007.7 | 358.29 | 358.29 | 358.29 | 11.9124 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.29 | 358.29 | 641.71 | 0 | 2007.7 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5556 | 2778 | 2778 | 2778 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778
1.5.Выполнение работ по выборочному ремонту части фасада здания «Крытый ледовый каток», по адресу: улица Дружбы Народов, 32
Всего | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Функции заказчика по контракту переданы 23.12.2014, цена контракта 1 035,59 тыс.руб., срок завершения работ по контракту 31.01.2015. В 2014 году перечислен аванс в размере 50 % от цены контракта. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
бюджет автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 517.79 | 100 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | [30 empty] | В связи с уточнением сроков проведения мероприятий: - выезд на "17 Спартакиаду ветеранов спорта АО" перенесен на июнь (письмо АУ ХМАО-Югры "ЮграМегаСпорт" от 28.04.2015г. №1084) сумма экономии 55500 руб.; -уточнение сроков проведения тренировочных сборов Мишина И. в сумме 82 520 руб.
Всего | 3779.4 | 2502 | 2502 | 2364.48 | 62.5623 | 94.5036 | 1387.92 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 |  | 0 |  | 307.5 |  | 197 |  | 473.7 |  | 183.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3779.4 | 2502 | 2502 | 2364.48 | 62.5623 | 94.5036 | 1387.92 | 112.1 | 66.7 | 974.48 | 729.5 | 902.23 | 137.6 | 256.69 | 180.28 | 14.2 | 0 | 104.78 | 116 |  | 0 |  | 307.5 |  | 197 |  | 473.7 |  | 183.2
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Управление отраслью "физическая культура и спорт"
Задача 3 "обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эфективности бюджетных расходов."
1.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | [30 empty] | Средства доначисленны с предыдущих месяцев
Всего | 6669.802 | 4388.766 | 4388.766 | 4380.26 | 65.673 | 99.8062 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.53 | 526.36 | 359.23 | 467.55 | 468.773 | 622.39 | 584.197 | 0 | 189.068 | 0 | 263.27 | 0 | 472.67 | 0 | 189.068 | 0 | 582.763 | 0
бюджет автономного округа | [6 empty] | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6669.802 | 4388.766 | 4388.766 | 4380.26 | 65.673 | 99.8062 | 1387.035 | 1086.84 | 1223.807 | 1523.33 | 329.391 | 153.79 | 620.53 | 526.36 | 359.23 | 467.55 | 468.773 | 622.39 | 584.197 |  | 189.068 |  | 263.27 |  | 472.67 |  | 189.068 |  | 582.763
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0
1.2.Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
Всего | 27.303 | 18.051 | 18.051 | 18.02 | 66.0001 | 99.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | Договор на поставку заключен, книжки и значки доставлены, рассчет с поставщиком будет произведен в июне
бюджет автономного округа | 27.303 | 18.051 | 18.051 | 18.02 | 66.0001 | 99.8283 | 0 |  | 0 |  | 4.625 |  | 10.342 |  | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542 |  | 1.542
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 207280.891 | 87973.321 | 87971.779 | 104084.46 | 50.2142 | 118.3137 | 10349.907 | 6616.65 | 18425.397 | 20226.14 | 15508.169 | 16185.81 | 18921.756 | 16628.47 | 24768.092 | 20691 | 18189.684 | 23736.39 | 18149.069 | 0 | 10681.181 | 0 | 15840.502 | 0 | 19045.202 | 0 | 14821.291 | 0 | 22580.641 | 0
бюджет автономного округа | 27.303 | 16.509 | 14.967 | 18.02 | 66.0001 | 109.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 10.342 | 0 | 1.542 | 7.7 | 1.542 | 10.32 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0 | 1.542 | 0
бюджет города Когалыма | 201179.798 | 84661.022 | 84661.022 | 100770.65 | 50.0898 | 119.0284 | 10349.907 | 6616.65 | 17907.607 | 19708.35 | 15503.544 | 16185.81 | 18911.414 | 16628.47 | 21988.55 | 17905.3 | 18188.142 | 23726.07 | 18147.527 | 0 | 10679.639 | 0 | 13060.96 | 0 | 19043.66 | 0 | 14819.749 | 0 | 22579.099 | 0
привлеченные средства | 6073.79 | 3295.79 | 3295.79 | 3295.79 | 54.2625 | 100 | 0 | 0 | 517.79 | 517.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заведующий сектором спортивной подготовки УКСиМП О.В.Мягкова
Ответственный за составление сетевого графика: главынй специалист сектора спортивной подготовки УКСиМП, Е.А.Джошкунер
тел.: 93-633