## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
на 2014 год
по состоянию на 01.08.2014
г. Когалым
2014 год

## 2014
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | июль | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время" |  |  |  | 31: Не исполнение плановых ассигнований (156,49 тыс.руб.), причина - расторжение срочных трудовых договоров по инициативе несовершеннолетних, не полное отработанное время.
Всего | 9430.1 | 6291.08 | 6291.08 | 6134.59 | 93.25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145.54 | 3093.47 | 3145.54 | 3041.12 | 3139.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 722.6 | 240.87 | 240.87 | 179.68 | 24.87% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.87 | 179.68 | 481.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8707.5 | 6050.21 | 6050.21 | 5954.91 | 68.39% | 98.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145.54 | 3093.47 | 2904.67 | 2861.44 | 2657.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" |  |  |  | 31: Не исполнение плановых ассигнований (51,81 тыс. руб.), причина - неполного отработанного рабочего времеми несовершеннолетними.
Всего | 329.24 | 167.14 | 167.14 | 115.33 | 37.71% | 69% | 28.51 | 0 | 34.65 | 16.61 | 34.66 | 46.92 | 34.66 | 28.84 | 34.66 | 22.96 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 0 | 34.66 | 0 | 34.65 | 0 | 34.69 | 0
бюджет автономного округа | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 305.8 | 167.14 | 167.14 | 115.33 | 37.71% | 69% | 28.51 | 0 | 34.65 | 16.61 | 34.66 | 46.92 | 34.66 | 28.84 | 34.66 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.66 | 0 | 34.66 | 0 | 34.65 | 0 | 34.69 | 0
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " |  |  |  | 31: Н еисполнение плановых ассигнований (134,05 тыс. руб.) причина- неполного отработанного рабочего времеми несовершеннолетними. Отсутствие желающих трудоустроиться.
Всего | 709.767 | 442.586 | 442.586 | 308.54 | 43.47% | 69.71% | 0 | 0 | 66.9 | 21.38 | 71.236 | 109.17 | 69.6 | 24.52 | 72.03 | 52.79 | 15.72 | 76.83 | 147.1 | 23.85 | 69.12 | 0 | 62.616 | 0 | 62.615 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 |  | 709.767
бюджет автономного округа | 642.867 | 375.686 | 375.686 | 241.64 | 37.59% | 64.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.236 | 63.65 | 69.6 | 24.52 | 72.03 | 52.79 | 15.72 | 76.83 | 147.1 | 23.85 | 69.12 | 0 | 62.616 | 0 | 62.615 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 |  | 642.867
бюджет города Когалыма | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 100% | 100% | 0 | 0 | 66.9 | 21.38 | 0 | 45.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66.9
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" |  |  |  | 31: Не исполнение плановых ассигнований (13,27 тыс.руб.), причина - повторный прием несовершеннолетних граждан имеющих раннее прошедший медицинский осмотр при приеме на работу. Экономия по итогам котировки и приобретения трудовых книжек.
Всего | 505.096 | 489.958 | 489.958 | 476.69 | 94.38% | 97.29% | 0 | 0 | 291.57 | 291.51 | 0 | 0 | 33.168 | 8.68 | 123.152 | 142.75 | 7.568 | 0 | 34.5 | 33.75 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.096 | 489.958 | 489.958 | 476.69 | 94.38% | 97.29% | 0 | 0 | 291.57 | 291.51 | 0 | 0 | 33.168 | 8.68 | 123.152 | 142.75 | 7.568 | 0 | 34.5 | 33.75 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников"
Всего | 1054.1 | 702.76 | 702.76 | 694.81 | 65.91% | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.38 | 351.38 | 351.38 | 343.43 | 351.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | 702.76 | 702.76 | 694.81 | 65.91% | 98.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.38 | 351.38 | 351.38 | 343.43 | 351.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1054.1
1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 35 | 35 | 35 | 35 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | 35 | 35 | 35 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" |  |  |  | 31: Сумма экономии образовалась в феврале при возмещении затрат за январь, т.к. основное количество безработных граждан согласно направлений из КУ "Когалымский центра занятости населения" трудоустроено в основном после 25.01.2014г. Не полное освоение денежных средств в июне-июле 2014 г. связано с началом отпускного периода жителей города и досрочным расторжением трудовых договоров.
Всего | 8524.3 | 4162.56 | 4162.56 | 3205.4 | 37.6% | 77.01% | 0 | 0 | 613.03 | 271.4 | 613.03 | 586.6 | 613.03 | 580.8 | 767.45 | 591 | 809.57 | 661.5 | 746.45 | 514.1 | 760.49 | 0 | 882.14 | 0 | 837.64 | 0 | 627.07 | 0 | 1254.4 | 0
бюджет города Когалыма | 8524.3 | 4162.56 | 4162.56 | 3205.4 | 37.6% | 77.01% | 0 | 0 | 613.03 | 271.4 | 613.03 | 586.6 | 613.03 | 580.8 | 767.45 | 591 | 809.57 | 661.5 | 746.45 | 514.1 | 760.49 | 0 | 882.14 | 0 | 837.64 | 0 | 627.07 | 0 | 1254.4 | 0
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения"
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Мероприятия:
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Мероприятия:
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме" |  |  |  | 31: Проводилась подготовка материалов для доклада на семинаре. 29.01.2014 проведён семинар. С целью методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме рассматривался вопрос "Обязанности работодателя в области охраны труда" Был подготовлен раздаточный материал участникам сенинара по вопросам "Обязанности работодателя в области охраны труда" и "Отчёт работодателей - Информация о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования". Присутствовали 45 участников.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме" |  |  |  | 31: В связи с тем, что Решение организационного Смотра-конкурса и конкурсная документация для организации проведения муниципального этапа Смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме принято 31.01.2014 и предоставлено Департаментом труда и занятости населения ХМАО-Югры в муниципальные образования 03.02.2014 подготовка постановления о проведении 1 муниципального этапа конкурса и конкурсной комиссии и доведение конкурсной документации и условий проведения конкурса до руководителей организаций города перенесено на февраль месяц.
Всего | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 | 10 | 10 | 4: 7.5; 5: 75%; 6: 75%; 7: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 10; 14: 7.5; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" |  |  |  | 31: Освоение средств ниже плана связано с тем, что кассовые расходы на заработную плату муниципальному служащему ниже планируемых из-за произведённой не в полном объёме выплаты, а именно премии по итогам 2013 года, в связи с наличием листа нетрудоспособности и смены работника, кассовые расходы на услуги по страхованию ниже в результате сложившейся экономии по результатам аукциона, кассовые расходы на хозтовары и штемпельную продукцию произведены в феврале месяце, так как счёт к оплате предоставлен в конце января, расходы на канцелярские товары и услуги по напечатыванию продукции произведены во II квартале 2014 года, расходы на полиграфические услуги (бланки писем) произведены в III квартале 2014 года, кассовые расходы на связь производились по факту оказанных услуг (экономия по междугородней связи), кассовые расходы на командировочные (суточные) производились по фактически предоставленным сведениям. Главными специалистами по труду проводилось методическое руководство работой служб охраны труда в организациях города Когалыма: направлено 197 материалов по методическому руководству, проводились консультации специалистов охраны труда более 30 организаций, начался сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях города Когалыма (отчёт по итогам за 1 полугодие 2014 года). Приняли участие в расследовании 14 несчастных случаях на производстве. Проводены 56 консультаций по обращениям граждан. Подготовлены отчёты (квартальные по итогам за 2014 год) и направлены в установленные сроки в Департамен по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Всего | 2969.499 | 1952.196 | 1952.196 | 1500.2464 | 50.52% | 76.85% | 514.693 | 396.1675 | 223.86 | 272.6147 | 90.978 | 82.4693 | 181.574 | 170.2076 | 293.49 | 278.913 | 647.601 | 158.0938 | 229.269 | 141.7805 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 146.991 | 0 | 78.431 | 0 | 426.414 | 0
бюджет автономного округа | 2969.499 | 1952.196 | 1952.196 | 1500.2464 | 50.52% | 76.85% | 514.693 | 396.1675 | 223.86 | 272.6147 | 90.978 | 82.4693 | 181.574 | 170.2076 | 293.49 | 278.913 | 647.601 | 158.0938 | 229.269 | 141.7805 | 58.914 |  | 77.284 |  | 146.991 |  | 78.431 |  | 426.414
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда"
Мероприятия:
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0%; 6: 0%
Итого по программе, в том числе | 23567.102 | 14253.28 | 14253.28 | 12478.1064 | 60.48% | 87.55% | 543.203 | 396.1675 | 1230.01 | 873.5147 | 809.904 | 825.1593 | 942.032 | 820.5476 | 1325.782 | 1123.413 | 4977.379 | 4341.2738 | 4677.679 | 4098.0305 | 4386.454 | 0 | 1056.7 | 0 | 1089.474 | 0 | 812.981 | 0 | 1715.504 | 0
бюджет автономного округа | 4358.406 | 2568.752 | 2568.752 | 1921.5664 | 44.09% | 74.81% | 514.693 | 396.1675 | 223.86 | 272.6147 | 162.214 | 146.1193 | 251.174 | 194.7276 | 365.52 | 331.703 | 663.321 | 234.9238 | 640.679 | 345.3105 | 609.764 | 0 | 139.9 | 0 | 209.606 | 0 | 151.261 | 0 | 426.414 | 0
бюджет города Когалыма | 19208.696 | 11684.528 | 11684.528 | 10556.54 | 54.96% | 90.35% | 28.51 | 0 | 1006.15 | 600.9 | 647.69 | 679.04 | 690.858 | 625.82 | 960.262 | 791.71 | 4314.058 | 4106.35 | 4037 | 3752.72 | 3776.69 | 0 | 916.8 | 0 | 879.868 | 0 | 661.72 | 0 | 1289.09 | 0
[20 empty] | Начальник управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.Г.Загорская
[20 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Мартынова Снежана Владимировна, тел. 93-785

## Программа (hidden)
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от ____________ №_________
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель /соисполнитель,учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
1.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 23731.8 | 7910.6 | 7910.6 | 7910.6 | Всего
|  |  |  | 23002.7 | 7181.5 | 7910.6 | 7910.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 729.1 | 729.1 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 769.8 | 256.6 | 256.6 | 256.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 2191.2 | 792 | 699.6 | 699.6 | Всего
|  |  |  | 1565 | 165.8 | 699.6 | 699.6 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 626.2 | 626.2 | 0 | 0 | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа)
1.4. | Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 948.9 | 505.1 | 221.9 | 221.9 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.5. | Привлечение внештатных сотрудников | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 3162.3 | 1054.1 | 1054.1 | 1054.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.6. | Приобретение канцелярских товаров | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 105 | 35 | 35 | 35 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
1.7. | Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по задаче 1 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда
2.1. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по задаче 2 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| Итого по подпрограмме 1 |  | 2014-2016 годы | 56481.9 | 19077.7 | 18702.1 | 18702.1 | Всего
|  |  |  | 55126.6 | 17722.4 | 18702.1 | 18702.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения»
Задача 3 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
3.1. | Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 3 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| Итого по подпрограмме 2 | Управление образования Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме
Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Задача 4. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий
4.1. | Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
4.2. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 20 | 10 | 0 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
4.3. | Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 40 | 0 | 40 | 0 | Бюджет города Когалыма
4.4. | Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| Итого по задаче 4 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
Задача 5. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда
5.1. | Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
5.2. | Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | Финансовое обеспечение не требуется
| Итого по подпрограмме 3 | Управление экономики Администрации города Когалыма | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 2014-2016 годы | 65500.4 | 22107.2 | 21711.6 | 21681.6 | Всего
|  |  |  | 55186.6 | 17732.4 | 18742.1 | 18712.1 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 10313.8 | 4374.8 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
в том числе:
| ответственный исполнитель – Управление экономики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 8968.5 | 2979.5 | 3009.5 | 2979.5 | Всего
|  |  |  | 60 | 10 | 40 | 10 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 8908.5 | 2969.5 | 2969.5 | 2969.5 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 1 – Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 30909 | 10553.4 | 10177.8 | 10177.8 | Всего
|  |  |  | 29553.7 | 9198.1 | 10177.8 | 10177.8 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
|  |  |  | 1355.3 | 1355.3 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа
| соисполнитель 2 – Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  | 2014-2016 годы | 25572.9 | 8524.3 | 8524.3 | 8524.3 | Бюджет города Когалыма (2016 год - за счёт условно утверждённых расходов)
| соисполнитель 3 – Управление образования Администрации города Когалыма |  | 2014-2016 годы | 50 | 50 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа

## замена (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.9 | 0 | 2636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7910.6 | 0 | 7910.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.9 |  | 488.2 | [10 empty] | 729.1 | 0 | 729.102 | [10 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.9 |  | 2396 |  | 2148.6 | [10 empty] | 7181.5 | 0 | 7181.513 | [10 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 | [5 empty] | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  | 28.5 |  |  | 256.5 | 0.1 | 256.561 |  |  | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет " | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0 |  | 792.018 | -0.018 | 792.018 | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  |  |  |  | 626.178 | 0.022 | 626.178 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 165.84 | -0.04 | 165.84 |  |  | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 505.096 | 0.004 | 505.096 | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568 | [6 empty] | 505.096 | 0.004 | 505.096 |  |  | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [10 empty] | 1054.144 | -0.044 | 1054.144 | [10 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381 | [8 empty] | 1054.14
1.6. "Приобретение канцелярских товаров" | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1054.144
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35 | [16 empty] | 35 | 0 | 35 | [8 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0 |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4 |  |  | 8524.3 | 0 | 8524.3 | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 50 | [18 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0 |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995 |  |  | 2969.5 | 0 | 2969.5 | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Мероприятия: | [30 empty] | 0 | 0 | 0
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.35 | 0 | 797.984 | 0 | 862.679 | 0 | 1359.876 | 0 | 4564.331 | 0 | 4124.782 | 0 | 3877.785 | 0 | 1050.504 | 0 | 1142.709 | 0 | 796.651 | 0 | 1808.895 | 0 |  | 22107.158 | 0.042 | 22107.234 | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.401 | 0 | 609.734 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0 |  | 4374.778 | 0.022 | 4374.78 | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.489 | 0 | 707.006 | 0 | 710.583 | 0 | 954.152 | 0 | 3833.95 | 0 | 3528.381 | 0 | 3268.051 | 0 | 910.6 | 0 | 873.668 | 0 | 655.6 | 0 | 1282.9 | 0 |  | 17732.38 | 0.02 | 17732.454 | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785

## Лист2 (hidden)
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
________________________Т.И.Черных
[17 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан"
Задача 1 "Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан"
Мероприятия:
1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время"
Всего | 7910.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.872 | 0 | 2636.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 729.1 | [14 empty] | 0 |  | 240.87 |  | 488.232
бюджет города Когалыма | 7181.5 | [14 empty] | 2636.872 |  | 2396.002 |  | 2148.639
1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года"
Всего | 256.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.508 | 0 | 28.508 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.507 | 0 | 28.507 | 0 | 28.506 | 0 | 28.506 | 0
бюджет города Когалыма | 256.6 | [6 empty] | 28.508 |  | 28.508 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506 | [5 empty] | 28.507 |  | 28.507 |  | 28.506 |  | 28.506
1.3. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет "
Всего | 792 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74.419 | 0 | 65.506 | 0 | 25.915 | 0 | 125.234 | 0 | 125.232 | 0 | 125.232 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 626.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.234 |  | 125.232 |  | 125.232 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62 |  | 62.62
бюджет города Когалыма | 165.8 | [6 empty] | 74.419 |  | 65.506 |  | 25.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. "Обеспечение мероприятий по соблюдению охраны труда несовершеннолетних граждан согласно трудовому законодательству Российской Федерации"
Всего | 505.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 33.168 | 0 | 123.152 | 0 | 7.568 | 0 | 34.5 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 505.1 | [6 empty] | 291.57 |  |  |  | 33.168 |  | 123.152 |  | 7.568 |  | 34.5 |  | 7.57 |  |  |  | 7.568
1.5. "Привлечение внештатных сотрудников"
Всего | 1054.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.382 | 0 | 351.381 | 0 | 351.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1054.1 | [14 empty] | 351.382 |  | 351.381 |  | 351.381
1.6. "Приобретение канцелярских товаров"
Всего | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35 | [12 empty] | 35
1.7. "Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости несовершеннолетних граждан"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Задача 2 "Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда"
Мероприятия:
2.1. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"
Всего | 8524.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 613 | 0 | 767.5 | 0 | 809.6 | 0 | 746.5 | 0 | 760.5 | 0 | 882.1 | 0 | 837.6 | 0 | 627.1 | 0 | 1254.4 | 0
бюджет города Когалыма | 8524.3 |  |  |  |  | 0 |  | 613 |  | 613 |  | 613 |  | 767.5 |  | 809.6 |  | 746.5 |  | 760.5 |  | 882.1 |  | 837.6 |  | 627.1 |  | 1254.4
Подпрограмма 2. "Дополнительные мероприятия в области занятости населения"
Задача 3 "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Мероприятия:
3.1. "Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей"
Всего | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 50 | [22 empty] | 50
Подпрограмма 3. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
Задача 4 "Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий"
Мероприятия:
4.1. "Проведение семинара по вопросам методического руководства служб охраны труда в организациях, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.2. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений среди организаций, расположенных в городе Когалыме"
Всего | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3. "Организация и проведение в городе Когалыме смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» среди специалистов по охране труда организаций города Когалыма"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
4.4. "Исполнение отдельных государственных полномочий по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Когалыма"
Всего | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 280.49 | 0 | 605.149 | 0 | 230.269 | 0 | 58.914 | 0 | 77.284 | 0 | 156.421 | 0 | 78.431 | 0 | 525.995 | 0
бюджет автономного округа | 2969.5 |  |  |  |  | 507.612 |  | 205.861 |  | 90.978 |  | 152.096 |  | 280.49 |  | 605.149 |  | 230.269 |  | 58.914 |  | 77.284 |  | 156.421 |  | 78.431 |  | 525.995
Задача 5 "Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда"
Мероприятия:
5.1. "Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
5.2. "Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Принятие и реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего | 0
бюджет города Когалыма | 0
Итого по программе, в том числе | 22107.2 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 1213.358 | 0 | 797.992 | 0 | 862.686 | 0 | 1359.882 | 0 | 4564.309 | 0 | 4124.754 | 0 | 3877.856 | 0 | 1050.511 | 0 | 1142.716 | 0 | 796.657 | 0 | 1808.901 | 0
бюджет автономного округа | 4374.8 |  |  |  |  | 507.612 | 0 | 205.861 | 0 | 90.978 | 0 | 152.096 | 0 | 405.724 | 0 | 730.381 | 0 | 596.371 | 0 | 609.766 | 0 | 139.904 | 0 | 269.041 | 0 | 141.051 | 0 | 525.995 | 0
бюджет города Когалыма | 17732.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1007.497 | 0 | 707.014 | 0 | 710.59 | 0 | 954.158 | 0 | 3833.928 | 0 | 3528.383 | 0 | 3268.09 | 0 | 910.607 | 0 | 873.675 | 0 | 655.606 | 0 | 1282.906 | 0
[18 empty] | Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма | [8 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики
[18 empty] | Администрации города Когалыма | [8 empty] | Е.В.Бережинская
[18 empty] | Начальник управления образования Администрации города Когалыма | [8 empty] | С.Г.Гришина
Директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства
[18 empty] | города Когалыма" | [8 empty] | А.А.Морозов
[18 empty] | Ответственный за составление сетевого графика: |  |  |  | Власова Елена Михайловна, тел. 93-785