## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2016 годах"
на 01.10.2014
г. Когалым
2014 год

## сентябрь
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________Т.И.Черных
[19 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
| Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 30.09.2014 | Профинансировано | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на 30.09.2014 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 - 2016 годах»
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
Мероприятие:
1.2. | 1.1.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0
| Всего | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0
| бюджет автономного округа | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства
Мероприятие:
2.1. Развитие молочного животноводства, переработки и реализации продукции животноводства:
2.1. | Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов; | 540 | 540 | 540 | 540 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 192.5 | 347.5 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; | 96 | 96 | 96 | 96 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Субсидии на реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие прочих отраслей животноводства: Развитие свиноводства; Развитие птицеводства; Развитие кролиководства и звероводства Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 3154.3 | 1921.5 | 3154.3 | 1921.5 | 60.92% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 621.5 | 1921.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 1000 | 0 | В целях обеспечения эффективности и использования средств бюджета ХМАО – Югры, Департамент ПРиНСЭ произвели передвижку денежных средств в размере 1232,8 тыс.руб. с мероприятия 3.1. "Поддержка малых форм хозяйствования"
| 2.2. Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 693.9 | 950 | 693.9 | 73% | 100% | 0 | 0 | 200 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 351.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 0
| Всего | 4740.3 | 3251.4 | 4740.3 | 3251.4 | 68.59% | 100% | 0 | 0 | 200 | 182.7 | 650 | 0 | 650 | 0 | 1125 | 2354.9 | 362.5 | 362.5 | 0 | 0 | 263.9 | 351.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.9 | 0 | 1000 | 0
| бюджет автономного округа | 3790.3 | 2557.5 | 3790.3 | 2557.5 | 67.47% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 895 | 2195 | 362.5 | 362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 1000 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 693.9 | 950 | 693.9 | 73.04% | 100% | 0 | 0 | 200 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 159.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 351.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
Мероприятие:
3.2. | 3.1. Поддержка малых форм хозяйствования Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
2.1. | Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
2.2. | Мероприятие:
4.1. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов:
| Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 0
| Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 155.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 0
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработке дикоросов; | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
| Компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках – ярмарках, форумах. | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0
| Всего | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
| бюджет автономного округа | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней общих для человека и животных»
2.3. | Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней общих для человека и животных
| 5.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 1870.3 | 933.2 | 1870.3 | 846.3 | 45.2% | 90.7% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 64.1 | 40 | 34.2 | 40 | 61.7 | 40 | 36.3 | 244.4 | 171 | 244.4 | 239.4 | 244.4 | 239.6 | 244.4 | 0 | 244.4 | 0 | 40 | 0 | Оплата услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных согласно условиям заключенного договора производится за фактически оказанные услуги. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам. Закрытие плановых ассигнований по решению Думы г. Когалыма от 23.09.2014 №465-ГД за счёт средств МБ в декабре на 0,4 тыс.руб. произведено на основании сложившейся экономии по оплате за фактически оказанные услуги по договору и ИП Абабий.
| Всего | 1870.3 | 933.2 | 1870.3 | 846.3 | 45.25% | 90.69% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 64.1 | 40 | 34.2 | 40 | 61.7 | 40 | 36.3 | 244.4 | 171 | 244.4 | 239.4 | 244.4 | 239.6 | 244.4 | 0 | 244.4 | 0 | 448.3 | 0
| бюджет автономного округа | 440 | 320 | 440 | 320 | 72.73% | 100% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 64.1 | 40 | 34.2 | 40 | 61.7 | 40 | 36.3 | 40 | 43.3 | 40 | 0 | 40 | 80.4 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0
| бюджет города Когалыма | 1430.3 | 613.2 | 1430.3 | 526.3 | 36.8% | 85.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 127.7 | 204.4 | 239.4 | 204.4 | 159.2 | 204.4 | 0 | 204.4 | 0 | 408.3 | 0
1.5. | Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции
Мероприятие:
| 6.1. Оказание содействия в подборе земельных участков организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством в соответствии с утвержденным генеральным планом застройки города Когалыма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет города Когалыма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности
1.3. | 7.1. Проведение совещаний, круглых столов и других мероприятий с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | 7.2. Публикация в средствах массовой информации, на сайте Администрации города материалов, связанных с реализацией программы на территории города Когалыма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | 7.3. Оказание информационной, методической, консультативной поддержки в области сельскохозяйственной деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6. | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет города Когалыма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по программе, в том числе | 7109 | 3571.4 | 6610.6 | 4097.7 | 57.64% | 114.7% | 0 | 0 | 240 | 182.7 | 690 | 64.1 | 690 | 34.2 | 1165 | 2416.6 | 402.5 | 398.8 | 244.4 | 171 | 508.3 | 503.2 | 244.4 | 239.6 | 244.4 | 0 | 782.5 | 0 | 1897.5 | 0
| бюджет автономного округа | 4728.7 | 2877.5 | 4230.3 | 2877.5 | 60.85% | 100% | 0 | 0 | 40 | 0 | 690 | 64.1 | 690 | 34.2 | 935 | 2256.7 | 402.5 | 398.8 | 40 | 43.3 | 40 | 0 | 40 | 80.4 | 40 | 0 | 322 | 0 | 1489.2 | 0
| бюджет города Когалыма | 2380.3 | 693.9 | 2380.3 | 1220.2 | 51.26% | 175.8% | 0 | 0 | 200 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 159.9 | 0 | 0 | 204.4 | 127.7 | 468.3 | 503.2 | 204.4 | 159.2 | 204.4 | 0 | 460.5 | 0 | 408.3 | 0
| Начальник управления экономики Администрации города Когалыма |  |  |  | Е.Г.Загорская
Ответственный за составление сетевого гарфика В.В.Вишненвская, тел.93756