## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 60649.595 | 18955.709 | 15578.95 | 15578.95 | 25.6868 | 82.1861 | 2582.99 | 1504 | 4512.873 | 4547.6 | 5156.126 | 4218.55 | 6932.22 | 5308.8 | 5315.3 | 0 | 4828.105 | 0 | 5914.92 | 0 | 4760.524 | 0 | 4719.5 | 0 | 5734.726 | 0 | 4323.878 | 0 | 5868.433 | 0
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 35851.595 | 10669.909 | 8152.45 | 8152.45 | 22.7394 | 76.406 | 1249.09 | 855.5 | 2901.073 | 2574.7 | 3470.526 | 2597.45 | 3277.72 | 2124.8 | 3313.3 | 0 | 2948.705 | 0 | 3018.12 | 0 | 2681.624 | 0 | 3015 | 0 | 3053.056 | 0 | 2684.478 | 0 | 4238.903 | 0
Мероприятия:
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 127.1 | 31.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 61.4148 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
Всего | 127.1 | 31.1 | 19.1 | 19.1 | 15.0275 | 61.4148 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
бюджет автономного округа | 108 | 12 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 12; 14: 0; 15: 12; 17: 12; 19: 12; 21: 12; 23: 12; 25: 12; 27: 12; 29: 12
бюджет города Когалыма | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 4: 19.1; 5: 100; 6: 100; 7: 6.4; 8: 6.4; 9: 6.4; 10: 6.4; 11: 6.3; 12: 6.3; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 85 | 85 | 12.7 | 12.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 72.3 | 72.3 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 72.3; 14: 0
бюджет города Когалыма | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 4: 12.7; 5: 100; 6: 100; 13: 12.7; 14: 12.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.5."Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма" | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 47.1 | 47.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 47.1; 14: 0; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 40 | 40 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 40; 14: 0
бюджет города Когалыма | 7.1 | 7.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 7.1; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.6."Заимствование записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов" | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31.5 | 31.5 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 31.5; 14: 0; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 26.8 | 26.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 26.8; 14: 0
бюджет города Когалыма | 4.7 | 4.7 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 4.7; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 853.3 | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 16.442 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 853.3 | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 16.442 | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 40.3 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 228.5 | 0 | 0 | 4: 0; 13: 228.5; 14: 0
бюджет города Когалыма | 624.8 | 140.3 | 140.3 | 4: 140.3; 5: 22.4552; 6: 100; 9: 100; 10: 100; 13: 40.3; 14: 40.3; 15: 140.3; 19: 122; 25: 222.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.8.Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 4: 0; 25: 15
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 144.6 | 144.65 | 144.65 | 100.0346 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.1 | 44.1 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.65 | 144.65 | 100.0346 | 100.0346 | 0 | 0 | 44.1 | 44.1 | 100.5 | 100.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.65 | 4: 144.65; 5: 100.0346; 6: 100.0346; 9: 44.1; 10: 44.1; 11: 100.5; 12: 100.55; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 34350.795 | 10122.009 | 7831.5 | 7831.5 | 22.7986 | 77.371 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 0 | 2873.905 | 0 | 2875.02 | 0 | 2658.024 | 0 | 2993.9 | 0 | 2794.756 | 0 | 2663.378 | 0 | 4217.903 | 0
Всего | 34350.795 | 10122.009 | 7831.5 | 7831.5 | 22.7986 | 77.371 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 2490.6 | 2765.02 | 2067.6 | 3151.9 | 0 | 2873.905 | 0 | 2875.02 | 0 | 2658.024 | 0 | 2993.9 | 0 | 2794.756 | 0 | 2663.378 | 0 | 4217.903 | 0
бюджет автономного округа | 4285 | 1208.9 | 934.6 | 934.6 | 21.811 | 77.31 | 137 | 19 | 357.3 | 475.3 | 357.3 | 357.3 | 357.3 | 83 | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 357.3 |  | 575
бюджет города Когалыма | 30065.795 | 8913.109 | 6896.9 | 6896.9 | 22.9394 | 77.3793 | 1105.69 | 830.1 | 2393.273 | 1948.9 | 3006.426 | 2133.3 | 2407.72 | 1984.6 | 2794.6 |  | 2516.605 |  | 2517.72 |  | 2300.724 |  | 2636.6 |  | 2437.456 |  | 2306.078 |  | 3642.903
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 56.2 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 17: 53.7; 21: 2.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.12."Перевод документов в электронную форму " | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 34.8 | 34.8 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 34.8; 14: 0
бюджет города Когалыма | 6.2 | 6.2 | 0 | 4: 0; 13: 6.2; 14: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 100 | 27.3 | 4.2 | 4.2 | 28 | 15.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
Всего | 100 | 27.3 | 4.2 | 4.2 | 28 | 15.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 4.2 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
бюджет автономного округа | 85 | 23.1 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 23.1; 14: 0; 15: 7.7; 17: 7.7; 19: 7.7; 21: 7.7; 23: 7.7; 25: 7.7; 27: 7.7; 29: 8
бюджет города Когалыма | 15 | 4.2 | 4.2 | 4: 4.2; 5: 28; 6: 100; 13: 4.2; 14: 4.2; 15: 1.4; 17: 1.4; 19: 1.4; 21: 1.4; 23: 1.4; 25: 1.4; 27: 1.4; 29: 1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 23986.6 | 7735.8 | 7186.5 | 7186.5 | 29.9605 | 92.8992 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1685.6 | 1621.1 | 3104.5 | 2944 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 2017.5 | 0 | 1704.5 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 300
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 200 | 200 | 4: 200; 5: 100; 6: 100; 13: 200; 14: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 52.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 263.6 | 263.6 | 263.6 | 52.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 263.6 | 263.6 | 4: 263.6; 5: 52.72; 6: 100; 11: 40; 12: 40; 13: 223.6; 14: 223.6; 21: 96.3; 23: 140.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 22986.6 | 7272.2 | 6722.9 | 6722.9 | 29.247 | 92.4466 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0 | Остаток средств в сумме 512,4 т.руб. в результате выплаты заработной платы за апрель в мае.
Всего | 22986.6 | 7272.2 | 6722.9 | 6722.9 | 29.247 | 92.4466 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 1581.1 | 2680.9 | 2520.4 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
бюджет автономного округа | 2085.3 | 694.8 | 521.1 | 4: 521.1; 7: 173.7; 9: 173.7; 10: 347.4; 11: 173.7; 12: 173.7; 13: 173.7; 14: 0; 15: 173.7; 17: 173.7; 19: 173.7; 21: 173.7; 23: 173.7; 25: 173.7; 27: 173.7; 29: 174.6
бюджет города Когалыма | 20901.3 | 6577.4 | 6201.8 | 6201.8 | 29.6718 | 94.2895 | 1160.2 | 648.5 | 1438.1 | 1625.5 | 1471.9 | 1407.4 | 2507.2 | 2520.4 | 1628.3 |  | 1705.7 |  | 2723.1 |  | 1447.5 |  | 1390.7 |  | 2507.97 |  | 1465.7 |  | 1454.93
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 811.4 | 550 | 240 | 240 | 29.5785 | 43.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 61.4 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 61.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение видео- фото-, светооборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 0 тыс. руб. - экономия, фактические расходы на приобретение фототехники сложились ниже.
Всего | 250 | 250 | 240 | 240 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 250 | 250 | 240 | 4: 240; 5: 96; 6: 96; 13: 250; 14: 240
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 15: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.10."Приобретение экипировки для МАУ "КДК "Метро" | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства на экипировку поступили 30 апреля 2015года, в мае месяце планируется оплата экипировки
Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 15: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 300 | 300 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: 0; 13: 300; 14: 0
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 110323.507 | 33897.46 | 30088.7 | 30088.7 | 27.2732 | 88.7639 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.11 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.78 | 9835 | 10197.47 | 0 | 8940.401 | 0 | 11240.23 | 0 | 10103.24 | 0 | 7783.544 | 0 | 10711.12 | 0 | 6990.99 | 0 | 10459.052 | 0
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 110323.507 | 33897.46 | 30088.7 | 30088.7 | 27.2732 | 88.7639 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.11 | 10061.2 | 7229.1 | 6816.8 | 10901.78 | 9835 | 10197.47 | 0 | 8940.401 | 0 | 11240.23 | 0 | 10103.24 | 0 | 7783.544 | 0 | 10711.12 | 0 | 6990.99 | 0 | 10459.052 | 0
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 17945 | 6181.5 | 5923.2 | 5923.2 | 33.0075 | 95.8214 | 1199.1 | 951.2 | 3297.7 | 3031.6 | 457.78 | 711.9 | 1226.86 | 1228.5 | 827.3 | 0 | 100.7 | 0 | 18 | 0 | 5179.5 | 0 | 2542.5 | 0 | 1893.6 | 0 | 512 | 0 | 689.9 | 0
Всего (Объекты КСК "Ягун", ДК "Сибирь") | 7847.4 | 3321.2 | 3229.6 | 3229.6 | 41.155 | 97.242 | 761.1 | 638.2 | 1763.9 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.6 | 699.6 | 750.7 | 0 | 100.7 | 0 | 18 | 0 | 179.5 | 0 | 2306.9 | 0 | 241.8 | 0 | 238.7 | 0 | 689.9 |  | Отклонение составило 91,6 тыс. руб., в том числе 10,5 тыс. руб. - средства необходимы на оплату проезда в мае, 55,1 тыс.руб. - экономия за потребление электроэнергии снежного городка, 15,7 тыс. - экономия по услугам монтажа сцены, 10,4 - экономия по приобретение арки на фестиваль-конкурс "Юнтагор - 2015", данные средства (81,1 тыс. руб.) необходимы для оплаты услуг ведения концертной программы, мастер-классов 2 и 3 мая 2015 года в рамках фестиваля-конкурса "Юнтагор - 2015".
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 7847.4 | 3321.2 | 3229.6 | 3229.6 | 41.155 | 97.242 | 761.1 | 638.2 | 1763.9 | 1774.3 | 154.6 | 117.5 | 641.6 | 699.6 | 750.7 |  | 100.7 |  | 18 |  | 179.5 |  | 2306.9 |  | 241.8 |  | 238.7 |  | 689.9
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Янтарь") | 2336.4 | 840 | 730 | 730 |  |  | 0 | 0 | 420 | 350 | 0 | 0 | 420 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 110,0 тыс. руб. - экономия: оплата за услуги по спектаклям "Азори здесь тихие", "Леонид Утесов. Спасибо, сердце!" сложилась ниже плановой, данные средства необходимы для оплаты услуг ведения концертной программы, мастер-классов 2 и 3 мая 2015 года в рамках фестиваля-конкурса "Юнтагор - 2015" (с восстановлением расходов в октябре).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2336.4 | 840 | 730 | 4: 730; 5: 31.2446; 6: 86.9048; 9: 420; 10: 350; 11: 0; 13: 420; 14: 380; 25: 1496.4
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Метро") | 7761.2 | 2020.3 | 1963.6 | 1963.6 | 25.3002 | 97.1935 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 594.4 | 165.3 | 148.9 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 235.6 | 0 | 155.4 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 0 | Отклонение составило 56,7 тыс. руб. - оплата после поступления костюмов (в мае)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2761.2 | 2020.3 | 1963.6 | 4: 1963.6; 5: 71.114; 6: 97.1935; 7: 438; 8: 313; 9: 1113.8; 10: 907.3; 11: 303.2; 12: 594.4; 13: 165.3; 14: 148.9; 15: 76.6; 23: 235.6; 25: 155.4; 27: 273.3
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 5000 | 0 |  | 4: 0; 21: 5000
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 92378.507 | 27715.96 | 24165.5 | 24165.5 | 26.1592 | 87.1898 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.92 | 8606.5 | 9370.17 | 0 | 8839.701 | 0 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.52 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152 | 0 | Отклонение составило 3477,8 тыс. руб., в том числе: 1646,1 тыс. руб - по оплате труда, 142,9 тыс. руб - начисления на выплаты по оплате труда, 117,4 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг; 9,7 тыс. руб. - оплата за теплоснабжение, 229,7 тыс. руб. - документы на услуги по уборке снега не предоставлялись; 9,5 тыс. руб. - экономия по обслуживанию компьтерной техники; 240,7 тыс. руб. - экономия, услуги по техобслуживанию здания МАУ "КДК "Янтарь" в декабре не оказывались, договора на обслуживание здания заключены на меньшую сумму (по итогам котировок), 145,4 тыс. руб . - экономия по противопожарному обслуживанию (Договора по итогам котировок заключены на меньшую сумму), 279,9 тыс. руб. - услуги по техническому освидетельствованию и проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования аттракционов будут оплачены в мае - поакту выполненных работ, 1,4 тыс. руб - экономия по оплате за сопровождение программных продуктов, договора заключены на меньшую сумму, 15,9 тыс. руб. - документы на оплату за медицинских услуг не предоставлено, 25,3 тыс. руб. - экономия по оплате услуг охраны, 43,9 тыс. руб. - экономия по оплате налога на имущество за I квартал 2015 года, 420 тыс. руб. - оплата за проезд в отпуск и обратно в январе не производилась, 150 - оплата за аттестацию рабочих мест не производилась.
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 92378.507 | 27715.96 | 24165.5 | 24165.5 | 26.1592 | 87.1898 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 6104.9 | 9674.92 | 8606.5 | 9370.17 | 0 | 8839.701 | 0 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.52 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152
бюджет автономного округа | 7945.02 | 1909.26 | 1766.3 | 1766.3 | 22.2315 | 92.5123 |  |  | 586.42 | 508 | 661.42 | 739.3 | 661.42 | 519 | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.42 |  | 661.4 |  | 1405.84
бюджет города Когалыма | 84433.487 | 25806.7 | 22399.2 | 22399.2 | 26.5288 | 86.7961 | 3670.31 | 2424.5 | 7012.99 | 6521.6 | 6109.9 | 5365.6 | 9013.5 | 8087.5 | 8708.75 |  | 8178.281 |  | 10560.81 |  | 4262.32 |  | 4579.624 |  | 8156.1 |  | 5817.59 |  | 8363.312
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 51882.003 | 18280.116 | 14939.91 | 14939.91 | 28.7959 | 45 | 5211.807 | 3268.18 | 4398.79 | 3856.54 | 3933.252 | 3407.56 | 4736.267 | 4407.63 | 4903.138 | 0 | 4706.105 | 0 | 4673.644 | 0 | 3340.667 | 0 | 3430.648 | 0 | 3397.15 | 0 | 3640.084 | 0 | 5510.451 | 0
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47061.19 | 16163.816 | 13065.85 | 13065.85 | 27.7635 | 80.8339 | 4226.657 | 2608 | 3980.2 | 3543.18 | 3758.232 | 3272.27 | 4198.727 | 3642.4 | 4537.838 | 0 | 4453.055 | 0 | 4199.994 | 0 | 2972.627 | 0 | 3271.526 | 0 | 3020.449 | 0 | 3441.704 | 0 | 5000.181 | 0
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 13821 | 6068.646 | 3986.55 | 3986.55 | 28.8442 | 65.6909 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 0 | 1095.725 | 0 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821 | 0
Всего | 13821 | 6068.646 | 3986.55 | 3986.55 | 28.8442 | 65.6909 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 | 0 | 1095.725 | 0 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 13821 | 6068.646 | 3986.55 | 3986.55 | 28.8442 | 65.6909 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 826.67 | 1176.727 | 966.9 | 1086.658 |  | 1095.725 |  | 1489.714 |  | 668.107 |  | 483.696 |  | 1050.749 |  | 496.884 |  | 1380.821
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 4: 0; 27: 172.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 33067.69 | 10095.17 | 9079.3 | 9079.3 | 27.4567 | 89.9371 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.7 | 2445.6 | 3022 | 2675.5 | 3451.18 | 0 | 3357.33 | 0 | 2710.28 | 0 | 2304.52 | 0 | 2787.83 | 0 | 1969.7 | 0 | 2772.32 | 0 | 3619.36 |  | Не полностью использованы денежные средства за апрель в связи с предстоящим перечислением зарплаты за апрель в конце месяца, а также начислений на оплату труда.
Всего | 33067.69 | 10095.17 | 9079.3 | 9079.3 | 27.4567 | 89.9371 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.7 | 2445.6 | 3022 | 2675.5 | 3451.18 | 0 | 3357.33 | 0 | 2710.28 | 0 | 2304.52 | 0 | 2787.83 | 0 | 1969.7 | 0 | 2772.32 | 0 | 3619.36
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 33067.69 | 10095.17 | 9079.3 | 9079.3 | 27.4567 | 89.9371 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 3005.7 | 2445.6 | 3022 | 2675.5 | 3451.18 |  | 3357.33 |  | 2710.28 |  | 2304.52 |  | 2787.83 |  | 1969.7 |  | 2772.32 |  | 3619.36
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4820.813 | 2116.3 | 1874.06 | 1874.06 | 38.8744 | 88.5536 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4820.813 | 2116.3 | 1874.06 | 1874.06 | 38.8744 | 88.5536 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
Всего | 4820.813 | 2116.3 | 1874.06 | 1874.06 | 38.8744 | 88.5536 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4820.813 | 2116.3 | 1874.06 | 1874.06 | 38.8744 | 88.5536 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 135.29 | 537.54 | 765.23 | 365.3 |  | 253.05 |  | 473.65 |  | 368.04 |  | 159.122 |  | 376.701 |  | 198.38 |  | 510.27
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 222855.105 | 71133.285 | 60607.56 | 60607.56 | 27.1959 | 85.2028 | 12664.207 | 8147.88 | 19808.773 | 18465.34 | 16318.478 | 14442.91 | 22570.267 | 19551.43 | 20415.908 | 0 | 18474.611 | 0 | 21828.794 | 0 | 18204.431 | 0 | 15933.692 | 0 | 19842.996 | 0 | 14954.952 | 0 | 21837.936 | 0
бюджет автономного округа | 14966.92 | 4250.46 | 3222 | 3222 | 21.5275 | 75.8036 | 310.7 | 19 | 1117.42 | 1330.7 | 1192.42 | 1270.3 | 1629.92 | 602 | 1212.12 | 0 | 1265.82 | 0 | 1212.12 | 0 | 1214.62 | 0 | 1212.12 | 0 | 1212.12 | 0 | 1212.1 | 0 | 2175.44 | 0
бюджет города Когалыма | 202573.185 | 66811.325 | 57385.56 | 57385.56 | 28.3283 | 85.892 | 12353.507 | 8128.88 | 18691.353 | 17134.64 | 15126.078 | 13172.61 | 20640.387 | 18949.43 | 19203.788 | 0 | 17208.791 | 0 | 20616.674 | 0 | 11989.811 | 0 | 14721.572 | 0 | 18615.876 | 0 | 13742.852 | 0 | 19662.496 | 0
федеральный бюджет | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
контроль
Начальник управления Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: Тихонова Л.А. Тел. 93-896