## Лист1
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"
на 01.11. 2015 год
Заключен договор от 01.02.2015 №7/00015.ТД15 с ООО Техцентр "ЛУКОМ-А" на обслуживание автоматизированной системы безопасности АПК "Безопасный город"на сумму 80,75 тыс.руб. Соисполнителем МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма» заключен договор с ФГУП «Почта России» ОСП Сургутский почтамт ЦФПС ХМАО-Югры на приобретение конвертов, пересылку писем, упаковку, наклеивание марок, взвешивание и услуги курьера договор 1579 СГ-ПУ/ЗПОот 01.07.2015г. Оплата по договору от 02.07.2015г. на сумму 723,50 тыс.руб. Оплата за техническое обслуживание автомат.сист.безопасности дорожного движения за июнь 2015г., с/ф Сб217/14 от 30.06.15г. дог 0187300013715000066 от 02.06.15г. на сумму 170,57 тыс.руб.,
г. Когалым
2015 год
З аключен договор №25 от 20.04.2015 с ООО "Ректор"г.Москва на приобретение метод. Литературы для пед.работников по обучению детей ПДД. Исполнение 100%.
Заключен муниципальный контракт №0187300013715000125-0210863-02 от 30.06.2015 года на 22,90 тыс. руб. Приобретены канц. Товары, фоторамки.

## сентябрь
Сетевой график по реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" на 01.11.2015 г.
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 01.11.2015 | Профинансировано на 01.11.15 | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 6 | 14 | 7 | 16 | 8 | 18 | 9 | 20 | 10 | 22 | 11 | 24 | 12 | 26 | 13 | 28 | 14 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений. | 13429.2972 | 6300.9212 | 10896.1271 | 5314.0188 | 39.5703 | 84.3372 | 669.414 | 572.32 | 316.0595 | 302.08 | 636.739 | 412.5271 | 681.9328 | 746.2779 | 611.5965 | 557.14 | 1035.947 | 186.5195 | 707.2546 | 1492.6894 | 218.361 | 175.8895 | 144.4282 | 99.5604 | 976.6886 | 466.5068 | 370.6334 | 0 | 6757.7426 | 0
Задача 1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан | 760.6 | 551.85 | 586.6271 | 551.6271 | 72.5253 | 99.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 0
Мероприятия:
1.1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 760.6 | 551.85 | 586.6271 | 551.6271 | 72.5253 | 99.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 0 | Созданы условия для деятельности народной дружины города Когалыма. Заключены следующие договора: - с КГМУП «Рябинушка» от 18.03.2015 №02/Д на изготовление нарукавных повязок в количестве 31 ед. на сумму 9610,00 руб. - с ООО «Лотос» от 23.03.2015 №145 на оказание услуг по нанесению на нарукавную повязку термопечати «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК» на сумму 4650,00 руб. - с КГМУП «Когалымская городская типография» от 23.03.2015 №84/15-Б на изготовление бланков удостоверений для членов ДНД в количестве 35 шт. на сумму 3842,14 руб. - с государственной страховой компанией «Югория» от 08.04.2015 №12-000051-05/15к на сумму 9600,00 руб.; - от 07.07.2015 №12-000184-05/15 на сумму 2000,00 руб. (5 человек). - Для деятельности добровольной народной дружины выделено помещение, по адресу: ул. Дружбы народов д.41. - За 10 месяцев 2015 года народная дружина принимала участие в охране общественного порядка в городе Когалыме. С участием ДНД предотвращено 115 административных правонарушений и составлены протоколы, раскрыто одно уголовное преступление. Совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Когалыму посещено 5 семей. По итогам дежурств за 1 квартал произведена денежная выплата членам добровольной народной дружины в общей сумме 180,45 тыс.руб. По итогам дежурств за 2 квартал произведена денежная выплата членам добровольной народной дружины в общей сумме 132,83 тыс.руб. По итогам дежурств в 3 квартале 2015 года материально простимулированы 16 членов народной дружины города Когалыма на сумму 208,65 тыс. руб.
Всего | 760.6 | 551.85 | 586.6271 | 551.6271 | 72.5253 | 99.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.65 | 208.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.45 | 134.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.75 | 208.65 | 0 | 0 | 208.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 140 | 105 | 140 | 105 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |  | 35
бюджет города Когалыма | 620.6 | 446.85 | 446.6271 | 446.6271 | 71.967 | 99.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.65 | 173.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.45 | 99.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.75 | 173.65 | 0 |  | 173.75
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановлением Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №165 "О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928" внесены изменения в муниципальную программу. По пункту 1.2. финансирование перенесено в пункт 1.3.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан | 3493.8994 | 3190.2399 | 2928.7 | 2899.7516 | 82.9947 | 90.8945 | 643.534 | 546.42 | 288.676 | 302.08 | 136.3555 | 122.6071 | 301.9993 | 283.7058 | 507.013 | 488.22 | 285.0635 | 117.3195 | 545.4212 | 608.7944 | 124.5775 | 124.3195 | 117.0448 | 73.9904 | 240.5551 | 232.2868 | 106.4499 | 0 | 197.2096 | 0
Мероприятия:
2.1. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пункт 2.1. реализован в 2014 году. В 2015 реализуется п.7.1.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии | 3487.7994 | 3184.1399 | 2922.6 | 2899.7516 | 83.1399 | 91.0686 | 643.534 | 546.42 | 288.676 | 302.08 | 136.3555 | 122.6071 | 301.9993 | 283.7058 | 507.013 | 488.22 | 285.0635 | 117.3195 | 545.4212 | 608.7944 | 124.5775 | 124.3195 | 117.0448 | 73.9904 | 234.4551 | 232.2868 | 106.4499 | 0 | 197.2096 | 0
Всего | 3487.7994 | 3184.1399 | 2922.6 | 2899.7516 | 83.1399 | 91.0686 | 643.534 | 546.42 | 288.676 | 302.08 | 136.3555 | 122.6071 | 301.9993 | 283.7058 | 507.013 | 488.22 | 285.0635 | 117.3195 | 545.4212 | 608.7944 | 124.5775 | 124.3195 | 117.0448 | 73.9904 | 234.4551 | 232.2868 | 106.4499 | 0 | 197.2096 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 3487.7994 | 3184.1399 | 2922.6 | 2899.7516 | 83.1399 | 91.0686 | 643.534 | 546.42 | 288.676 | 302.08 | 136.3555 | 122.6071 | 301.9993 | 283.7058 | 507.013 | 488.2282 | 285.0635 | 117.3195 | 545.4212 | 608.7944 | 124.5775 | 124.3195 | 117.0448 | 73.9904 | 234.4551 | 232.2868 | 106.4499 |  | 197.2096
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор № 49 от 15.10.2015 заключен с ИП Демиденко Г.А. Оплата в ноябре 2015 в связи с поздним предоставлением счёта на оплату.
Всего | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача 3. "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан" | 551.8 | 315 | 315 | 315 | 57.0859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | На 2 ноября 2015 года запланировано размещение аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по трансляции видеороликов социальной направленности. Оплата по факту оказания услуг.
Всего | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (банеры, плакаты, печатная продукция и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3. Проведение городских конкурсов: "Государство. Право. Я", "Юный помошник полиции" | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | Исполнение запланировано на ноябрь 2015 г.
Всего | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.4. Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договора №28В от 17.03.2015 г. Челябинск с ООО "Образовательные инновации". Приобретен конструктор 80,30 тыс.руб. и лицензионное программное обеспечение к нему на сумму 24.70 тыс.руб. №078 от 01.04.2015 г. Екатеринбург, ООО "АН-24,РУ" приобретены товары на сумму 105 тыс.руб. №1 от 03.04.2015 г. Когалым городская общественная организация "Общество охотников и рыболовов г.Когалыма" приобретены пневматические винтовки CZ-200Т в количестве 2 шт. на сумму 105 тыс.руб. Испонение 100%
Всего | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 315 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 105 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 8622.9978 | 2243.8313 | 7065.8 | 1547.64 | 17.9478 | 68.9731 | 25.88 | 25.9 | 27.3835 | 0 | 185.3835 | 184.92 | 171.2835 | 44.42 | 104.5835 | 68.92 | 750.8835 | 69.2 | 27.3835 | 749.07 | 93.7835 | 51.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.57 | 27.3835 | 0 | 6351.783 | 0
Мероприятия:
4.1.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе Когалыме, на въездах и выездах из города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма | 7874.9978 | 1495.8313 | 6450.6 | 932.44 | 11.8405 | 62.3359 | 25.88 | 25.9 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 750.8835 | 0 | 27.3835 | 749.07 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.57 | 27.3835 | 0 | 6351.783 | 0 | Заключен договор от 01.02.2015 №7/00015.ТД15 с ООО Техцентр "ЛУКОМ-А" на обслуживание автоматизированной системы безопасности АПК "Безопасный город"на сумму 80,75 тыс.руб. Соисполнителем МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма» заключен договор с ФГУП «Почта России» ОСП Сургутский почтамт ЦФПС ХМАО-Югры на приобретение конвертов, пересылку писем, упаковку, наклеивание марок, взвешивание и услуги курьера договор 1579 СГ-ПУ/ЗПОот 01.07.2015г. Оплата по договору от 02.07.2015г. на сумму 723,50 тыс.руб. Оплата за техническое обслуживание автомат.сист.безопасности дорожного движения за июнь 2015г., с/ф Сб217/14 от 30.06.15г. дог 0187300013715000066 от 02.06.15 г. на сумму 170,57 тыс.руб., По результатам аукциона в электронной форме, МУ «УКС г.Когалыма» заключил договор от 21.10.2015 №0187300013715000214 на право выполнения работ по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма (перекрёстки улиц Прибалтийская – Мира и Сибирская – Бакинская) заключен договор. Оплата по факту исполнения договора. Отклонение образовалось в связи с тем, что по предыдущему договору израсходованы денежные средства не в полном объёме. По анализу предоставленных МКУ "ЕДДС г. Когалыма" актов выполненных работ от ФГУП «Почта России» ОСП Сургутский почтамт ЦФПС ХМАО-Югры, договор будет заключен до конца декабря 2015 года. освоение денег планируется в 100% объёме.
Всего | 7874.9978 | 1495.8313 | 6450.6 | 932.44 | 11.8405 | 62.3359 | 25.88 | 25.9 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 750.8835 | 0 | 27.3835 | 749.07 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 527.3835 | 25.57 | 27.3835 | 0 | 6351.783 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 5978.5 | 978.5 | 5978.5 | 578.5 | 9.6763 | 59.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.5 | 0 | 0 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 5000
бюджет города Когалыма | 1896.4978 | 517.3313 | 472.1 | 353.94 | 18.6628 | 68.4165 | 25.88 | 25.9 | 27.3835 | 0 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 27.3835 | 26.92 | 172.3835 | 0 | 27.3835 | 170.57 | 27.3835 | 25.57 | 27.3835 | 25.57 | 127.3835 | 25.57 | 27.3835 |  | 1351.783
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2. Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений, "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.), по радио и в печатных изданиях | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 2 ноября 2015 года запланировано размещение аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по трансляции видеороликов социальной направленности. Оплата по факту оказания услуг.
Всего | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3. Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен. Оплата по факту постаки товара.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.4. Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листики, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.4. Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, начинающих водителей, автошкол: "Безопасный перевозчик", "Безопасный мотоциклист!", "Автоледи". Приобретение поощрительных призов для награждения участников конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2014 году.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.6. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора поставки: №63 от 17.03.2015г. на сумму 100,0 тыс.руб., №64 от 18.03.2015г. на 58,0 тыс.руб. с ООО "Мастерская радости" г.Екатеринбург. Приобретены ростовые куклы 3 шт. Исполнение 100%.
Всего | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 158 | 158 | 158 | 158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.7. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-10 апреля учащиеся МАОУ "Средняя школа №6" выезжали в г.Ханты-Мансийск для участия в окружных соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо ". Сложившаяся экономия в размере 4,5 тыс.руб. возврвщена в бюджет города., по решению Думы города от 29.10.2015 №593-ГД
Всего | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.8. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | З аключен договор №25 от 20.04.2015 с ООО "Ректор"г.Москва на приобретение метод. литературы для пед.работников по обучению детей ПДД. Исполнение 100%.
Всего | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.9. Приобретение наглядных пособий, технических средств, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения для образовательных организаций | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены договора от 15.04.2015 №105 на поставку материалов для занятий и игр на сумму 14000,00 руб. от 13.04.2015 гражданско-правовой договор №8, на поставку игр и игрового оборудования, на сумму 14000,00 руб. Оплата по факту поставки товара.
Всего | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.10. Приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Приобретение и распространение светоотражающих приспособлений среди воспитанников и обучающихся 1-4 классов образовательных организаций | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 дошкольных общеобразовательных организаций (МАДОУ «Медвежонок», «Золушка», «Улыбка», «Чебурашка», «Росинка», «Буратино», «Сказка») приобрели оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге: Мобильные автогородки на общую сумму 302500 рублей. Заключены договоры № 34/15 от 05.05.2015 на тыс.руб. сумму 43000,0 руб., № 7767 на сумму 43000,0 руб., № 7713 от 25.03.2015 на сумму 43000,0 руб., 7724 от 06.04.2014 на сумму 43000,0. руб., 7732 от 06.04.2015 на сумму 43000,0 руб., № 7723 от 27.03.2015 на сумму 43.000,0 руб., № 7725 на сумму 44500,0 руб..
Всего | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 302.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5 | 173.5 | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. | 863.9 | 590.5 | 589.104 | 589.104 | 68.1912 | 68.3528 | 0 | 0 | 65.868 | 62.87 | 162.758 | 165.77 | 9.758 | 9.758 | 118.475 | 118.48 | 98.5 | 81.3 | 19.9 | 19.8 | 29.718 | 25.658 | 5.265 | 26.955 | 80.258 | 85.518 | 273.4 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании | 453.2 | 179.8 | 178.514 | 178.514 | 39.3897 | 98.4672 | 0 | 0 | 65.868 | 62.87 | 2.758 | 5.77 | 9.758 | 9.758 | 7 | 7 | 88.9 | 71.7 | 0 | 0 | 2.758 | 25.658 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 273.4 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
5.1. Осуществление организационного обеспечения деятельности Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие использовалось в 2014 году.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4. Проведение семинаров, семинаров-тренингов, конференций, конкурсов, "круглых столов", совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ | 222.7 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 13.4261 | 99.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты: №0187300013715000031-0210863-01 приобретены фоторамки на сумму 7,0 тыс руб., №0187300013715000125-0210863-02 от 30.06.2015 года на 22,90 тыс. руб. Приобретены канцелярские товары.
Всего | 222.7 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 13.4261 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 222.7 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 13.4261 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.6. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | 146.6 | 66 | 66 | 66 | 45.0205 | 68.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | МБУ "Феникс" изготовлены банер на сумму 38,0 т. руб, печатная продукция на 28,0 т. руб. На 2 ноября 2015 года запланировано размещение аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт по трансляции видеороликов социальной направленности на сумму 80,6 т. руб. Оплата по факту оказания услуг.
Всего | 146.6 | 66 | 66 | 66 | 45.0205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 146.6 | 66 | 66 | 66 | 45.0205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.7. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков молодежи направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании | 83.9 | 83.9 | 82.614 | 82.614 | 98.4672 | 98.4672 | 0 | 0 | 65.868 | 62.87 | 2.758 | 5.77 | 9.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: договор купли-продажи №05-15 от 02.02.2015г. Приобретены: модельный ракетный двигатель 10,0 Н (С-3) - 50 шт., модельный ракетный двигатель 5,0 Н (В-4) - 30 шт., модельный ракетный двигатель 2,5 Н (А-3) - 136 шт., рулевая машинка WQ2811 - 3 шт. на сумму 62,85 тыс. рублей; договор поставки товара от 10.02.2015 №32 приобретены хоз. товары на сумму 3,018 тыс. рублей, договор поставки товара от 09.02.2015 №27-15 приобретены продукты питания на сумму 2,76 тыс.руб.; 21.10.2015 договор поставки товара от 09.02.2015 №27-15 приобретены продукты питания на сумму 2,76 тыс.руб.
Всего | 83.9 | 83.9 | 82.614 | 82.614 | 98.4672 | 98.4672 | 0 | 0 | 65.868 | 62.87 | 2.758 | 5.77 | 9.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 83.9 | 82.614 | 82.614 | 98.4672 | 98.4672 | 0 | 0 | 65.868 | 62.87 | 2.758 | 5.77 | 9.758 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 | 0 | 2.758 | 2.758 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Задача 6. Развитие профилактической деятельности | 410.7 | 410.7 | 410.59 | 410.59 | 99.9732 | 99.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 111.475 | 111.48 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.8 | 26.96 | 0 | 5.265 | 26.955 | 77.5 | 82.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
6.2. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодежи "Шаг навстречу" | 64.2 | 64.2 | 64.19 | 64.19 | 99.9844 | 99.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 5.265 | 26.955 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены следующие договора: договор на поставку товара от 14.08.2015 №6 приобретена сувенирная продукция 80 шт. дипломы 80 шт. на общую сумму 26,96 тыс. рублей, трансп. расходы и обслуживание б/туалета на сумму 5,26 т. руб по договору (18Д от 25.02.2015г, КМ-0467 от 26.09.2015г.).
Всего | 64.2 | 64.2 | 64.19 | 64.19 | 99.9844 | 99.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 5.265 | 26.955 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 64.2 | 64.19 | 64.19 | 99.9844 | 99.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.975 | 31.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 5.265 | 26.955 | 0 | 5.26 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3. Организация и проведение детско-юношеского марафона "Прекрасное слово - жизнь" | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены призы для награждениясогласно договоров №94 от 12.10.2015 на сумму 2700,0 руб., на 4300,00 руб. на сумму 2900,00 руб. дог №2654/2 от 21.10.2015г. на сумму 31500,00 руб., на сумму 14000,00 руб., договор № 77 от 19.10.2015г, на сумму 16500,00 руб., договор ДП- 78 от 15.10.2015г, на сумму 5600,00 руб.,
Всего | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. Реализация проекта "Спорт - основа здорового образа жизни" | 109 | 109 | 108.9 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на приобретение поощрительных призов на сумму 108 900 рублей.
Всего | 109 | 109 | 108.9 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 108.9 | 108.9 | 99.9083 | 99.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 79.5 | 9.6 | 9.6 | 19.9 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтерских движений | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 23-27.03.2015 года проведено общегородское мероприятие "Веснянка 2015". Заключены следующие договора: договор поставки товара от 16.03.2015 №ДДТ/001/15 на сумму 10,0 тыс.руб.; №ДДТ/002/15 на сумму 5,0 тыс.руб. договор поставки подарочной продукции от 22.03.2015 №1-1/15-ДДТ на оказание услуг по организации профильной смены лагеря с дневным пребыванием детей для лидеров детского движения образовательных организаций города Когалыма "Веснянка 2015" на сумму 145,0 тыс. руб.
Всего | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельность. | 9597.4999 | 8777.6767 | 9016.3926 | 8030.3468 | 169.5517 | 183.3925 | 1745.893 | 460.1837 | 2162.9648 | 1558.2133 | 142.979 | 414.1081 | 524.4636 | 732.5442 | 454.1757 | 1054.3604 | 765.5598 | 847.4345 | 1072.782 | 1103.1027 | 412.7331 | 376.7125 | 371.5983 | 363.8439 | 1124.5183 | 1119.8379 | 292.9092 | 152.2292 | 526.914 | 0
Задача 7. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций | 9597.4999 | 8777.6767 | 9016.3926 | 8030.3468 | 169.5517 | 183.3925 | 1745.893 | 460.1837 | 2162.9648 | 1558.2133 | 142.979 | 414.1081 | 524.4636 | 732.5442 | 454.1757 | 1054.3604 | 765.5598 | 847.4345 | 1072.782 | 1103.1027 | 412.7331 | 376.7125 | 371.5983 | 363.8439 | 1124.5183 | 1119.8379 | 292.9092 | 152.2292 | 526.914 | 0
Мероприятия:
7.1. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7002.8999 | 6323.6097 | 6754.4 | 5768.3541 | 82.3709 | 91.2193 | 1264.239 | 31.851 | 1952.2738 | 1296.3078 | 61.414 | 331.0798 | 347.3833 | 554.8591 | 225.63 | 826.13 | 348.3146 | 429.8391 | 703.706 | 826.5424 | 313.7392 | 305.87 | 358.8643 | 289.7235 | 748.0363 | 876.1459 | 190.1782 | 152.2292 | 489.112 | 0 | Заключен договор №58 от 26.10.2015 на поставку музыкального оборудования с ООО "Дип Саунд" г. Москва на 60,4 тыс. руб. Оплата по факту поставки
Всего | 7002.8999 | 6323.6097 | 6754.4 | 5768.3541 | 82.3709 | 91.2193 | 1264.239 | 31.851 | 1952.2738 | 1296.3078 | 61.414 | 331.0798 | 347.3833 | 554.8591 | 225.63 | 826.13 | 348.3146 | 429.8391 | 703.706 | 826.5424 | 313.7392 | 305.87 | 358.8643 | 289.7235 | 748.0363 | 876.1459 | 190.1782 | 152.2292 | 489.112 | 0
федеральный бюджет | 4315.3999 | 4057.8067 | 4315.4 | 3609.7282 | 83.6476 | 88.9576 | 1028.239 | 0 | 369.8888 | 0.20681 | 61.407 | 215.5431 | 347.3373 | 468.2991 | 225.5421 | 644.5796 | 348.2646 | 356.8025 | 703.634 | 826.5424 | 244.5532 | 236.419 | 177.6123 | 137.4191 | 551.3283 | 723.9167 | 19.4712 |  | 238.122
бюджет автономного округа | 2687.5 | 2265.803 | 2439 | 2158.6259 | 80.321 | 95.2698 | 236 | 31.851 | 1582.385 | 1296.101 | 0.007 | 115.5367 | 0.046 | 86.5601 | 0.097 | 181.556 | 0.05 | 73.0366 | 0.072 | 0 | 69.186 | 69.451 | 181.252 | 152.3044 | 196.708 | 152.2292 | 170.707 |  | 250.99
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2. Осуществление организационного обеспечения деятельности Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами | 2594.6 | 2454.067 | 2261.9926 | 2261.9926 | 87.1808 | 92.1732 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 376.482 | 243.692 | 102.731 | 0 | 37.802 | 0
Всего | 2594.6 | 2454.067 | 2261.9926 | 2261.9926 | 87.1808 | 92.1732 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 376.482 | 243.692 | 102.731 | 0 | 37.802 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2594.6 | 2454.067 | 2261.9926 | 2261.9926 | 87.1808 | 92.1732 | 481.654 | 428.3327 | 210.691 | 261.9055 | 81.565 | 83.0283 | 177.0803 | 177.6851 | 228.5457 | 228.2304 | 417.2452 | 417.5954 | 369.076 | 276.5603 | 98.9938 | 70.8425 | 12.734 | 74.1204 | 376.482 | 243.692 | 102.731 |  | 37.802
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 23890.6971 | 15669.0979 | 20501.6238 | 13933.4695 | 58.3217 | 88.9232 | 2415.307 | 1032.5037 | 2544.8923 | 1923.1634 | 942.476 | 992.4052 | 1216.1544 | 1488.5802 | 1184.2472 | 1729.9804 | 1900.0068 | 1115.2539 | 1799.9366 | 2615.592 | 660.8121 | 578.26 | 521.2915 | 490.3592 | 2181.4649 | 1671.8627 | 936.9426 | 152.2292 | 7284.6566 | 0
федеральный бюджет | 4321.4999 | 4063.9067 | 4624 | 3609.7282 | 83.5295 | 88.8241 | 1028.239 | 0 | 369.8888 | 0.20681 | 61.407 | 215.5431 | 347.3373 | 468.2991 | 225.5421 | 644.5796 | 348.2646 | 356.8025 | 703.634 | 826.5424 | 244.5532 | 236.419 | 177.6123 | 137.4191 | 557.4283 | 723.9167 | 19.4712 | 152.2292 | 238.122 | 0
бюджет автономного округа | 12293.7994 | 6533.4429 | 11480.1 | 5741.8775 | 46.7055 | 87.8844 | 879.534 | 578.271 | 1871.061 | 1598.181 | 136.3625 | 238.1438 | 337.0453 | 405.2659 | 507.11 | 669.7842 | 863.6135 | 190.3561 | 580.4932 | 643.7944 | 193.7635 | 193.7705 | 298.2968 | 226.2947 | 866.1631 | 991.2036 | 277.1569 | 0 | 5483.1996 | 0
бюджет города Когалыма | 7275.3978 | 4769.2483 | 4700.0238 | 4279.3638 | 58.8197 | 89.7283 | 507.534 | 428.3327 | 303.9425 | 324.7755 | 744.7065 | 511.7983 | 531.7717 | 581.0953 | 451.6042 | 562.2054 | 688.1286 | 654.0954 | 515.8095 | 439.1853 | 222.4953 | 122.5005 | 45.3825 | 101.0754 | 757.8735 | 502.86 | 640.3145 | 0 | 1563.335 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Согласовано: Секретарь комиссии сектора тел.93613 | С.Е.Михалева
#REF!
Исполнитель: Методист сектора тел.93701 |  |  |  | Н.Г.Огнева