## январь
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы" по состоянию на 01.04.2014
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Содействие развитию градостоительной деятельности"
Задача 1 "Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности"
Мероприятия:
Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 11508.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.1 | 0
Разработка проекта планировки территории 10 микрорайона города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | В адрес подрядной организации направлено предложение о расторжении муниципального контракта, в связи с отсутствием потребности в прохождении экспертизы проекта
Всего | 112.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
бюджет города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
Разработка проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма | 11396 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2012 году. В связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту, ведутся судебные разбирательства По результатам двух судебных разбирательств (Ханты-Мансийский Арбитражный суд и Восьмой арбитражный аппеляционный суд г.Омска) решение принято в пользу Заказчика МУ "УКС г.Когалыма". На отчетную дату разработанный проект подрядной организацией не предоставлен.
Всего | 11396 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0
бюджет города Когалыма | 11396 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 146530.16 | 65033.37 | 65033.37 | 0% | 0% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 65033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22797.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58699.4 | 0 | В муниципальную собственность города Когалыма были приобретены квартиры, из них: 30 квартир (КПД70) произведена предоплата в размере 70% на сумму 53 193,9 тыс.руб, 11 квартир (КПД31) был произведен окончательный расчет на сумму 11 839,5 тыс.руб. Денежные средства использованы в полном объеме
Всего | 146530.16 | 65033.37 | 65033.37 | 0% | 0% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 65033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22797.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58699.4 | 0
бюджет автономного округа | 131877.06 | 58530.03 | 58530.03 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 58530.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20517.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52829.4 | 0
бюджет города Когалыма | 14653.1 | 6503.34 | 6503.34 | 0% | 0% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 44813.26 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113 | 0 | 10850 | 0 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 3684.03 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5100 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | Аукцион в электронной форме состоялся 21.03.2014. Контракт будет заключен в начале апреля 2014. Экономия составила 4 783,63 ты.срублей, которую после согласования с Департаментом строительства ХМАО-Югры планируется перераспределить на очередной этап строительства объекта: VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки.
Всего | 21595 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5100 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 5100 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 5250 | 0 | 5300 | 0 | 4800 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0 | Аукцион в электронной форме состоялся 17.03.2014. Контракт будет заключен 02.04.2014. Экономия составила 5 830,65 ты.срублей, которую после согласования с Департаментом строительства ХМАО-Югры планируется перераспределить на очередной этап строительства данного объекта.
Всего | 19525 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 5250 | 0 | 5300 | 0 | 4800 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 5300 | - | 4800 | 0 | 2222 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство внутриквартальных инженерных сетей по объекту: "3-этажный жилой дом №5 в левобережной части города Когалыма" | 32.06 | 32.06 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | Срок окончания выполнения работ согласно муниципального контракта 15.02.2014. Работы не выполнены в срок, готовится претензия в адрес подрядной организации. В связи с тем, что данные средства 22,83 невостребованные на объекте поступили в бюджет по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ОАО "НК №ЛУКОЙЛ", при очередном внесении изменений в Соглашение, в адрес ООО "НК"ЛУКОЙЛ" будет направлено обращение о перераспределении остатков средств в размере 22,83 тыс.руб. на приоритетные потребности.
Всего | 32.06 | 32.06 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
привлеченные средства | 32.06 | 32.06 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
Строительство объекта "Сети газоснабжения квартала "Н" и "М" п.Пионерный" | 3661.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0 | Аукционная документация направлена в отдел муниципального заказа, размещение муниципального заказа планируется в апреле 2014.
Всего | 3661.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0
бюджет города Когалыма | 3661.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7858.45 | 1075.35 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0 | Управлением по жилищной политике женедельно в приемные часы ведется информационно-разъяснительная работа с населением по освещению целей, задач и механизма реализации Программы. Одновременно формируется список участников Программы, путем постановки желающих получить социальную выплату в виде субсидии в 2015 году. По состоянию на отчетную дату количество таких желающих составило 9 семей.
Всего | 7858.45 | 1075.35 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0
бюджет автономного округа | 7463.45 | 680.35 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.03 | 0 | 2261.03 | 0 | 2261.03 | 0
бюджет города Когалыма | 395 | 395 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.03 | 0 | 119.03 | 0 | 119.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий молодых учителей | 220 | 220 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 220 | 220 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0
Всего | 2194.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0
федеральный бюджет | 2194.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3820.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 894.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926.1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909 | 13909 | 4267.34 | 0% | 0% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 706.3 | 484.2 | 911.07 | 0 | 1297.32 | 0 | 778.98 | 0 | 1217.55 | 0 | 1364.64 | 0 | 498.36 | 0 | 894.95 | 0 | 385.14 | 0 | 1987.22 | 0
Всего | 13909 | 13909 | 4267.34 | 0% | 0% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 706.3 | 484.2 | 911.07 | 0 | 1297.32 | 0 | 778.98 | 0 | 1217.55 | 0 | 1364.64 | 0 | 498.36 | 0 | 894.95 | 0 | 385.14 | 0 | 1987.22 | 0
бюджет города Когалыма | 13909 | 13909 | 4267.34 | 0% | 0% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 706.3 | 484.2 | 911.07 | 0 | 1297.32 | 0 | 778.98 | 0 | 1217.55 | 0 | 1364.64 | 0 | 498.36 | 0 | 894.95 | 0 | 385.14 | 0 | 1987.22 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682.6 | 5682.6 | 1825.19 | 0% | 0% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.21 | 215.25 | 186.98 | 378.95 | 0 | 617.15 | 0 | 454.23 | 0 | 395.67 | 0 | 536.64 | 0 | 377.67 | 0 | 288.8 | 0 | 190.68 | 0 | 582.06 | 0
Всего | 5682.6 | 5682.6 | 1825.19 | 0% | 0% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.21 | 215.25 | 186.98 | 378.95 | 0 | 617.15 | 0 | 454.23 | 0 | 395.67 | 0 | 536.64 | 0 | 377.67 | 0 | 288.8 | 0 | 190.68 | 0 | 582.06 | 0
бюджет города Когалыма | 5682.6 | 5682.6 | 1825.19 | 0% | 0% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.21 | 215.25 | 186.98 | 378.95 | 0 | 617.15 | 0 | 454.23 | 0 | 395.67 | 0 | 536.64 | 0 | 377.67 | 0 | 288.8 | 0 | 190.68 | 0 | 582.06 | 0
Итого по программе, в том числе | 236536.37 | 85952.38 | 71125.9 | 0% | 2.32% | 10253.79 | 3460.76 | 1762.44 | 1960.59 | 59460.81 | 0 | 5828.47 | 0 | 1914.47 | 0 | 1233.21 | 0 | 5726.22 | 0 | 35548.67 | 0 | 11776.03 | 0 | 14195.34 | 0 | 9044.41 | 0 | 68064.3 | 0
бюджет автономного округа | 177241.61 | 59210.38 | 58530.03 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 0 | 1574.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 10900 | 0 | 12161.03 | 0 | 7618.03 | 0 | 55090.43 | 0
бюджет города Когалыма | 53922 | 26489.94 | 12595.87 | 0% | 3.88% | 10253.79 | 3750.45 | 1762.44 | 1960.59 | 921.55 | 0 | 1327.92 | 0 | 1914.47 | 0 | 1233.21 | 0 | 5726.22 | 0 | 4181.04 | 0 | 876.03 | 0 | 1302.78 | 0 | 694.85 | 0 | 12219.51 | 0
федеральный бюджет | 5120.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0 | 731.53 | 0
привлеченные средства | 32.06 | 32.06 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма |  | 7: Л.Д. Хара
Ответственные за составление сетевого графика А.В. Россолова тел.: 93808 И.М. Сенив тел.: 93549 А.А. Ильин тел.: 93782