## Титульный лист
Управление экономики
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах"
на 30.09.2015 год
г. Когалым
2015 год

## сентябрь
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________Т.И.Черных
| Мероприятия программы | План на 2015 год | План на 30.09.2015 |  | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | Профинансировано на 30.09.2015 |  | к текущему году | на 30.09.2015 | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014 - 2017 годах»
Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Задача 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
Мероприятие:
1.2. | 1.1.Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства: Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в открытом грунте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | 10574 | 6353.173 | 6209.473 | 6209.473 | 0.58724 | 0.97738 | 0 | 0 | 918.15 | 918.15 | 0 | 0 | 1039.673 | 995.023 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 980 | 1137.39 | 750 | 0 | 1165.35 | 2048.55 | 1030 | 0 | 800 | 0 | 2390.827 | 0
Задача 2. Развитие социально значимых отраслей животноводства
Мероприятие:
| 2.1. Развитие молочного животноводства, переработки и реализации продукции животноводства: | 9624 | 5893.173 | 5893.173 | 5893.173 | 61.23% | 100% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 0 | 0 | 901.648 | 901.648 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 1165.35 | 2048.55 | 800 | 0 | 800 | 0 | 2130.827 | 0 | Плановые лимиты на август выплачены в сентября. Предоставление субсидии носит заявительный характер, перечисление денежных средств из бюджета округа осуществляется по фактически предоставленным отчетным документам. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам.
2.1. | Субсидии на реализацию товарного молока и молокопродуктов; | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Субсидии на реализацию товарного мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Субсидии на реализацию мяса тяжеловесного (не менее 450 кг) молодняка (в возрасте не старше 18 мес.) крупного рогатого скота; | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие прочих отраслей животноводства: Развитие свиноводства; Развитие птицеводства; Развитие кролиководства и звероводства Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 826.175 | 0 | 0 | 0 | 497.825 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. Финансовая поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест на городском рынке) | 950 | 460 | 316.3 | 316.3 | 33.29% | 68.76% | 0 | 0 | 91.975 | 91.975 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | Предоставление субсидии носит заявительный характер, перечисление денежных средств из местного бюджета осуществляется по фактически предоставленным отчетным документам. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам.
| Всего | 10574 | 6353.173 | 6209.473 | 6209.473 | 58.72% | 97.74% | 0 | 0 | 918.15 | 918.15 | 0 | 0 | 1039.673 | 995.023 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 980 | 1137.39 | 750 | 0 | 1165.35 | 2048.55 | 1030 | 0 | 800 | 0 | 2390.827 | 0
| бюджет автономного округа | 9624 | 5893.173 | 5893.173 | 5893.173 | 61.23% | 100% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 0 | 0 | 901.648 | 901.648 | 750 | 0 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 1165.35 | 2048.55 | 800 | 0 | 800 | 0 | 2130.827 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 460 | 316.3 | 316.3 | 33.29% | 68.76% | 0 | 0 | 91.975 | 91.975 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования»
Задача 3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством
Мероприятие:
3.2. | 3.1. Поддержка малых форм хозяйствования Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | [21 empty] | Подпрограмма 4. «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов»
2.1. | Задача 4. Создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов
2.2. | Мероприятие:
4.1. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов:
| Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории автономного округа при реализации переработчикам, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным, муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов, заготовленных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов, приобретение материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработке дикоросов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках – ярмарках, форумах. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в г.Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | Подпрограмма 5 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | 1979.2 | 1152.31 | 1152.31 | 1152.31 | 0.58221 | 1 | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0 | Оплата услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, умерщвлению и утилизации безнадзорных и бродячих домашних животных согласно условиям заключенного муниципального контракта производится за фактически оказанные услуги. Плановое распределение по месяцам производилось пропорционально доведенным лимитам. По состоянию на 01.09.2015 отловлено и транспортировано 689 гол.(с нарастающим)
2.3. | Задача 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней общих для человека и животных
| 5.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | 1979.2 | 1152.31 | 1152.31 | 1152.31 | 58.22% | 100% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
| Всего | 1979.2 | 1152.31 | 1152.31 | 1152.31 | 58.22% | 100% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
| бюджет автономного округа | 440.1 | 440.1 | 440.1 | 441.1 | 100.2% | 100.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 110.87 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 1539.1 | 712.21 | 712.21 | 711.21 | 46.21% | 99.86% | 0 | 0 | 164.61 | 164.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 53.75 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 164.62 | 0 | 164.62 | 0 | 333.04 | 0
1.5. | Задача 6. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Мероприятие: |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 6.1. Оказание содействия в подборе земельных участков организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным производством в соответствии с утвержденным генеральным планом застройки города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет автономного округа | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| бюджет города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Задача 7. Формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | 7.1. Проведение совещаний, круглых столов и других мероприятий с руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, по разъяснению действующих нормативных актов в сфере сельскохозяйственной деятельности | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | 7.2. Публикация в средствах массовой информации, на сайте Администрации города материалов, связанных с реализацией программы на территории города Когалыма | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | 7.3. Оказание информационной, методической, консультативной поддержки в области сельскохозяйственной деятельности | - | - |  | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по программе, в том числе | 12553.2 | 7505.483 | 7361.783 | 7361.783 | 58.64% | 98.09% | 0 | 0 | 1082.76 | 1082.76 | 164.62 | 164.62 | 1204.283 | 1159.633 | 914.62 | 164.62 | 914.61 | 1274.97 | 1144.62 | 1302.01 | 914.62 | 164.62 | 1329.96 | 2213.16 | 1194.62 | 0 | 964.62 | 0 | 2723.867 | 0
| бюджет автономного округа | 10064.1 | 6333.273 | 6333.273 | 6334.273 | 62.94% | 100% | 0 | 0 | 826.175 | 826.175 | 164.62 | 164.62 | 1066.258 | 1066.258 | 860.87 | 110.87 | 750 | 1110.36 | 750 | 1006.44 | 750 | 0 | 1165.35 | 2048.55 | 800 | 0 | 800 | 0 | 2130.827 | 0
| бюджет города Когалыма | 2489.1 | 1172.21 | 1028.51 | 1027.51 | 41.28% | 87.66% | 0 | 0 | 256.585 | 256.585 | 0 | 0 | 138.025 | 93.375 | 53.75 | 53.75 | 164.61 | 164.61 | 394.62 | 295.57 | 164.62 | 164.62 | 164.61 | 164.61 | 394.62 | 0 | 164.62 | 0 | 593.04 | 0
[11 empty] | Начальник управления экономики | [5 empty] | Е.Г.Загорская
Исполнитель: Спец.-эксперт ОПРиРП УЭ В.В.Вишневская, тел. 93756