## Лист1
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 60351.295 | 7095.863 | 6051.6 | 6051.6 | 10.0273 | 85.2835 | 2582.99 | 1504 | 4512.873 | 4547.6 | 5156.126 | 0 | 6632.22 | 0 | 5315.3 | 0 | 4828.105 | 0 | 5914.92 | 0 | 4760.524 | 0 | 4719.5 | 0 | 5736.426 | 0 | 4323.878 | 0 | 5868.433 | 0
Задача 1 "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма." | 35853.295 | 4150.163 | 3430.2 | 3430.2 | 9.5673 | 82.6522 | 1249.09 | 855.5 | 2901.073 | 2574.7 | 3470.526 | 0 | 3277.72 | 0 | 3313.3 | 0 | 2948.705 | 0 | 3018.12 | 0 | 2681.624 | 0 | 3015 | 0 | 3054.756 | 0 | 2684.478 | 0 | 4238.903 | 0
Мероприятия:
1.1.1."Обновление баз данных справочно-поисковых систем библиотек города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.2."Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет" | 127.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.0708 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
Всего | 127.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.0708 | 100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
бюджет автономного округа | 108 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 12; 15: 12; 17: 12; 19: 12; 21: 12; 23: 12; 25: 12; 27: 12; 29: 12
бюджет города Когалыма | 19.1 | 12.8 | 12.8 | 4: 12.8; 5: 67.0157; 6: 100; 7: 6.4; 8: 6.4; 9: 6.4; 10: 6.4; 11: 6.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.3."Поставка (обновление) системы АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) для осуществления электронной каталогизации" | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 72.3 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 72.3
бюджет города Когалыма | 12.7 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 12.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.5."Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма" | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 47.1 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 47.1; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 40 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 40
бюджет города Когалыма | 7.1 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 7.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.6."Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки города Когалыма" | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 31.5 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 31.5; 27: 0; 28: 0
бюджет автономного округа | 26.8 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 26.8
бюджет города Когалыма | 4.7 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 4.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.7."Комплектование библиотечного фонда города Когалыма " | 853.3 | 100 | 100 | 100 | 11.7192 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 853.3 | 100 | 100 | 100 | 11.7192 | 100 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 228.5 | 0 | 0 | 4: 0; 13: 228.5
бюджет города Когалыма | 624.8 | 100 | 100 | 4: 100; 5: 16.0051; 6: 100; 9: 100; 10: 100; 13: 40.3; 15: 140.3; 19: 122; 25: 222.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.8.Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек города Когалыма" | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!
федеральный бюджет | 16.7 | 0 | 0 | 4: 0; 25: 16.7
привлеченные средства
1.1.9."Мероприятия, направленные на повышение читательского интереса" | 144.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 30.4979 | 100 | 0 | 0 | 44.1 | 44.1 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 30.4979 | 100 | 0 | 0 | 44.1 | 44.1 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 44.1 | 44.1 | 4: 44.1; 5: 30.4979; 6: 100; 9: 44.1; 10: 44.1; 11: 100.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.10."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма" | 34350.795 | 3993.263 | 3273.3 | 3273.3 | 9.529 | 81.9706 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 0 | 2765.02 | 0 | 3151.9 | 0 | 2873.905 | 0 | 2875.02 | 0 | 2658.024 | 0 | 2993.9 | 0 | 2794.756 | 0 | 2663.378 | 0 | 4217.903 | 0
Всего | 34350.795 | 3993.263 | 3273.3 | 3273.3 | 9.529 | 81.9706 | 1242.69 | 849.1 | 2750.573 | 2424.2 | 3363.726 | 0 | 2765.02 | 0 | 3151.9 | 0 | 2873.905 | 0 | 2875.02 | 0 | 2658.024 | 0 | 2993.9 | 0 | 2794.756 | 0 | 2663.378 | 0 | 4217.903 | 0
бюджет автономного округа | 4285 | 494.3 | 494.3 | 4: 494.3; 7: 137; 8: 19; 9: 357.3; 10: 475.3; 11: 357.3; 13: 357.3; 15: 357.3; 17: 357.3; 19: 357.3; 21: 357.3; 23: 357.3; 25: 357.3; 27: 357.3; 29: 575
бюджет города Когалыма | 30065.795 | 3498.963 | 2779 | 2779 | 9.2431 | 79.4235 | 1105.69 | 830.1 | 2393.273 | 1948.9 | 3006.426 |  | 2407.72 |  | 2794.6 |  | 2516.605 |  | 2517.72 |  | 2300.724 |  | 2636.6 |  | 2437.456 |  | 2306.078 |  | 3642.903
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.11."Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры " | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 56.2 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 17: 53.7; 21: 2.5
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 4: 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.12."Перевод документов в электронную форму " | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 34.8 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 34.8
бюджет города Когалыма | 6.2 | 0 | 0 | 4: 0; 13: 6.2
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.13."Приобретение электронных баз данных" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 9 | 0
бюджет автономного округа | 85 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 23.1; 15: 7.7; 17: 7.7; 19: 7.7; 21: 7.7; 23: 7.7; 25: 7.7; 27: 7.7; 29: 8
бюджет города Когалыма | 15 | 0 | 0 | 4: 0; 13: 4.2; 15: 1.4; 17: 1.4; 19: 1.4; 21: 1.4; 23: 1.4; 25: 1.4; 27: 1.4; 29: 1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 2 "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям." | 23986.6 | 2945.7 | 2621.4 | 2621.4 | 10.9286 | 88.9907 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1685.6 | 0 | 3104.5 | 0 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 2017.5 | 0 | 1704.5 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
Мероприятия:
1.2.1."Пополнение фонда музея города Когалыма" | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 300
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.2."Информатизация музея города Когалыма" | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.3."Поддержка выставочных проектов" | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 11: 40; 13: 223.6; 21: 96.3; 23: 140.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.4."Расходы на обеспечение деятельности (оказание музейных услуг)" | 22986.6 | 2945.7 | 2621.4 | 2621.4 | 11.404 | 88.9907 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 0 | 2680.9 | 0 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
Всего | 22986.6 | 2945.7 | 2621.4 | 2621.4 | 11.404 | 88.9907 | 1333.9 | 648.5 | 1611.8 | 1972.9 | 1645.6 | 0 | 2680.9 | 0 | 1802 | 0 | 1879.4 | 0 | 2896.8 | 0 | 1621.2 | 0 | 1564.4 | 0 | 2681.67 | 0 | 1639.4 | 0 | 1629.53 | 0
бюджет автономного округа | 2085.3 | 347.4 | 347.4 | 4: 347.4; 7: 173.7; 9: 173.7; 10: 347.4; 11: 173.7; 13: 173.7; 15: 173.7; 17: 173.7; 19: 173.7; 21: 173.7; 23: 173.7; 25: 173.7; 27: 173.7; 29: 174.6
бюджет города Когалыма | 20901.3 | 2598.3 | 2274 | 2274 | 10.8797 | 87.5188 | 1160.2 | 648.5 | 1438.1 | 1625.5 | 1471.9 |  | 2507.2 |  | 1628.3 |  | 1705.7 |  | 2723.1 |  | 1447.5 |  | 1390.7 |  | 2507.97 |  | 1465.7 |  | 1454.93
федеральный бюджет
привлеченные средства
Задача 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма." | 511.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия:
1.3.1."Автоматизация культурно-досуговых учреждений города Когалыма " | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 61.4 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 21: 61.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.2."Приобретение видео- фото-, светооборудования для проведения культурно-массовых мероприятий" | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 250 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 13: 250
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.4."Приобретение костюмов для Образцовых самодеятельных коллективов города Когалыма, Народных самодеятельных коллективов города Когалыма" | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 4: 0; 5: 0; 6: #DIV/0!; 15: 200
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2 "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" | 110323.407 | 15766.52 | 13436.9 | 13436.9 | 12.1796 | 85.2243 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.11 | 10061.2 | 7229.1 | 0 | 10901.7 | 0 | 10197.47 | 0 | 8940.401 | 0 | 11240.23 | 0 | 10103.24 | 0 | 7783.544 | 0 | 10711.1 | 0 | 6990.99 | 0 | 10459.052 | 0
Задача 1 "Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения, развития художественно-творческой деятельности в городе Когалыме." | 110323.407 | 15766.52 | 13436.9 | 13436.9 | 12.1796 | 85.2243 | 4869.41 | 3375.7 | 10897.11 | 10061.2 | 7229.1 | 0 | 10901.7 | 0 | 10197.47 | 0 | 8940.401 | 0 | 11240.23 | 0 | 10103.24 | 0 | 7783.544 | 0 | 10711.1 | 0 | 6990.99 | 0 | 10459.052 | 0
2.1.2."Проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей, театрализованных постановок, поддержка участия творческих коллективов города Когалыма в мероприятиях международного, всероссийского, окружного значения " | 17945 | 4496.8 | 3982.8 | 3982.8 | 22.1945 | 88.5696 | 1199.1 | 951.2 | 3297.7 | 3031.6 | 457.78 | 0 | 1226.86 | 0 | 827.3 | 0 | 100.7 | 0 | 18 | 0 | 5179.5 | 0 | 2542.5 | 0 | 1893.6 | 0 | 512 | 0 | 689.9 | 0
Всего (Объекты КСК "Ягун", ДК "Сибирь") | 7847.4 | 2525 | 2412.5 | 2412.5 | 30.7427 | 95.5446 | 761.1 | 638.2 | 1763.9 | 1774.3 | 154.6 | 0 | 641.6 | 0 | 750.7 | 0 | 100.7 | 0 | 18 | 0 | 179.5 | 0 | 2306.9 | 0 | 241.8 | 0 | 238.7 | 0 | 689.9
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 7847.4 | 2525 | 2412.5 | 2412.5 | 30.7427 | 95.5446 | 761.1 | 638.2 | 1763.9 | 1774.3 | 154.6 |  | 641.6 |  | 750.7 |  | 100.7 |  | 18 |  | 179.5 |  | 2306.9 |  | 241.8 |  | 238.7 |  | 689.9
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Янтарь") | 2336.4 | 420 | 350 | 350 |  |  | 0 | 0 | 420 | 350 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2336.4 | 420 | 350 | 4: 350; 5: 14.9803; 6: 83.3333; 9: 420; 10: 350; 11: 420; 25: 1496.4
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Всего (Объект "КДК "Метро") | 7761.2 | 1551.8 | 1220.3 | 1220.3 | 15.7231 | 78.6377 | 438 | 313 | 1113.8 | 907.3 | 303.2 | 0 | 165.3 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 235.6 | 0 | 155.4 | 0 | 273.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 2761.2 | 1551.8 | 1220.3 | 4: 1220.3; 5: 44.1946; 6: 78.6377; 7: 438; 8: 313; 9: 1113.8; 10: 907.3; 11: 303.2; 13: 165.3; 15: 76.6; 23: 235.6; 25: 155.4; 27: 273.3
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 5000 | 0 |  | 4: 0; 21: 5000
2.1.3."Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений города Когалыма" | 92378.407 | 11269.72 | 9454.1 | 9454.1 | 10.2341 | 83.8894 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 0 | 9674.84 | 0 | 9370.17 | 0 | 8839.701 | 0 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.5 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152 | 0
Всего (МАУ "КДК "Метро") | 92378.407 | 11269.72 | 9454.1 | 9454.1 | 10.2341 | 83.8894 | 3670.31 | 2424.5 | 7599.41 | 7029.6 | 6771.32 | 0 | 9674.84 | 0 | 9370.17 | 0 | 8839.701 | 0 | 11222.23 | 0 | 4923.74 | 0 | 5241.044 | 0 | 8817.5 | 0 | 6478.99 | 0 | 9769.152
бюджет автономного округа | 7945 | 586.42 | 508 | 4: 508; 5: 6.394; 6: 86.6273; 9: 586.42; 10: 508; 11: 661.42; 13: 661.42; 15: 661.42; 17: 661.42; 19: 661.42; 21: 661.42; 23: 661.42; 25: 661.4; 27: 661.4; 29: 1405.84
бюджет города Когалыма | 84433.407 | 10683.3 | 8946.1 | 8946.1 | 10.5955 | 83.7391 | 3670.31 | 2424.5 | 7012.99 | 6521.6 | 6109.9 |  | 9013.42 |  | 8708.75 |  | 8178.281 |  | 10560.81 |  | 4262.32 |  | 4579.624 |  | 8156.1 |  | 5817.59 |  | 8363.312
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Подпрограмма 3 "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | 51882.206 | 9610.597 | 7124.72 | 7124.72 | 13.7325 | 45 | 5211.807 | 3268.18 | 4398.79 | 3856.54 | 3884.545 | 0 | 4696.968 | 0 | 4903.479 | 0 | 4706.449 | 0 | 4673.982 | 0 | 3341.01 | 0 | 3430.99 | 0 | 3401.413 | 0 | 3640.421 | 0 | 5592.352 | 0
Задача 1 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма." | 47061.393 | 8206.857 | 6151.18 | 6151.18 | 13.0705 | 74.9517 | 4226.657 | 2608 | 3980.2 | 3543.18 | 3709.525 | 0 | 4159.428 | 0 | 4538.179 | 0 | 4453.399 | 0 | 4200.332 | 0 | 2972.97 | 0 | 3271.868 | 0 | 3024.712 | 0 | 3442.041 | 0 | 5082.082 | 0
3.1.1."Обеспечение функций УКСиМП " | 13821 | 4139.387 | 2192.98 | 2192.98 | 15.867 | 52.9784 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 0 | 1176.727 | 0 | 1086.658 | 0 | 1095.725 | 0 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821 | 0
Всего | 13821 | 4139.387 | 2192.98 | 2192.98 | 15.867 | 52.9784 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 | 0 | 1176.727 | 0 | 1086.658 | 0 | 1095.725 | 0 | 1489.714 | 0 | 668.107 | 0 | 483.696 | 0 | 1050.749 | 0 | 496.884 | 0 | 1380.821
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 13821 | 4139.387 | 2192.98 | 2192.98 | 15.867 | 52.9784 | 2871.66 | 1463.8 | 1267.727 | 729.18 | 752.532 |  | 1176.727 |  | 1086.658 |  | 1095.725 |  | 1489.714 |  | 668.107 |  | 483.696 |  | 1050.749 |  | 496.884 |  | 1380.821
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.3."Выплата премии главы Администрации города Когалыма в сфере культуры и искусства" | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | 0 | 0 | 4: 0; 27: 172.5
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
3.1.4."Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма " | 33067.893 | 4067.47 | 3958.2 | 3958.2 | 11.9699 | 97.3136 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 2956.993 | 0 | 2982.701 | 0 | 3451.521 | 0 | 3357.674 | 0 | 2710.618 | 0 | 2304.863 | 0 | 2788.172 | 0 | 1973.963 | 0 | 2772.657 | 0 | 3701.261
Всего | 33067.893 | 4067.47 | 3958.2 | 3958.2 | 11.9699 | 97.3136 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 2956.993 | 0 | 2982.701 | 0 | 3451.521 | 0 | 3357.674 | 0 | 2710.618 | 0 | 2304.863 | 0 | 2788.172 | 0 | 1973.963 | 0 | 2772.657 | 0 | 3701.261
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 33067.893 | 4067.47 | 3958.2 | 3958.2 | 11.9699 | 97.3136 | 1354.997 | 1144.2 | 2712.473 | 2814 | 2956.993 |  | 2982.701 |  | 3451.521 |  | 3357.674 |  | 2710.618 |  | 2304.863 |  | 2788.172 |  | 1973.963 |  | 2772.657 |  | 3701.261
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Задача 2 "Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма." | 4820.813 | 1403.74 | 973.54 | 973.54 | 20.1945 | 69.3533 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 0 | 537.54 | 0 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
3.2.1."Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации города Когалыма " | 4820.813 | 1403.74 | 973.54 | 973.54 | 20.1945 | 69.3533 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 0 | 537.54 | 0 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27 | 0
Всего | 4820.813 | 1403.74 | 973.54 | 973.54 | 20.1945 | 69.3533 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 | 0 | 537.54 | 0 | 365.3 | 0 | 253.05 | 0 | 473.65 | 0 | 368.04 | 0 | 159.122 | 0 | 376.701 | 0 | 198.38 | 0 | 510.27
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 4: 0
бюджет города Когалыма | 4820.813 | 1403.74 | 973.54 | 973.54 | 20.1945 | 69.3533 | 985.15 | 660.18 | 418.59 | 313.36 | 175.02 |  | 537.54 |  | 365.3 |  | 253.05 |  | 473.65 |  | 368.04 |  | 159.122 |  | 376.701 |  | 198.38 |  | 510.27
федеральный бюджет | 0 |  |  | 4: 0
привлеченные средства | 0 |  |  | 4: 0
Итого по программе, в том числе | 222556.908 | 32472.98 | 26613.22 | 26613.22 | 11.9579 | 81.955 | 12664.207 | 8147.88 | 19808.773 | 18465.34 | 16269.771 | 0 | 22230.888 | 0 | 20416.249 | 0 | 18474.955 | 0 | 21829.132 | 0 | 18204.774 | 0 | 15934.034 | 0 | 19848.939 | 0 | 14955.289 | 0 | 21919.837 | 0 |  | 222556.848
бюджет автономного округа | 14966.9 | 1428.12 | 1349.7 | 1349.7 | 9.0179 | 94.5089 | 310.7 | 19 | 1117.42 | 1330.7 | 1192.42 | 0 | 1629.92 | 0 | 1212.12 | 0 | 1265.82 | 0 | 1212.12 | 0 | 1214.62 | 0 | 1212.12 | 0 | 1212.1 | 0 | 1212.1 | 0 | 2175.44 | 0
бюджет города Когалыма | 202573.308 | 31044.86 | 25263.52 | 25263.52 | 12.4713 | 81.3775 | 12353.507 | 8128.88 | 18691.353 | 17134.64 | 15497.371 | 0 | 20181.008 | 0 | 19204.129 | 0 | 17209.135 | 0 | 20617.012 | 0 | 11990.154 | 0 | 14721.914 | 0 | 18620.139 | 0 | 13743.189 | 0 | 19744.397 | 0
федеральный бюджет | 16.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела культуры Е.С.Морозова
Ответственный за составление сетевого графика: Тихонова Л.А. Тел. 93-896