## Лист1
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 01.09 | Профинансированно на 01.09. | Кассовый расход на 01.09 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы»
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 55222.79 | 25316.4 | 21537.73 | 21537.73 | 39.0015 | 85.0742 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 3099.25 | 1605.48 | 3742.35 | 2033.32 | 3585.52 | 4965.55 | 3574.1 | 2988.13 | 3351.78 | 2958.03 | 4764.3 | 4385.88 | 6209.47 | 0 | 6316.4 | 0 | 5654.15 | 0 | 11726.37 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 54140.89 | 24463.8 | 20935.53 | 20935.53 | 38.6686 | 85.5776 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 3099.25 | 1605.48 | 3135.12 | 1541.65 | 3472.05 | 4855.02 | 3574.1 | 2988.13 | 3351.78 | 2958.03 | 4632.4 | 4385.88 | 6209.47 | 0 | 6217 | 0 | 5654.15 | 0 | 11596.47 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 21148.5 | 16471.5 | 12964.24 | 12964.24 | 61.301 | 78.7071 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2083.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2132.95 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1074.15 | 0 | 336.38 | 0
Всего | 21148.5 | 16471.5 | 12964.24 | 12964.24 | 61.301 | 78.7071 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2083.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2132.95 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1074.15 | 0 | 336.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21148.5 | 16471.5 | 12964.24 | 12964.24 | 61.301 | 78.7071 | 1363.71 | 1164.95 | 1835.4 | 1436.39 | 2047.75 | 1605.48 | 2083.62 | 1541.65 | 2185.75 | 1700.52 | 2132.95 | 1546.98 | 2689.92 | 2317.17 | 2132.4 | 1651.1 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1074.15 | 0 | 336.38 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 16929.8 | 13178.7 | 11596.74 | 11596.74 | 68.499 | 87.9961 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1732.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1781.35 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1277.87 | 0 | 1285.4 | 0 | 962.55 | 0 | 225.28 | 0 | Экономия сложилась в результате того, что счета-фактуры по работам и услугам за август 2014 г. были выставлены на суммы меньше запланированных. Договор по обслуживанию ИСТОК-СМ будет оплачен в сентябре 2014г.
Всего | 16929.8 | 13178.7 | 11596.74 | 11596.74 | 68.499 | 87.9961 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1732.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1781.35 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1277.87 | 0 | 1285.4 | 0 | 962.55 | 0 | 225.28 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16929.8 | 13178.7 | 11596.74 | 11596.74 | 68.499 | 87.9961 | 1012.11 | 899.79 | 1483.8 | 1299.29 | 1696.15 | 1496.68 | 1732.02 | 1429.55 | 1834.15 | 1667.52 | 1781.35 | 1512.88 | 2098.32 | 2045.1 | 1540.8 | 1245.93 | 1277.87 | 0 | 1285.4 | 0 | 962.55 | 0 | 225.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 4218.7 | 3292.8 | 1367.5 | 1367.5 | 32.4152 | 41.53 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 111.6 | 0 | 111.1 | 0 | Экономия сложилась в результате того, что счета-фактуры по работам и услугам за август 2014 года были выставлены на суммы меньше запланированных
Всего | 4218.7 | 3292.8 | 1367.5 | 1367.5 | 32.4152 | 41.53 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 111.6 | 0 | 111.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4218.7 | 3292.8 | 1367.5 | 1367.5 | 32.4152 | 41.53 | 351.6 | 265.16 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 591.6 | 272.07 | 591.6 | 405.17 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 111.6 | 0 | 111.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 5257.59 | 5257.5 | 5236.51 | 5236.51 | 99.5991 | 99.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.86 | 640.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | Заключен мун.контракт 31.12.2013 сроки выпонения работ по 01.07.2014, работы выполнены в полном объёме. Часть работ, предусмотренных контрактом, выполнять не потребовалось, в связи с чем, сложилась экономия в размере 20,99 тысяч рублей, заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта. На ближайшее заседание Думы города Когалыма будет вынесено предложение о закрытии сложившейся экономии.
Всего | 5257.59 | 5257.5 | 5236.51 | 5236.51 | 99.5991 | 99.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.85 | 640.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5257.59 | 5257.5 | 5236.51 | 5236.51 | 99.5991 | 99.6008 |  |  |  |  | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.85 | 640.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неоднократное размещение аукциона не приводило к заключению контракта, по причине отсутствие заявок на участие в электронном аукционе. Размещенный в очередной раз аукцион проведен 30.06.2014, единой комиссией по осуществлению закупок данный аукцион признан несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст,69 Федерального закона №44-фз. По результатам обращения в отдел контроля закупок в сфере Администрации г.Когалыма (исх.№16-Вн-144от 29.07.2014) получено согласование возможности заключения контракта с единственным подрядчиком. Муниципальный контракт заключен 07.08.2014, работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 42.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 234.8 | 234.8 | 234.78 | 234.78 | 99.9915 | 0 | [8 empty] | 234.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.78
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма" | 27500 | 2500 | 2500 | 2500 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0 | Электронный аукцион признан не состоявшимся. Отделом контроля в сфере закупок Администрации г.Когалыма, письмом от 09.07.2014 №16-Вн-136 получено согласование возможности заключения контракта с единственным подрядчиком. Муниципальный контракт заключён 21.07.2014. Срок выполнения работ до 30.11.2014, ведется выполнение работ.
Всего | 27500 | 2500 | 2500 | 2500 | 9.0909 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27500 | 2500 | 2500 | 2500 | 9.0909 | [15 empty] | 2500 | 2500 | 4580 |  | 4580 |  | 4580 |  | 11260
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты" | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.аукц. на поставку СИЗ (противогазов). Мун. контракт был заключён с ООО МЧС ГО "Экран". Оплата на сумму 491669.98 руб была произведена в апреле месяце.. Противогазы поставлены.
Всего | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | [6 empty] | 496.7 | 491.67
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
1.6. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.акуцион на поставку уличного табло "Бегущая строка". Мун контракт был заключен с ООО "Киоски" на сумму 110 530,61 руб. Экономия денежных средств по аукциону составила 113,47 т. руб. Табло поставлено 8 мая, оплата произведена в мае месяце.
Всего | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | [12 empty] | 129.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 231.3 | 131.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЕДДС соиполнитель ответсвенный за данную задачу. МКУ ЕДДС подготовил пакет документов для заключения договоров. 24.06.2014 в адрес ДГЗН направлено Соглашение о предосталении субсидий из бюджета ХМАО на создание общественных спасательных постов на водных объектах г.Когалыма, подписанный оригинал Соглашения полученн 31.07.2014. Готовятся заявки на финансирование для перечисления субсидий.
1.7."Профессиональная подготовка общественных спасателей" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 27 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 27
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.8."Пропаганда правил поведения населения в местах массового отдыха на водных объектах города Когалыма" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 11
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.9."Оснащение спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением" | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 61.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.10."Содержание общественных спасателей на водных объектах города Когалыма" | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием интереса граждан и общественных объединений города Когалыма к участию в качестве общественных спасателей на водных объектах, погодными условиями и в целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы внесены изменения в постановление Администрации города Когалым от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы Защита….», в соответствии которыми предусмотренные денежные средства будут направлены на приобретение имущества для спасательного поста. На данный момент постановление проходит согласование в юридическом управлении.
Всего | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 131.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 400 | 165 | 80.46 | 80.46 | 20.115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 0
Задача: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Когалыме" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Устройство подъездных путей к пожарным гидрантам, расположенным на территории города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 300 | 165 | 80.46 | 80.46 | 26.82 | 48.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014. Оплата произведена в июле 2014 г.
2.2."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 300 | 165 | 80.46 | 80.46 | 26.82 | 48.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 150 510,00 руб.(из них 48.000 руб на трансляцию роликов по ПБ, остальные средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в августе не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал. В июле 2014 г. была оплачена часть договора (4800 руб.).
Всего | 300 | 165 | 80.46 | 80.46 | 26.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 165 | 80.46 | 80.46 | 26.82 | [9 empty] | 48 | 0 | 117 | 0 |  | 80.46 | [6 empty] | 135
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.3. "Приобретение средств по организации пожаротушения " | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5934.1 | 4830.094 | 4508.7148 | 4508.7148 | 75.9798 | 93.3463 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 4830.094 | 4508.7148 | 4508.7148 | 75.9798 | 93.3463 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 4830.094 | 4508.7148 | 4508.7148 | 75.9798 | 93.3463 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Всего | 5934.1 | 4830.094 | 4508.7148 | 4508.7148 | 75.9798 | 93.3463 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5934.1 | 4830.094 | 4508.7148 | 4508.7148 | 75.9798 | 93.3463 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 673.898 | 562.265 | 452.948 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 61556.89 | 30311.494 | 26126.9048 | 26126.9048 | 42.4435 | 86.1947 | 2569.609 | 2299.506 | 2358.144 | 2023.628 | 3330.93 | 1787.401 | 4610.313 | 2934.157 | 3994.599 | 5350.334 | 4067.132 | 3180.6628 | 4054.202 | 3712.388 | 5326.565 | 4838.828 | 6353.271 | 0 | 6640.003 | 0 | 5960.947 | 0 | 12291.175 | 0
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61457.49 | 30311.494 | 26126.9048 | 26126.9048 | 42.5122 | 86.1947 | 2569.609 | 2299.506 | 2358.144 | 2023.628 | 3330.93 | 1787.401 | 4610.313 | 2934.157 | 3994.599 | 5350.334 | 4067.132 | 3180.6628 | 4054.202 | 3712.388 | 5326.565 | 4838.828 | 6353.271 | 0 | 6540.603 | 0 | 5960.947 | 0 | 12291.175 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович т. 8(34667)9-38-61