## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
г. Когалым
2014 год

## февраль
Согласовано
Заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________С.В.Подивилов
№ п/п | Мероприятия программы | План на 2015 год | План на февраль 2015 | Профинансиро-вано с начала года | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Причина отклонения факта
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 - 2017 годы"
Задача 1. "Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
| "Организация обучения муниципальных служащих по следующим направлениям: а) курсы повышения квалификации б) краткосрочные формы обучения (одно. Двух-дневные семинары, дискуссии, конференци, "круглые столы" | 1179.5 | 0 | 19 | 19 | 1.6109 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 411.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
| Всего: | 1179.5 | 0 | 19 | 19 | 1.6109 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 411.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
| бюжет города Когалыма | 1179.5 | 0 | 19 | 19 | 1.6109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 411.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 374.3 |  | 374.3 |  | 0
Задача 2. "Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Когалыма"
Всего:
бюжет города Когалыма
Задача 3. "Устойчивое и эффективное обеспечение своеих полномочий Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
| "Материально-техническое обеспечение структурных подразделений Администрации города Когалыма" | 259.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 129.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.85 |  | 0
| "Организация представительских мероприятий (расходов) Администрации города Когалыма" | 2202.4 | 142.1858 | 50.884 | 50.884 | 2.3104 | 35.787 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 632.283 |  | 306.1278 |  | 78.4288 |  | 43.1858 |  | 92.6858 |  | 384.7678 |  | 43.1858 |  | 332.6858 |  | 43.1858 |  | 43.2331 |  | Произведена оплата по муниципальным контрактам на поставку цветов, на оказание гостиничных услуг. Экономия сложилась в связи с поздним предоставлением счетов на оплату по договору на услуги по организации питания. Оплата услуг будет произведена в марте 2015 года.
| Всего: | 2462.1 | 142.1858 | 50.884 | 50.884 | 5.775 | 35.787 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 632.283 |  | 306.1278 |  | 208.2788 |  | 43.1858 |  | 92.6858 |  | 384.7678 |  | 43.1858 |  | 332.6858 |  | 173.0358 |  | 43.2331
| бюжет города Когалыма | 2462.1 | 142.1858 | 50.884 | 50.884 | 5.775 | 35.787 | 60.4448 | 16.4089 | 142.1858 | 34.4751 | 632.283 |  | 306.1278 |  | 208.2788 |  | 43.1858 |  | 92.6858 |  | 384.7678 |  | 43.1858 |  | 332.6858 |  | 173.0358 |  | 43.2331
Задача 4. "Эффективное осуществление подлномочий управления по общим вопросам Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
| "Обеспечение деятельности управления по общим вопросам Администрации города Когалыма" | 14406.2 | 1394.14 | 4015.1159 | 4015.1159 | 27.8707 | 287.9995 | 3374.225 | 2529.2634 | 1394.14 | 1485.8524 | 683.827 |  | 1201.413 |  | 1274.23 |  | 736.975 |  | 1419.282 |  | 575.415 |  | 604.089 |  | 1117.784 |  | 538.032 |  | 1486.788 |  | Заработная плата сотрудников управления - 547 118,06 руб. Начисления на выплаты по оплате труда – 938 734,36. Перерасход денежных средств произведен в связи с предоставлением сотруднику управления по общим вопросам отпуска по беременности и родам (оплата большичного листа).
| "Обеспечение предоставления мунициплаьным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе" | 16938.6 | 578.1867 | 777.1376 | 777.1376 | 4.588 | 134.4095 | 764.3167 | 345.4641 | 578.1867 | 431.6735 | 369.8667 |  | 1681.6667 |  | 992.0067 |  | 1626.0467 |  | 3523.8703 |  | 2112.5567 |  | 1299.7967 |  | 1967.1267 |  | 392.3667 |  | 1630.7931 |  | Осуществлена выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма – 351 338,81 Осуществлены выплаты компенсации сотрудникам на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно – 80 334,64
| "Обеспечение расходов, связанных с командировками" | 2393.2 | 183.176 | 167.5694 | 167.5694 | 7.0019 | 91.48 | 137.6 | 72.8 | 183.176 | 94.7694 | 231.286 |  | 229.424 |  | 301.41 |  | 45.624 |  | 190.4 |  | 34 |  | 76 |  | 342.2 |  | 321.4 |  | 300.68 |  | Произведена оплата расходов на: - суточные при служебных командировках и оплата за проживание при служебных командировках – 94 769,4о руб. В связи отменой мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и визитом Губернатора ХМАО - Югры в г. Когалым запланированные служебные командировки были отменены.
| Всего: | 33738 | 2155.5027 | 4959.8229 | 4959.8229 | 14.701 | 230.1005 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1284.9797 |  | 3112.5037 |  | 2567.6467 |  | 2408.6457 |  | 5133.5523 |  | 2721.9717 |  | 1979.8857 |  | 3427.1107 |  | 1251.7987 |  | 3418.2611
| бюжет города Когалыма | 33738 | 2155.5027 | 4959.8229 | 4959.8229 | 14.701 | 230.1005 | 4276.1417 | 2947.5276 | 2155.5027 | 2012.2953 | 1284.9797 |  | 3112.5037 |  | 2567.6467 |  | 2408.6457 |  | 5133.5523 |  | 2721.9717 |  | 1979.8857 |  | 3427.1107 |  | 1251.7987 |  | 3418.2611
| Итого по программе | 37379.6 | 2297.6885 | 5029.7068 | 5029.7068 | 13.4558 | 218.9029 | 4355.5864 | 2982.9365 | 2297.6885 | 2046.7703 | 1917.2627 |  | 3830.5315 |  | 2775.9254 |  | 2451.8314 |  | 5226.2381 |  | 3106.7395 |  | 2023.0714 |  | 4134.0965 |  | 1799.1345 |  | 3461.4941
| Руководитель структурного подразделения |  | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [6 empty] | И.Н.Чумакова
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
| Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма | [6 empty] | М.Ю.Игошкина
[5 empty] | (должность) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)