## Лист1
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 05.07 | Профинансированно на 05.07. | Кассовый расход на 05.07 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы»
Подпрограмма 1. " Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" | 55222.8 | 15067.67 | 14594.77 | 14594.77 | 26.4289 | 96.8615 | 1363.71 | 1164.9 | 1835.4 | 1837.3 | 3099.25 | 1605.58 | 3742.63 | 2033.32 | 3585.53 | 4965.53 | 3574.1 | 2988.14 | 2638.87 | 0 | 4500.42 | 0 | 6209.47 | 0 | 6217 | 0 | 6131.34 | 0 | 12325.08 | 0
Задача: Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 54140.9 | 14346.97 | 13992.57 | 13992.57 | 25.8447 | 97.5298 | 1363.71 | 1164.9 | 1835.4 | 1837.3 | 3099.25 | 1605.58 | 3135.4 | 1541.65 | 3472.06 | 4855 | 3574.1 | 2988.14 | 2638.87 | 0 | 4269.12 | 0 | 6209.47 | 0 | 6217 | 0 | 6131.34 | 0 | 12195.18 | 0
1.1."Содержание, развитие и совершенствование Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 21148.5 | 9516.52 | 9396.92 | 9396.92 | 44.433 | 98.7432 | 1363.71 | 1164.9 | 1835.4 | 1837.3 | 2047.75 | 1605.58 | 2083.9 | 1541.65 | 2185.76 | 1700.5 | 2132.95 | 1546.99 | 1977.02 | 0 | 1769.12 | 0 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1551.34 | 0 | 935.08 | 0
Всего | 21148.5 | 9516.52 | 9396.92 | 9396.92 | 44.433 | 98.7432 | 1363.71 | 1164.9 | 1835.4 | 1837.3 | 2047.75 | 1605.58 | 2083.9 | 1541.65 | 2185.76 | 1700.5 | 2132.95 | 1546.99 | 1977.02 | 0 | 1769.12 | 0 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1551.34 | 0 | 935.08 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21148.5 | 9516.52 | 9396.92 | 9396.92 | 44.433 | 98.7432 | 1363.71 | 1164.9 | 1835.4 | 1837.3 | 2047.75 | 1605.58 | 2083.9 | 1541.65 | 2185.76 | 1700.5 | 2132.95 | 1546.99 | 1977.02 | 0 | 1769.12 | 0 | 1629.47 | 0 | 1637 | 0 | 1551.34 | 0 | 935.08 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Содержание Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | 16929.8 | 9539.87 | 8971.82 | 8971.82 | 52.9942 | 94.0455 | 1012.11 | 1164.9 | 1483.8 | 1700.2 | 1696.15 | 1496.78 | 1732.3 | 1429.55 | 1834.16 | 1667.5 | 1781.35 | 1512.89 | 1625.42 | 0 | 1417.52 | 0 | 1277.87 | 0 | 1285.4 | 0 | 1199.74 | 0 | 583.98 | 0 | Счета (за услуги связи и коммунальныеуслиги) были выставлены на сумму меньше запланированной
Всего | 16929.8 | 9539.87 | 8971.82 | 8971.82 | 52.9942 | 94.0455 | 1012.11 | 1164.9 | 1483.8 | 1700.2 | 1696.15 | 1496.78 | 1732.3 | 1429.55 | 1834.16 | 1667.5 | 1781.35 | 1512.89 | 1625.42 | 0 | 1417.52 | 0 | 1277.87 | 0 | 1285.4 | 0 | 1199.74 | 0 | 583.98 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16929.8 | 9539.87 | 8971.82 | 8971.82 | 52.9942 | 94.0455 | 1012.11 | 1164.9 | 1483.8 | 1700.2 | 1696.15 | 1496.78 | 1732.3 | 1429.55 | 1834.16 | 1667.5 | 1781.35 | 1512.89 | 1625.42 |  | 1417.52 |  | 1277.87 |  | 1285.4 |  | 1199.74 |  | 583.98
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Охрана и эксплуатационное обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма | 4218.7 | 2109.6 | 425.1 | 425.1 | 10.0766 | 20.1507 | 351.6 | 0 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.1 | 0 | Оплачены услуги охраны. Договор на техническое обслуживание комплекса не заключен. ООО Техцентр "ЛУКОМ-А" безвозмездно оказывал услуги по тех. обслуживанию интегрированного технического комплекса "Безопасность города Когалыма". С 01.07. 14 г . будет заключен договор с ООО "Техцентр Луком-А" по обслуживанию ИТК "Безопасность города Когалыма".
Всего | 4218.7 | 2109.6 | 425.1 | 425.1 | 10.0766 | 20.1507 | 351.6 | 0 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.6 | 0 | 351.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4218.7 | 2109.6 | 425.1 | 425.1 | 10.0766 | 20.1507 | 351.6 | 0 | 351.6 | 137.1 | 351.6 | 108.8 | 351.6 | 112.1 | 351.6 | 33 | 351.6 | 34.1 | 351.6 |  | 351.6 |  | 351.6 |  | 351.6 |  | 351.6 |  | 351.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2"Монтаж системы оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в городе" | 5257.6 | 4595.65 | 4595.65 | 4595.65 | 87.4097 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Заключен мун.контракт 31.12.2013 сроки выпонения работ по 01.07.2014, работы выполнены Часть работ, предусмотренных контрактом, выполнять не потребовалось, в связи с чем, сложилась экономия в размере 20,99 тысяч рублей. В июле после окончания расчета с подрядной организацией, будет заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта.
Всего | 5257.6 | 4595.65 | 4595.65 | 4595.65 | 87.4097 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 0 | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5257.6 | 4595.65 | 4595.65 | 4595.65 | 87.4097 | 100 |  |  |  |  | 1051.5 |  | 1051.5 |  | 1051.5 | 3154.5 | 1441.15 | 1441.15 | 661.85 | [9 empty] | 0.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3"Демонтаж и монтаж пульта управления радиотрансялиционной сетью озвучивания улиц города Когалыма" | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неоднократное размещение аукциона не приводило к заключению контракта, по причине отсутствие заявок на участие в электронном аукционе. Размещенный в очередной раз аукцион проведен 30.06.2014, единой комиссией по осуществлению закупок ведется ведется рассмотрение вторых частей заявок.
Всего | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 234.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 234.8 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4"Строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Когалыма" | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0 | Размещен электронный аукцион, проведение перенесено с 26.06.2014 на 07.07.2014 год. Причина: вносились изменения в документацию электронного аукциона.
Всего | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 11260 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 2500 |  | 4580 |  | 4580 |  | 4580 |  | 11260
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты" | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5."Приобретение средств защиты, приборов химического и дозиметрического контроля" | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.аукц. на поставку СИЗ (противогазов). Мун. контракт был заключён с ООО МЧС ГО "Экран". Оплата на сумму 491669.98 руб была произведена в апреле месяце.. Противогазы поставлены.
Всего | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7 | 491.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 496.7 | 496.7 | 491.67 | 491.67 | 98.9873 | 98.9873 | [6 empty] | 496.7 | 491.67
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
1.6. "Приобретение технических средств и оборудования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций" | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 24.03.2014 завершился эл.акуцион на поставку уличного табло "Бегущая строка". Мун контракт был заключен с ООО "Киоски" на сумму 110 530,61 руб. Экономия денежных средств по аукциону составила 113,47 т. руб. Табло поставлено 8 мая, оплата произведена в мае месяце.
Всего | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 353.9 | 224 | 110.53 | 110.53 | 31.232 | 49.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.53 | 0 | 113.47 | 110.53 | [12 empty] | 129.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: "Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЕДДС сосиполнитель ответсвенный за данную задачу. МКУ ЕДДС подготавливает пакет документов для заключения договоров. Направлено 24.06.2014 г. в адрес ДГЗН соглашение о предосталении субсидий из бюджета ХМАО на создание общественных спасательных постов на водных объектах г. Когалыма.
1.7."Профессиональная подготовка общественных спасателей" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 27 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 27
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.8."Пропаганда правил поведения населения в местах массового отдыха на водных объектах города Когалыма" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 11
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.9."Оснащение спасательных постов наглядной агитацией, оборудованием и снаряжением" | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 61.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.10."Содержание общественных спасателей на водных объектах города Когалыма" | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 131.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" | 400 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 100 | 0
Задача: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Когалыме" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1."Устройство подъездных путей к пожарным гидрантам, расположенным на территории города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 300 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт".
2.2."Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности" | 300 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 150 510,00 руб.(из них 48.000 руб на трансляцию роликов по ПБ, остальные средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в июне не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал.
Всего | 300 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 165 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 48 | 0 | 117 | 0 | [8 empty] | 135
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Обеспечение тушения лесных пожаров | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.3. "Приобретение средств по организации пожаротушения " | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" | 5934.1 | 3565.397 | 3381.8688 | 3381.8688 | 56.9904 | 94.8525 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 0 | 562.265 | 0 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Задача: Обеспечение эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 3565.397 | 3381.8688 | 3381.8688 | 56.9904 | 94.8525 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 0 | 562.265 | 0 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
3.1.Содержание отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма | 5934.1 | 3565.397 | 3381.8688 | 3381.8688 | 56.9904 | 94.8525 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 0 | 562.265 | 0 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
Всего | 5934.1 | 3565.397 | 3381.8688 | 3381.8688 | 56.9904 | 94.8525 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 | 0 | 562.265 | 0 | 143.801 | 0 | 323.603 | 0 | 171.797 | 0 | 464.805 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5934.1 | 3565.397 | 3381.8688 | 3381.8688 | 56.9904 | 94.8525 | 1205.899 | 1134.556 | 522.744 | 587.238 | 231.68 | 181.921 | 867.963 | 900.837 | 361.079 | 384.784 | 376.032 | 192.5328 | 702.432 |  | 562.265 |  | 143.801 |  | 323.603 |  | 171.797 |  | 464.805
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 61556.9 | 18798.067 | 17976.6388 | 17976.6388 | 29.2033 | 95.6303 | 2569.609 | 2299.456 | 2358.144 | 2424.538 | 3330.93 | 1787.501 | 4610.593 | 2934.157 | 3994.609 | 5350.314 | 4067.132 | 3180.6728 | 3341.302 | 0 | 5062.685 | 0 | 6353.271 | 0 | 6540.603 | 0 | 6438.137 | 0 | 12889.885 | 0 |  | 61556.9
бюджет автономного округа | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61457.5 | 18798.067 | 17976.6388 | 17976.6388 | 29.2505 | 95.6303 | 2569.609 | 2299.456 | 2358.144 | 2424.538 | 3330.93 | 1787.501 | 4610.593 | 2934.157 | 3994.609 | 5350.314 | 4067.132 | 3180.6728 | 3341.302 | 0 | 4963.285 | 0 | 6353.271 | 0 | 6540.603 | 0 | 6438.137 | 0 | 12889.885 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контроль
По задачам | 61556.9 | 18798.067 | 17976.6388 | 17976.6388 | 29.2033 | 100 | 2569.609 | 2299.456 | 2358.144 | 2424.538 | 3330.93 | 1787.501 | 4610.593 | 2934.157 | 3994.609 | 5350.314 | 4067.132 | 3180.6728 | 3341.302 | 0 | 5062.685 | 0 | 6353.271 | 0 | 6540.603 | 0 | 6438.137 | 0 | 12889.885 | 0
По мероприятиям | 61556.9 | 18798.067 | 17976.6388 | 17976.6388 | 29.2033 | 100 | 2569.609 | 2299.456 | 2358.144 | 2424.538 | 3330.93 | 1787.501 | 4610.593 | 2934.157 | 3994.609 | 5350.314 | 4067.132 | 3180.6728 | 3341.302 | 0 | 5062.685 | 0 | 6353.271 | 0 | 6540.603 | 0 | 6438.137 | 0 | 12889.885 | 0
Отклонение
По задачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
По мероприятиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения __________Пантелеев В.М.
Ответственный за составление сетевого графика: Карбовничая Елена Викторовна №телефона (8-34667-93-689)