## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
на 01.01. 2015 года
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа " Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан
Задача 1 "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан" |  |  |  | 31: В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 06.06.2014 №1357 "Об утверждении положения о материальном стимулировании членов добровольной народной дружины города Когалыма" денежные выплаты добровольным народным дружинникам осуществляются ежемесячно по итогам дежурств. За отчетный период профинансировано 748,82 тыс.руб.(средства бюджета ХМАО - 180,5 тыс.руб., бюджета города - 568,31 тыс.руб.).
1.1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Всего | 933.5 | 933.5 | 748.804 | 748.804 | 80.2147 | 80.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 233.53 | 89.699 | 90.7 | 268.881 | 90.62 | 89.078 | 90.62 | 29.289 | 90.62 | 0 | 90.72 | 181.238 | 182.19 | 90.619
бюджет автономного округа | 180.5 | 180.5 | 180.499 | 180.499 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 30.1 | 45.125 | 15 | 43.396 | 15 | 14.778 | 15 | 1.95 | 15 | 0 | 15.1 | 45.125 | 30.1 | 30.125
бюджет города Когалыма | 753 | 753 | 568.305 | 568.305 | 75.4721 | 75.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 203.43 | 44.574 | 75.7 | 225.485 | 75.62 | 74.3 | 75.62 | 27.339 | 75.62 | 0 | 75.62 | 136.113 | 152.09 | 60.494
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения |  |  |  | 31: Заключены договора с ООО "Ростелеком" на услуги связи , с ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь" на техническое обслуживание систем видеонабюлюдения. По результатам заключения договоров произошла экономия денежных средств в размере:: ОБ - 3945,78 руб; МБ - 768,68 руб.
Всего | 9476.52 | 9476.52 | 9476.52 | 9472.58 | 99.9584 | 99.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.85 | 1123.53 | 1505.85 | 1420.81 | 1406.85 | 1775.21 | 1406.85 | 1406.85 | 1406.86 | 1406.86 | 239.07 | 0 | 513.01 | 0 | 114.92 | 0 | 1476.26 | 1741.29 | 0 | 598.03
бюджет автономного округа | 1874.46 | 1874.46 | 1874.46 | 1870.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 513.01 | 0 | 114.92 | 0 | 1007.46 | 1489.29 | 0 | 381.23
бюджет города Когалыма | 567.8 | 567.8 | 567.8 | 567.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 252 | 0 | 216.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 7034.26 | 7034.26 | 7034.26 | 7034.26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.85 | 1123.53 | 1406.85 | 1420.81 | 1406.85 | 1676.21 | 1406.85 | 1406.85 | 1406.86 | 1406.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключения) в городе Когалыме, на въездах и выездах из него и территории города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: В городе Когалыме оснащен перекресток по ул. Дружбы народов – ул. Степана Повха программно-техническими измерительными комплексами «Одиссей» состоящего из 11 камер, выполнены пусконаладочные работы, позволяющие обеспечить фиксацию нарушения правил дорожного движения на перекрестке. Заключены договора: С ООО Техцентр «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» на техническое обслуживание систем видеонаблюдения. (2 договора на сумму – 51 763,44 руб. С УФФПС Ханты-Мансийского АО-Югры филиал ФГУП «Почта России» на приобретение конвертов, пересылку писем, упаковку, наклеивание марок, взвешивание и услуги курьера и договор на техническое обслуживание автоматизированной системы безопасности дорожного движения города Когалыма. (1 договор – 700 000,00 руб.) С Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» - на оказание услуг по настройке распознавания государственных номерных знаков, на оказание услуг по локальной настройке видеодетекторов, на оказание услуг по настройке серверного оборудования в центре автоматизированной системы безопасности дорожного, на канал связи (интернет) (11 договоров на сумму – 329 000,00 руб.); С ООО «НПП «СВК» на оказание услуг по разработке технического проекта системы защиты информации нарушений правил дородного движения. (1 договор на сумму – 99 800,00 руб.)
Всего | 1128.8 | 1128.8 | 1128.8 | 1128.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 25.9 | 569.3 | 1102.9
бюджет автономного округа | 903 | 903 | 903 | 903 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.1 | 0 | 550.9 | 903
бюджет города Когалыма | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 25.9 | 18.4 | 199.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 1
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан
2.1.Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего | 7666.095 | 7666.095 | 7656.406 | 7656.406 | 99.8736 | 99.8736 | 1761.359 | 148.861 | 717.2 | 1898.954 | 435.793 | 96.54 | 608.596 | 579.8 | 700.317 | 887.65 | 819.05 | 364.28 | 782.44 | 742.9 | 690.15 | 737.637 | 316.65 | 191.47 | 441.09 | 301.64 | 243.33 | 216.755 | 150.12 | 1489.93
бюджет автономного округа | 2828.89 | 2828.89 | 2819.25 | 2819.25 | 99.6592 | 99.6592 | 267.516 | 148.85 | 542.62 | 547.61 | 97.85 | 0 | 230.16 | 70.45 | 194.024 | 267.63 | 357.01 | 167.63 | 221.43 | 67.07 | 541.65 | 559.5 | 141 | 191.47 | 35.52 | 34.64 | 49.99 | 49.15 | 150.12 | 715.25
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4837.205 | 4837.205 | 4837.156 | 4837.156 | 99.999 | 99.999 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.344 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.35 | 506.293 | 620.02 | 462.04 | 196.65 | 561.01 | 675.83 | 148.5 | 178.137 | 175.65 | 0 | 405.57 | 267 | 193.34 | 167.605 | 0 | 774.68
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии |  |  |  | 31: По итогам аукциона произошла экономия
Всего | 3317.69 | 3317.69 | 3115.66 | 3115.66 | 93.9105 | 93.9105 | 732.261 | 647.64 | 318.65 | 339.05 | 146.94 | 142.75 | 249.54 | 270.65 | 156.52 | 167.29 | 522.07 | 142.42 | 276.47 | 275.87 | 373.282 | 97.14 | 88.64 | 484.15 | 198.297 | 179.24 | 120.02 | 83.01 | 135 | 286.45
бюджет автономного округа | 3317.69 | 3317.69 | 3115.66 | 3115.66 | 93.9105 | 93.9105 | 732.261 | 647.64 | 318.65 | 339.05 | 146.94 | 142.75 | 249.54 | 270.65 | 156.52 | 167.29 | 522.07 | 142.42 | 276.47 | 275.87 | 373.282 | 97.14 | 88.64 | 484.15 | 198.297 | 179.24 | 120.02 | 83.01 | 135 | 286.45
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Россиийской Федерации |  |  |  | 31: Приобретены канц.товары
Всего | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.899 | 99.9888 | 99.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.899 | 99.9888 | 99.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 2
Задача 3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений |  |  |  | 31: 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности. 105,40 тыс.руб. средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...".в соответствии с Актом об оказанных услугах, транчляция видеороликов в эфир оказана на сумму 102,51 т. руб экономия по факту оказания услуг.
Всего | 105.4 | 105.4 | 102.51 | 102.51 | 97.2581 | 97.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.4 | 105.4 | 102.51 | 102.51 | 97.2581 | 97.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная продукция) |  |  |  | 31: Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014.. Счет проплачен в июле остатки денег в размере 79,1 тыс. руб.возвращены в бюджет города решением Думы от 23.09.2014
Всего | 144.9 | 144.9 | 144.85 | 144.85 | 99.9655 | 99.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.9 | 144.9 | 144.85 | 144.85 | 99.9655 | 99.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение городских конкурсов "Государство.Право.Я," Юный помощник полиции" |  |  |  | 31: Заключены договора на приобретение грамот, флеш - карт, бумага клейкой, шаров воздушныхе,микрофона, футболки.
Всего | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов |  |  |  | 31: Заключены договора на приобретение: школа №6 - Ноутбук -2 шт. на сумму 48000,0 руб пректоры 2 шт. на сумму 52000,0 руб. школа №5 - спортивный инвентарь на сумму 100000,0 руб. школа №1 - пневмат.винт, противогаз) для ВПК "Витязь" на сумму 100000,0 руб.
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 3
Задача 4 Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 1004.8 | 1004.8 | 993.84 | 4: 993.84
4.1.Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях |  |  |  | 31: Обязательства по договору №57-р с ООО «Новый век» на оказание услуг по информационному обеспечению на сумму 41000 руб. выполнены в полном объеме. По договору №14К0006 с ООО «Медиа - холдинг «Западная Сибирь" заключён договор на создание и трансляцию видеороликов по темам безопасности дорожного движения. 1 материал в газете, 2 видеоролика на телеканале «Инфосервис».
Всего | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 100 | 100 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.835 | 56.5 | 65.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 100 | 100 | 71 | 0 | 0 | 47.735 | 0 | 13.835 | 56.5 | 65.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: С целью профилактики приобретена светоотражающая атрибутика для обучающихся в общеобразовательных организациях города Когалыма. Заключен договор №14-65 от 10.12.2014 с ООО «Екатеринбургская сырьевая компания» на поставку светоотражающей атрибутики на сумму 99 000,00 руб. Приобретено: Светоотражающий жилет для пешеходов – 10 шт. Светоотражающая кепка для пешеходов – 10 шт. Светоотражающий жилет на молнии для пешеходов – 10 шт. Светоотражающий браслет на предплечье – 10 шт. Светоотражатель в ассортименте – 650 шт. Для приобретения поощрительных призов заключен договор с ИП Логиновских С.И. на сумму 81500 руб.
Всего | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 99 | 99
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 180.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 99 | 99
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) |  |  |  | 31: Для приобретения печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения ПДД заключен договор с ООО «Апельсин» на поставку товара от 17.09.14 №8 с ООО «Апельсин» на сумму 56 100,00 руб. Приобретены поставки товара. дипломы - 501 шт., памятки: для несовершеннолетних пешеходов - 801 шт., памятки «Очаги аварийности» - 802 шт., памятки для пешеходов - 1002 шт., информационный лист - 751 шт.
Всего | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, на |  |  |  | 31: Заключен договор №17/14/1-ПЗ от 17.09.2014г. на организацию проведения конкурса «Безопасный город» приобретены: сертификаты - 13 шт. Заключен договор №17/14-ПЗ от 17.09.2014г. на организацию проведения конкурса среди инструкторов автошкол города Когалыма на сумму - 21000 приобретены сертификаты - 10 шт.
Всего | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 99.8122 | 99.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 99.8122 | 99.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" |  |  |  | 31: Заключены договора: 1. ООО «Мастерская радости» (договор от 24.03.2014 № 32) на приобретение костюма инспектора ГИБДД в размере 30 тыс.руб. 2. ООО «Неллия» (от 28.03.2014 №2-ЗК) на приобретение мягких модулей в размере 88 тыс.руб. Итого освоено 118 тыс. руб. Экономия по результатам проведения котировки – 32 тыс.руб. Костюм инспектора - 1 шт., модуль "Трансформер" - 1 шт., модуль №4 (с кольцом) - 2 шт., мягкий модуль-конструктор "Городок" - 1 шт., полоса препятствий №1 - 2 шт., модуль №7 (с балансиром) - 2 шт. На сумму 32,00 тыс. руб. приобретена инструментальная система с портативным передатчиком и головным микрофоном.
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" |  |  |  | 31: Участие школьной команды в окружном соревновании (г.Сургут) с 28-30.04.2014). Проведено 1 соревнование. Израсходовано 10,3 тыс.руб. В связи с неиспользованием денежных средств исполнителем по смете расходов (21,0 тыс.руб.) на выезд учащихся МБОУ "Средняя школа №6" г. Когалыма в г. Сургут для участия в окружных соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо" Исполнителем возвращены денежные средства в размере 10,70 тыс.руб. которые возвращены по итогам года в бюджет города Когалыма.
Всего | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения |  |  |  | 31: Мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица полна неожиданностей"-1 фильм, Светоотражающий жилет - 5 шт., кепка - 5 шт., Стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный (1-11 классы) - 1 шт.
Всего | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | 31: Заключен контракт с ООО "Ихтехком" на сумму 154,6 тыс.руб. Приобретены 5-велосипедов, 6 веломобилей Также приобретены наглядные пособия, игры, игровое оборудование, учебно-методическая и детская художественная литература по безопасности дорожного движения в четыре дошкольных образовательных организации. На сумму – 57,10 тыс. руб. (42 шт. – набор знаков дорожного движения, настольная игра, дидактические пособия, игровой модуль, игра- лото, набор детской мебели)
Всего | 211.7 | 211.7 | 211.64 | 211.64 | 99.9717 | 99.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.7 | 211.7 | 211.64 | 211.64 | 99.9717 | 99.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании
5.1 Осуществление организационного обеспечения деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
Всего | 2607.596 | 2607.596 | 2555.873 | 2555.873 | 98.0164 | 98.0164 | 486.452 | 435.74 | 196.938 | 216.65 | 320.889 | 323.96 | 333.929 | 301.66 | 71.219 | 79.22 | 204.195 | 195.48 | 490.43 | 550.569 | 51.284 | 44.085 | 25.44 | 28.459 | 339.21 | 133.55 | 75.72 | 85.75 | 11.89 | 160.75
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2607.596 | 2607.596 | 2555.873 | 2555.873 | 98.0164 | 98.0164 | 486.452 | 435.74 | 196.938 | 216.65 | 320.889 | 323.96 | 333.929 | 301.66 | 71.219 | 79.22 | 204.195 | 195.48 | 490.43 | 550.569 | 51.284 | 44.085 | 25.44 | 28.459 | 339.21 | 133.55 | 75.72 | 85.75 | 11.89 | 160.75
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.Проведение семинаров, семинаров-тренингов, "круглых столов", совещаний дляспециалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании |  |  |  | 31: Приобретене комплектов методики для диагностики в размере 75,0 тыс. руб. Приобретено лицензированные учебно-методических программы в размере 111,0 тыс.руб. Также заключен договор на канц. товары "26 июня", по итогам электронного аукциона произошла экономия в размере 2,93 т. руб.
Всего | 191 | 191 | 188.067 | 188.067 | 98.4644 | 98.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 191 | 188.067 | 188.067 | 98.4644 | 98.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио-и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании |  |  |  | 31: Приобретен баннер социальной направ-ленности на сумму19,053т.руб., проведен монтаж .на сумму 25,00 т.руб. Тиражированы и распространены: брошюра «Путь к семейному благополучию» в количестве 80 штук. на сумму 23,78 тыс.руб, буклеты "Мы за здоровый обрваз жизни! Когалым без наркотиков" 1260 шт. на 13,59 т. руб. По итога электронного аукциона произошла экономия денежных средств 19,07 т. руб.
Всего | 135.5 | 135.5 | 116.4 | 116.4 | 85.9041 | 85.9041 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 25
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.5 | 135.5 | 116.4 | 116.4 | 85.9041 | 85.9041 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 25
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании |  |  |  | 31: Заключены договоры . Приобретено - палатка -2 шт. сетка пейнтбольная, хоз товары, прод пит, подписание тов накл.
Всего | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи "Шаг навстречу" |  |  |  | 31: Февраль: Получение товара, подписание товарных накладных. Оплата товара 15,90 тыс. руб. Сент.- подписание акта вып. Работ, опл услуг. Аренда биотуал -4,3тыс.ру., транспорт усл 2,4 тыс.руб.
Всего | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Организация и проведение детско-юнешеского марафона "Прекрасное слово - жизнь" |  |  |  | 31: Приобретение литературы и DVD-диски, призы для награждения участеиков
Всего | 73.9 | 73.9 | 73.85 | 73.85 | 99.9323 | 99.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.9 | 73.9 | 73.85 | 73.85 | 99.9323 | 99.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 Реализация проекта "Спорт - основа здорового образа жизни". |  |  |  | 31: приобретение поощрительных призов дог. от 09.06.14 № 128 на сумму15,0 т.руб., от 15.05.14 №125,126 на сумму 66,0 т.руб., от 17.05.14 №124 на сумму48,0 т.руб. от 01.07.2014 №129,130,131 на сумму 21,9 т.руб, были приобретены мячи футбольные, волейбольные, резинове, комплекты для аэробики, настольные игры, кан.наборы, пеналы , флеш-накопители, свечи,мягкие игрушки, домино, наст тенис,шахматы.
Всего | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 27663.601 | 27663.641 | 27179.48 | 27175.544 | 98.2357 | 98.2356 | 3051.072 | 1232.23 | 1357.488 | 2627.089 | 3033.282 | 2180.615 | 2951.725 | 2756.365 | 2848.256 | 1342.66 | 3311.695 | 987.444 | 3253.6 | 3637.717 | 1495.256 | 997.45 | 1081.61 | 783.068 | 1260.607 | 828.45 | 2871.55 | 2486.578 | 1147.5 | 2423.989 |  | 27663.641
бюджет автономного округа | 9104.54 | 9104.54 | 8892.869 | 8888.929 | 97.6318 | 97.6318 | 999.777 | 796.49 | 861.27 | 886.66 | 244.79 | 142.75 | 479.7 | 341.1 | 395.744 | 434.92 | 909.18 | 355.175 | 512.9 | 386.336 | 1169.002 | 671.418 | 757.65 | 677.57 | 363.737 | 213.88 | 1544.67 | 1666.575 | 866.12 | 2316.055
бюджет города Когалыма | 6678.696 | 6678.736 | 6406.295 | 6406.3 | 95.9214 | 95.9208 | 557.452 | 435.74 | 321.638 | 389.085 | 1043.699 | 817.795 | 686.739 | 485.105 | 539.369 | 386.72 | 533.625 | 435.619 | 763.93 | 1168.691 | 177.754 | 147.895 | 148.31 | 105.498 | 491.3 | 347.57 | 1133.54 | 652.398 | 281.38 | 1034.184
федеральный бюджет | 4846.105 | 4846.105 | 4846.056 | 4846.055 | 99.999 | 99.999 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.344 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.35 | 506.293 | 620.02 | 462.04 | 196.65 | 569.91 | 675.83 | 148.5 | 178.137 | 175.65 | 8.899 | 405.57 | 267 | 193.34 | 167.605 | 0 | 774.68
привлеченные средства | 7034.26 | 7034.26 | 7034.26 | 7034.26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.85 | 1123.53 | 1406.85 | 1420.81 | 1406.85 | 1676.21 | 1406.85 | 1406.85 | 1406.86 | 1406.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11520.87
Ответственный за составление сетевого гарфика Павленко Н.Г. конт.тел. 93701
|  | 1004.8 | 1991.1