## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
на 01.08. 2014 года
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа " Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан
Задача 1 "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан"
1.1. Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды и т.д), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечения преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 31: Профинансированно за 1 квартал в размере 89700,00 руб. В связи с привидением нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством выплаты существляются ежемесячно, начиная с с января 2014 года. Выплаты апреля 2014г. в размере 69600,00 руб. и мая 2014г. - 69600,00 руб. выплачены 02.07.2014г.июнь-69600 РУБ
Всего | 1087.5 | 389.4 | 180.5 | 298.03 | 0 | 76.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 233.53 | 89.7 | 91.37 | 208.33 | 90.62 | 0 | 90.62 | 0 | 90.62 | 0 | 90.72 | 0 | 335.52 | 0
бюджет автономного округа | 180.5 | 90.3 | 180.5 | 75.225 | 41.6759 | 83.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 30.1 | 45.125 | 15 | 30.1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15.1 | 0 | 30.1 | 0
бюджет города Когалыма | 907 | 299.1 |  | 222.805 | 24.565 | 74.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 203.43 | 44.575 | 76.37 | 178.23 | 75.62 | 0 | 75.62 | 0 | 75.62 | 0 | 75.62 | 0 | 305.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Размещение (в том числе разработки проектов, установка, монтажа, подключение) в наиболее крименогенных общественных местах и на улицах г.Когалыма, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма*
Всего | 1358.46 | 99 | 99 | 99 | 7.2877 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.46 | 0
бюджет автономного округа | 1007.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.46 | 0
бюджет города Когалыма | 351 | 99 | 99 | 99 | 28.2051 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан
2.1.Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего | 7666.101 | 3466.441 | 5066.12 | 2724.1853 | 35.5355 | 78.5874 | 1761.362 | 148.861 | 698.4 | 1898.961 | 416.989 | 96.54 | 589.69 | 579.8233 | 683.482 | 887.6537 | 812.715 | 364.305 | 847.335 | 739.62 | 344.026 | 0 | 223.39 | 0 | 434.583 | 0 | 238.568 | 0 | 615.561 | 0
бюджет автономного округа | 2828.901 | 1895.825 | 1438.22 | 1266.0013 | 44.7524 | 66.7784 | 267.519 | 148.861 | 523.82 | 547.616 | 79.046 | 0 | 211.254 | 70.4673 | 177.189 | 267.63 | 350.671 | 167.647 | 286.326 | 63.78 | 195.529 | 0 | 47.748 | 0 | 29.009 | 0 | 45.229 | 0 | 615.561 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4837.2 | 3914.148 | 3627.9 | 3449.7627 | 71.3173 | 88.1357 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.345 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.356 | 506.293 | 620.0237 | 462.044 | 196.658 | 561.009 | 675.84 | 148.497 | 0 | 175.642 | 0 | 405.574 | 0 | 193.339 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
Всего | 3487.7927 | 2466.4527 | 2082.8 | 1985.7321 | 56.9338 | 80.5096 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 271.3177 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 528.424 | 142.426 | 312.34 | 275.88 | 373.282 | 0 | 116.803 | 0 | 205.071 | 0 | 105.025 | 0 | 221.159 | 0
бюджет автономного округа | 3487.7927 | 2466.4527 | 2082.8 | 1985.7321 | 56.9338 | 80.5096 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 271.3177 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 528.424 | 142.426 | 312.34 | 275.88 | 373.282 | 0 | 116.803 | 0 | 205.071 | 0 | 105.025 | 0 | 221.159 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Россиийской Федерации
Всего | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений |  |  |  | 31: 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 105,40 тыс.руб. средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в июле не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал. 48,3 т.руб проплата за 2-й кв-л
Всего | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная продукция) |  |  |  | 31: В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014.. Счет проплачен в июле
Всего | 224 | 224 | 144.86 | 144.86 | 64.6696 | 64.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 134 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 224 | 224 | 144.86 | 144.86 | 64.6696 | 64.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 134 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение городских конкурсов "Государство.Право.Я," Юный помощник полиции"
Всего | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
4.1.Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях
Всего | 127.5 | 127.46 | 127.5 | 127.457 | 99.9663 | 99.9976 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127.5 | 127.46 | 127.457 | 127.457 | 99.9663 | 99.9976 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: Конкурсы среди отрядов юнных инсп дор движ проводятся с использованием оборудования ООО "Зарница-М". В настоящее время направлен проект договора в ООО "Зарница-М"
Всего | 180.5 | 180.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) |  |  |  | 31: Для приобретения печатной и сувенирной продукции по пропоганде и обучению населения ПДД заключен договор на поставку товара от 28.04.14 №8 с ООО "Апельсин" на сумму 78000,00 руб.Оплата по факту поставки товара.
Всего | 134.1 | 134.1 | 78 | 78 | 58.1655 | 58.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134.1 | 134.1 | 78 | 78 | 58.1655 | 58.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, на
Всего | 106.5 | 63.9 | 42.3 | 63.3 | 59.4366 | 99.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.5 | 63.9 | 42.3 | 63.3 | 59.4366 | 99.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" |  |  |  | 31: Заключен договор на поставку мягких спортивных модулей от 28.03.14 №2 на сумму 118000,00 руб. Экономия сложилась по результатам котировок.
Всего | 150 | 150 | 150 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" |  |  |  | 31: Возврат средств согласно авансовому отчёту.
Всего | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719.6 | 676.96 |  | 4: 397.057
4.7. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения
Всего | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения
Всего | 211.7 | 211.7 | 57.1 | 211.7 | 26.9721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.7 | 211.7 | 57.1 | 211.7 | 26.9721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании
5.1 Осуществление организационного обеспечения деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
Всего | 2211.296 | 2104.052 | 2103.3322 | 2103.3322 | 95.1176 | 99.9658 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 0 | 21.94 | 0 | 6.21 | 0 | 12.42 | 0 | 15.39 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2211.296 | 2104.052 | 2103.3322 | 2103.3322 | 95.1176 | 99.9658 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 0 | 21.94 | 0 | 6.21 | 0 | 12.42 | 0 | 15.39 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.Проведение семинаров, семинаров-тренингов, "круглых столов", совещаний дляспециалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании |  |  |  | 31: По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 04.06.2014г. На постаку товара. Оплата по факту поставки.
Всего | 191 | 5 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 5 | 2.07 | 2.07 | 1.0838 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио-и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании |  |  |  | 31: Не использованы плановые ассигнования, предусмотренные на создание и распространение социальной рекламы, изготовление баннера и тиражирование печатной продукции в связи с переносом срока размещения электронного аукциона по причине длительного анализа рынка данных услуг и расчёта начальной (максимальной) цены контракта.
Всего | 135.5 | 116.25 | 58.776 | 58.78 | 43.3801 | 50.5634 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.5 | 116.25 | 58.776 | 58.776 | 43.3771 | 50.56 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании
Всего | 83.9 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 93.9452 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 93.9452 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи "Шаг навстречу"
Всего | 64.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47.5078 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Февраль: Получение товара, подписание товарных накладных. Оплата товара 15,90 тыс. руб. Исполнение - 100%
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 47.5078 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Организация и проведение детско-юнешеского марафона "Прекрасное слово - жизнь"
Всего | 73.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 Реализация проекта "Спорт -основа здорового образа жизни".
Всего | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 18423.6497 | 13000.8077 | 11033.2052 | 10848.3113 | 58.8825 | 83.4434 | 3051.075 | 1232.255 | 1437.688 | 2627.073 | 1607.628 | 1057.08 | 1547.7067 | 1335.6156 | 1424.571 | 1342.6777 | 1983.964 | 987.51 | 1948.175 | 2167.1 | 910.062 | 0 | 500.003 | 0 | 812.954 | 0 | 752.733 | 0 | 2447.09 | 0 |  | 18423.6497
бюджет автономного округа | 7504.6537 | 4452.5777 | 3701.52 | 3326.9584 | 44.3319 | 74.7198 | 999.78 | 796.507 | 842.47 | 886.669 | 225.986 | 142.762 | 482.5717 | 341.1344 | 378.909 | 434.928 | 909.195 | 355.198 | 613.666 | 369.76 | 583.811 | 0 | 179.551 | 0 | 249.08 | 0 | 165.354 | 0 | 1874.28 | 0
бюджет города Когалыма | 6072.896 | 4625.182 | 3694.8852 | 4071.5903 | 67.0453 | 88.0309 | 557.452 | 435.748 | 420.638 | 389.059 | 1043.699 | 817.778 | 686.699 | 485.1252 | 539.369 | 386.726 | 612.725 | 435.654 | 764.6 | 1121.5 | 177.754 | 0 | 144.81 | 0 | 158.3 | 0 | 394.04 | 0 | 572.81 | 0
федеральный бюджет | 4846.1 | 3923.048 | 3636.8 | 3449.7627 | 71.1864 | 87.9358 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.345 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.356 | 506.293 | 620.0237 | 462.044 | 196.658 | 569.909 | 675.84 | 148.497 | 0 | 175.642 | 0 | 405.574 | 0 | 193.339 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7329.42
Ответственный за составление сетевого гарфика Павленко Н.Г. конт.тел. 93701