## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
на 01.10. 2014 года
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа " Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан
Задача 1 "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан"
1.1. Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды и т.д), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечения преступлений и иных правонарушений |  |  |  | 31: Профинансированно за 1 квартал в размере 89700,00 руб. В связи с привидением нормативно-правовых актов в соответствие с законодательством выплаты существляются ежемесячно, начиная с с января 2014 года. Выплаты апреля 2014г. в размере 69600,00 руб. и мая 2014г. - 69600,00 руб. выплачены 02.07.2014г.июнь-69600 руб. июль-67800 руб.- недоработано 12 часов на сумму 1800 руб. в агусте члены ДНД не превликались. в связи с отпускным периодом
Всего | 933.5 | 570.64 | 552.195 | 476.95 | 0 | 83.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 233.53 | 89.7 | 91.37 | 268.88 | 90.62 | 89.08 | 90.62 | 29.29 | 90.62 | 0 | 90.72 | 0 | 181.52 | 0
бюджет автономного округа | 180.5 | 120.3 | 180.5 | 105.255 | 58.313 | 87.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 30.1 | 45.125 | 15 | 43.4 | 15 | 14.78 | 15 | 1.95 | 15 | 0 | 15.1 | 0 | 30.1 | 0
бюджет города Когалыма | 753 | 450.34 | 371.695 | 371.695 | 49.3619 | 82.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 203.43 | 44.575 | 76.37 | 225.48 | 75.62 | 74.3 | 75.62 | 27.34 | 75.62 | 0 | 75.62 | 0 | 151.42 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Размещение (в том числе разработки проектов, установка, монтажа, подключение) в наиболее крименогенных общественных местах и на улицах г.Когалыма, местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизация имеющихся систем видеонаблюдения, проведение работ, обеспечивающих функционирование систем, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма* |  |  |  | 31: плановые ассигнования в размере 99,00 тыс.руб использованы на разработку проектно-сметной документации на установку системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма. Мун. Контракт "004-2014 от 29.04.2014г.с ООО "Цитрус" г. Пермь.
Всего | 3571.06 | 1076.83 | 99 | 99 | 2.7723 | 9.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 738.76 | 0 | 783.27 | 0 | 225.75 | 0 | 1485.21 | 0
бюджет автономного округа | 2777.46 | 977.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 738.76 | 0 | 340.67 | 0 | 225.75 | 0 | 1233.21 | 0
бюджет города Когалыма | 793.6 | 99 | 99 | 99 | 12.4748 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.6 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан
2.1.Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего | 7666.096 | 6534 | 5648.234 | 5648.234 | 73.6781 | 86.4437 | 1761.362 | 148.861 | 698.4 | 1898.961 | 416.989 | 96.54 | 589.69 | 579.8233 | 683.482 | 887.6537 | 812.715 | 364.305 | 847.335 | 742.93 | 724.027 | 737.66 | 311.892 | 191.5 | 436.334 | 0 | 238.57 | 0 | 145.3 | 0
бюджет автономного округа | 2828.895 | 2471.355 | 2020.3313 | 2020.3313 | 71.4177 | 81.7499 | 267.519 | 148.861 | 523.82 | 547.616 | 79.046 | 0 | 211.254 | 70.4673 | 177.189 | 267.63 | 350.671 | 167.647 | 286.326 | 67.09 | 575.53 | 559.52 | 136.25 | 191.5 | 30.76 | 0 | 45.23 | 0 | 145.3 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4837.201 | 4062.645 | 3627.9027 | 3627.9027 | 75 | 89.299 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.345 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.356 | 506.293 | 620.0237 | 462.044 | 196.658 | 561.009 | 675.84 | 148.497 | 178.14 | 175.642 | 0 | 405.574 | 0 | 193.34 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
Всего | 3487.7927 | 2839.7347 | 2567.0421 | 2567.0421 | 73.6008 | 90.3973 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 271.3177 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 528.424 | 142.426 | 312.34 | 275.88 | 373.282 | 97.14 | 116.803 | 484.17 | 205.071 | 0 | 105.025 | 0 | 221.159 | 0
бюджет автономного округа | 3487.7927 | 2839.7347 | 2567.0421 | 2567.0421 | 73.6008 | 90.3973 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 271.3177 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 528.424 | 142.426 | 312.34 | 275.88 | 373.282 | 97.14 | 116.803 | 484.17 | 205.071 | 0 | 105.025 | 0 | 221.159 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Россиийской Федерации
Всего | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений |  |  |  | 31: 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 105,40 тыс.руб. средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в июле не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал. 48,3 т.руб проплата за 2-й кв-л Освоение оставшихся денег планируется после выставления счета за трансляцию видеороликов в эфир.
Всего | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная продукция) |  |  |  | 31: В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014.. Счет проплачен в июле остатки денег в размере 79,1 тыс. руб.возвращены в бюджет города решением Думы от 23.09.2014
Всего | 144.9 | 144.9 | 144.86 | 144.86 | 99.9724 | 99.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.9 | 144.9 | 144.86 | 144.86 | 99.9724 | 99.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение городских конкурсов "Государство.Право.Я," Юный помощник полиции"
Всего | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 1004.8 | 983.5 | 714.3 | 4: 682.257
4.1.Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях
Всего | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.457 | 99.9663 | 99.9663 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование освоено в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127.5 | 127.5 | 127.457 | 127.457 | 99.9663 | 99.9663 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: Конкурсы среди отрядов юнных инсп дор движ проводятся с использованием оборудования ООО "Зарница-М". В настоящее время договор с ООО "Зарница-М" в размере 96,47 тыс. руб. в стадии подписания. И договор на сумму 81,5 тыс.руб. с ИП.Логиновских СИ. В стадии подписания. Планируются к закупке поощьрительные призы для награждения участников ежегодных конкурсов , слетов, соревнований связанных с ПДД.
Всего | 180.5 | 180.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) |  |  |  | 31: Для приобретения печатной и сувенирной продукции по пропоганде и обучению населения ПДД заключен договор на поставку товара от 28.04.14 №8 с ООО "Апельсин" на сумму 78000,00 руб.Оплата по факту поставки товара.
Всего | 134.1 | 134.1 | 78 | 78 | 58.1655 | 58.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134.1 | 134.1 | 78 | 78 | 58.1655 | 58.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, на |  |  |  | 31: Заключены договора от 17.09.2014 №17/14-ПЗ на сумму 21,0 тыс.руб. и №17/14/1-ПЗ на сумму 22,0 тыс.руб. с ООО "Престиж-А", нав приобретение поощрительных призов длянаграждения участников конкурсов, проводимых в рамках данного мероприятия. Оплата по факту поставки товара.
Всего | 106.5 | 85.2 | 63.3 | 63.3 | 59.4366 | 74.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.5 | 85.2 | 63.3 | 63.3 | 59.4366 | 74.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" |  |  |  | 31: Заключен договор на поставку мягких спортивных модулей от 28.03.14 №2 на сумму 118000,00 руб. Экономия сложилась по результатам котировок. На сложившуюся экономию в размере 32 тыс.руб. в ноябре-декабре 2014 года планируется приобретение инструментальной системы с портативным рередатчиком и головным микрофоном
Всего | 150 | 150 | 150 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" |  |  |  | 31: Сложившуюся экономию в размере 10,7 тыс.руб возврат в бюджет города.
Всего | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 719.6 | 698.3 |  | 4: 397.057
4.7. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения
Всего | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения
Всего | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании
5.1 Осуществление организационного обеспечения деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
Всего | 2427.596 | 2180.776 | 2175.9223 | 2175.9223 | 89.6328 | 99.7774 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 44.09 | 25.44 | 28.5 | 159.21 | 0 | 75.72 | 0 | 11.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2427.596 | 2180.776 | 2175.9223 | 2175.9223 | 89.6328 | 99.7774 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 44.09 | 25.44 | 28.5 | 159.21 | 0 | 75.72 | 0 | 11.89 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.Проведение семинаров, семинаров-тренингов, "круглых столов", совещаний дляспециалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании |  |  |  | 31: По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 04.06.2014г. На постаку товара. Оплата по факту поставки. Рассматривается вопрос о пкупке канц. Товаров на сумму экономии 2,3 тыс. руб или возврата в бюджет города.
Всего | 191 | 5 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 5 | 2.07 | 2.07 | 1.0838 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио-и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании |  |  |  | 31: Заключен муниципальный контракт на сумму 19,053 на изготовление банера антинаркотической направленности - оплата по факту На сумму экономии планируется монтаж банера. приобретены брошуры и буклеты.Тиражирована и распространена брошюра «Путь к семейному благополучию» в количестве 80 штук. на сумму 23,78 тыс.руб.
Всего | 135.5 | 135.5 | 58.776 | 58.78 | 43.3801 | 43.3801 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.5 | 135.5 | 58.776 | 58.776 | 43.3771 | 43.3771 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании
Всего | 83.9 | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 96.9368 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-получение прод пит, подписание тов накл. 2,57тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 81.33 | 81.33 | 81.33 | 96.9368 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи "Шаг навстречу" | bar: 31
Всего | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Февраль: Получение товара, подписание товарных накладных. Оплата товара 15,90 тыс. руб. Сент.- подписание акта вып. Работ, опл услуг. Аренда биотуал -4,3тыс.ру., транспорт усл 2,4 тыс.руб. Исполнение - 100%
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Организация и проведение детско-юнешеского марафона "Прекрасное слово - жизнь"
Всего | 73.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 Реализация проекта "Спорт - основа здорового образа жизни".
Всего | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 20619.4447 | 15781.6057 | 12765.9563 | 12658.7113 | 61.3921 | 80.2118 | 3051.075 | 1232.255 | 1437.688 | 2627.073 | 1607.628 | 1057.08 | 1547.7067 | 1335.6156 | 1424.571 | 1342.6777 | 1904.864 | 987.51 | 1948.175 | 2230.96 | 1529.133 | 997.48 | 1330.765 | 740.16 | 1750.975 | 0 | 1041.785 | 0 | 2045.079 | 0 |  | 20619.4447
бюджет автономного округа | 9274.6477 | 6662.2727 | 4767.8734 | 4692.6284 | 50.5963 | 70.4359 | 999.78 | 796.507 | 842.47 | 886.669 | 225.986 | 142.762 | 482.5717 | 341.1344 | 378.909 | 434.928 | 909.195 | 355.198 | 613.666 | 386.37 | 1202.882 | 671.44 | 1006.813 | 677.62 | 591.501 | 0 | 391.105 | 0 | 1629.769 | 0
бюджет города Когалыма | 6498.696 | 4872.146 | 4361.2802 | 4329.2802 | 66.6177 | 88.8578 | 557.452 | 435.748 | 420.638 | 389.059 | 1043.699 | 817.778 | 686.699 | 485.1252 | 539.369 | 386.726 | 533.625 | 435.654 | 764.6 | 1168.75 | 177.754 | 147.9 | 148.31 | 62.54 | 753.9 | 0 | 457.34 | 0 | 415.31 | 0
федеральный бюджет | 4846.101 | 4247.187 | 3636.8027 | 3636.8027 | 75.046 | 85.6285 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.345 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.356 | 506.293 | 620.0237 | 462.044 | 196.658 | 569.909 | 675.84 | 148.497 | 178.14 | 175.642 | 8.9 | 405.574 | 0 | 193.34 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8767.4711
Ответственный за составление сетевого гарфика Павленко Н.Г. конт.тел. 93701
| 3066.3 | 1004.8 | 2216.9