## Титульный лист
Сектор по организационному обеспечению деятельности комиссий города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
на 01.12. 2014 года
г. Когалым
2014 год

## 2014 год
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа " Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан
Задача 1 "Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан" |  |  |  | 31: В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 06.06.2014 №1357 "Об утверждении положения о материальном стимулировании членов добровольной народной дружины города Когалыма" денежные выплаты добровольным народным дружинникам (далее – ДНД) осуществляются ежемесячно по итогам дежурств. За отчетный период профинансировано 658,19 тыс.руб. (средства бюджета ХМАО - 150,39 тыс.руб., бюджета города - 507,81 тыс.руб.). В связи с отпускным периодом, август – сентябрь, члены ДНД к охране общественного порядка не привлекались. В ноябре произведены выплаты за октябрь и ноябрь 2014 года в размере 181,24 т. руб (45,13 т.р б/о, 136,11 - б/г.)
1.1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Всего | 933.5 | 751.31 | 688.305 | 658.19 | 0 | 87.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 233.53 | 89.7 | 90.7 | 268.88 | 90.62 | 89.08 | 90.62 | 29.29 | 90.62 | 0 | 90.72 | 181.24 | 182.19 | 0
бюджет автономного округа | 180.5 | 150.4 | 180.5 | 150.385 | 83.3158 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 30.1 | 45.125 | 15 | 43.4 | 15 | 14.78 | 15 | 1.95 | 15 | 0 | 15.1 | 45.13 | 30.1 | 0
бюджет города Когалыма | 753 | 600.91 | 507.805 | 507.805 | 67.4376 | 84.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 203.43 | 44.575 | 75.7 | 225.48 | 75.62 | 74.3 | 75.62 | 27.34 | 75.62 | 0 | 75.62 | 136.11 | 152.09 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города Когалыма, местах массового пребывания граждан, обеспечение функционирования систем видеообзора, с установкой мониторов для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения |  |  |  | 31: По остаткам прошлого 2013 года проведена работа: заключены договора: 1. С частным охранным предприятием ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь заключается договор на техгическое обслуживание систем видеонабюлюдения. 2.Заключается договор с ОСП Сургутский почтамт УФПС ХМАО - Югра филиаль ФГУП "Почта России" на приобретение конвертов, пересылку писем, упаковку, наклеивание марок, взвешивание и услуги курьера и договор на техническое обслуживание автоматизированной системы безопасности дорожного движения города Когалыма.-1036,9 тыс.руб. 91,9 тыс руб. На приобретение материалов для установки автоматизированной системы обеспечения безопасности дорожного движения в г.Когалыме (оснащение перекрёстка ул.Др.Народов - ул. Степана Повха – Янтарная, материалы закуплены, установка произведена). По остатку 2013 года:29.09.2014г.заключен муниципальный контракт на поставку опор для установки автоматизированной системы обеспечения безопасности дорожного движения в г.Когалыме на сумму-893691,85 руб. В результате приобретено 30 силовых опор. Подписаны 4 договора на оснащение перекрёстка ул.Др.Народов - ул. Степана Повха – Янтарная в городе Когалыме комплексом фото-видеофиксации "Одиссей" с целью обеспечения фиксации нарушения правил дорожного движения на общую сумму 365, 8 тысяч руб.: - на оказание услуг по настройке распознавания государственных номерных знаков, (100,0 тыс. руб.); - на оказание услуг по локальной настройке видеодетекторов, (100,0 тыс. руб.); - на установку оборудования автоматической системы обеспечения безопасности дорожного движения, (100,0 тыс. руб.); - на оказание услуг по настройке серверного оборудования в центре автоматизированной системы безопасности дорожного (65,8 тыс. руб.); Работы выполнены. Камеры работают в тестовом режиме. Оплата после поступления финансирования из бюджета округа. Работа проведена в полном объёме. Произведен расчет по договорам. Заключен муниципальный контракт 29.04.2014 №004/2014 на сумму 99,0 тыс. руб на разработку проектно-сметной документации, работы выполнены в полном объёме. В связи с заключением дополнительного соглашения с Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры, на сумму - 867,00 тыс.руб.) денежные средства заявленные в планах, будут реализованы до канца 2014 года.на данный момент оплачены услуги связи в размере 481,83 тыс. руб. по договорам:. от 06.10.2014 №608, от 01.10.2014г№597, от 01.10.2014 №2/830
Всего | 2442.26 | 2442.26 | 2225.46 | 1840.29 | 75.3519 | 75.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 513.01 | 0 | 114.92 | 0 | 1476.26 | 1741.29 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1874.46 | 1874.46 | 1874.46 | 1489.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 513.01 | 0 | 114.92 | 0 | 1007.46 | 1489.29 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 567.8 | 567.8 | 351 | 351 | 61.8175 | 61.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 252 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключения) в городе Когалыме, на въездах и выездах из него и территории города систем видеообзора, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: В связи с заключением дополнительного соглашения с Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры, на сумму - 903,0 тыс.руб.) денежные средства заявленные в планах, будут реализованы до канца 2014 года.на данный момент оплачено техническое обслуживание систем безопасности дорожногодвижения на сумму 25,88 тыс. руб по договору №7/00131. ТД14 ОТ 01.10.2014г. с ООО Техцентр "ЛУКОМ-А". 01.12.2014 г. планируется подписание договора с "Почтой России" на рассылку писем.
Всего | 1128.8 | 225.8 | 928.88 | 25.88 | 2.2927 | 11.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 25.88 | 477.4 | 0
бюджет автономного округа | 903 | 0 | 903 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 477.4 | 0
бюджет города Когалыма | 225.8 | 225.8 | 25.88 | 25.88 | 11.4615 | 11.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 25.88 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 1
Задача 2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан
2.1.Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Всего | 7666.095 | 7515.975 | 6166.661 | 6166.661 | 80.4407 | 82.0474 | 1761.359 | 148.861 | 717.2 | 1898.96 | 435.793 | 96.54 | 608.596 | 579.83 | 700.317 | 887.65 | 819.05 | 364.31 | 782.44 | 742.93 | 690.15 | 737.66 | 316.65 | 191.5 | 441.09 | 301.65 | 243.33 | 216.77 | 150.12 | 0
бюджет автономного округа | 2828.89 | 2678.77 | 2104.151 | 2104.151 | 74.3808 | 78.5491 | 267.516 | 148.861 | 542.62 | 547.62 | 97.85 | 0 | 230.16 | 70.47 | 194.024 | 267.63 | 357.01 | 167.65 | 221.43 | 67.09 | 541.65 | 559.52 | 141 | 191.5 | 35.52 | 34.65 | 49.99 | 49.16 | 150.12 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 4837.205 | 4837.205 | 4062.51 | 4062.51 | 83.9847 | 83.9847 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.34 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.36 | 506.293 | 620.02 | 462.04 | 196.66 | 561.01 | 675.84 | 148.5 | 178.14 | 175.65 | 0 | 405.57 | 267 | 193.34 | 167.61 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии
Всего | 3317.69 | 3182.69 | 2829.3121 | 2829.3121 | 85.2796 | 88.8969 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 249.54 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 522.07 | 142.426 | 276.47 | 275.88 | 373.282 | 97.14 | 88.64 | 484.17 | 198.297 | 179.25 | 120.02 | 83.02 | 135 | 0
бюджет автономного округа | 3317.69 | 3182.69 | 2829.3121 | 2829.3121 | 85.2796 | 88.8969 | 732.261 | 647.646 | 318.65 | 339.053 | 146.94 | 142.762 | 249.54 | 270.6671 | 156.52 | 167.298 | 522.07 | 142.426 | 276.47 | 275.88 | 373.282 | 97.14 | 88.64 | 484.17 | 198.297 | 179.25 | 120.02 | 83.02 | 135 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Россиийской Федерации
Всего | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 2
Задача 3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан
3.1. Создание и прокат на телевидении видеоматериалов по профилактике правонарушений |  |  |  | 31: 11.04.2014 заключен мун. контракт с ООО "Медиа холдинг "Западная Сибирь" на трансляцию видеороликов соц.направленности в эфире тел. канала. на сумму 105,40 тыс.руб. средства на трансляцию роликов МП "Обеспечение прав и законных интересов...". Исполнитель Акта об оказанных услугах, эфирную справку, подтверждающую трансляцию видеороликов в эфир в июле не предоставлял, согласно контракта предоставляются за квартал. 48,3 т.руб проплата за 2-й кв-л Освоение оставшихся денег планируется после выставления счета за трансляцию видеороликов в эфир в декабре 2014 года
Всего | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.4 | 105.4 | 48.27 | 48.27 | 45.797 | 45.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Изготовление и распространение продукции информационно-профилактического характера (баннеры, плакаты, печатная продукция) |  |  |  | 31: В апреле мес. размешен эл.аукцион по поставке печат. продук. (памятки, буклеты) с суммой 341 000,00 руб (где 117 000,00 руб на МП "Защита населения, остальная сумма по МП "Обеспечение прав и законных интересов…". Первый претендент контракт не подписал, предложено третьему претенденту заключить контракт. Контракт заключен 10.06.2014 г. с ООО "Альфа Принт". Памятки получены 03.07.2014.. Счет проплачен в июле остатки денег в размере 79,1 тыс. руб.возвращены в бюджет города решением Думы от 23.09.2014
Всего | 144.9 | 144.9 | 144.86 | 144.86 | 99.9724 | 99.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.9 | 144.9 | 144.86 | 144.86 | 99.9724 | 99.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 144.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Проведение городских конкурсов "Государство.Право.Я," Юный помощник полиции"
Всего | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.Развитие материально-технической базы профильных классов и военно-патриотических клубов
Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Задаче 3
Задача 4 Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 1004.8 | 1004.8 | 862.9 | 4: 862.857
4.1.Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения по телевидению (производство видеороликов, видеофильмов, размещение объявлений "Бегущая строка", участие в прямых эфирах, игровых передачах и др.) по радио и в печатных изданиях
Всего | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.457 | 99.9663 | 99.9663 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование освоено в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127.5 | 127.5 | 127.457 | 127.457 | 99.9663 | 99.9663 | 71 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 13.813 | 56.46 | 65.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.Организация и проведение профилактических операций, ежегодных конкурсов, слётов, соревнований, связанных с безопасностью дорожного движения и профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 31: Конкурсы среди отрядов юнных инсп дор движ проводятся с использованием оборудования ООО "Зарница-М". В настоящее время договор с ООО "Зарница-М" в размере 96,47 тыс. руб. в стадии подписания. И договор на сумму 81,5 тыс.руб. с ИП.Логиновских СИ. В стадии подписания. Планируются к закупке поощьрительные призы для награждения участников ежегодных конкурсов , слетов, соревнований связанных с ПДД. В октябре проведена выплата на сумму 81,50 тыс.руб. 29.10.2014года напрвлено письмо №20-2022о рассмотрении возможности исключить МКУ "УЖКХ г. Когалыма" из соисполнителей программы с внесением изменений в программу.
Всего | 180.5 | 180.5 | 81.5 | 81.5 | 45.1524 | 45.1524 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180.5 | 180.5 | 81.5 | 81.5 | 45.1524 | 45.1524 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Приобретение печатной и сувенирной продукции по пропаганде и обучению населения правилам дорожного движения (тематические сувениры, информационные листки, наглядные пособия, открытки, памятки, буклеты, грамоты) |  |  |  | 31: Для приобретения печатной и сувенирной продукции по пропоганде и обучению населения ПДД заключен договор на поставку товара от 28.04.14 №8 с ООО "Апельсин" на сумму 78000,00 руб.Оплата по факту поставки товара.17.09. 2014 г.договор на сумму 56,10 т.руб. Финансирование освоено в полном объёме.
Всего | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Организация и проведение конкурсов среди водителей автотранспортных предприятий, водителей личного транспорта, на |  |  |  | 31: Заключены договора от 17.09.2014 №17/14-ПЗ на сумму 21,0 тыс.руб. и №17/14/1-ПЗ на сумму 22,0 тыс.руб. с ООО "Престиж-А", нав приобретение поощрительных призов длянаграждения участников конкурсов, проводимых в рамках данного мероприятия. Оплата произведена по дуказанным договорам 29.09.2014г. на сумму 43000,00 руб. по данному мероприятию сложилась экономия 200руб.
Всего | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 99.8122 | 99.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 106.3 | 99.8122 | 99.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 21.3 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 21 | 21.3 | 0 | 21.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков "Азбука дорог" |  |  |  | 31: Заключен договор на поставку мягких спортивных модулей от 28.03.14 №2 на сумму 118000,00 руб. Приобретены ростове куклы. Экономия сложилась по результатам котировок. На сложившуюся экономию в размере 32 тыс.руб. в ноябре-декабре 2014 года планируется приобретение инструментальной системы с портативным рередатчиком и головным микрофоном
Всего | 150 | 150 | 118 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 118 | 118 | 78.6667 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. Участие команд юных инспекторов движения в окружном конкурсе "Безопасное колесо" |  |  |  | 31: Сложившуюся экономию в размере 10,7 тыс.руб возврат в бюджет города.
Всего | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21 | 21 | 10.3 | 10.3 | 49.0476 | 49.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. Приобретение необходимого учебного оборудования для оснащения кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Приобретение методической литературы для преподавателей по обучению детей правилам дорожного движения
Всего | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. Приобретение наглядных пособий, игр, игрового оборудования, учебно-методической и детской художественной литературы по безопасности дорожного движения в дошкольные образовательные учреждения
Всего | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 211.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
Задача 5. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании
5.1 Осуществление организационного обеспечения деятельности сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий города когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами
Всего | 2427.596 | 2415.706 | 2395.3023 | 2395.3023 | 98.6697 | 99.1554 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 44.09 | 25.44 | 28.5 | 159.21 | 133.59 | 75.72 | 85.79 | 11.89 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2427.596 | 2415.706 | 2395.3023 | 2395.3023 | 98.6697 | 99.1554 | 486.452 | 435.748 | 196.938 | 216.659 | 320.889 | 323.965 | 333.929 | 301.6612 | 71.219 | 79.226 | 204.195 | 195.503 | 490.43 | 550.57 | 51.284 | 44.09 | 25.44 | 28.5 | 159.21 | 133.59 | 75.72 | 85.79 | 11.89 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.Проведение семинаров, семинаров-тренингов, "круглых столов", совещаний дляспециалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно-методических программ, пособий по профилактике наркомании |  |  |  | 31: По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 04.06.2014г. На постаку комплекта методики для диагностики в размере 75,0 тыс. руб. На приобретение лицензированных учебно-методических программ в размере 111,0 тыс.руб. Оплата в декабре.
Всего | 191 | 191 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 191 | 191 | 2.07 | 2.07 | 1.0838 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6. Создание и распространение на территории города социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио-и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании |  |  |  | 31: Заключен муниципальный контракт на сумму 19,053 на изготовление банера антинаркотической направленности - оплата по факту На сумму экономии планируется монтаж банера. приобретены брошуры и буклеты.Тиражирована и распространена брошюра «Путь к семейному благополучию» в количестве 80 штук. на сумму 23,78 тыс.руб.
Всего | 135.5 | 135.5 | 91.426 | 58.78 | 43.3801 | 43.3801 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.5 | 135.5 | 91.426 | 91.426 | 67.4731 | 67.4731 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 62 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 23.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.65 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании
Всего | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь-получение прод пит, подписание тов накл. 2,57тыс.руб. оплата товара
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 2.51 | 0 | 2.51 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Проведение городской акции среди студентов и работающей молодёжи "Шаг навстречу" |  |  |  | 31: Февраль: Получение товара, подписание товарных накладных. Оплата товара 15,90 тыс. руб. Сент.- подписание акта вып. Работ, опл услуг. Аренда биотуал -4,3тыс.ру., транспорт усл 2,4 тыс.руб. Исполнение - 100%
Всего | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Организация и проведение детско-юнешеского марафона "Прекрасное слово - жизнь" |  |  |  | 31: Приобретение литературы и DVD-диски, призы длянаграждения участеиков
Всего | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 Реализация проекта "Спорт - основа здорового образа жизни". |  |  |  | 31: приобретение поощрительных призов дог. от 09.06.14 № 128 на сумму15,0 т.руб., от 15.05.14 №125,126 на сумму 66,0 т.руб., от 17.05.14 №124 на сумму48,0 т.руб. от 01.07.2014 №129,130,131 на сумму 21,9 т.руб, были приобретены мячи футбольные, волейбольные, резинове, комплекты для аэробики, настольные игры, кан.наборы, пеналы , флеш-накопители, свечи,мягкие игрушки, домино, наст тенис,шахматы.
Всего | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 150.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32.4 | 15 | 96.6 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Организация профильной смены для лидеров детско-юношеских волонтёрских движений
Всего | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 20449.341 | 19492.741 | 16286.3233 | 15896.9183 | 77.738 | 81.553 | 3051.072 | 1232.255 | 1456.488 | 2627.072 | 1626.432 | 1057.08 | 1544.835 | 1335.6223 | 1441.406 | 1342.674 | 1904.845 | 987.515 | 1846.74 | 2230.96 | 1495.256 | 997.48 | 1081.61 | 783.16 | 1080.607 | 828.56 | 2963.45 | 2366.64 | 956.6 | 0 |  | 20449.341
бюджет автономного округа | 9104.54 | 8311.92 | 6988.4231 | 6573.1381 | 72.1963 | 79.0809 | 999.777 | 796.507 | 861.27 | 886.673 | 244.79 | 142.762 | 479.7 | 341.1371 | 395.744 | 434.928 | 909.18 | 355.201 | 512.9 | 386.37 | 1169.002 | 671.44 | 757.65 | 677.62 | 363.737 | 213.9 | 1618.17 | 1666.6 | 792.62 | 0
бюджет города Когалыма | 6498.696 | 6334.716 | 5226.4903 | 5252.3702 | 80.8219 | 82.9141 | 557.452 | 435.748 | 420.638 | 389.059 | 1043.699 | 817.778 | 686.699 | 485.1252 | 539.369 | 386.726 | 533.625 | 435.654 | 763.93 | 1168.75 | 177.754 | 147.9 | 148.31 | 105.54 | 311.3 | 347.66 | 1151.94 | 532.43 | 163.98 | 0
федеральный бюджет | 4846.105 | 4846.105 | 4071.41 | 4071.41 | 84.0141 | 84.0141 | 1493.843 | 0 | 174.58 | 1351.34 | 337.943 | 96.54 | 378.436 | 509.36 | 506.293 | 620.02 | 462.04 | 196.66 | 569.91 | 675.84 | 148.5 | 178.14 | 175.65 | 8.9 | 405.57 | 267 | 193.34 | 167.61 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9684.2781
Ответственный за составление сетевого гарфика Павленко Н.Г. конт.тел. 93701
|  | 1004.8 | 1991.1