## июнь
Согласовано
Глава Администрации города Когалыма
_____________________________________В.И.Степура
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы" по состоянию на 01.09.2014
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на 01.09.2014 | Профинансировано на 01.09.2014 | Кассовый расход на 01.09.2014 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 1 "Содействие развитию градостоительной деятельности" | 11508.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.1 | 0
Задача 1 "Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности" | 11508.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.1 | 0
Мероприятия:
Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 11508.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11508.1 | 0
Разработка проекта планировки территории 10 микрорайона города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | В адрес подрядной организации направлено предложение о расторжении муниципального контракта, в связи с отсутствием потребности в прохождении экспертизы проекта
Всего | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2012 году. В связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту, ведутся судебные разбирательства По результатам двух судебных разбирательств (Ханты-Мансийский Арбитражный суд и Восьмой арбитражный аппеляционный суд г.Омска) решение принято в пользу Заказчика МУ "УКС г.Когалыма". На отчетную дату разработанный проект подрядной организацией не предоставлен.
Всего | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории городского округа города Когалыма | 56765.3 | 0 | 56765.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56765.3 | 0
Всего | 56765.3 | 0 | 56765.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56765.3 | 0
бюджет города Когалыма | 21765.3 | 0 | 21765.3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21765.3 | 0
привлеченные средства | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" | 44813.26 | 14972.23 | 14963 | 14963 | 33% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.17 | 2207.17 | 4669.97 | 4669.97 | 8085.86 | 8085.86 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 3684.03 | 0
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства" | 166530.16 | 140639.26 | 140639.26 | 140639.24 | 39.05% | 46.25% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 65033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52808.5 | 28928.19 | 22797.39 | 46677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25890.9 | 0
Мероприятия:
Приобретение жилья | 166530.16 | 140639.26 | 140639.26 | 140639.24 | 83.34% | 100% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 65033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52808.5 | 28928.19 | 22797.39 | 46677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25890.9 | 0 | В муниципальную собственность города Когалыма были приобретены квартиры, из них: 30 квартир (КПД70) произведена предоплата в размере 70% на сумму 53 193,9 тыс.руб, 11 квартир (КПД31) был произведен окончательный расчет на сумму 11 839,5 тыс.руб. Денежные средства использованы в полном объеме. В мае размещен муниципальный заказ на приорбретение 26 квартир. В июле произведена оплата по I этапу в размере 90%от цены заключенного конракта за 26 квартир из местного бюджета и 13 квартир из окружного. В августе пройдет оконцательный расчет по первому эжтапу за 13 квартир из средств окружного бюджета в размере 23 880,31 тыс.руб.
Всего | 166530.16 | 140639.26 | 140639.26 | 140639.24 | 83.34% | 100% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 65033.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52808.5 | 28928.19 | 22797.39 | 46677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25890.9 | 0
бюджет автономного округа | 151877.16 | 126575.36 | 126575.36 | 126575.31 | 83.34% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 58530.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47527.7 | 23647.34 | 20517.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25301.8 | 0
бюджет города Когалыма | 14653 | 14063.9 | 14063.9 | 14063.93 | 95.98% | 100% | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280.8 | 5280.85 | 2279.76 | 2279.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.1 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 44813.26 | 14972.23 | 14963 | 14963 | 33% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.17 | 2207.17 | 4669.97 | 4669.97 | 8085.86 | 8085.86 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 3684.03 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. | 41120 | 14963 | 14963 | 14963 | 36% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.17 | 2207.17 | 4669.97 | 4669.97 | 8085.86 | 8085.86 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0 | По результатам электронных аукционов заключено 3 контракта: 1. Контракт №0187300013714000010 на строительство сетей водоснабжения заключен 02.04.2014 на сумму 14 741,38 тыс. руб., срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31.10.2014, ведутся работы. Оплата за выполненные работы будет произведена в июле. 2. Контракт №0187300013714000019 на строительство сетей канализации заключен 13.05.2014 на сумму 15 764,35 тыс. рублей, срок выполнения работ с даты заключения контракта по 31.10.2014, ведутся работы. 3. Контракт №0187300013714000180 на строительствосетей водоснабжения котеджной застройки (2-й этап) заключен 25.07.2014 на сумму 8 044,74 тыс.руб., срок выполнекния раббот с даты заключения контракта до 31.10.2014. На сумму экономии в размере 2 596,53 тыс.руб. в нгачале августа планируется к размещению электронный аукцион настроительство сетей водоснабжения коттеджной застройки (3-й этап).
Всего | 41120 | 14963 | 6877.14 | 6877.14 | 36% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.17 | 2207.17 | 4669.97 | 4669.97 | 8085.86 | 8085.56 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 37007 | 10850 | 10850 | 10850 | 29% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764.14 | 2764.14 | 8085.86 | 0 | 10900 | 0 | 9900 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4113 | 4113 | 4113 | 4113 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.17 | 2207.17 | 1905.84 | 1905.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство внутриквартальных инженерных сетей по объекту: "3-этажный жилой дом №5 в левобережной части города Когалыма" | 32.06 | 32.06 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | Средства в размере 9,23 тыс.руб. - остаток средств по контракту на технологическое присоединение к электрическим сетям, срок окончания выполнения работ 15.02.2014. Сетевой организацией нарушены сроки выполнения работ. В связи с изменениемтехнических условий в адрес подрядной организации направлено предложение орасторжении контракта. В последствие плангируется заключение нового контракта натехнологическое присоединение к электрическим сетям с учетом новых технических условий.Средства в размере 22,83 тыс.руб. в связи с тем, что они поступили в бюджет по Соглашению о сотрудничесчтве между Правительством ХМАО - Югры ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" (далее-Соглашение), планировались к перераспределнию на другие объекты, но так как Соглашение от 02.12.2010 окончило свое действие (до 01.01.2014) данные средства перераспределить не представляется возможным. Ведется определение объема работ на целевом объекте.
Всего | 32.06 | 9.23 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 32.06 | 9.23 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
Строительство объекта "Сети газоснабжения квартала "Н" и "М" п.Пионерный" | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0 | 05.06.2014 на сумму 1 843,49 тыс. руб. заключен контракт. Выполнение работ предусотрено в два этатпа: I этап - 90 календарных дней, II этап 60 календарных дней, ведутся работы. Экономию планируется распределить на другие потребности.
Всего | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3661.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661.2 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 2937.816 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7898.09 | 757.89 | 1114.99 | 757.89 | 9.59% | 67.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.25 | 0 | 39.64 | 757890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0 | Управлением по жилищной политике еженедельно в приемные часы ведется информационно-разъяснительная работа с населением по освещению целей, задач и механизма реализации Программы. Одновременно формируется список участников Программы, путем постановки желающих получить социальную выплату в виде субсидии в 2015 году. По состоянию на отчетную дату количество таких желающих составило 11 семей. На софинансирование мероприятия в бюджет города Когалыма поступили денежные средства: 19.03.2014 из окружного бюджета в размере 680 350 рублей 27 копеек, 28.04.2014 из федерального бюджета в размере 39 645 рублей 23 копеек. Данные средства являются возвращенным остатком с 2013 года на исполнение обязательств перед получателем свидетельства, выданного 17.12.2013 участнику мероприятия на сумму 757 890 рублей 00 копеек. Обязательства перед получателем свидетельства исполнены в полном объеме, средства перечислены в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат в виде субсидии, в котором участником открыт лицевой счет, на основании поступившей заявки.
Всего | 10835.906 | 757.89 | 1114.99 | 757.89 | 9.59% | 67.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757890 | 757890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5317.876 | 0 | 2380.06 | 0 | 2380.06 | 0
бюджет автономного округа | 7463.45 | 680.35 | 680.35 | 680.35 | 9.11% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.35 | 0 | 680350.27 | 680350.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.03 | 0 | 2261.03 | 0 | 2261.03 | 0
бюджет города Когалыма | 395 | 37.9 | 395 | 37.9 | 9.59% | 9.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 37894.5 | 37894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.03 | 0 | 119.03 | 0 | 119.03 | 0
федеральный бюджет | 2977.456 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39645.23 | 39645.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий молодых учителей | 400 | 400 | 400 | 400 | 55% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 180 | 220 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На софинансирование мероприятия в бюджет города Когалыма поступили денежные средства: 19.03.2014 из окружного бюджета в размере 200 000 рублей 00 копеек, 28.05.2014 из федерального бюджета в размере 180 000 рублей 00 копеек. Данные средства являются возвращенным остатком с 2013 года на исполнение обязательств перед получателем свидетельства, выданного 17.12.2013 участнику мероприятия на сумму 400 0000 рублей 00 копеек. Обязательства перед получателем свидетельства исполнены в полном объеме, средства перечислены в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат в виде субсидии, в котором участником открыт лицевой счет, на основании поступившей заявки.
Всего | 400 | 400 | 400 | 400 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 180 | 220 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 180 | 180 | 180 | 180 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2937.81 | 2937.81 | 2937.814 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 1482.96 | 0 | 731.53 | 0 | Носителям права на получение субсидии направлены уведомления о необходимости предоставления документов для выдачи гарантиыных писем. Администрацией города Когалыма одному носителю права выдано гарантийное письмо на приобретение жилого помещение, срок которого 90 дней. 2 носителя права отказались от получения субсидии в текущем году, отрабатываются претенденты на получение данной субсидии.
Всего | 2937.81 | 2937.81 | 2937.81 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 1482.96 | 0 | 731.53 | 0
федеральный бюджет | 2937.81 | 2937.81 | 2937.81 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.53 | 0 | 1482.96 | 0 | 731.53 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3835.47 | 3835.47 | 3835.47 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В бюджет города Когалыма на оказание государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны поступили денежные средства: 24.04.2014 из окружного бюджета - 897 666 рублей 00 копеек, 25.04.2014 из федерального бюджета - 2 937 816 рублей 00 копеек. В Администрации города Когалыма на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №714, состояли два гражданина указанной категории. Данные граждане изъявили желание на получение меры государственной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Обязательства Администрации города Когалыма по перечислению денежных средств перед данными гражданами исполнены 16.07.2014.
Всего | 3835.47 | 3835.47 | 3835.47 | 3835.47 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820.2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 897.66 | 897.66 | 897.66 | 897.66 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2937.81 | 2937.81 | 2937.81 | 2937.81 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.1 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 10704800 | 13223.9 | 13223.9 | 10329.36 | 78% | 78% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 644.02 | 484.2 | 1349.79 | 1363.92 | 1361.04 | 1289.4 | 716.7 | 680.78 | 1425.27 | 1695.96 | 1388.36 | 1031.96 | 321 | 0 | 820.77 | 0 | 322.87 | 0 | 1092.64 | 0
Всего | 13909 | 13223.9 | 13223.9 | 10329.36 | 78% | 78% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 644.02 | 484.2 | 1349.79 | 1363.92 | 1361.04 | 1289.4 | 716.7 | 680.78 | 1425.27 | 1695.96 | 1388.36 | 1031.96 | 321 | 0 | 820.77 | 0 | 322.87 | 0 | 1092.64 | 0
бюджет города Когалыма | 13909 | 13223.9 | 13223.9 | 10329.36 | 78% | 78% | 2679.14 | 2408.76 | 1188.3 | 1374.38 | 644.02 | 484.2 | 1349.79 | 1363.92 | 1361.04 | 1289.4 | 716.7 | 680.78 | 1425.27 | 1695.96 | 1388.36 | 1031.96 | 234.997 | 0 | 820.77 | 0 | 322.87 | 0 | 1092.64 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682.6 | 5682.6 | 5682.6 | 4457.01 | 78% | 78% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.22 | 215.26 | 187 | 863.24 | 883.87 | 694.16 | 282.37 | 454.23 | 313.18 | 395.67 | 454.85 | 536.65 | 697.52 | 365.73 | 0 | 255.56 | 0 | 164.62 | 0 | 92.02 | 0
Всего | 5682.6 | 5682.6 | 5682.6 | 4457.01 | 78% | 78% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.21 | 215.26 | 187 | 863.24 | 883.87 | 694.16 | 282.37 | 454.23 | 313.18 | 395.67 | 454.85 | 536.65 | 697.52 | 365.73 | 0 | 255.56 | 0 | 164.62 | 0 | 92.02 | 0
бюджет города Когалыма | 5682.6 | 5682.6 | 5682.6 | 4457.01 | 78% | 78% | 1071.31 | 1052 | 574.14 | 586.21 | 215.26 | 187 | 863.24 | 883.87 | 694.16 | 282.37 | 454.23 | 313.18 | 395.67 | 454.85 | 536.65 | 697.52 | 365.73 | 0 | 255.56 | 0 | 164.62 | 0 | 92.02 | 0
Итого по программе, в том числе | 317217.606 |  | 169028.57 | 173391.37 | 25.79% | 87% | 10253.79 | 3460.76 | 1762.44 | 1960.59 | 59398.54 | 0 | 6971.49 | 2275.31 | 760140.6 | 0 | 3378.1 | 0 | 59299.41 | 0 | 32808.26 | 56492.72 | 11586.73 | 0 | 17025.736 | 0 | 9707.51 | 0 | 102144.58 | 0
бюджет автономного округа | 197445.27 |  | 139203.37 | 139203.32 | 33.48% | 98.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58530.03 | 0 | 1574.45 | 0 | 680353.87 | 0 | 0 | 0 | 50291.84 | 0 | 8085.86 | 0 | 10900 | 0 | 12161.03 | 0 | 7618.03 | 0 | 27562.83 | 0
бюджет города Когалыма | 86991.1 |  | 59263.7 | 33021.2 | 21.75% | 31.12% | 10253.79 | 3750.45 | 1762.44 | 1960.59 | 859.28 | 0 | 2470.94 | 2275.31 | 39949.7 | 0 | 3378.1 | 0 | 9007.58 | 0 | 4204.77 | 0 | 600.727 | 0 | 1195.36 | 0 | 606.52 | 0 | 23658.09 | 0
федеральный бюджет | 9033.076 |  | 6095.26 | 3157.45 | 0.65% | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926.1 | 0 | 39837.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669.346 | 0 | 1482.96 | 0 | 731.53 | 0
привлеченные средства | 35032.06 |  | 35000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35022.83 | 0
| Исполняющий обязанности начальника управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [10 empty] | А.В.Россолова
Ответственные за составление сетевого графика М.Ю.Ватулина тел.: 93776 О.А.Асташкина тел.: 93526 А.А. Ильин тел.: 93782 В.С.Лаишевцев 93825