## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
г. Когалым
2013 год

## 2015
Сетевой график по реализации муниципальной программы города Когалыма
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | [13 empty] | Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма
Мероприятия программы | План на 2015 год | План на отчетную дату 01.05.2015 | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2017 годы"
Подпрограмма 1 "Содействие развитию градостоительной деятельности"
Задача 1 "Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности"
Мероприятия:
Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | 8936.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8936.08 | 0
Разработка проекта планировки территории 10 микрорайона города Когалыма | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
Всего | 112.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | В адрес подрядной организации направлено предложение о расторжении муниципального контракта, в связи с отсутствием потребности в прохождении экспертизы проекта.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 112.1 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проекта планировки территории 15 микрорайона города Когалыма | 8823.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0
Всего | 8823.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0 | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен в 2012 году. В связи с неисполнением проектной организацией обязательств по контракту, ведутся судебные разбирательствао понуждении проектной организации к выполнению работ и взыскании неустойки. По результататм трех судебных разбирательств (Арбитражный суд ХМАО - Югры, Восьмой арбитражный аппеляционный суд г. Омска, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа г.Тюмень) решение принято в пользу Заказчика (МУ "УКС город Когалым"). В связи с тем, что разработанный проект соответствующий условиям муниципального контракта не представлен, ведется подготовка документов для расторжения контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8823.98 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823.98 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке комплексного проекта совершенствование системы управления градостроительным развитием территории городского округа город Когалым | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1713.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 8050.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 66433.5 | 16855.1 | 16855 | 16855 | 25% | 100% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 15169.5 | 1685.5 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49578.4 | 0
Всего | 66433.5 | 16855.1 | 16855 | 16855 | 25% | 100% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 15169.5 | 1685.5 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49578.4 | 0
бюджет автономного округа | 59790 | 15169.5 | 15169.5 | 15169.5 | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 15169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44620.5 | 0
бюджет города Когалыма | 6643.5 | 1685.6 | 1685.5 | 1685.5 | 25.4% | 100% | 0 | 0 | 1685.6 | 0 | 0 | 1685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 74258.85 | 14503.39 | 14503.39 | 14503.39 | 19.5% | 100% | 3693.6 | 3693.6 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 9932.26 | 9932.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.86 | 0 | 27.75 | 0 | 4000 | 0 | 16367 | 0 | 10000 | 0 | 27649.85 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | 19530.5 | 2191.39 | 2191.39 | 2191.39 | 11% | 100% | 0 | 0 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 1313.86 | 1313.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.86 | 0 | 27.75 | 0 | 4000 | 0 | 11367 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 0
Всего | 19530.5 | 2191.39 | 2191.39 | 2191.39 | 11% | 100% | 0 | 0 | 877.53 | 877.53 | 0 | 0 | 1313.86 | 1313.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.86 | 0 | 27.75 | 0 | 4000 | 0 | 11367 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 0 | Средства распределены следующим образом: 1) 2 191,4 тыс. руб. будут израсходованы в рамках муниципального контракта №0187300013714000019 от 13.05.2014 на стротельство сетей канализации. Цена контракта 15 764,35 тыс. руб. Сроки завершения работ по контракту 31.10.2014, подрядная организация нарушила сроки выполнения работ. Работы по контракту завершены, оплата произведена в полном объеме. 2) 1 538,5 тыс. руб. - заключен контракт 17.03.2015 № 018730001371500008 на строительство сетей водоснабжения. Сроки выполнения работ с даты заключения контракта по 31.07.2015, ведутся выполнение работ. 3) 15 567,1 тыс. руб. - подготовлена документация на восстановление ул. Нефтяников после прокладки инженерных сетей, проведение состоится 05.05.2015.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17367 | 1972.25 | 1972.25 | 1972.25 | 11% | 100% | 0 | 0 | 789.78 | 789.78 | 0 | 0 | 1182.47 | 1182.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 4000 | 0 | 11367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2163.5 | 219.14 | 219.14 | 219.14 | 10% | 100% | 0 | 0 | 87.75 | 87.75 | 0 | 0 | 131.39 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные инженерные сети застройки жилых домов по ул.Комсомольской в г.Когалыме | 53487.53 | 12312 | 12312 | 12312 | 23% | 100% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26175.53 | 0
Всего | 53487.53 | 12312 | 12312 | 12312 | 23% | 100% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26175.53 | 0 | 1) 12 312,00 тыс.руб. - заключен контракт 23.09.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение работ предусмотрено в два этапа, по 90 календарных дней каждый. Работы по контракту выполнены, оплата произведена в полном объеме. 2) 11,5 тыс.руб. - в адрес сетевой организации направлены протоколы разногдасий по 2 контрактам на технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения. 3) 41 164,03 тыс.руб. - подготовлена аукционная документация на выполнение I этапа строительно - монтажных работ, размещение электронного аукциона запланировано в мае.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53487.53 | 12312 | 12312 | 12312 | 23% | 100% | 3693.6 | 3693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8618.4 | 8618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 26175.53 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство внутриквартальных инженерных сетей по объекту: "3-этажный жилой дом №5 в левобережной части города Когалыма" | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
Всего | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
Газопровод по улице Пионерной поселка Пионерный города Когалыма | 1217.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.99 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации
Всего | 1217.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.99 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1217.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.99 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 3 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 5788.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.73 | 0 | 1586.74 | 0 | 1586.82 | 0
Всего | 5788.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.73 | 0 | 1586.74 | 0 | 1586.82 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2014 г. Список участников, претендующих на получение выплаты в 2015 году сформирован по состоянию на 01.09.2014 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся.
бюджет автономного округа | 5396.02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507.36 | 0 | 1507.37 | 0 | 1507.36 | 0
бюджет города Когалыма | 289.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.37 | 0 | 79.37 | 0 | 79.46 | 0
федеральный бюджет | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 734.4 | 0 | 2964.2 | 0
Всего | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 734.4 | 0 | 2964.2 | 0 | По состоянию на 01.01.2015 г. сформировна и утверждён список отдельных категорий гражда . На учёте по Муниципальному образованию городской округ город Когалым состит 33 человека. Управлением по жилищной политике в приёмные часы ведется информационно-разъяснительсная работа.
федеральный бюджет | 4433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 734.4 | 0 | 2964.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субвенции (ОБ) на реализацию полномочий, указанных в пп 3.1, 3.2 ст.2 Закона от 31.03.09 №36-оз | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма IV "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13262.4 | 6532.94 | 6019.51 | 6019.51 | 45.4% | 92% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 855.56 | 0 | 715.57 | 0 | 1320.01 | 0 | 490.57 | 0 | 414.16 | 0 | 985.83 | 0 | 470.77 | 0 | 1476.99 | 0
Всего | 13262.4 | 6532.94 | 6019.51 | 6019.51 | 45.4% | 92% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 855.56 | 0 | 715.57 | 0 | 1320.01 | 0 | 490.57 | 0 | 414.16 | 0 | 985.83 | 0 | 470.77 | 0 | 1476.99 | 0
бюджет города Когалыма | 13262.4 | 6532.94 | 6019.51 | 6019.51 | 45.4% | 92% | 2916.04 | 2524.55 | 1394.34 | 1687.6 | 772.87 | 489.32 | 1449.69 | 1318.04 | 855.56 | 0 | 715.57 | 0 | 1320.01 | 0 | 490.57 | 0 | 414.16 | 0 | 985.83 | 0 | 470.77 | 0 | 1476.99 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5727.4 | 2854.85 | 2813.06 | 2813.06 | 49.1% | 98.5% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 400.76 | 0 | 359.66 | 0 | 617.8 | 0 | 265.97 | 0 | 185.54 | 0 | 466.25 | 0 | 210.77 | 0 | 365.8 | 0
Всего | 5727.4 | 2854.85 | 2813.06 | 2813.06 | 49.1% | 98.5% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 400.76 | 0 | 359.66 | 0 | 617.8 | 0 | 265.97 | 0 | 185.54 | 0 | 466.25 | 0 | 210.77 | 0 | 365.8 | 0
бюджет города Когалыма | 5727.4 | 2854.85 | 2813.06 | 2813.06 | 49.1% | 98.5% | 1196.57 | 1080.97 | 513.59 | 559.91 | 363.14 | 396.51 | 781.55 | 775.67 | 400.76 | 0 | 359.66 | 0 | 617.8 | 0 | 265.97 | 0 | 185.54 | 0 | 466.25 | 0 | 210.77 | 0 | 365.8 | 0
Итого по программе, в том числе | 190549.4 | 50510.83 | 40190.96 | 40190.96 | 13.4% | 61.3% | 7806.21 | 7299.12 | 4471.06 | 3125.04 | 26070.06 | 2571.33 | 12163.5 | 27195.47 | 1256.32 | 0 | 2111.69 | 0 | 5585.54 | 0 | 784.29 | 0 | 4599.7 | 0 | 20140.21 | 0 | 13002.68 | 0 | 92558.14 | 0
бюджет автономного округа | 84498.19 | 17141.75 | 17141.75 | 17141.75 | 2.4% | 11.5% | 0 | 0 | 789.78 | 789.78 | 15169.5 | 0 | 1182.47 | 16351.97 | 0 | 0 | 882.23 | 0 | 1936.87 | 0 | 27.75 | 0 | 4000 | 0 | 12874.36 | 0 | 1507.37 | 0 | 46127.86 | 0
бюджет города Когалыма | 93441.81 | 25318.33 | 23049.21 | 23049.21 | 24.6% | 97.5% | 7806.21 | 7299.12 | 3681.28 | 2335.26 | 2849.81 | 2571.33 | 10981.03 | 10843.5 | 1256.32 | 0 | 1126.64 | 0 | 3648.67 | 0 | 756.54 | 0 | 599.7 | 0 | 6531.45 | 0 | 10760.91 | 0 | 43443.25 | 0
федеральный бюджет | 4535.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.4 | 0 | 734.4 | 0 | 2964.2 | 0
привлеченные средства | 8073.58 | 8050.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | [15 empty] | А.В.Косолапов
Гончарова Анжела Васильевна, 93889; Асташкина Ольга Александровна, 93526; Ильин Андрей Александрович, 93782; Омельченко Валентина Николаевна, 93832; Перепечаева Татьяна Владимировна, 93865.

## 2014 год
Согласовано
Первый заместитель главы Администрации города Когалыма
_____________________________________А.Е. Зубович
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2014 год | План на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  |  | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы"
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
Задача 2 "Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства"
Мероприятия:
Приобретение жилья | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
Всего | 16175800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16175800 | 0
бюджет автономного округа | 14558200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14558200 | 0
бюджет города Когалыма | 1617600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617600 | 0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы, в т.ч.: | 41120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4113000 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 9900000 | 0 | 5357000 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. V очередь- сети канализации к жилым домам №1, №2, №62, №64, №65 | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
Всего | 21595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 19435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 5600000 | 0 | 5100000 | 0 | 3135000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма. VIII очередь- сети водоснабжения коттеджной застройки | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
Всего | 19525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | 0 | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 5300000 | - | 4800000 | 0 | 2222000 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Задача 2 "Предоставление социальной выплаты, в виде субсидии, на приобретение жилья отдельным категориям граждан"
Мероприятия:
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
Всего | 7140200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380068 | 0 | 2380068 | 0 | 2380064 | 0
бюджет автономного округа | 6783100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261034 | 0 | 2261034 | 0 | 2261032 | 0
бюджет города Когалыма | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119034 | 0 | 119034 | 0 | 119032 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Всего | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
федеральный бюджет | 2194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731534 | 0 | 731534 | 0 | 731532 | 0
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Всего | 3820200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
бюджет автономного округа | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2926100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975367 | 0 | 975367 | 0 | 975366 | 0
Подпрограмма 4 "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Задача 4 "Организационное обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма"
Мероприятия:
Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Всего | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
бюджет города Когалыма | 13909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592146 | 0 | 1105301 | 0 | 656301 | 0 | 911073 | 0 | 1297320 | 0 | 778981 | 0 | 1217555 | 0 | 1364640 | 0 | 498363 | 0 | 909321 | 0 | 485236 | 0 | 2092763 | 0
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Всего | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
бюджет города Когалыма | 5682600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031310 | 0 | 456142 | 0 | 214334 | 0 | 378953 | 0 | 617155 | 0 | 454235 | 0 | 395672 | 0 | 536645 | 0 | 377672 | 0 | 288809 | 0 | 190686 | 0 | 740987 | 0
Итого по программе, в том числе | 90042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623456 | 0 | 1561443 | 0 | 870635 | 0 | 2184126 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 12751285 | 0 | 11776035 | 0 | 15185099 | 0 | 10119891 | 0 | 23096512 | 0
бюджет автономного округа | 59242400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850000 | 0 | 10900000 | 0 | 12161034 | 0 | 7618034 | 0 | 16819232 | 0
бюджет города Когалыма | 25679300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870635 | 0 | 1290026 | 0 | 1914475 | 0 | 1233216 | 0 | 5726227 | 0 | 1901285 | 0 | 876035 | 0 | 1317164 | 0 | 794956 | 0 | 4570382 | 0
федеральный бюджет | 5120700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706901 | 0 | 1706901 | 0 | 1706898 | 0
| Начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Л.Д. Хара
Ответственный за составление сетевого графика А.В. Россолова тел.: 93808