| РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

Об итогах работы в период

отопительного сезона 2024-2025 годов

и о мероприятиях по подготовке

объектов жилищно-коммунального

хозяйства города Когалыма

к отопительному сезону 2025-2026 годов

Заслушав информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2024-2025 годов и о запланированных мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2025-2026 годов, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах работы в период отопительного сезона 2024-2025 годов и о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к отопительному сезону 2025-2026 годов согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Когалыма обеспечить:

2.1. выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, утверждённых постановлением Администрации города Когалыма от 01.04.2025 №748 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» (далее - Мероприятия);

2.2. предоставить в Думу города Когалыма информацию о ходе выполнения Мероприятий в октябре 2025 года.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.

| Председатель Думы города Когалыма |  |  | Глава города Когалыма |
| --- | --- | --- | --- |
| А.Ю. Говорищева |  |  | Т.А. Агадуллин |

| Приложение к решению Думы города Когалыма |  |
| --- | --- |
| от ] [Дата документа] | № [[Номер документа]REGNUMSTAMP] |

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы в период отопительного сезона 2024-2025 годов и

о мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

города Когалыма к отопительному сезону 2025-2026 годов

В целях подготовки города Когалыма к работе в отопительный период 2024-2025 годов были разработаны и утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 22.03.2024 №542 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов» мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (далее – Мероприятия 2024 – 2025 годов).

Общий объем средств, предусмотренный Мероприятиями 2024-2025 годов, составил 150,8 млн.руб., из них:

- средства бюджета города Когалыма – 11,6 млн.руб.;

- средства предприятий города Когалыма – 92,8 млн.руб.;

- средств бюджета ХМАО-Югры – 46,4 млн.руб.

В период с июня по ноябрь 2024 года предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма был выполнен основной комплекс работ на объектах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и в жилищном фонде города Когалыма, запланированный Мероприятиями 2024-2025 годов.

Своевременное исполнение Мероприятий 2024-2025 годов позволило предприятиям коммунальной энергетики и организациям, обслуживающим жилищный фонд города Когалыма, получить паспорта готовности к работе в отопительный период 2024-2025 годов в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Паспорт готовности городского округа Когалым Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к отопительному периоду 2024-2025 годов (№58-008-П) получен 16.10.2024.

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2024 №1565 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов в городе Когалыме» отопительный период 2024-2025 годов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях города и бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» был начат с 01.09.2024. Объекты социальной сферы обеспечены теплоснабжением в полном объеме.

Мониторинг среднесуточной температуры наружного воздуха проводился ООО «КонцессКом» начиная с 28.08.2024. С 04.09.2024                          ООО «КонцессКом» проведены запуски котельных, теплоснабжение в жилищном фонде и на иных объектах города Когалыма было запущено в полном объеме 04.09.2024.

В отопительный период 2024-2025 годов на инженерных сетях города Когалыма аварий и инцидентов зарегистрировано не было, имели место технологические нарушения (35 в левобережной части города Когалыма), которые устранялись в течение 3-х часов.

Причиной возникновения технологических нарушений является естественный износ инженерных сетей, выполненных в надземном исполнении, в левобережной части города Когалыма, где преобладает деревянный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

Анализ прошедшего отопительного периода 2024-2025 годов позволяет сделать вывод, что работа предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма в полной мере обеспечила население, объекты социально-бытового назначения, а также иные объекты города Когалыма надежным и бесперебойным электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением надлежащего качества.

При разработке Мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее – Мероприятия 2025-2026 годов) были учтены все необходимые объемы работ по замене и реконструкции сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, а также реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда города Когалыма в рамках существующих объемов финансовых средств. Мероприятия 2025-2026 годов утверждены постановлением Администрации города Когалыма от 01.04.2025 №748 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов» и направлены в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Общий объем средств, запланированный к исполнению Мероприятиями 2025-2026 годов, составляет 202,1 млн.руб., из них:

- средства бюджета города Когалыма – 18,8 млн.руб.;

- средства бюджета ХМАО-Югры – 75,0 млн.руб.;

- средства предприятий города Когалыма – 108,3 млн.руб.

К исполнению запланированы следующие Мероприятия на 2025-2026 года:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | План | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных | ед. | 10 | 01.09.2025 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения в двух трубном исполнении левобережной части города Когалыма | км. | 0,654 | 15.09.2025 |
| 3 | Капитальный ремонт котельного оборудования | шт. | 16 | 15.09.2025 |
| 4 | Текущий ремонт котельного оборудования | шт. | 104 | 15.09.2025 |
| 5 | Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП) | ед. | 2 | 01.09.2025 |
| 6 | Прочие виды работ в сфере теплоснабжения | кв.м. | 650 | 15.09.2025 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения левобережной части города Когалыма | км | 1,063 | 12.09.2025 |
| 8 | Текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения | км | 65,8 | 01.09.2025 |
| 9 | Текущий ремонт оборудования водоочистных сооружений | шт. | 13 | 01.09.2025 |
| 10 | Реконструкция канализационных сетей | км | 1,0 | 12.09.2025 |
| 11 | Текущий ремонт канализационных сетей | км | 65,6 | 01.09.2025 |
| 12 | Текущий ремонт оборудования канализационных очистных сооружений | шт. | 1 | 01.09.2025 |
| 13 | Текущий ремонт газового оборудования котельных | кот. | 14 | 31.08.2025 |
| 14 | Текущий ремонт газового оборудования жилых домов | дом/кв | 267 | 31.08.2025 |
| 15 | Текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, газорегуляторных пунктов (ГРП) | км | 88,3 | 31.08.2025 |
| 16 | Пополнение аварийного запаса (газоснабжение) | тыс.руб. | 0,10 | 31.08.2025 |
| 17 | Текущий ремонт электрооборудования и электрических сетей | шт. | 3955 | 01.10.2025 |
| 18 | Проведение ремонта машин и механизмов | ед. | 28 | 01.10.2025 |
| 19 | Проведение тепловизионного контроля электрооборудования на объектах, участвующих в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода | шт. | 47 | 01.10.2025 |
| 20 | Проведение технического освидетельствования оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода: ЦРП№2-12, ТП№2-18, ТП№2-23, ТП№2-24, ТП№2-27, ТП№2-42, ТП№2-140, ТП№2-43, ТП№2-44, ТП№2-103, ТП№2-126, ТП№2-101, ТП№2-112, ТП№2-127, ТП№2-130, ТП№2-131, ТП№2-134, ТП№2-136,ТП№2-62, ТП№2-122, ТП№2-137,ТП№2-48,ТП№2-49,ТП№2-82 (35-10),ТП№2-124, ЦРП №2-10 | шт. | 26 | 01.10.2025 |
| 21 | Пополнение аварийного запаса (электроснабжение) | тыс.руб. | 0,36 | 01.10.2025 |
| 22 | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.м | 1048,95 | 01.11.2025 |
| 23 | Пополнение аварийного запаса (жилищный фонд) | тыс.руб. | 0,53 | 01.11.2025 |

Срок исполнения Мероприятий 2025-2026 годов 01.11.2025.

В целях завершения отопительного периода 2024-2025 годов с 20.05.2025, в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 19.05.2025 №1109 «Об окончании отопительного периода 2024-2025 годов в городе Когалыме», ООО «КонцессКом» начат мониторинг температуры наружного воздуха. Отключение теплоснабжения жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения города Когалыма завершено 02.06.2025, что позволяет предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса города Когалыма приступить к выполнению запланированных Мероприятий 2025-2026 годов.

Исполнение Мероприятий 2025-2026 годов позволит предприятиям коммунального комплекса города Когалыма продолжить надежное и бесперебойное снабжение потребителей коммунальными ресурсами и услугами надлежащего качества, в объеме необходимом для обеспечения жизнедеятельности города Когалыма.

Во исполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период (приложение 36 к постановлению Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п  «О мерах по реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство») электросетевой организацией Акционерное общество «ЮТЭК – Региональные сети» запланированы мероприятия по подготовке  электросетевого комплекса садоводческих некоммерческих товариществ города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее – Мероприятия СНТ 2025-2026 годов). Мероприятия СНТ 2025-2026 годов согласованы и утверждены главой города Когалыма к исполнению.

Выполнение запланированных Мероприятий 2025-2026 годов будет проверено комиссией по оценке готовности к работе в осенне-зимний период в срок до 31.08.2025, Мероприятий СНТ 2025-2026 годов в срок до 30.09.2025.