[image: image1.png]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	От  
	«24»
	
	мая
	
	2018
	г.
	 № 
	1090


О подготовке и проведении

мероприятий, посвящённых празднованию

Дня молодёжи в городе Когалыме
В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме:
1. Провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, 23 июня 2018 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме.
3. Утвердить:

3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

[image: image2.png]



Глава города Когалыма




Н.Н.Пальчиков
Согласовано:

зам. главы г.Когалыма


           О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма


           С.В.Подивилов
зам. главы г.Когалыма


           М.А.Рудиков
председатель КФ



М.Г.Рыбачок

и.о.начальника УКСиМП


А.Б.Жуков
начальник УЭ
 



Е.Г.Загорская
начальник ЮУ




В.В.Генов
начальник ОФЭОиК



А.А.Рябинина
зав. сектором пресс-службы


Т.В.Захарова

Подготовлено:

вед.специалист ОК УКСиМП


И.Д.Лукьянцева
Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, М.А.Рудикову, УКСиМП, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, А.А.Рябининой, Т.В.Захаровой, С.Е.Михалевой, В.М.Пантелееву, И.Ю.Доронину (ОМВД), А.И.Новикову (МКУ «ЕДДС города Когалыма»), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС),  К.В.Хохрякову (Когалымский МОВО), В.В.Елизарову (ОУФМС РФ по ХМАО-Югре в г.Когалыме), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.В.Панькову (АРТ-Праздник), Л.Г.Некрасовой (Централизованная библиотечная система), И.И.Куклиной (Музейно-выставочный центр), Л.Г.Хайруллиной (Феникс), Д.А.Прохорину (Дворец спорта), О.Н.Маковееву (КГБ), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Т.А.Калиниченко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.
Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 24.05.2018№1090
Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	Мартынова О.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета.



	Члены организационного комитета:



	Подивилов С.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма;


	Рудиков М.А.

Черных Т.И. 


	-

-
	заместитель главы города Когалыма;
заместитель главы города Когалыма;


	Юрьева Л.А.
	-
	начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;


	Захарова Т.В.
	-
	заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма.




                                 ________________________

Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 24.05.2018№1090
План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1. Благоустройство города Когалыма, электроснабжение
(М.А.Рудиков)

	1.1.
	Очистка территории парка аттракционов
	до 23.06.2018
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	1.2.
	Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, на территории парка аттракционов в городе Когалыме (далее – Парк)
	23.06.2018
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	2. Общественный порядок и безопасность
(С.В.Подивилов)

	2.1.
	Обеспечение охраны общественного порядка на территории Парка
	23.06.2018

12:00-21:00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	2.2.
	Монтаж стационарных рамок-металлодетекторов:

- при входе в Парк 

(1 единица);

- со стороны Муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» 

(1 единица);

демонтаж стационарных рамок-металлодетекторов
	23.06.2018
10:00

21:00
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	2.3.
	Осуществление контроля за наполняемостью территории Парка и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию Парка
	23.06.2018
12:00-21:00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	2.4.
	Уведомление посетителей мероприятия о правилах поведения на территории Парка
	23.06.2018
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	3. Организационные и культурные мероприятия
(О.В.Мартынова)

	3.1.
	Программа на территории Парка:

- работа аттракционов;

- программа «Хорошие выходные»;

- мероприятие, посвящённое Дню молодёжи;

- концертная программа;
- дискотека для молодёжи
	23.06.2018
12:00-20:00

13:00-15:00

17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-21:00
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина);

Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	3.2.
	Освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня Молодежи
	23.06.2018
	Пресс-служба

Администрации города Когалыма

(Т.В.Захарова)

	4. Торговля

(Т.И.Черных)

	4.1.
	Организация выездной торговли предприятий на территории Парка
	23.06.2018

12:00-20:00
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)

	4.2.
	Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории Парка
	23.06.2018
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)


                               ___________________________

PAGE  

