## приложение 1
Приложение 1
к распоряжению Администрации
города Когалыма
от 10.02.2020 №30-р
Таблица 1
План мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Когалыма
№ | Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта Заказчик строительства | Мощность объекта стоимость строительства, в тыс. руб. | Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Основания для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. |  | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Исполнитель | Срок реализации предлагаемых решений, год
[5 empty] | всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»
1 | Полигон ТБО в городе Когалыме | 1) Проектная мощность, вместимость, пропускная способность 35 204,2 т/год; 2) Площадь полигона в границах отвода 121 844,4 кв.м.; 3) Площадь участка захоронения твердых бытовых отходов76 619кв.м.; 4) Проектная вместимость полигона 1 056 014 куб.м.; 5) Расчетная вместимость полигона 1 149 762 куб.м.; 6) Высота полигона 25,75 м. | ПИР: 2013-2015 СМР: не начиналось | - | 11659.12 | 0 | да | Списание капитальных вложений, произведенных в объект капитального строительства в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 01.08.2016 №2016 «Об утверждении положения о списании капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Когалыма», на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №559-рп от 21.10.2016 «О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №352-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность» | МУ «УКС г. Когалыма» МКУ «УЖКХ г. Когалыма» | 2020 год
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, район 9 км автомобильной дороги Когалым - Сургут
назначение: коммунально-бытовое
заказчик: г. Когалым МУ «УКС г. Когалыма»(ПИР), КУМИ Администрации г. Когалыма (СМР)
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | 11659.12 | 0
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТАМ: |  |  |  | 11659.12 | 0

## приложение 2
Приложение 2
к распоряжению Администрации
города Когалыма
от 10.02.2020 №30-р
Таблица 2
Отчет ____________________________________________________________________________________________ (наименование структурного подразделения/учреждения о ходе выполнения мероприятий плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Когалыма
№ | Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта Заказчик строительства | Мощность объекта стоимость строительства, в тыс. руб. | З | Основания для выделения средств окружного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта за счет средств бюджета по состоянию на 01.01.2017 и отчетную дату (квартал 20___года), в тыс. рублей |  | Мероприятия плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в г. Когалыме | Информация о ходе/завершении реализации мероприятий плана в отношении объекта незавершенного строительства
[5 empty] | всего | в том числе из бюджета автономного округа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## Приложение 3
Приложение 3
к распоряжению Администрации
города Когалыма
от 10.02.2020 №30-р
Таблица 3
Реестр
объектов незавершенного строительства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Муниципальное образование город Когалым
Для расчета процентов в своде по округу
|  |  | по состоянию на______________________ | [8 empty] | указать данные в тыс. руб
1. | Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, а также софинансируемого за счет средств федерального бюджета |  | тыс. рублей | [7 empty] | % | Общий объем незавершенного строительства за предыдущий год | софинансируемого за счет средств федерального бюджета
(по отношению к показателю предыдущего года)
| в том числе софинансируемого за счет средств федерального бюджета |  | тыс. рублей | [7 empty] | %
(по отношению к показателю предыдущего года)
2. | Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, а также софинансируемого за счет средств федерального бюджета, в разрезе целевых функций | наименование объекта незавершенного строительства | почтовый (строительный) адрес места расположения объекта капитального строительства | единица измерения мощности | мощность объекта | наличие разработанной проектной документации | год начала строительства | год окончания строительства | балансовая стоимость незавершенного строительства тыс. руб |  | степень готовности объекта (%)
[9 empty] | всего | в т.ч. проектирование
ВСЕГО
в том числе:
2.1 | введено в эксплуатацию, всего
в том числе в разрезе объектов:
2.2 | строительство (реконструкция, техническое перевооружение), всего
в том числе в разрезе объектов
2.3 | приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, всего
в том числе в разрезе объектов
2.4 | передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, иному публично-правовому образованию, всего
в том числе в разрезе объектов
2.5 | принятие объекта незавершенного строительства в государственную или муниципальную казну, всего
в том числе в разрезе объектов
2.6 | передача в концессию, всего
в том числе в разрезе объектов
2.7 | консервация, всего
в том числе в разрезе объектов
2.8 | списание и снос, всего
в том числе в разрезе объектов
2.9 | иная целевая функция, всего
в том числе в разрезе объектов
Исполнитель: _______________
Телефон: ___________________