[image: image1.png]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	От 
	«09»
	
	июня
	
	2017
	г.
	 № 
	1317


О подготовке и проведении

мероприятий, посвящённых празднованию

Дня молодёжи в городе Когалыме
В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме:
1. Провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, 25 июня 2017 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме.
3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.
5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

[image: image2.png]



Глава города Когалыма





Н.Н.Пальчиков
Согласовано:

зам. главы г.Когалыма



О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма




С.В.Подивилов
зам. главы г.Когалыма




М.А.Рудиков
председатель КФ



М.Г.Рыбачок

начальник УКСиМП



Л.А.Юрьева
начальник УЭ
 



Е.Г.Загорская
начальник ОО ЮУ



С.В.Панова
начальник ОФЭОиК



А.А.Рябинина
зав. сектором пресс-службы


Т.В.Захарова

Подготовлено:

вед.спец. ОК УКСиМП


О.А.Фёклина
Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, М.А.Рудикову, Л.А.Юрьевой, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, А.А.Рябининой, Т.В.Захаровой, С.Е.Михалевой, В.М.Пантелееву, И.Ю.Доронину (ОМВД), А.И.Новикову (МКУ «ЕДДС города Когалыма»), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС),  К.В.Хохрякову (Когалымский МОВО), В.В.Елизарову (ОУФМС РФ по ХМАО-Югре в г.Когалыме), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.В.Панькову (АРТ-Праздник), Л.Г.Некрасовой (Централизованная библиотечная система), И.И.Куклиной (Музейно-выставочный центр), Л.Г.Хайруллиной (Феникс), Д.А.Прохорину (Дворец спорта), О.Н.Маковееву (КГБ), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Т.А.Калиниченко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.
Приложение 1
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 09.06.2017 №1317
Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	Мартынова О.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета


	Члены организационного комитета:



	

	Подивилов С.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма;



	Рудиков М.А.
	-
	заместитель главы города Когалыма;



	Юрьева Л.А.
	-
	начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;



	Загорская Е.Г.

	-
	начальник управления экономики Администрации города Когалыма;


	Захарова Т.В.
	-
	заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;



	Доронин И.Ю.
	-
	начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию)




                                 ________________________

Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 09.06.2017 №1317
План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1. Благоустройство города Когалыма
(М.А.Рудиков)

	1.1.
	Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, на территории парка аттракционов в городе Когалыме (далее – Парк)
	25.06.2017
	Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	2. Общественный порядок

(С.В.Подивилов)

	2.1.
	Обеспечение охраны общественного порядка на территории Парка
	25.06.2017

12.00-22.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	2.2.
	Монтаж стационарной рамки-металлодетектора при входе в Парк

(1 единица);

демонтаж стационарной рамки-металлодетектора
	25.06.2017

10.00

22.00
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	2.3.
	Осуществление контроля за наполняемостью территории Парка и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию Парка
	25.06.2017

12.00-22.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	2.4.
	Уведомление посетителей мероприятия о правилах поведения на территории Парка
	25.06.2017
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	3. Культурная программа
(О.В.Мартынова)

	3.1.
	Программа на территории Парка:

- работа аттракционов;
- программа «Хорошие выходные»;

- мероприятие, посвящённое Дню молодёжи;
- концертная программа;

- дискотека для молодёжи
	25.06.2017
12.00-20.00

13.00-15.00
18.00-19.00

19.00-20.00

20.00-22.00
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина);
Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

	3.2.
	Спортивная акция «Стрит воркаут» на территории лыжной базы «Снежинка»
	17.00-18.00
	Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)

	3.3.
	Книжные выставки для молодёжи «Книги твоего формата. Лучшие книги для молодёжи», «Книжный звездопад. Новинки для молодёжи»
	20.06.2017-30.06.2017
	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»

(Л.Г.Некрасова)

	3.4.
	Культурно-познавательная программа «Весёлая среда»
	24.06.2017
15.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»

(И.И.Куклина)

	4. Торговля

(М.Г.Рыбачок)

	4.1.
	Организация выездной торговли предприятий на территории Парка
	25.06.2017

12.00-20.00
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)

	4.2.
	Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории Парка
	25.06.2017
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)


_____________________
Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 09.06.2017 №1317
Смета расходов

на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию

Дня молодёжи в городе Когалыме
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Мероприятие
	Ответственный

за проведение мероприятия
	Сумма

	Администрация города Когалыма,

всего
	
	
	57 950,00

	
	Концертная программа, посвящённая Дню молодёжи
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
	55 805,00

	
	Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи
	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
	2 145,00

	Всего:
	57 950,00


_______________________
PAGE  
7

