ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «06» |  | апреля |  | 2017 | г. | № | 687 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменения

в постановление Администрации города Когалыма

от 17.03.2017 №514

В соответствии с Уставом города Когалыма, учитывая протокол            от 23.03.2017 №1 совещания по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых национальному празднику народов ханты и манси «День оленевода», в связи с корректировкой плана мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»:

1.	В постановление Администрации города Когалыма от 17.03.2017 №514 «О подготовке и проведении в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы города Когалыма																									Р.Я.Ярема

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 06.04.2017 №687

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия по подготовке пляжа города Когалыма (М.А.Рудиков, С.В.Василенко) |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка городского пляжа для проведения национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» (далее – праздник): - формирование и укатывание трассы для проведения соревнований на оленьих упряжках; - очистка площадки для размещения сцены, чумов, торговых палаток и прочего оборудования | 24.03.2017-07.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (С.Д.Снурницын); Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.2. | Доставка, монтаж сцены и ограждения перед сценой; демонтаж сцены и ограждения перед сценой после завершения праздника | до 07.04.2017 09.04.2017 |  | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.3. | Транспортировка автофургонов «Офис» к месту проведения праздника и обратно (2 единицы) | 07.04.2017, 09.04.2017 |  | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.4. | Установка палаток на месте проведения праздника (2 единицы); транспортировка, установка торговых домиков на месте проведения праздника и вывоз обратно (12 единиц) | 07.04.2017-08.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта» (В.А.Балаев); Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (П.Д.Лещенко) |
| 1.5. | Установка контейнеров для мусора на месте проведения праздника в количестве: - 5 единиц; - 5 единиц | 07.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.6. | Изготовление и предоставление спортивного инвентаря, спортивной экипировки: - шест или брусок для обозначения трассы и места «Старт-Финиш» с красной материей - 14 единиц (высота 3 м, диаметр 5-7 см); - хорей – 2 единицы (высота 3м, «конусом», диаметр 3-5 см); - подставка для хорея – 2 единицы (труба, высота до 1 м, диаметр 5-7 см, внизу для устойчивости «тренога»); - скамейка - 4 единицы (длина 3 м, высота 50 см); - судейский столик – 1 единица (высота 80 см, ширина 70 см, длина 1 м); - нарты – 10 единиц (высота 50 см, ширина вверху 50 см, у основания - 70 см, длина 1,5-2 м); - палка – 4 единицы (длина 80 см, диаметр 4 см); - доска - 2 единицы (длина 1,5 м, ширина 35-40 см, толщина 3-4 см); - пояс для борьбы - 4 единицы (2-синего цвета, 2-красного цвета, длина 3м, ширина 10 см); демонтаж спортивного инвентаря | 03.04.2017-07.04.2017 08.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.7. | Установка флагштоков (3 единицы) | до 08.04.2017 |  | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.8. | Установка туалетов на время проведения праздника согласно утверждённой схеме (4 единицы) | 07.04.2017 |  | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.9. | Прокладка и подключение электропитания к сцене, автофургонам «Офис», местам торговли, светодиодному экрану; дежурство электрика во время праздника | 07.04.2017 08.04.2017 |  | Западно-Сибирское региональное управление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕТИ» (В.Г.Хованский) |
| 1.10. | Обеспечение дизельной электростанцией | 07.04.2017 |  | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.11. | Санитарная очистка городского пляжа по окончании праздника | 08.04.2017-09.04.2017 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.12. | Вывоз мусора с места проведения праздника | 08.04.2017-09.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.13. | Выделение призов на проведение праздника | 08.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (В.В.Невмержицкий) |
| 1.14. | Доставка оленей, оленьих упряжек, чумов, оленеводов с месторождений и обратно | 07.04.2017 – 08.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (К.В.Беляев); Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта» (В.А.Балаев) |
| 1.15. | Обеспечение общежитием участников соревнований | 07.04.2017 – 08.04.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (А.Н.Галепа); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.16. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи в период проведения праздника | 08.04.2017 10.00 – 17.00 |  | Бюджетное учреждение «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 1.17. | Предоставление автобусов для: - перемещения судейской коллегии (1 единица); - перемещения артистов (2 единицы); - доставки жителей деревни Русскинская (1 единица); - доставки участников соревнований с ДНС Северо-Кочевского месторождения (1 единица) | 08.04.2017 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта); общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта» (В.А.Балаев) |
| 2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение общественного порядка и охраны призов у сцены в период проведения праздника |  | 08.04.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Предоставление, монтаж силового ограждения городского пляжа; демонтаж силового ограждения городского пляжа |  | 07.04.2017 08.04.2017 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 2.3. | Перекрытие дорожного движения от перекрёстка улица Северная и Сургутское шоссе до перекрестка Сургутское шоссе и улица Лангепасская города Когалыма |  | 08.04.2017 09.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.4. | Установка информационных стендов с правилами безопасного поведения возле водоёма на городском пляже |  | 07.04.2017 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) |
| 3. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова) |  |  |  |  |
| 3.1. | Программа праздника: |  | 08.04.2017 10.30-17.00 |  |
| 3.1.1 | Торжественное открытие |  | 10.30 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) |
| 3.1.2 | Конкурс «Оленеводческая семья – 2017» |  | 10.40-11.15 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.1.3 | Гонки на оленьих упряжках (мужчины, женщины) |  | 11.15-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.1.4 | Проведение соревнований: - метание тынзяна на хорей (мужчины); - национальная борьба (мужчины); - прыжки через нарты (мужчины); - перетягивание палки (женщины) |  | по окончании гонок на оленьих упряжках | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.1.5 | Концертная программа, в том числе конкурсно-игровая программа для жителей города Когалыма |  | 11.15-16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.2 | Церемония награждения |  | по окончании соревнований | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» (В.В.Дубов, К.В.Беляев, А.А.Чемакин) |
| 3.3. | Освещение проведения праздника в средствах массовой информации; информирование населения об изменении маршрута движения автотранспорта |  | март-апрель 2017 до 08.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (Т.В.Захарова); муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко) |
| 3.4. | Предоставление и установка светодиодного экрана для трансляции мероприятий праздника |  | до 08.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация заезда торговых предприятий на городской пляж; организация выезда торговых предприятий с городского пляжа |  | 08.04.2017 до 09.00 08.04.2017 с 17.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | Организация выездной торговли, работы выездных кафе на месте проведения праздника |  | 08.04.2017 10.00-17.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская); Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 4.3. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями |  | 08.04.2017 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

______________________