[image: image1.png]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	От  
	«26»
	
	апреля
	
	2016
	г.
	 № 
	1153


О подготовке и проведении
гала-концерта фестиваля детского

и юношеского творчества «Юнтагор»

в городе Когалыме
В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме:
1. Провести 01 мая 2016 года гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме.
3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма





Н.Н.Пальчиков
Приложение 1 
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 26.04.2016 №1153
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению
гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор»
в городе Когалыме
	Мартынова

Ольга Валентиновна
	- 
	заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета.



	Члены организационного комитета:


	Подивилов
Сергей Викторович
	- 
	заместитель главы города Когалыма;


	
	

	Юрьева 

Людмила Анатольевна

	- 
	начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;


	Гришина 

Светлана Геннадьевна
	- 
	начальник управления образования Администрации города Когалыма;



	Загорская
Елена Георгиевна
	- 
	начальник управления экономики Администрации города Когалыма;



	Доронин
Игорь Юрьевич
	- 
	начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму, полковник полиции (по согласованию);


	Гасилова

Анжела Васильевна
	- 
	директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию);


	Калиниченко

Татьяна Александровна
	-
	директор - главный редактор муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию)


_______________________
Приложение 2

к постановлению Администрации 
города Когалыма

от 26.04.2016 №1153
План

мероприятий по подготовке и проведению 

гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор»
в городе Когалыме

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Благоустройство города Когалыма, транспорт

(А.А.Морозов)

	1.1.
	Организация уборки:
( территории центральной площади по улице Мира в городе Когалыме (далее - площадь);

( улиц Молодёжная, Мира
от мусора до и после проведения гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» (далее – гала-концерт)

	30.04.2016-01.05.2016
	
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»
(С.А.Гришин);
муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(А.Н.Кухта)

	1.2.
	Монтаж сцены, ограждения у сцены на площади
	30.04.2016
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

	1.3.
	Установка палатки «Арктика» для артистов за сценой
	30.04.2016
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

	1.4.
	Предоставление эвакуатора для погрузки и разгрузки палатки «Арктика»
	30.04.2016
	Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(А.Н.Кухта)

	1.5.
	Трансляция мультипликационных фильмов на светодиодном экране на площади
	30.04.2016
	Общество с ограниченной ответственностью 
«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

	1.6.
	Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, торговым точкам, стационарной рамке-металлодетектору
	01.05.2016
09.00-15.30
	Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	1.7.
	Обеспечение дежурства электрика на время проведения гала-концерта
	01.05.2016
	Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	1.8.
	Установка биотуалетов:

- на площади (3 единицы);

- за сценой на площади
(1 единица)
	01.05.2016
	Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал»

(А.Н.Шекета)

	1.9.
	Предоставление автобуса (1 единица) для артистов
	01.05.2016
	Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

(А.Н.Кухта)

	1.10.
	Изменение маршрута движения автотранспорта на время проведения гала-концерта
	01.05.2014
10.30-15.30
	Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

(А.А.Морозов)

	2. Общественный порядок

(С.В.Подивилов)

	2.1.
	Обеспечение общественного порядка во время проведения гала-концерта
	01.05.2016

11.00-15.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

	2.2.
	Обеспечение безопасности на пути следования аттракциона «Паровоз» экипажем государственной инспекции безопасности дорожного движения:

- от парка аттракционов к стоянке напротив дома №14 по улице Мира в городе Когалыме;

- от стоянки напротив дома №14 по улице Мира к парку аттракционов в городе Когалыме
	01.05.2016
10.00
15.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

	2.3.
	Осуществление контроля за наполняемостью территории площади и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию площади
	01.05.2016
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

	2.4.
	Монтаж ограждения на площади по периметру;

демонтаж ограждения на площади
	01.05.2016

с 08.00

с 16.00
	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

	2.5.
	Монтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со стороны магазина «Медвежонок» на площади (1 единица);
демонтаж стационарной рамки-металлодетектора на входе со стороны магазина «Медвежонок» на площад 
	01.05.2016

10.00

15.00
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	2.6.
	Перекрытие дорожного движения по улице Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная
	10.30-15.30
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму
(И.Ю.Доронин)

	3. Торговля

(Т.И.Черных)

	3.1.
	Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе на территории площади
	01.05.2016

11.00-15.00
	Управление экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская)

	3.2.
	Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями города Когалыма
	01.05.2016
	Управление экономики Администрации города Когалыма
(Е.Г.Загорская)

	4. Гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор»
(О.В.Мартынова)

	4.1.
	Флеш-моб участников гала-концерта на площади
	11.00-11.30
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.2.
	Гала-концерт фестиваля на площади
	11.30-13.30
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков);

управление образования Администрации города Когалыма

(С.Г.Гришина)

	4.3.
	Подвижные игры для детей на площади
	13.30-14.00
	Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»

(Д.А.Прохорин)

	4.4.
	Мастер-класс по разборке-сборке макета автомата Калашникова на площади
	13.30-14.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

	4.5.
	Игровая программа для детей на площади
	14.00-15.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

	4.6.
	Показательные выступления авиаракетомодельного клуба «Авиатор» на территории пляжа города Когалыма
	15.00-16.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

	4.7.
	Акция «Библиодесант» на площади
	11.00-15.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
(Л.Г.Некрасова)

	4.8.
	Творческая площадка «Весенний калейдоскоп» на площади
	11.00-15.00
	Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»
(И.И.Куклина)

	4.9.
	Организация работы аттракциона «Паровоз» на площади
	01.05.2016

11.00-15.00
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	4.10.
	Освещение в средствах массовой информации проведения гала-концерта в городе Когалыме
	в течение подготовки и проведения гала-концерта
	Общество с ограниченной ответственностью

«Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);

муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»

(Т.А.Калиниченко)


_______________________

Приложение 3
к постановлению Администрации 
города Когалыма

от 26.04.2016 №1153
Смета расходов на подготовку и проведение
гала-концерта фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор»
в городе Когалыме
	Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма
	Наименование мероприятий
	Ответственный
	Сумма в рублях

	Администрация города Когалыма, всего
	
	
	608 725

	в том числе:
	
	
	

	
	Оказание услуг по проведению мастер-класса
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	135 000

	
	Дипломы
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	4 875

	
	Рамки для дипломов
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	13 000

	
	Сувенирная продукция
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»

	200 000

	
	Приобретение основных средств (генератор «Мыльных пузырей»)
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	54 000

	
	Приобретение канцелярских товаров (бумага А4, скотч двусторонний, скотч прозрачный)
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	3 840

	
	Приобретение расходных материалов к оргтехнике (картриджи)
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	115 600

	
	Прочее приобретение (батарейки пальчиковые, конфетти металлизированная для конфетти-пушки, леска, одноразовые стаканы, флажки «Юнтагор»)
	Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
	82 410

	Всего
	608 725


________________________

2
2

