[image: image1.emf]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_13__»__августа_ 2009 г.




№ _1630
О подготовке и проведении празднования 

Дня города и Дня работника нефтяной 

и газовой промышленности

В целях организованного проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 24-й годовщины со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 05 сентября 2009 года:

1. Утвердить: 

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 24-й годовщины со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности согласно приложению 1;

1.2. План подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 24-й годовщины со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности согласно приложению 2;

1.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 24-й годовщины со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности согласно приложению 3.

2. Департаменту финансов и налоговой политики Администрации города Когалыма (Т.И. Черных) обеспечить финансирование мероприятий по празднованию Дня города и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в пределах утверждённой сметы расходов за счёт средств бюджета города Когалыма.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма по вопросам образования, культуры и спорта                 О.В. Мартынову.

Глава города Когалыма




С.Ф. Какоткин

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма

от
 13.08.2009 № 1630

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 24-й годовщины со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности
	Сопредседатели организационного комитета:



	Е.И. Безбородников
	-
	 заместитель Генерального директора по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 



	О.В. Мартынова
	-
	заместитель Главы города Когалыма по вопросам образования, культуры и спорта.


	Члены организационного комитета:



	А.А. Кабатов
	-
	заместитель Генерального директора по управлению персоналом территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию);



	И.П. Эннс 
	-
	 председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию);

- 

	А.П. Ковальский
	-
	председатель профсоюзного комитета объединённой профсоюзной организации территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию);



	С.В. Подивилов
	-
	заместитель Главы города Когалыма по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами; 



	Д.В. Койнов 
	-
	заместитель Главы города Когалыма по общим вопросам;



	С.А. Перебатов
	-
	заместитель Главы города Когалыма по социальным вопросам;



	В.В. Апоненко
	-
	заместитель Главы города Когалыма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;


	Е.В. Бережинская
	-
	начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма;


	И.Н. Крутько
	-
	начальник управления по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма;



	В.С. Авдеев
	-
	начальник отдела внутренних дел по городу Когалыму (по согласованию);



	Н.К. Аринина
	-
	главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Медиа – Холдинг «Западная Сибирь», главный редактор телекомпании «Инфосервис +» (по согласованию);


	Н.И. Криворучек
	-
	директор общества с ограниченной ответственностью «Новый век» (по согласованию).



_______________________
Приложение 2

к постановлению Администрации 

города Когалыма

от 13.08.2009 № 1630
План

подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 
24-й годовщины со дня образования города Когалыма 
и Дня работника нефтяной и газовой промышленности 

	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный 

исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. Благоустройство города Когалыма, транспорт

(В.В. Апоненко)

	1.
	Проведение ревизии баннеров
	до 15.07.2009

	открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)

	2.
	Оформление баннерными полотнами стен зданий

	до 28.08.2009


	территориально-производственное предприятие «Когалымнефтегаз»

(А.А. Кабатов);

открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)

	3.
	Оформление улиц города Когалыма растяжками с праздничным текстом
	до 31.08.2009


	открытое акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)

	4.
	Монтаж флагов, флаговых композиций  на улицах города Когалыма;

демонтаж флагов, флаговых композиций  на улицах города Когалыма
	до 28.08.2009

до 18.09.2009


	открытое акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)

	5.
	Праздничное оформление витрин, фасадов зданий предприятий торговли и общественного питания
	до 28.08.2009


	управление потребительского рынка Администрации города Когалыма

(М.В. Шепелева)

	6.
	Оформление иллюминацией центральных улиц 
	до 28.08.2009
	открытое акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)

	7.
	Обеспечение вывода электроэнергии на сценические площадки, к автофургонам и  местам торговли; 

дежурство электрика в течение всего мероприятия
	до 04.09.2009
с 03.09.2009 до 06.09.2009
	открытое акционерное общество  «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А. Веприков)



	8.
	Установка и оформление праздничной сцены  на площади по улице Мира;

демонтаж сцены на площади по улице Мира по окончанию мероприятий
	до 04.09.2009

06.09.2009
	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская)

	9.
	Монтаж ограждения перед сценой на площади по улице Мира;

демонтаж ограждения перед сценой на площади по улице Мира;

транспортировка автофургонов «Офис» на площадь возле кафе «Анна Каренина»; 

транспортировка автофургонов «Офис» на место хранения
	03.09.2009

06.09.2009

03.09.2009

06.09.2009
	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А. Дыба)

	10.
	Монтаж ограждения площади для запуска фейерверков (5×10 м2);

демонтаж ограждения площади для запуска фейерверков
	до 04.09.2009

06.09.2009


	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»

(А.А. Дыба)

	11.
	Предоставление графика дежурства организаций по охране сцены и автофургонов «Офис»; 

организация дежурства организаций по охране сцены и автофургонов «Офис»
	до 25.08.2009
с 03.09.2009 до 06.09. 2009


	управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

(Е.В. Шухорова)


	12.
	Установка дополнительных контейнеров и 

урн для мусора на площадках проведения мероприятий (в «Парке военной техники», на площади по улице Мира)
	с 05.09.2009 до 06.09.2009


	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»

(В.В. Выговский)


	13.
	 Установка биотуалетов на площадках проведения мероприятий (в «Парке военной техники», на площади по улице Мира)
	05.09.2009


	общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

(А.Н. Шекета)



	14.
	Установка 1 биотуалета с подключением освещения и 1 контейнера для мусора около фургона «Офис»
	03.09.2009
	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»

(В.В. Выговский);

общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

(А.Н. Шекета)

	15.
	Очистка площадок проведения мероприятий от мусора;

очистка площадки запуска фейерверков и опасной зоны от мусора и несгоревших пироэлементов;
организация уборки мест торговли торговыми предприятиями
	с 04.06.2009 до 06.09.2009

05.09.2009

05.09.2009


	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»

(В.В. Выговский);

управление потребительского рынка Администрации города Когалыма

(М.В. Шепелева)

	16.
	Предоставление автотранспорта согласно заявкам
	05.09.2009
	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»

(В.В. Выговский);

открытое акционерное общество «Когалымпассажиравтотранс»

(В.М. Иванов)

	17.
	Предоставление в случае необходимости охраняемой стоянки для автотранспорта с пиротехникой и звуковой аппаратурой на территории предприятия
	с 03.09.2009 по 06.09.2009
	открытое акционерное общество «Когалымпассажиравтотранс»

(В.М. Иванов);

когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»

(В.В. Выговский)

	18.
	Изменение маршрута движения автотранспорта по улицам:

Мира, Молодёжная
	05.09.2009

10.00-23.00
	открытое акционерное общество «Когалымпассажиравтотранс»

(В.М. Иванов)

	19.
	Обеспечение радиотрансляции праздника на улицах города Когалыма
	05.09.2009

10.00-18.00
	Администрация города Когалыма

(В.С. Гашимов);

отрытое акционерное  общество «Уралсвязьинформ» Когалымский цех комплексного технического обслуживания электросвязи

(В.В. Малтабар)

	2. Социальные мероприятия

(С.А. Перебатов)

	1.
	Проведение праздника осени «Щедрый урожай» 
	05.09.2009
	управление по социальным вопросам и связям с общественностью Администрации города Когалыма

(С.В. Авдеева)

	2.
	Обеспечение дежурства бригады «Скорая помощь» на время 

проведения праздничных мероприятий
	05.09.2009
	муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница»

(Н.Н. Иващенко)

	3. Торговля

(Д.В. Койнов)

	1.
	Организация праздничной торговли в местах народного гулянья и на площадках проведения праздника
	05.09.2009

10.00
	управление потребительского рынка Администрации города Когалыма

(М.В. Шепелева)

	4. Общественный порядок

(С.В. Подивилов)

	1.
	Обеспечение охраны общественного порядка в городе Когалыме на время проведения праздничных и спортивных  мероприятий;

установка передвижного пункта милиции на центральной городской площади по улице Мира
	с 05.09.2009

до 06.09.2009

с 03.09.2009

до 06.09.2009


	отдел внутренних дел по городу Когалыму

(В.С. Авдеев)



	2.
	Обеспечение охраны сцены во время проведения праздничной программы
	05.09.2009
	отдел внутренних дел по городу Когалыму

(В.С. Авдеев)

	3.
	Сопровождение автофургонов «Офис» экипажем ГИБДД

на центральную городскую площадь по улице Мира;

сопровождение автофургонов «Офис» экипажем ГИБДД на место хранения
	03.09.2009
06.09.2009

	отдел внутренних дел по  городу Когалыму

(В.С. Авдеев)


	4.
	Перекрытие движения автомобильного транспорта в  местах проведения культурной программы:

- по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- по улице Молодёжная 

(от улицы Мира до улицы Ленинградская)
	05.09.2009

12.00-24.00

12.00-24.00


	отдел внутренних дел по  городу Когалыму

(В.С. Авдеев)


	5.
	Организация дежурства пожарной машины во время запуска фейерверка
	05.09.2009
23.00
	отряд государственной противопожарной

службы - 15 Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры

(С.И. Дорошенко)

	6.
	Организация дежурства милиции во время проведения фейерверка 
	05.09.2009

21.00-23.30
	отдел внутренних дел по городу Когалыму

(В.С. Авдеев)

	5. Культурные и спортивные мероприятия.

(О.В. Мартынова)

	1.
	Организация и проведение праздничной программы


	05.09.2009


	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская)

	2.
	Работа центральной площади по улице Мира:

- выступление творческих коллективов города Когалыма;
- торжественное поздравление жителей города Главой города Когалыма, Вице-президентом открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ», генеральным директором общества с ограниченной ответственность  «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», генеральным директором территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз» на центральной площади по улице Мира;

- концертная программа с участием творческих коллективов города Когалыма;

- выступление артистов из города Москвы
	05.09.2009

12.00-19.00

19.00-19.30

19.30-21.30

21.30-23.00


	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская);

объединённая профсоюзная организация
территориально-производственного предприятия «Когалымнефтегаз»

(А.П. Ковальский)

	3.
	Театрализовано-игровая программа для детей,  молодежная дискотека на территории муниципального учреждения «Парк аттракционов»
	05.09.2009

13.00-15.00
	муниципальное учреждение «Культурно-методический центр 

«АРТ-Праздник»

(С.П. Тынянова)

	4.
	Конкурсно - игровая программа для молодёжи в «Парке военной техники»
	05.09.2009

12.00-17.00
	муниципальное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г. Хайруллина)

	5.
	Развлекательная игровая программа для детей на «Рябиновом бульваре»


	05.09.2009

11.00-13.00
	муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования»

(Н.П. Майнингер)

	6.
	Спортивные мероприятия:

- II этап Фестиваля спорта среди учащихся школ города Когалыма; 

- II этап первенства города Когалыма по настольному футболу среди учащихся и взрослых;

- турнир по мини-футболу среди мужских команд

на территории муниципального учреждения «Дворец спорта»
	05.09.2009

11.00-15.00
	управление по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма

(И.Н. Крутько)

	7.
	Организация фейерверка на автостоянке рынка 

ТК «Миллениум»


	05.09.2009

23.00
	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская)

	8.
	Организация питания артистов, технического персонала, сотрудников милиции
	05.09.2009
	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма

(Е.В. Бережинская)

	9.
	Освещение организационных и праздничных мероприятий в средствах массовой информации
	В течение подготовки и проведения праздника
	общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Холдинг «Западная Сибирь»,

Телекомпания «Инфосервис +»

(Н.К.Аринина);

общество с ограниченной ответственностью 

«Новый век»

(Н.И. Криворучек)


_______________________
Приложение 3 

к постановлению Администрации 

города Когалыма

от 13.08.2009 № 1630
Смета расходов

на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 
24-й годовщины со дня образования города Когалыма и 
Дня работника нефтяной и газовой промышленности 

	Главный распорядитель бюджетных средств
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сумма в рублях

	Администрация города Когалыма, всего

	
	
	133 987,43

	в том числе:
	
	
	

	
	Праздник осени «Щедрый урожай»
	управление по социальным вопросам и связям с общественностью Администрации города Когалыма


	15 000

	
	Организация и проведение спортивной программы


	управление по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма


	118 987,43

	управление культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 

всего
	
	
	1 178 575

	в том числе:
	
	
	

	
	Прочие работы, услуги (электроснабжение сценической площадки, мест торговли, иллюминации улиц города Когалыма)
	
	111 533


	
	Монтаж и демонтаж ограждения фейерверка (5×10м2), сцены
	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»)
	87 560



	
	Прочие работы, услуги (монтаж, демонтаж баннеров, растяжек)
	открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»
	5 600

	
	Прочие работы, услуги

(оплата труда внештатных сотрудников, в том числе: отчисления в фонды 23,1 %)
	
	41 107

	
	Организация трёхразового горячего питания (организаторы, участники, ГОВД, Телекомпания «Инфосервис+»)
	
	60 000

	
	Работы и услуги по содержанию имущества, в том числе: оплата содержания в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества
	когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтотехника»
	20 000

	
	Прочие работы и услуги,

фейерверк
	
	300 000

	
	Прочие расходные материалы, предметы снабжения
	
	22 775

	
	Прочие расходы, в том числе: приобретение призов, цветов


	
	30 000

	
	Аренда сцены, светооборудования, звукооборудования

	
	500 000

	муниципальное учреждение «Управление дошкольного образования»
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	
	Прочие работы и услуги (организация и проведение развлекательно-игровой программы для детей на «Рябиновом бульваре»)
	
	50 000

	Всего:
	
	
	1 362 562,43


________________________

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








10
1

[image: image2.png]


_1288184899.bin

