| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

Об утверждении плана мероприятий

по внедрению Стандарта учреждения

молодежной политики в городе Когалыме

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях внедрения Стандарта учреждения молодежной политики в городе Когалыме:

- Утвердить план мероприятий по внедрению Стандарта учреждения молодежной политики в городе Когалыме (далее – план мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Ответственным исполнителям плана мероприятий:

  - обеспечить его выполнение в установленные сроки;

  - сформировать отчетную информацию о реализации плана мероприятий в срок до 15.04.2025.

- Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

| Исполняющий обязанности главы города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Р.Я.Ярема |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

План мероприятий по внедрению Стандарта учреждения молодежной политики в городе Когалыме

| № | Мероприятие | Ответственные лица | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование |  |  |  |  |
|  | Разработка муниципального нормативного правового акта по утверждению перечня показателей эффективности деятельности молодежного центра, в том числе включающего в себя такие показатели, как: - численность молодежи, вовлеченной в деятельность молодежного центра (с учетом неоднократного участия), чел.; - количество мероприятий, проектов, программ, организованных молодежным центром, ед.; - количество мероприятий, входящих в систему ключевых показателей сферы молодежной политики, участие в которых организовано молодежным центром, ед.; - количество мероприятий молодежного центра, регистрация на которые осуществляется через ФГАИС «Молодёжь России», ед.; - число проектных заявок, поданных молодежью города Когалыма на грантовые конкурсы, при методическом сопровождении специалистов молодежного центра, ед.; - число заявок, поданных молодежью города Когалыма для участия во всероссийской форумной кампании, при сопровождении специалистов молодежного центра, ед.; - число молодежных инициатив, непосредственно реализованных с помощью (на базе) молодежного центра, ед.; - удовлетворенность молодежи города Когалыма событиями, проектами и мероприятиями, продуктами (полученными консультациями, информированием о возможностях, менторской (наставнической) поддержкой, опытом взаимодействия в целом и др.), услугами молодежного центра (по итогам опроса) и др. | Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее – УВП), Муниципальное автономное учреждение «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – молодежный центр, МАУ «МКЦ «Феникс») | до 01.02.2025 | разработан муниципальный нормативный правовой акт по утверждению перечня показателей эффективности деятельности молодежного центра |

|  | Анализ актуальности Устава Муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс» (далее – молодежный центр, МАУ «МКЦ «Феникс») с учетом основных направлений реализации молодежной политики, установленных Федеральным законом от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Стандартом учреждения молодежной политики (методическое пособие для руководителей и специалистов органов и учреждений в сфере молодёжной политики), разработанным Федеральным агентством по работе с молодежью, распоряжением первого заместителя Губернатора А.В.Шипилова от 25.04.2023 №199-р «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и оценке ее эффективности» | МАУ «МКЦ «Феникс», УВП | до 01.02.2025 | проведен анализ актуальности Устава молодежного центра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание, порядок деятельности и использование пространств молодежного центра |  |  |  |  |
|  | Разработка и внедрение цикла досуговых, познавательных, обучающих мероприятий, проводимых в молодежном центре на регулярной основе для свободного посещения молодежью разного возраста, направленного на вовлечение молодых людей в новые позитивные сообщества, позитивное времяпровождение (мастер-классы, настольные игры, вечера, квартирники, интеллектуальные игры и др.) | МАУ «МКЦ «Феникс» | с 01.10.2024, далее - постоянно | внедрен цикл досуговых, познавательных, обучающих мероприятий, проводимых в молодежном центре на регулярной основе для свободного посещения молодежью разного возраста |
|  | Внедрение практики регулярного размещения перечня событий молодежного центра в формате сетки расписания (афиши) на официальной странице в социальных сетях молодежного центра | МАУ «МКЦ «Феникс» | с 01.10.2024 далее - постоянно | внедрена практика регулярного размещения перечня событий молодежного центра на официальной странице в социальных сетях молодежного центра |
|  | Разработка проекта, охватывающего различные возрастные категории молодежи, направленного на выявление, развитие и поддержку молодых граждан города Когалыма, обладающих высоким уровнем лидерских качеств; способствующего вовлечению молодёжи в активную общественную, учебную, профессиональную деятельность, для дальнейшей реализации | МАУ «МКЦ «Феникс», УВП | до 01.12.2024 | разработан проект, охватывающий различные возрастные категории молодежи, направленный на выявление, развитие и поддержку молодых граждан города Когалыма, обладающих высоким уровнем лидерских качеств; способствующего вовлечению молодёжи в активную общественную, учебную, профессиональную деятельность, для дальнейшей реализации |

|  | Изменение графика работы профильных специалистов с целью увеличения времени работы в вечернее время и в выходные дни с учетом свободного времени молодежи разного возраста | МАУ «МКЦ «Феникс» | до 15.12.2024 | изменен график работы профильных специалистов с целью увеличения времени работы в вечернее время и в выходные дни с учетом свободного времени молодежи разного возраста с 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пересмотр и актуализация использования пространств молодежного центра, в том числе: - внедрение практики открытия пространства молодежного центра для свободного доступа и посещения молодежью разного возраста | МАУ «МКЦ «Феникс», УВП | до 15.02.2025 | - подготовлены предложения по актуальному использованию пространств молодежного центра; - создано и открыто пространство молодежного центра для свободного доступа и посещения молодежью разного возраста |
|  | Подготовка проекта навигационной карты здания молодежного центра для размещения в фойе | МАУ «МКЦ «Феникс» | до 15.02.2025 | подготовлен проект навигационной карты здания молодежного центра |
|  | Проведение опроса молодежи города Когалыма по выявлению наиболее востребованных событий, проектов и мероприятий, продуктов (консультаций, методического сопровождения, информирования и проч.), услуг молодежного центра, анализ результатов | МАУ «МКЦ «Феникс», УВП | до 01.03.2025 | проведен опрос молодежи города Когалыма, результаты учтены при корректировке проекта муниципального задания |
|  | Планирование мероприятий для молодежи разного возраста в свободное время с учетом основного вида ее занятости | МАУ «МКЦ «Феникс» | постоянно | более 50 % мероприятий молодежного центра проводится в свободное время для молодежи разного возраста с учетом основного вида ее занятости |
| Кадровая политика и оплата труда |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка предложения с прилагаемыми расчетами по увеличению уровня заработной платы специалистов по работе с молодежью молодежного центра до уровня средней заработной платы работников сферы культуры или дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | МАУ «МКЦ «Феникс», УВП | до 01.07.2024 | подготовлены предложения с прилагаемыми расчетами по увеличению уровня заработной платы специалистов по работе с молодежью молодежного центра до уровня средней заработной платы работников сферы культуры или дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |

| 12. | Актуализация должностных инструкций сотрудников учреждения, исходя из установленных показателей эффективности деятельности молодежного центра | МАУ «МКЦ «Феникс» | до 01.03.2025 | внесены изменения в должностные инструкции сотрудников учреждения, исходя из установленных показателей эффективности деятельности молодежного центра с 01.03.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Прохождение специалистами по работе с молодежью молодежного центра и административным персоналом обучения и курсов повышения квалификации по профилю и направлениям молодежной политики | МАУ «МКЦ «Феникс» | постоянно | Не менее одного сотрудника в год из числа специалистов по работе с молодежью молодежного центра и административного персонала проходят обучение и курсы повышения квалификации по профилю и направлениям молодежной политики |