| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 05.05.2021 №943

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

- В постановление Администрации города Когалыма от 05.05.2021 №943 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2023-2025 годы» (далее – постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 13.03.2024 №475 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 05.05.2021 №943» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И. Черных.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]. | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению главы города Когалыма |  |
| --- | --- | --- |
|  | от [Дата документа] | № [Номер документа] |

## Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме

на 2023 - 2025 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО), внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее - УКиС) Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее - КФ) Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (далее - УВП) | 2023 - 2025 годы | Актуальная нормативная правовая база |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма | УЭ УКиС УО | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Расширение перечня услуг (работ), которые возможно передать на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ УКиС УО Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Расширение перечня немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, которые могут предоставлять услуги (работы) |
| 4. | Актуализация базы данных СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма | УВП Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее - АНО «РЦ НКО Когалыма») | ежегодно до 20 декабря далее по мере появления новых организаций | Повышение информированности граждан о деятельности поставщиков услуг социальной сферы, в том числе негосударственных (немуниципальных) организаций, СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 5. | Обеспечение СО НКО финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО УКиС УВП КУМИ АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | Повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе СО НКО |
| 6. | Организация и проведение обучающих мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | АНО «РЦ НКО Когалыма» | 2023 - 2025 годы | Повышение компетенций представителей немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и СО НКО в области управления; содействие расширению деятельности немуниципальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 7. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2023 - 2025 годы | Повышение уровня знаний и компетенции муниципальных служащих в вопросах поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 8. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП КУМИ | 2023 - 2025 годы | Стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в предоставлении услуг в социальной сфере. Повышение информированности о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере |
| 9. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2023 - 2025 годы | Увеличение количества потенциальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 10. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах, с предоставлением результатов рассмотрения | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | Повышение эффективности деятельности структурных подразделений в вопросах поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) |
| 11. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО | УО УКиС | ежегодно до 25 декабря | Повышение качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО |
| 12. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки СО НКО | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Стимулирование участия немуниципальных организаций в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере |
| 13. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Стимулирование участия немуниципальных организаций в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере |
| 14. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УО УКиС УВП | ежегодно до 1 июля до 20 декабря | Повышение качества оказываемых услуг (работ) в социальной сфере |
| 15. | Содействие созданию объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «Энергия», с целью организации негосударственным сектором образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода | УО | 2027-2030 годы | Организация образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотра и ухода |
| 16. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2025 года | Расширение участия негосударственных организаций, в том числе СО НКО и социальных предприятий, в оказании услуг сферы физической культуры и спорта |
| 17. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ УО УКиС КУМИ | ежегодно до 25 декабря | Повышение информированности немуниципальных организаций, в том числе СО НКО, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах |
| 18. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе СО НКО - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование о мерах обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее - сектор пресс-службы) УЭ УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 1 июля до 25 декабря | Повышение имиджа и информированности немуниципальных организациях, в том числе СО НКО, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах, а также повышение уровня медиаактивности СО НКО и социальных предпринимателей |
| 19. | Проведение муниципальных конкурсов на предоставление субсидий и (или) грантов в форме субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов и (или) оказание населению услуг социальной сферы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | УВП | ежегодно до 25 декабря | Повышение доступности мер муниципальной финансовой поддержки, обеспечение высокого уровня прозрачности конкурсных процедур, а также независимости экспертизы поданных заявок |
| 20. | Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | УИДиРП УКиС | ежегодно до 25 декабря | Раскрытие туристского потенциала, введение на рынок новых туристических проектов (услуг), расширение участия негосударственных организаций, в том числе СО НКО и социальных предприятий, в оказании услуг в сфере туризма |
| 21. | Заключение соглашения между муниципальным образованием и Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее - ЦИСС) и формирование системы сотрудничества для регулярного обмена информацией, в том числе для передачи в ЦИСС данных о муниципальных мерах поддержки негосударственного сектора и их публикации на окружном портале-навигаторе | УИДиРП | до 30 декабря 2024 года | Повышение эффективности коммуникаций между Администрацией города Когалыма, социальными предпринимателями и инфраструктурой поддержки социального предпринимательства |
| 22. | Формирование реестра лучших муниципальных практик развития и поддержки социальных предпринимателей и СО НКО и размещение их на площадке ЦИСС | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 30 декабря | Повышение эффективности коммуникаций между Администрацией города Когалыма, социальными предпринимателями и инфраструктурой поддержки социального предпринимательства |
| 23. | Проведение опросов социальных предприятий и СО НКО с целью выявления их актуальных потребностей, запросов и предложений | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | ежегодно до 25 декабря | Повышение эффективности коммуникаций между Администрацией города Когалыма, социальными предпринимателями и инфраструктурой поддержки социального предпринимательства |
| 24. | Организация и проведение совместно с ЦИСС и Фондом «Центр гражданских социальных инициатив» обучающих программ для социальных предпринимателей, СО НКО (школа социального предпринимательства, школа управленческого резерва и пр.) | УИДиРП УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» | до 30 декабря 2024 года далее по мере необходимости | Увеличение Реестра социальных предприятий и числа СО НКО, реализующих услуги социальной сферы |
| 25. | Популяризация социального предпринимательства через информационные кампании, истории успеха, меры поддержки | УИДиРП сектор пресс-службы | 2023 - 2025 годы | Увеличение Реестра социальных предприятий Увеличение количества публикуемых информационных материалов (фильмы/ репортажи/ публикации) Освещение преимуществ статуса "социальное предприятие" |
| 26. | Создание единого по всем отраслям социальной сферы буклета мер поддержки и публикация его на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма и на портале-агрегаторе Фонда «Мой бизнес» | УЭ УО УКиС УИДиРП УВП КУМИ сектор пресс-службы АНО «РЦ НКО Когалыма» | до 28 декабря 2025 года | Повышение эффективности коммуникаций между Администрацией города Когалыма, социальными предпринимателями и инфраструктурой поддержки социального предпринимательства |

## Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг

в социальной сфере в городе Когалыме на 2023 - 2025 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 2,6 | 3,3 | 4,0 | УКиС УО УЭ УВП Комитет финансов Администрации города Когалыма |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование | процентов | 3,6 | 4,5 | 4,5 |  |
|  | культура | процентов | 2,7 | 2,7 | 3,0 |  |
|  | физическая культура и спорт | процентов | 1,2 | 1,3 | 1,3 |  |
|  | молодежная политика | процентов | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| 2. | Субсидия, предоставленная из бюджета города Когалыма СО НКО в сфере развития гражданского общества | тыс. рублей | 996,2 | 1000,0 | 1000,0 | УВП |
| 3. | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 4,4 | 4,9 | 5,2 | УО |
| 4. | Количество публикаций для некоммерческих организаций, а также публикаций об их деятельности |  | 27 | 35 | 40 | сектор пресс-службы УО УКиС УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |
| 5. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | процентов | 0,72 | 0,77 | 0,80 | УИДиРП |
| 6. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности на территории муниципального образования) | процентов | 59,5 | 59,6 | 59,7 | УКиС |
| 7. | Наличие центра общественного развития «Добро.Центр», созданного по социальной франшизе «Добро.Центр» | единиц | 1 | 1 | 1 | УВП |
| 8. | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 82 | 88 | 96 | УВП АНО «РЦ НКО Когалыма» |
| 9. | Количество социальных предприятий, получивших гранты | единиц | 2 | 1 | 1 | УИДиРП |
| 10. | Количество проектов победителей СО НКО и гражданских инициатив в конкурсах на получение грантов | единиц | 5 | 5 | 5 | УВП |
| 11. | Количество багополучателей проектов, реализованных СО НКО | человек | 952 | 960 | 965 | УВП |
| 12. | Количество граждан, получающих услуги у негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы | человек | 5 983 | 7 934 | 7 477 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование | человек | 1 621 | 2 818 | 2 818 | УО |
|  | культура | человек | 1 410 | 1 376 | 1 285 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | человек | 672 | 1 747 | 1 414 | УКиС |
|  | молодежная политика | человек | 2 041 | 1 993 | 1 960 | УВП |
| 13. | Количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг социальной сферы, воспользовавшихся имущественной поддержкой | единиц | 20 | 24 | 24 | КУМИ |
| 14. | Доля участия негосударственного сектора в оказании услуг социальной сферы в общем объеме оказанных услуг (по видам услуг) | процент | 11,3 | 16,6 | 16,6 | УЭ УО УКиС УВП |
| 14.1 | Общее количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немунципальными) поставщиками | единиц | 80 | 72 | 72 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 21 | 8 | 8 | УО |
|  | культура | единиц | 10 | 15 | 15 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 44 | 44 | 44 | УКиС |
|  | молодежная политика | единиц | 5 | 5 | 5 | УВП |
| 14.2. | Количество услуг (работ) запланированных к передаче (переданных, фактически профинансированных) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО |  | 9 | 12 | 12 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 4 | 6 | 6 | УО |
|  | культура | единиц | 3 | 3 | 3 | УКиС |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 1 | 2 | 2 | УКиС |
|  | молодежная политика | единиц | 1 | 1 | 1 | УВП |

УКиС - Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

УВП - Управление внутренней политики Администрации города Когалыма

Сектор пресс-службы - Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

АНО «РЦ НКО Когалыма» - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма»