| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменений

в распоряжение Администрации

города Когалыма

от 16.04.2019 № 85-р

В соответствии с приказом Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.06.2024 №179 «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы», постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в Администрации города Когалыма», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 16.04.2019 № 85-р «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы» (далее – распоряжение) внести следующие изменения:

1.1. Приложения к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.Г.Згонников.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

№  «____»_________________20__г.

(Номер и дата регистрации в Реестре

проектных инициатив)

ФОРМА

ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

«Полное наименование проекта»

(«краткое наименование проекта»)

1. Общие сведения

| Инициатор проекта |  |
| --- | --- |
| Документ-основание для инициирования проекта |  |
| Целевые группы |  |

2. Описание предлагаемого проекта

| Задача (задачи) проекта |  |
| --- | --- |
| Показатели проекта |  |
| Мероприятие (результаты) проекта |  |
| Месяц, год начала |  |
| Месяц, год завершения |  |
| Расходы на реализацию, тыс. руб. |  |

3. Предлагаемые участники команды проекта

| Куратор проекта | (ФИО) | (должность) |
| --- | --- | --- |
| Заказчик проекта | (ФИО) | (должность) |
| Руководитель проекта | (ФИО) | (должность) |
| Администратор проекта | (ФИО) | (должность) |
| Участники проекта | (ФИО) | (должность) |

4. Дополнительные сведения

| Связь со стратегией социально-экономического развития |  |
| --- | --- |

| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными программами города Когалыма |  |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами |  |
| Дополнительные сведения |  |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | (указывается наименование задачи) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование мероприятия (результата), всего, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города Когалыма |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | бюджет города Когалыма |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |

Приложения: (указываются при наличии)

Инициатор __________________    _______________________________________

(подпись)                   (инициалы, фамилия)

Лист согласования (визирования) к проектной инициативе

«краткое наименование проекта»

| Организация | Проектная роль | Виза | Дата | Комментарий | Приложение | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Требования

к содержанию проектной инициативы

(далее – Требования)

1. Проектная инициатива, направляемая инициатором проекта в муниципальный проектный офис, должна содержать:

а) описание задачи (задач), на решение и (или) реализацию которых направлен предлагаемый проект;

б) наименование показателей и мероприятий (результатов) предлагаемого проекта;

в) прогноз по срокам реализации и потребности в финансировании предлагаемого проекта, сведения об источниках финансирования;

г) предложения относительно участников команды проекта;

д) иные сведения в соответствии с утвержденной формой проектной инициативы.

2. Проектная инициатива состоит из пяти разделов и листа согласования (визирования).

3. Колонтитул проектной инициативы содержит:

а) информацию о номере проектной инициативы, который присваивается при ее регистрации в Реестре проектных инициатив (далее - Реестр);

б) информацию о дате регистрации проектной инициативы в Реестре.

4. После слов «ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА» указывается полное и краткое наименование предлагаемого проекта.

5. Разделы проектной инициативы заполняет инициатор проекта в соответствии со следующими требованиями:

5.1. Раздел 1 проектной инициативы «Общие сведения»:

а) в строке «Инициатор проекта» указываются Ф.И.О., должность инициатора проекта;

б) в строке «Документ-основание для инициирования проекта» указывается полное наименование нормативных и (или) ненормативных правовых актов, поручений, иных документов, на основании которых подготовлено предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта;

в) в строке «Целевые группы» указывается группа лиц, органов и организаций, в интересах которых планируется реализация предлагаемого проекта.

5.2. Раздел 2 проектной инициативы «Описание предлагаемого проекта»:

а) в строке «Задача (задачи) проекта» указывается запланированное итоговое событие, для достижения которого в выбранном интервале времени осуществляется проект. Приводится описание задачи, решение которой обеспечивается реализацией проекта. Не допускается отражение одной и той же задачи в нескольких проектах.

б) в строке «Показатели проекта» указываются показатели предлагаемого проекта: наименование, количественно измеримый параметр, характеризующий выполнение задач предлагаемого проекта, отражающий конечные социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от его реализации. Наименование показателя не должно дублировать иные наименования показателей, задач, мероприятий (результатов), определенные в рамках такого проекта или иного структурного элемента муниципальной программы города Когалыма (далее - муниципальная программа);

в) в строке «Мероприятие (результаты) проекта» указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение показателей проекта. Наименование мероприятия (результатов) не должно дублировать наименования задачи и их показателей, иных показателей, мероприятий (результатов) соответствующего проекта, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальных программ, а также наименования показателей муниципальной программы, в рамках которой такой проект планируется к реализации.

Совокупность мероприятий (результатов), указанных по задачи (задачам), должна обеспечить выполнение задач и их показателей.

В случае включения в проект мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственных программ автономного округа, необходимых для выполнения задачи такого проекта, указывается наименование структурного элемента и наименование государственной программы автономного округа, в рамках которой такие мероприятия (результаты) планируется реализовать.

г) в строках «Месяц, год начала», «месяц, год завершения» указываются прогнозируемые даты начала и завершения предлагаемого проекта, в числовом формате «месяц, год».

В качестве даты начала принимается предполагаемая дата принятия решения о запуске проекта либо в случае если фактически проект реализуется на дату формирования проектной инициативы – фактическая дата принятия решения о начале реализации проекта со ссылкой на подтверждающие документы (распорядительные акты, поручения, договоры, соглашения и т.п.).

В качестве даты завершения предлагаемого проекта указывается предполагаемая дата принятия решения о завершении проекта, до наступления которой прогнозируется завершение всех мероприятий по проекту и утверждение отчета о завершении реализации проекта;

д) в строке «Расходы на реализацию, тыс. рублей» указывается прогнозируемая/запланированная общая сумма расходов на предлагаемый проект, которая должна соответствовать сумме, указанной в строке «Всего (тыс. рублей)» раздела 5 проектной инициативы «Финансовое обеспечение реализации проекта», состоящей из суммы расходов из всех источников финансирования, указанных в графах «Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей», «Итого по проекту, в том числе».

5.3. Раздел 3 проектной инициативы «Предлагаемые участники команды проекта» содержит сведения о кураторе, заказчике, руководителе, администраторе проекта, замещающих их лиц, а также о заинтересованных сторонах, которых планируется привлечь для реализации предлагаемого проекта, в том числе о структурных подразделениях Администрации города Когалыма, муниципальных учреждениях, иных лицах и организациях.

5.4. Раздел 4 проектной инициативы «Дополнительные сведения»:

а) в строке «Связь со стратегией социально-экономического развития» указывается обоснование задачи (задач) предлагаемого проекта приоритетам социально-экономического развития города Когалыма (со ссылкой на соответствующие положения, пункты стратегии социально-экономического развития города Когалыма, иные документы). В случае несоответствия задачи (задач) предлагаемого проекта приоритетам социально-экономического развития города Когалыма должно быть приведено обоснование необходимости реализации предлагаемого проекта и корректировки таких приоритетов;

б) в строке «Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными программами города Когалыма» указывается наименование государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - государственной программы), муниципальной программы в которую включен или предполагается включение предлагаемого проекта.

Включение предлагаемого проекта в государственную программу, муниципальную программу определяется целесообразностью для более эффективного управления; классификацией по сфере реализации и области социально-экономического развития.

в) в строке «Взаимосвязь с другими проектами» указывается перечень реализуемых и (или) запланированных проектов, которые оказывают (могут оказать) влияние на предлагаемый проект и (или) проекты, на которые оказывает влияние, инициируемый проект, либо информация об отсутствии взаимосвязанных проектов;

г) в строке «Дополнительные сведения» прописывается не указанная ранее информация, необходимая для рассмотрения проектной инициативы. В частности, может быть указана общая информация о текущем состоянии проекта, о включении проекта в программные, плановые документы, реестры города Когалыма, иная информация о предлагаемом проекте.

5.5. Раздел 5 проектной инициативы «Финансовое обеспечение реализации проекта» содержит сведения о прогнозируемом/запланированном объеме предлагаемого проекта с детализацией по мероприятиям (результатам) по годам реализации, источникам финансового обеспечения, в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «№ п/п» указывается нумерация задачи, мероприятия (результата) с детализацией источников финансирования;

б) в графе «Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения» указываются наименование задачи, мероприятия (результата) и вид источника финансирования расходов проекта; федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет города Когалыма, внебюджетные источники финансирования;

в) в графе «Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей» указывается объем финансирования для осуществления проекта, расходов из соответствующего источника финансирования с детализацией мероприятий (результатов) по годам реализации и источникам финансового обеспечения;

г) в графе «Всего (тыс. рублей) указывается общий объем финансирования;

д) в графе «Итого по проекту, в том числе» указывается необходимый объем финансирования.

6. Проектная инициатива должна содержать сведения о прилагаемых к ней документах.

7. Проектная инициатива подписывается инициатором проекта.

8. Лист согласования (визирования) проектной инициативы заполняется инициатором проекта.

9. Согласующими лицами с учетом формы проектной инициативы в обязательном порядке являются предлагаемые  инициатором проекта заказчик, куратор, руководитель, администратор проекта, Комитет финансов Администрации города Когалыма (для проектов (мероприятий (результатов) проектов), предполагающих финансовое обеспечение за счет источников финансирования в соответствии с решением Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на очередной финансовый год и на плановый период, сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма), Управлением экономики Администрации города Когалыма, руководители структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальные учреждения, иные органы и организации, являющиеся участниками проектов в соответствии с функциональной структурой.

Приложение 3

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Порядок

формирования и рассмотрения проектной инициативы

(далее - Порядок)

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила подготовки и направления инициатором проекта проектной инициативы в Муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма (далее – муниципальный проектный офис), а также правила рассмотрения и согласования проектной инициативы муниципальным проектным офисом.

1.2. Термины, применяемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам, применяемым в Положении о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма, утвержденном постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в Администрации города Когалыма» (далее - Положение).

1.3. Проектная инициатива оформляется с целью определения возможности реализации предлагаемого комплекса мероприятий в качестве проекта.

II. Порядок формирования проектной инициативы

2.1. Проектная инициатива формируется инициатором проекта по форме и в соответствии с требованиями к ее содержанию, установленными отделом проектного управления и инвестиций Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

2.2. Основания для формирования проектной инициативы установлены пунктом 2.2 Положения.

Основанием для формирования проектной инициативы может являться решение инициатора проекта о принятии проектного предложения выпускника образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» с соблюдением следующих требований:

а) проектное предложение формируется на основании лучших проектов выпускников образовательного проекта «Лидеры изменений Югры»;

б) выпускник образовательного проекта «Лидеры изменений Югры» направляет предложение в Администрацию города Когалыма для рассмотрения.

2.3. Содержащийся в проектной инициативе комплекс мероприятий, предлагаемый для реализации в качестве проекта, должен соответствовать одному и (или) нескольким факторам, установленным 1.5 Положения.

2.4. При формировании проектной инициативы инициатор проекта в случае если он не выступает в роли заказчика, определяет заказчика и при взаимодействии с ним описывает результат предлагаемого проекта, в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

2.5. После подготовки проектной инициативы инициатор проекта согласно приложению, к Порядку обеспечивает последовательное прохождение согласования проектной инициативы:

а) о соответствии задачи (задач) предлагаемого проекта социально-экономическому развитию города Когалыма – с Управлением экономики Администрации города Когалыма;

б) о выборе связи предлагаемого проекта с государственными программами, муниципальными программами – с управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

2.6. После согласования проектной инициативы в соответствии с настоящим Порядком инициатор проекта направляет проектную инициативу на проведение общественной оценки в Общественный совет, обеспечение деятельности которого осуществляет структурное подразделение Администрации города Когалыма (далее - Общественный совет), представитель которого указан в проектной инициативе в качестве заказчика проекта.

2.7. К проектной инициативе прилагаются:

а) копии документов, на которые содержатся ссылки в проектной инициативе, если такие документы не являются общедоступными;

б) заключение Общественного совета по результатам общественной оценки проектной инициативы;

в) иные документы, которые, по мнению инициатора проекта, необходимы для рассмотрения проектной инициативы.

III. Порядок рассмотрения проектной инициативы

3.1. Поступившая в муниципальный проектный офис проектная инициатива регистрируется в Реестре проектных инициатив (далее - Реестр).

3.2. После регистрации муниципальный проектный офис рассматривает проектную инициативу на соответствие Положению (в том числе проверяет полноту и правильность заполнения разделов проектной инициативы, полноту и достаточность приложенных документов, наличие согласования с заказчиком проекта), определяет перечень лиц, с которыми должна быть согласована проектная инициатива (далее - согласующие лица).

3.3. Срок рассмотрения проектной инициативы муниципальным проектным офисом составляет семь рабочих дней с даты ее регистрации.

3.4. При рассмотрении проектной инициативы муниципальный проектный офис вправе:

а) направить проектную инициативу для утверждения;

б) возвратить проектную инициативу для доработки;

в) отклонить проектную инициативу.

3.5. При наличии замечаний муниципальный проектный офис возвращает проектную инициативу инициатору проекта для доработки.

3.6. В случае если замечания, в связи с которыми проектная инициатива возвращена для доработки, не будут устранены в течение 30-ти календарных дней с даты направления таких замечаний и возвращения проектной инициативы, проектная инициатива подлежит отклонению.

3.7. В случае отклонения проектной инициативы муниципальный проектный офис осуществляет подготовку заключения.

3.8. Если при рассмотрении проектной инициативы принято решение о необходимости ее согласования с иными лицами, муниципальный проектный офис возвращает проектную инициативу инициатору проекта для доработки.

3.9. Согласующее лицо по результатам рассмотрения проектной инициативы принимает одно из следующих решений:

а) согласовано (в случае полного согласия с содержанием проектной инициативы);

б) не согласовано (если, по мнению согласующего лица, требуется внесение изменений в проектную инициативу). В этом случае к проектной инициативе должны быть приложены обоснованные замечания, а также предложения по их устранению.

3.10. В случае отрицательного согласования согласующим лицом, этап согласования прекращается.

3.11. Согласование проектной инициативы оформляется визой – реквизитом, указывающим на принятое согласующим лицом решение, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты ее поступления.

3.12. После получения информации о принятых согласующими лицами решениях по результатам рассмотрения проектной инициативы муниципальный проектный офис в течение двух рабочих дней осуществляет ее обработку и определяет необходимость возвращения проектной инициативы инициатору проекта для доработки.

3.13. По результатам рассмотрения проектной инициативы муниципальный проектный офис готовит заключение, в котором указываются сведения о принятом решении, а также могут быть указаны сведения о результатах согласования проектной инициативы с согласующими лицами, параметрах проекта, направлении проектной инициативы на рассмотрение проектному комитету города Когалыма, иные сведения.

3.14. Срок подготовки заключения по результатам рассмотрения проектной инициативы составляет три рабочих дня с момента истечения срока на рассмотрение проектной инициативы, установленного настоящим Порядком.

3.15. Заключение по результатам рассмотрения проектной инициативы, подписанное руководителем муниципального проектного офиса, в срок, указанный в пункте 3.14, направляется инициатору проекта не позднее следующего дня после его подписания по электронной почте и (или) с использованием системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота.

3.16. Информация о решении, принятом муниципальным проектным офисом или проектным комитетом Администрации города Когалыма по результатам рассмотрения проектной инициативы, вносится в Реестр.

Приложение

к Порядку формирования и

рассмотрения проектной инициативы

Согласование и утверждение проектной инициативы

| Участники проекта | Проектная инициатива | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| Заказчик проекта (предлагаемый) | С |  |
| Руководитель проекта (предлагаемый) | С |  |
| Администратор проекта (предлагаемый) | С |  |
| Структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные учреждения | С | Заключение |
| Финансовый орган (Комитет финансов Администрации города Когалыма) | С |  |
| Куратор | У |  |
| Муниципальный проектный офис | С | Заключение |
| Коллегиальный орган (проектный комитет Администрации города Когалыма) | У |  |

С – согласование, У – утверждение.

Документ, подготавливаемый на стадии согласования.

Заключение Общественного совета при исполнительном органе заказчика.