[image: image1.png]



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	От  
	«18»
	
	мая
	
	2016
	г.
	 № 
	1367


О подготовке и проведении

мероприятий, посвящённых празднованию

Дня молодёжи в городе Когалыме 
В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме:
1. Провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, 26 июня 2016 года.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме.
3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы города Когалыма




          С.В.Подивилов
Согласовано:

зам. главы г.Когалыма



О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма



Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма



М.А.Рудиков

председатель КФ



М.Г.Рыбачок

и.о.начальника ЮУ



Г.Х.Аккужина

начальник УКСиМП



Л.А.Юрьева

зам. начальника УЭ



Ю.Л.Спиридонова



Подготовлено:

вед.специалист ОК УКСиМП


О.А.Гранченко

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, Л.А.Юрьевой, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, Е.В.Авчинник, С.Е.Михалевой, И.Ю.Доронину (ОМВД), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Кравченко (МЧС),  В.В.Выговскому (Экотехсервис), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.Н.Шекете (Горводоканал), С.И.Мешкову (АРТ-Праздник), Л.Г.Хайруллиной (Феникс), О.Н.Маковеев (КГБ),Д.А.Прохорину (Дворец спорта), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Т.А.Калиниченко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации 

города Когалыма

от 18.05.2016 №1367
Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	Мартынова О.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета



	Члены организационного комитета:



	Подивилов С.В.
	-
	заместитель главы города Когалыма;


	Рудиков М.А.
	-
	заместитель главы города Когалыма;


	Юрьева Л.А.
	-
	начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;


	Спиридонова Ю.Л.
	-
	заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма;


	Доронин И.Ю.
	-
	начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию)



________________________

Приложение 2
к постановлению Администрации 
города Когалыма
от 18.05.2016 №1367
План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь

(М.А.Рудиков)

	1.1.
	Установка контейнеров и вывоз мусора 

с территории парка аттракционов в городе Когалыме (3 единицы)


	25.06.2016-27.06.2016

	Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис»

(В.В.Выговский)



	1.2.
	Установка биотуалетов
на территории парка аттракционов в городе Когалыме (2 единицы)


	25.06.2016
	Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал»

(А.Н.Шекета)

	1.3.
	Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи в городе Когалыме на территории парка аттракционов в городе Когалыме

	26.06.2016
	Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

	2. Торговля

(Т.И.Черных)

	2.1.
	Организация выездной торговли предприятий на территории парка аттракционов в городе Когалыме
	26.06.2016
12.00-20.00
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)



	2.2.
	Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории парка аттракционов в городе Когалыме
	26.06.2016
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)

	2.3.
	Ограничение торговли алкогольными напитками, товарами, расфасованными в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехническими изделиями, огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, пахучими и радиоактивными веществами на территории парка аттракционов в городе Когалыме
	26.06.2016
	Управление экономики Администрации города Когалыма

(Е.Г.Загорская)

	3. Общественный порядок

(С.В.Подивилов)

	3.1.
	Обеспечение охраны общественного порядка на территории парка аттракционов в городе Когалыме
	26.06.2016

12.00-20.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	3.2.
	Установка и обеспечение работоспособности стационарных технических средств (рамка-металлодетектор) на территории парка аттракционов в городе Когалыме для обнаружения оружия и других, запрещенных к проносу предметов и веществ, установка системы видео наблюдения с сохранностью записи
	до 26.06.2016
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	3.3.
	Осуществление контроля за наполняемостью территории парка аттракционов в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требовать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию парка аттракционов в городе Когалыме
	26.06.2015

12.00-20.00
	Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму

(И.Ю.Доронин)

	3.4.
	Уведомление посетителей мероприятия о правилах поведения на территории парка аттракционов в городе Когалыме 
	26.06.2016
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков)

	4. Культурная программа
(О.В.Мартынова)

	4.1.
	Праздничная программа на территории парка аттракционов в городе Когалыме:

- работа аттракционов;

- развлекательная программа для подростков и молодёжи;

- культурно-развлекательная программа «Дружба поколений»
	26.06.2016
12.00-20.00

13.00-16.00

16.00-18.00
	Муниципальное автономное учреждение

«Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(С.И.Мешков);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)


__________________________

PAGE  
5

