|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 |  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА****Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Об утверждении муниципальной

программы «Управление муниципальным

имуществом города Когалыма»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы города Когалыма от 27.11.2024 №466-ГД «Об одобрении проекта муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Когалыма», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Настощее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.Г. Згонникова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Когалыма |

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] |

 | Р.Я.Ярема |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа]  | № [Номер документа] |

 Паспорт муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Згонников Анатолий Геннадьевич - заместитель главы города Когалыма  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее - МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»);Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»);Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ»);Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - МКУ «ОЭХД»);Муниципальное казенное учреждение «Центра обслуживания муниципальных учреждений города Когалыма» (далее – МКУ «ЦОМУ города Когалыма»). |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы  | Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 407 933,20 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственным имуществом» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | 93,2 | 95,0 | 98,0 | 100 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | - |
| 2. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень | «МП» | % | 74,0 | 2023 | не менее60,0 | не менее60,0 | не менее60,0 | не менее60,0 | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма» |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | «МП» | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень | «МП» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее60,0 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма» |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма» |
|  | Ответственный за реализацию:Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Срок реализации (2025-2028) |
| 1.1.1. | Формирование оптимального состава муниципального имущества | К 2028 году доля объектов недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования, переданного во временное владение и (или) пользование, составит 100%.В 2025 году субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям и физическим лицам, не являющимся индивидуальными  | 1.Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма.2. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предпринимателями и применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход», предоставление в пользование на льготных условиях объектов недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц. | предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень. |
| 2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» |
|  | Ответственный за реализацию:Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Срок реализации (2025-2028) |
| 2.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма | Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | - |
| 3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма» |
|  | Ответственный за реализацию:Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Срок реализации (2025-2028) |
| 3.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий муниципальных учреждений города Когалыма | Обеспечение деятельности МКУ «УОДОМС»;Обеспечение деятельности МБУ «КСАТ»;Обеспечение деятельности МКУ «ОЭХД».Обеспечение деятельности МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | 618 217,10 | 598 532,70 | 595 591,70 | 595 591,70 | 2 407 933,20 |
| бюджет города Когалыма | 612 297,40 | 592 601,00 | 589 664,30 | 589 664,30 | 2 384 227,00 |
| внебюджетные источники | 5 919,70 | 5 931,70 |  5 927,40 | 5 927,40 | 23 706,20 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма» всего, в том числе | 78 946,90 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 214 599,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 78 946,90 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 214 599,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе  | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма» всего, в том числе | 496 340,10 | 509 645,30 | 506 038,50 | 506 038,50 | 2 018 062,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 490 420,40 | 503 713,60 | 500 111,10 | 500 111,10 | 1 994 356,20 |
|  | внебюджетные источники | 5 919,70 | 5 931,70 |  5 927,40 | 5 927,40 | 23 706,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | Показатель расчетный и определяется по формуле:Дии = (Фии / Ни) \* 100 где:Дии –доля используемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма.Фии – фактическое количество используемого недвижимого имущества (за исключением земельных участков).Ни – количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков). | - |
| 2. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень | Показатель расчетный и определяется по формуле:Дип = Дсмп/Псмп \* 100 где:Дип – доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни.Дсмп – количество объектов недвижимого имущества, сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), включенного в перечни. | - |
|  |  | Псмп – количество объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). |  |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаКовальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаМКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»Кадыров Ильшат Рашидович – директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Формирование оптимального состава муниципального имущества» |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | 93,2 | 95,0 | 98,0 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | - |
| 2. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень | «МП» | % | 74,0 | 2023 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи «Формирование оптимального состава муниципального имущества» |
| 1. | Доля используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма | «МП» | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,2 |
| 2. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень | «МП» | % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Формирование оптимального состава муниципального имущества» |
| 1 | Организация работы по формировании состава и структуры муниципального имущества города Когалыма  |
| 1.1 | Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 15 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма» (всего), в том числе: | 78 946,90 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 214 599,60 |
|  | бюджет города Когалыма | 78 946,90 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 214 599,60 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе: | 43 519,40 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 179 172,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 43 519,40 | 44 736,30 | 45 458,20 | 45 458,20 | 179 172,10 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | 35 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 427,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 35 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 427,50 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование оптимального состава муниципального имущества» |
| 1. Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма |
| Контрольная точка «Заключен контракт на оказание услуг или выполнение работ в отношении муниципального имущества»  | 20.12.2025 | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Муниципальный контракт | ЕИС |
| Контрольная точка «Осуществлена приемка оказанных услуг или выполненных работ в отношении муниципального имущества»  | 25.12.2025 | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Документ о приемке | ЕИС |
| Контрольная точка «Оплачены обязательства по муниципальному контракту на оказание услуг или выполнение работ в отношении муниципального имущества»  | 27.12.2025 | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Платежное поручение (платежный документ) | ЕИС |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаКовальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» - |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи - |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача « Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» (всего), в том числе: | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 42 930,10 | 44 151,10 | 44 095,00 | 44 095,00 | 175 271,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка  | - | - | - | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаКовальчук Алексей Валериевич - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;МКУ «УОДОМС»Владыкина Марина Васильенва – директор МКУ «УОДОМС»МКУ «ОЭХД»Пухерев Денис Александрович – директор МКУ «ОЭХД»МКУ «ЦОМУ города Когалыма»Мясникова Наталья Ивановна – директор МКУ «ЦОМУ города Когалыма»МБУ «КСАТ»Голубцов Эдуард Николаевич – директор МБУ «КСАТ». |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» - |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи - |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий муниципальных учреждений города Когалыма» |
| 1.  | Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Осуществление текущей деятельности | единиц |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма» (всего), в том числе: | 496 340,10 | 509 645,30 | 506 038,50 | 506 038,50 | 2 018 062,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 490 420,40 | 503 713,60 | 500 111,10 | 500 111,10 | 1 994 356,20 |
|  | внебюджетные источники | 5 919,70 | 5 931,70 | 5 927,40 | 5 927,40 | 23 706,20 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС»», всего, в том числе: | 159 711,80 | 168 245,30 | 163 778,50 | 163 778,50 | 649 264,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 159 711,80 | 168 245,30 | 163 778,50 | 163 778,50 | 649 264,10 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ»,всего, в том числе: | 90 644,30 | 92 029,20 | 92 271,30 | 92 271,30 | 367 216,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 84 724,60 | 86 097,50 | 86 343,90 | 86 343,90 | 343 509,90 |
|  | внебюджетные источники | 5 919,70 | 5 931,70 | 5 927,40 | 5 927,40 | 23 706,20 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД», всего, в том числе: | 227 238,50 | 226 793,00 | 227 273,60 | 227 273,60 | 908 578,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Когалыма | 227 238,50 | 226 793,00 | 227 273,60 | 227 273,60 | 908 578,70 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма», всего, в том числе: | 18 745,50 | 22 577,80 | 22 715,10 | 22 715,10 | 86 753,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 18 745,50 | 22 577,80 | 22 715,10 | 22 715,10 | 86 753,50 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка  | - | - | - | - |