| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

Об утверждении форм и

требований к содержанию

управленческих документов

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в Администрации города Когалыма», в целях развития системы управления проектной деятельностью в городе Когалыме  и приведения муниципального правового акта  в соответствие с действующим законодательством:

- Утвердить:

1.1. типовую форму запроса на изменение в проекте и требования к его содержанию согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

1.2. типовую форму отчета о ходе реализации проекта согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

1.3. типовую форму отчета о завершении реализации проекта согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

1.4. лист согласования паспорта проекта согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2. Типовой формой паспорта проекта считать паспорт проекта Администрации города Когалыма, утвержденный Приложением 3 к модельной муниципальной программе, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма».

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации города Когалыма:

3.1. от 08.06.2023 №104-р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом»;

3.2. от 25.04.2019 №99-р «Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и рабочих документов по управлению проектом».

4. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Згонникова А.Г.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Типовая форма запроса на изменение в проекте

Шифр проекта ________ от ____ _______________ 20_____ г.

(дата запуска проекта)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПАСПОРТ ПРОЕКТА

№ _____ от ____ __________ 20__ г.

(номер и дата регистрации запроса на изменения)

«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

| Основание изменения |  |
| --- | --- |
| Описание изменения |  |
| Общее описание изменения |  |
| Причины возникновения изменения |  |
| Влияние на проект при утверждении изменения |  |
| Влияние изменения на другие проекты |  |

Руководитель проекта _________________ ___________________________

(подпись)            (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от ____ _______________ 20______ г.

(дата запуска проекта)

«Перечень изменяемых параметров проекта»

к запросу на изменение в проекте

№______ от ____ ______ 20___ г.

| Раздел /пункт/графа/строка паспорта проекта | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от ____ _______________ 20______ г.

(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от ____ ______________ 20_____ г.

(дата запуска проекта)

Лист ознакомления

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Требования к содержанию запроса на изменение в паспорте проекта

1. Запрос на изменение в паспорте проекта состоит из четырех разделов и листов согласования (визирования) и ознакомления.

2. Колонтитул запроса на изменение в паспорте проекта содержит:

а) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;

б) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.

3. Раздел запроса на изменение в проекте «Основание изменения» содержит сведения об инициаторе вносимых изменений (один из участников команды проекта, руководитель проекта по собственной инициативе, а также проектный комитет, муниципальный проектный офис (далее – проектный офис)) в параметры проекта, в том числе фамилию, имя, отчество, контактную информацию. В случае если требуется внесение изменений по поручению проектного офиса или проектного комитета, указываются сведения о таком поручении (дата, протокол заседания и т.д.).

4. Раздел запроса на изменение в проекте «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в параметры проекта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в строке «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации изменения в проекте;

б) в строке «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, которые являются причиной внесения изменений;

в) в строке «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается, каким образом предлагаемое изменение повлияет на параметры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, общественно значимые результаты проекта (при наличии), выполнение (достижение) задач, показателей, мероприятий (результатов) проекта и соблюдение требований к ним, возможность достижения результатов проекта;

г) в строке «Влияние изменения на другие проекты» должно быть описано влияние изменений на зависящие проекты (проекты, перечисленные в разделе проектной инициативы «Взаимосвязь с другими проектами», а также иные проекты, которые запущены позже и не перечислены в проектной инициативе) или обозначено отсутствие влияния.

5. К запросу на изменение в проекте прилагается актуальная редакция паспорта проекта и заполняется приложение 1 к запросу на изменение в проекте «Перечень изменяемых параметров проекта». Указанное приложение содержит информацию о параметрах проекта, в которые могут быть внесены изменения, в том числе период реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реализации проекта, план достижения контрольных точек проекта, последовательность выполнения этапов проекта, состав команды проекта, и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Раздел/пункт/графа/строка паспорта проекта» отражаются соответствующие наименование изменяющегося раздела, пункта, графы;

б) в графе «Текущее значение» указывается информация о текущем значении указанного параметра проекта в паспорте проекта;

в) в графе «Предлагаемое значение» указывается информация о предлагаемом значении указанного параметра проекта, которое должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения.

В случае включения в паспорт проекта новой информации, в дополнение к уже существующей (например, включение новых участников в команду проекта), заполняется только графа «Предлагаемое значение» (графа «Текущее значение» не заполняется).

7. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц    указываются лица, с которыми запрос на изменение в проекте должен быть согласован, в соответствии с Регламентом управления проектом.

8. В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Руководитель муниципального проекта

_________________________

(подпись)

Типовая форма отчета о ходе реализации проекта

Шифр проекта ________ от _______ _______________ 20_____ г.

(дата запуска проекта)

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

Статус реализации на отчетную дату

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Указывается соответствующий цвет индикатора <1> | Указывается соответствующий цвет индикатора <1> | Указывается соответствующий цвет индикатора <1> индикатора | Указывается соответствующий цвет индикатора <1> |
| <2> | <3> | <4> |  |
|  |  |  | Указываются имеющиеся отклонения |

______________________

<1> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

<2> Указывается общее количество показателей муниципального проекта, из них: достигнутых показателей в отчетном периоде.

<3> Указывается общее количество результатов, из них: достигнутых результатов в отчетном периоде.

<4> Указывается количество контрольных точек, из них: достигнутых контрольных точек в отчетном периоде.

2.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус | Показатели муниципального проекта |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Информационная система (источник данных) |  | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий<5> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

<5> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<6> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

3.Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Статус |  | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значен ие | Планово е значение на конец отчетног о периода | Фактичес кое значение на конец отчетног о периода | Прогноз ное значение на конец отчетног о года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответ- ственный исполнитель | Информа- ционная система (источник данных) | Вид и наименован ие документа | Комментарий<7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт/ прогноз |  |  |  |  |
| 1. |  | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

<7> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<8> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий<9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом муниципального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | <10> | Указывается наименование мероприятия (результата), всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

<9> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<10> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

Приложение 3

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Руководитель муниципального проекта

_________________________

(подпись)

Типовая форма отчета о завершении реализации проекта

Шифр проекта ________ от _______ _______________ 20_____ г.

(дата запуска проекта)

ОТЧЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

Статус реализации на отчетную дату

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Указывается соответствующий цвет индикатора <11> | Указывается соответствующий цвет индикатора <11> | Указывается соответствующий цвет индикатора <11> индикатора | Указывается соответствующий цвет индикатора <11> |
| <12> | <13> | <14> |  |
|  |  |  | Указываются имеющиеся отклонения |

______________________

<11> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

<12> Указывается общее количество показателей муниципального проекта, из них: достигнутых показателей в отчетном периоде.

<13> Указывается общее количество результатов, из них: достигнутых результатов в отчетном периоде.

<14> Указывается количество контрольных точек, из них: достигнутых контрольных точек в отчетном периоде.

2.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус | Показатели муниципального проекта |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода |  | Информационная система (источник данных) |  | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий<15> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | <16> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

<15> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<16> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

3.Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Статус |  | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Базовое значен ие | Планово е значение на конец отчетног о периода | Фактичес кое значение на конец отчетног о периода | Прогноз ное значение на конец отчетног о года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответ- ственный исполнитель | Информа- ционная система (источник данных) | Вид и наименован ие документа | Комментарий<17> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт/ прогноз |  |  |  |  |
| 1. |  | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | <18> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.K.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

<17> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<18> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/ (5)*100 | Комментарий<19> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом муниципального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Указывается наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | <20> | Указывается наименование мероприятия (результата), всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Бюджет города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

<19> В графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения.

<20> Указывается соответствующий цвет индикатора:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения    не представлены

Приложение 4

к распоряжению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Шифр проекта ________ от ____ _______________ 20_____ г.

(дата запуска проекта)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ПРОЕКТА

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |