ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «04» |  | июля |  | 2017 | г. | № | 1493 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

в городе Когалыме мероприятий,

посвящённых празднованию

Дня города Когалыма и Дня

работника нефтяной и газовой

промышленности

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в соответствии с Планом подготовки и проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, утверждённым настоящим постановлением.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План подготовки и проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие образования в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы города Когалыма						        Р.Я.Ярема

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма						О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма						С.В.Подивилов

председатель КФ					М.Г.Рыбачок

и.о.начальника ЮУ					С.В.Панова

начальник УЭ						Е.Г.Загорская

начальник УО						С.Г.Гришина

и.о. начальника УКСиМП				А.Б.Жуков

начальник ОФЭОиК					А.А.Рябинина

зав.сектором пресс-службы 				Т.В.Захарова

и.о. директора МКУ «УЖКХ»			А.А.Проскуряков

Подготовлено:

вед.спец. ОК УКСиМП				О.А.Фёклина

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, В.В.Дубову, А.А.Кабатову, И.П.Эннсу, А.Б.Жукову, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, С.Г.Гришиной, А.А.Морозову, А.А.Рябининой, Т.В.Захароой, С.Е.Михалёвой, В.М.Пантелееву,  И.Ю.Доронину (ОМВД), А.И.Новикову (МКУ «ЕДДС города Когалыма»), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС),  К.В.Хохрякову (Когалымский МОВО), В.В.Елизарову (ОУФМС РФ по ХМАО-Югре в г.Когалыме), В.В.Выговскому (Экотехсервис), В.Г.Буланому (КСАТ), Н.И.Поповичу (УСО), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), В.П.Якимову (УПТК), А.Н.Шекете (Горводоканал), М.Г.Ариеву (3ОФПС), А.В.Панькову (АРТ-Праздник), Л.Г.Некрасовой (ЦБС), И.И.Куклиной (Музейно-выставочный центр), Л.Г.Хайруллиной (Феникс), Д.А.Прохорину (Дворец спорта), О.Н.Маковееву (КГБ), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Е.Л.Бойко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.07.2017 №1493

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию

### Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

| Мартынова Ольга Валентиновна | - | заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Подивилов Сергей Викторович | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных Татьяна Ивановна | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков Михаил Алексеевич | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Дубов Вячеслав Владимирович | - | заместитель генерального директора по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Эннс Иван Петрович | - | председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Доронин Игорь Юрьевич | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Юрьева Людмила Анатольевна | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Гришина Светлана Геннадьевна | - | начальник управления образования Администрации города Когалыма; |
| Загорская Елена Георгиевна | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Захарова Татьяна Валерьевна | - | заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.07.2017 №1493

План подготовки и проведения в городе Когалыме мероприятий,

посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника

нефтяной и газовой промышленности

| № | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ревизия баннеров, флаговых композиций, устранение дефектов |  | до 15.08.2017 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.2 |  | Монтаж баннеров на стационарную ферму в городе Когалыме |  | до 15.08.2017 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.3 |  | Ревизия иллюминаций на центральных улицах города Когалыма |  | до 15.08.2017 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.4 |  | Обеспечение вывода электроэнергии на все площадки проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности (далее - мероприятия), в том числе к местам торговли и автофургонам «Офис»: - на центральную площадь по улице Мира (далее – площадь); - в парк Победы; - по улице Мира в районе городского рынка в городе Когалыме |  | до 07.09.2017 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.5 |  | Обеспечение дежурства электрика на время проведения мероприятий |  | 09.09.2017 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.6 |  | Транспортировка автофургонов «Офис» (2 единицы) на площадь; транспортировка автофургонов «Офис» на место хранения |  | 01.09.2017 10.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.7 |  | Установка и оформление сцены на площади; демонтаж сцены на площади по окончании мероприятий |  | с 01.09.2017 до 12.09.2017 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 1.8 |  | Монтаж ограждения площади; демонтаж ограждения площади |  | 08.09.2017 10.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.9 |  | Организация дежурства по обеспечению сохранности сценической площадки на площади |  | с 01.09.2017 по 12.09.2017 круглосуточно | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.10 |  | Установка контейнеров, в том числе вывоз мусора: - на площади; - в парке Победы |  | с 01.09.2017 по 10.09.2017 с 08.09.2017 по 10.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.11 |  | Установка биотуалетов на площадках проведения мероприятий: - на площади (2 единицы); - в парке Победы (1 единица); - по улице Мира в районе городского рынка (4 единицы) |  | с 01.09.2017 по 12.09.2017 08.09.2017 08.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.12 |  | Уборка территории площади, парка Победы |  | с 01.09.2017 по 10.09.2017 (по мере необходи-мости) | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспец-автотехника» (В.Г.Буланый); управляющие компании (по согласованию) |
| 2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение охраны общественного порядка во время: - мероприятий в парке аттракционов; - мероприятий в парке Победы; - мероприятий на площади |  | 09.09.2017 12.00-17.00 13.00-17.00 18.00-22.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.2 |  | Монтаж стационарных рамок-металлодетекторов: - на площади (3 единицы); - в парке Победы (2 единицы); - в парке аттракционов (1 единица); - демонтаж стационарных рамок-металлодетекторов |  | 09.09.2017 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 2.3 |  | Перекрытие дорожного движения на время проведения мероприятий на площади по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) |  | 09.09.2017 18.00 – 23.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.4 |  | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка |  | 09.09.2017 | Федеральное государственное казённое учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (М.Г.Ариев) |
| 2.5 |  | Осуществление контроля за наполняемостью территории и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию: - парка аттракционов; - парка Победы - площади |  | 09.09.2017 12.00-17.00 13.00-17.00 18.00-22.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Торжественная встреча у памятного места первопроходцев по улице Береговая в городе Когалыме |  | 09.09.2017 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.2 | Работа парка аттракционов |  | 09.09.2017 12.00-17.00 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.3 | Развлекательная программа в парке аттракционов |  | 09.09.2017 13.00-16.00 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков); Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) |
| 3.4 | Выставка-продажа «Город мастеров», посвящённая празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, в парке Победы |  | 09.09.2017 13.00-17.00 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.И.Куклина) |
| 3.5 | Мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в парке Победы |  | 09.09.2017 13.00-14.00 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный комплексный центр Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.6 | Ретро-площадка в парке Победы |  | 09.09.2017 14.00-16.00 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.7 | Праздничные турниры, посвящённые празднованию Дня города и Дня нефтяной и газовой промышленности |  | 09.09.2017 |  | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.8 | Библиодесант «Когалым – территория чтения» в парке аттракционов |  | 09.09.2017 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (Л.Г.Некрасова) |
| 3.9 | Концертная программа на площади |  | 09.09.2017 18.00-22.00 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.10 | Организация фейерверка |  | 09.09.2017 22.00 |  | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (А.В.Паньков) |
| 3.11 | Анонсирование в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий |  | в течение подготовки и проведения мероприятий |  | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Е.Л.Бойко) |
| 3.12 | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день проведения мероприятий |  | 01.09.2017-09.09.2017 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 3.13 | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий |  | 09.09.2017 |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Праздничное оформление витрин предприятий торговли и общественного питания |  | до 15.08.2017 |  | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.2 | Организация выездной торговли на территории по улице Мира в районе городского рынка |  | 09.09.2017 |  | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.3 | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями города Когалыма |  | 09.09.2017 |  | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

____________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.07.2017 №1493

Смета расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию  Дня города Когалыма

и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Когалыма, всего |  |  | 2 684 864,00 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Мероприятия, посвящённые Дню города Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой промышленности | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 2 684 264,00 |
|  | Мероприятия в рамках празднования Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» | 600,00 |
| Всего |  |  | 2 684 864,00 |

______________________